行 政 院 及 所 屬 各 機 關 出 國 報 告

（出國類別：監造）

通勤電聯車五十六輛購車案監造

服務機關：台灣鐵路管理局機務處

出國人職    稱：正工程司兼分段長

副工程司

姓    名：林輝瑄

黃啟和

出國地區：韓國漢城

出國期間：90年9月5日至90年10月4日

報告日期：90年1月

摘要

- 為確保車輛製造、組裝過程之品質，以期車輛順利投入營運服務商旅，經研擬監造計畫報奉行政院同意辦理。本批二人係第二批次，奉派至韓國鐵道株式會社位於漢城儀旺車輛組裝廠監造，於90年9月5日啟程，至90年10月4日返國，為期30天，圓滿達成任務。

- 監造過程詳如監造日誌。

- 心得部份，韓國KOROS公司承製台鐵56輛通勤電聯車，車輛之製造與組裝均於韓國儀旺廠進行，為掌控製造進度，較為粗重、危險與骯髒之工作均外包，如車架地鈑鋪設、空調系統風管安裝，電氣配線高壓試驗，車號之噴塗，空調機安裝等，惟該公司並未對廠內人力予以詳細評估，加以勞資對立，於監造期間常發現，現場工作人員三、五人圍聚聊天，不是沒工作而是有些事情屬外包，因此該廠之生產效率由原每天生產二輛，降至每天生產0.3輛，是故一個廠施行某些工作外包之前，應對人力運用詳細評估，且應維持勞動雙方和諧，以確保生產效率，創造利潤。

四、建議事項：綜觀目前世界鐵路車輛製造廠，幾乎沒有100%之自製率，動力系統，轉向架及車身製造組裝均為分工合作，如台鐵56輛通勤電聯車，動力系統由日本東芝精工(TOSHIBA)承製，轉向架由法國亞士通(ALSTOM)承製，車身由韓國鐵道株式會社承製，並作整車最後組裝與測試，為能確實了解其製造過程且參與各項試驗，建議層峰考慮動力系統及轉向架，雖由不同國家製造但亦應派員前往監造，以增加研習機會與確保組件品質，提昇日後維修技能。

目次

- 目的-----------------------------------------------------------------------------------------1

- 監造過程------------------------------------------------------------------------------1~28

- 心得----------------------------------------------------------------------------------------29

- 建議事項---------------------------------------------------------------------------------29

壹、	目的

台鐵增添客車後續計畫，前奉行政院85.8.6台八十五交第26513號函核定同意辦理。本計畫中之通勤電聯車56輛購案，於88年12月26日由詮安股份有限公司得標，其主要配件，動力系統由日本東芝精工(TOSHIBA)承製，轉向架由法國亞士通(ALSTOM)承製，車身由韓國鐵道株式會社承製並作整車最後組裝。

為確保車輛製造、組裝過程之品質，以期車輛順利投入營運，提昇服務品質，經研擬監造計畫報奉行政院90年7月18日台九十交字第041999號函同意辦理。本局援以選派監造人員分五批次共十人參與監造。本批二人係第二批次，奉派至韓國鐵道株式會社位於漢城儀旺車輛組裝廠監造，於90年9月5日啟程，至90年10月4日返國，為期30天。

貳、	監造過程

監造日誌如下各表：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.05(星期三)

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註：去程 搭乘TB-634至韓國漢城

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.06(星期四)

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車身及控制箱漏水測試(EP2, ET1, EP3, ET2) 2、室內配線 (EM11) 3、側牆焊接 (EP13)

檢查項目： 1、外觀檢查 (emu601) 2、外觀檢查 (emu602) 3、空調機安裝座 (EM14) 4、車頂 (EM14) 5、室內配線 (EP11)

通知改善事項：

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.07(星期五)

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、玻璃纖維安裝 (EMC10) 2、車架地鈑焊接 (EMC10)

檢查項目： 1、車身及控制箱漏水測試 (EP2, ET1, EP3, ET2) 2、室內配線(EM11) 3、側牆焊接(EP13)

通知改善事項： 1、EP602 VCB下方客室漏水(已改善) 2、冷氣機控制盤各RELAY中文標示字體太小,且應為白底黑字(已更換) 3、配電盤電線(纜)穿過車體之洞孔均須密封 (90-9-10復檢已修妥) 4、男用廁所摺疊門內側摺縫易夾傷使用者手指(已增設帆布防夾)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.08(星期六)

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、室內配線(EM12) 2、UNITEX & UNDER COATING (EMC11) 3、玻璃絲棉安裝 (EP10) 4、漏水測試 (EMC1) 5、漏水測試 (EM1) 6、車架焊接 (EP14)

檢查項目： 1、硬玻璃纖維安裝 (EMC10) 2、地鈑配置(EMC10)

通知改善事項：

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.09（星期日）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註： 例假日

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.10（星期一）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、漏水測試 (EMC1) 2、漏水測試 (EM2) 3、地板配置 (emc11) 4、室內配線 (ep12) 5、地板表層配置 (emc11) 6、漏水測試 (emc2) 7、漏水測試 (em1)

檢查項目： 1、室內配線 (EM12) 2、地板隔熱材料配置 (EMC11) 3、側牆隔熱配置 (EP10) 4、車身底架 (EP14)

通知改善事項： 1、待組裝銅軔管不可置於地板上(已改善) 2、車身已組裝完成請貼上臨時編號(已增貼)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.11（星期二）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、漏水測試 (EM1) 2、室內配線 (eMC10) 3、地板表層配置 (em11) 4、地板表層配置 (em12) 5、地板隔熱材料配置 (emC12)

檢查項目： 1、漏水測試 (EMC1) 2、漏水測試 (EM2) 3、地板配置 (emc11) 4、室內配線 (ep12) 5、地板表層配置 (emc11) 6、漏水測試 (emc2)

通知改善事項： 1、EMC601 EM602配電盤配線凌亂固定不良,駕駛室側門門鎖不良(90-9-17復檢已改善) 2、EMC601駕駛室端門底部漏水(已修妥) 3、空調機與客室連接之風管,其內面四周不可塗矽膠(90-9-17復檢已塗)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.12（星期三）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、引馬達一般測試 (a027)

檢查項目： 1、駕駛室端門漏水測試 (EM1)（第三次，ok） 2、室內配線 (eMC10) 3、地板表層配置 (em11) 4、地板表層配置 (em12) 5、地板隔熱材料配置 (emC12)

通知改善事項： 1、軔機配管前請以空氣先吹乾淨(已照通知改善) 2、車號大小顏色須確認（駕駛端）(更正為白底紅字) 3、駕駛室側門鎖位置不對(90-9-17復檢已修妥)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.13（星期四）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、地板配置 (emc12) 2、冷氣機安裝骨架 (ep13) 3、車頂骨架 (ep13)

檢查項目： 1、牽引馬達一般測試 (a027)

通知改善事項： 1、提供電瓶原廠初充電報告(已提供)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.14（星期五）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車身底架 (EMC13) 2、地板表層配置 (emC12)

檢查項目： 1、地板配置 (emc12) 2、冷氣機安裝骨架 (ep13) 3、車頂骨架 (ep13)

通知改善事項：

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.15（星期六）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註： 例假日

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.16（星期日）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註： 例假日

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.17（星期一）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、隔熱配置 (EP12) 2、側牆隔熱配置 (ET12) 3、室內配線 (EMC11) 4、電氣設備箱接線 (EP1) 5、安裝轉向架 （EP1） 6、電氣設備箱接線 (ET3) 7、安裝轉向架 （ET3） 8、耐壓測試 （ET4） 9、耐壓測試 （EP4）

檢查項目： 1、車身底架 (EMC13) 2、地板表層配置 (emC12)

通知改善事項： 1、各車之滅火器防震墊須固定 (已加裝) 2、主變壓器警告標語須中文說明(三處) (已加裝) 3、電瓶防塵蓋須蓋妥(已改善)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.18（星期二）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車身底架 (EMC14) 2、車輛界限 (ET3) 3、車輛界限 (EP1)

檢查項目： 1、側牆隔熱配置 (EP12) 2、側牆隔熱配置 (ET12) 3、室內配線 (EMC11) 4、電氣設備箱接線 (EP1) 5、安裝轉向架 （EP1） 6、電氣設備箱接線 (ET3) 7、安裝轉向架 （ET3） 8、耐壓測試 （ET4） 9、耐壓測試 （EP4）

通知改善事項： 1、ET601 ET602 TCMS電源訒息電源(訊)請改正(已改正) 2、電瓶箱,蝴蝶螺帽座須去除毛頭(已去除)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.19（星期三）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、室內配線 (EMC11) 2、電氣設備箱接線 (Em3) 3、安裝轉向架 （Em3） 4、電氣設備箱接線 (Emc3) 5、安裝轉向架 （Emc3） 6、側牆 （ep14）

檢查項目： 1、車身底架 (EMC14) 2、車輛界限 (ET3) 3、車輛界限 (EP1)

通知改善事項： 1、79蕊連接線應妥善置放於現場,以免遭受損壞,影響品質(已改善)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.20（星期四）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、電氣設備箱接線 (Em3) 2、安裝轉向架 （Em3） 3、自動門機配線 (Ep12) 4、門機與自動門安裝 (EMc5)

檢查項目： 1、室內配線 (EMC11) 2、電氣設備箱接線 (Emc3) 3、安裝轉向架 (Emc3) 4、側牆(ep14）

通知改善事項： 1、EMC、EM車側自淨式濾清器周邊應加塗防水膠(已加塗)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.21（星期五）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、側牆隔熱配置 (EMC10) 2、天花板導管安裝 (em11) 3、內牆板安裝 (ep11) 4、車窗安裝 (et10)

檢查項目： 1、電氣設備箱接線 (Em3) 2、安裝轉向架 （Em3） 3、滅火器防震墊復檢 4、配線盤電線凌亂復檢 5、室內電線 (EP9)

通知改善事項：

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.22（星期六）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車輛界限 (EMC3) 2、車下配線 (ep9)

檢查項目： 1、側牆隔熱配置 (EMC10) 2、軔管配置 (emc10) 3、室內配線 (Ep10)

通知改善事項：

備註： 下午放假

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.23（星期日）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註： 例假日

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.24（星期一）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車下配線 (EM10) 2、自動門機配線 (EMc10) 3、門機與自動門安裝 (EMc6)

檢查項目： 1、車輛界限 (EMC3) 2、轉向架空氣彈簧安裝 （ep601, ep602, em601） 3、喇叭固定架 (em601, emc601, em602, emc602) 4、室內配線 (Ep10) 5、軔管配置 (emc11)

通知改善事項：

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.25（星期二）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車下配線 (EP10) 2、冷氣機安裝骨架 (EP14) 3、車頂骨架 (EP14) 4、內牆板安裝（EMC7） 5、冷氣機風管安裝 (EMC11)

檢查項目： 1、車下配線 (EM10) 2、空氣彈簧安裝(EMC601, EMC602, EM602, ET601,602) 3、冷氣機安裝 (EM10, EMC10) 4、冷氣機風管安裝 (EMC11) 5、車下配線 (EMC7)

通知改善事項： 1、ET車變流器(SIV)箱前配置軔機銅管妨礙檢查(已修改)

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.26（星期三）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車下配線 (EP10,EM11) 2、冷氣機安裝骨架 (EP14) 3、車頂骨架 (EP14) 4、門軌及門機安裝 (EMC10) 5、門機配線 (EMC7) 6、車下接線盒配線 (EM11) 7、安裝轉向架 (EM3)

檢查項目： 1、車下配線 (EP10,EM11) 2、冷氣機安裝骨架 (EP14) 3、車頂骨架 (EP14) 4、門軌及門機安裝 (EMC10) 5、門機配線 (EMC7) 6、車下接線盒配線 (EM11) 7、安裝轉向架 (EM3)

通知改善事項：

備註：

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.27（星期四）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、車輛界限 (EM3) 2、車下動力配線、天花板安裝 (EP10) 3、內牆板安裝 (EP11) 4、天花板安裝 (EM9) 5、安裝冷氣機 (ET11) 6、車下動力配線 (EMC10)

檢查項目： 1、車輛界限 (EM3) 2、車下動力配線、天花板安裝 (EP10) 3、內牆板安裝 (EP11) 4、天花板安裝 (EM9) 5、安裝冷氣機 (ET11) 6、車下動力配線 (EMC10)

通知改善事項：

備註： ET601, ET602, EMC602 運往仁川港

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.28（星期五）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目： 1、踏板燈安裝及配線 (EMC12) 2、門機安裝及配線 (EMC11) 3、室內配線及安全鍊條板安裝 (EMC8) 4、日光燈安裝及配線 (EMC7) 5、日光燈安裝及配線 (EMC9)

檢查項目： 1、踏板燈安裝及配線 (EMC12) 2、門機安裝及配線 (EMC11) 3、室內配線及安全鍊條板安裝 (EMC8) 4、日光燈安裝及配線 (EMC7) 5、日光燈安裝及配線 (EMC9)

通知改善事項：

備註： EMC601, EM601, EM602 運往仁川港

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.09.29~30（星期六、日）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註： 例假日

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.10.01~03（星期一~三）

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註： 中秋節韓國放假三天

監 造 工 作 日 誌

工程名稱：通勤電聯車56輛

日    期：90.10.04

地    點：KOROS儀旺工廠

施工項目：

檢查項目：

通知改善事項：

備註：回程 搭乘TB-635返國

參、心得

韓國KOROS公司承製台鐵56輛通勤電聯車，車輛之製造與組裝均於韓國儀旺廠進行，為掌控製造進度，較為粗重、危險與骯髒之工作均外包，如車架地鈑鋪設、空調系統風管安裝，電氣配線高壓試驗，車號之噴塗，空調機安裝等，惟該公司並未對廠內人力予以詳細評估，加以勞資對立，於監造期間常發現，現場工作人員三、五人圍聚聊天，不是沒工作而是有些事情屬外包，因此該廠之生產效率由原每天生產二輛，降至每天生產0.3輛，是故一個廠施行某些工作外包之前，應對人力運用詳細評估，且應維持勞動雙方和諧，以確保生產效率，創造利潤。

肆、	建議事項：

綜觀目前世界鐵路車輛製造廠，幾乎沒有100%之自製率，動力系統，轉向架及車身製造組裝均為分工合作，如台鐵56輛通勤電聯車，動力系統由日本東芝精工(TOSHIBA)承製，轉向架由法國亞士通(ALSTOM)承製，車身由韓國鐵道株式會社承製，並作整車最後組裝與測試，為能確實了解其製造過程且參與各項試驗，建議層峰考慮動力系統及轉向架，雖由不同國家製造但亦應派員前往監造，以增加研習機會與確保組件品質，提昇日後維修技能。