行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別‥其它)

配合伏羲二號輪塢修工程監修

服務機關‥中國石油股份有限公司

出 國 人 職    稱‥ 工程師

姓    名‥陶嘉義

出國地點‥ 新加坡

出國日期‥90年10月12日至90年11月17日

報告日期‥91年01月11日

#### 本公司自有十萬噸級油輪伏羲二號輪於民國75年11月交船，迄今將屆滿十五年，依據船級協會的船舶檢驗規定，每五年需進塢進行特別檢驗。伏羲二號輪原預計於90年9月4日安全證書到期前進塢實施特別檢驗，因該輪之ABS美國驗船協會證書日期為90年12月底，因此為儘量將此日期拉進，且因船期之需要特將此日期再延後三個月，而後將最後一批貨油於韓國卸完後，於十月上旬交由本處進塢進行第三次特別檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 一般塢修工程

#### 船體油漆工程

#### 甲板一般工程

#### 車葉整修工程

#### 主機保養、檢修工程

#### 副機及電器設備保養檢修工程

#### 輔鍋爐保養,檢修工程

#### 閥及管路檢修工程

#### 國際法規要求安裝檢測項目

#### 全部工程自靠泊船廠之10月19日開始至11月16日完成試車後開航共計29天。

目錄

1.	緣起	4

2.	行程	5

3.	工程檢討	5

3.1	車葉修理工程	5

3.2	舵柱修理工程	5

3.3	主機檢修工程	6

3.4	鍋爐控制系統檢修工程	6

3.5	船體檢驗(第三次特別檢驗)	7

3.6	下次進塢應考慮修理項目	7

4.	結論與建議	8

# 緣起

#### 本公司自有十萬噸級伏羲二號輪於民國75年11月交船，迄今將屆滿十五年，依據船級協會的船舶檢驗規定，每五年需進塢進行特別檢驗伏羲二號輪原預計於90年9月4日安全證書到期前進塢實施特別檢驗，因該輪之ABS美國驗船協會證書日期為90年12月底，因此為儘量將此日期拉進，且因船期之需要特將此日期再延後三個月，而後將最後一批貨油於韓國卸完後，於十月上旬交由本處進塢進行第三次特別檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 一般塢修工程

#### 船體油漆工程

#### 甲板一般工程

#### 車葉整修工程

#### 主機保養、檢修工程

#### 副機及電器設備保養檢修工程

#### 輔鍋爐保養,檢修工程

#### 閥及管路檢修工程

#### 國際法規要求安裝檢測項目

#### 全部工程自靠泊船廠之10月19日開始至11月16日完成試車後開航共計29天。

#### 為協調船廠與船方間之相互配合並確保工程順利進行及施工品質，由該輪主辦工程師陶嘉義赴現場擔任監修任務。

# 行程

十月十二日由高雄出發於桃園中正機場會同總工室黃財明組長同行一併抵達新加坡；隔日即出海至錨地伏羲二號輪上進行塢修前之清艙工作開標之相關手續，十月十四日清艙公司隨即進行油艙之油泥清除工作，並於十八日完成所有清艙工作，且於當日即邀請PSA化學師登輪進行驗艙工作，十九日一早上領港，於中午靠好船廠，進行船體及部份非水線下之工程，於十月三十一日進塢，繼續進行船體及部份水線下之工程，於十一月十日出塢，繼續未完成之工程。

十一月十六日順利進行試車後，於十一月十七日返國。

# 工程檢討

本次塢修，船期之控制不是很恰當，原定工期為15日，因本輪尾舵板舵柱中心線失準，驗船師要求船廠配合將整個舵柱拆出，並重新拉鋼琴線對中後，再要求船廠依中心線，整修舵柱軸程等，是此次塢修工程成敗之所在，且耗費人工拆除裝備，耗時重測中心線，故實際完成工期為29日。本次塢修工程中重大工程檢討分述如下。

## 車葉修理工程

#### 本輪於八十七年塢修期間發現五片葉片均有沖蝕之現象，當時因塢期緊湊，驗船師建議可用COPPER PUTTY充填，緊急之做法，應可使用二至三年，於塢修前原計劃有換新車葉之計劃，因此於九十年八月十三日有先行派遣潛水人員，至水下檢查腐蝕之情況後，做修換之評估。因此最後決定只進行整修工作，是經濟效益最高之做法。

#### 此項工程在船進塢後，先行將車葉拆卸下來，吊放於工作間，將所有磨蝕之部位用砂輪磨掉後，再先行檢測該等部位有否裂縫？然後進行局部電焊工作，焊條材料需經驗船師檢驗合格，不可一次焊完，否則會造成葉片彎曲，當電焊工作完成後，再繼續做車葉平面曲度之研磨，最後驗船師再要求做最測試，檢查是否有縫、砂孔等施工上之瑕疵。

## 舵柱修理工程

伏羲二號輪於87年塢修期間發現RUDDER PINTLE之軸承間隙有磨損之現象，而上面舵機房之CARRIER螺絲於右側有一根斷裂，驗船師因而進一步判斷整支舵柱之中心線已失去準線，因此必須重新再做中心線對中之工作。這一工作是造成此次塢修工程嚴重落後之主要原因。舵板需整個拆卸後，PINTLE抽出後，舵板要固定好，裡面逐一拆卸舵機設備，一點也不能疏忽，然後從舵機房將整支舵柱抽出。舵柱抽出後，所有軸承之接觸面需量測，磨耗之平面需送廠再做加工處理；船體舵體中心線重拉鋼琴線對中後，根據此一對中數據，將PINTLE HOUSING車修整圓後，新的軸承內外尺寸再配合HOUSING 之內徑、PINTLE之外徑而密切之配合，不致產生鬆動而磨耗。然後再做回裝之工程，並於出塢後再進行舵板部份之封板工作，再由驗船師檢驗通過，辦理結案。

## 主機檢修工程

此次主機檢修工程包含主機控制系統、主機高壓油泵、主機吊缸等等工程，主機吊缸為兩缸，其中兩缸之活塞拆開後發現冷卻水通道有些許裂痕，判斷可能係冷卻水處理不當所致，且無再生處理之必要，因船上有兩個備品，因此全部予以換新，並於新加坡另購一個備品送船備用。

整體而言，伏羲二號輪本次塢修，全體船員相當努力配合，惟因目前九三休假制度，應該算是較有人性化，但是應用在國人好像又有點偏差；反正只幹四個半月，上船近三個月，問有無配件或其它問題，都說塢修單是前人製作，內容詳細如何？不是很熟悉，剩下一個多月又準備下船，下次上該輪之機會又不大，如果多數人是如此想法，長久下來，船隊不是隨時處於一個危險的環境中。缺乏整體規劃，致保養效果不彰，導致船員之努力事倍而功半，因而要求船上主管必須加以改善，避免不必要之人力浪費。針對此一事件，已要有巢二號輪、康運輪加強檢查所有各缸之活塞環狀況，及對所有檢查項目詳加紀錄，如有缺失，應儘速規劃修理時機。

## 鍋爐控制系統檢修工程

本輪之鍋爐控制系統，長久以來，由於控制系統元件老化問題，導致鍋爐無法使用自動控制，再加上鍋爐關係裝卸貨之動力來源，疏忽不得，經常需要當班人員守候監控，造成人力之浪費，因此藉此機會對該系統作全面之檢查與測試，但由於系統老化情況嚴重，若要全面更換，所費不貲，因此將較為嚴重之元件送廠檢修，並於完工測試時要求實施負荷測試，情況相當穩定。

## 船體檢驗(第三次特別檢驗)

#### 船體檢驗（特別檢驗）本次塢驗為特別檢驗除一般的機器、船底、惰氣係統等主要為船體之檢驗工程外，主要是由於該輪船齡超過十五年，所以船級協會要求所有的壓水艙及所有貨油艙需實施靠近檢驗(CLOSE UP)含厚度測試等。

#### 因船齡超過十五年，往後若有機會出租或至其他油公司提油時均會要求提出該輪之CAP/CAS(CONDITION ASSESSMENT PROGRAM/SURVEY)因為此次塢修有進行壓水艙及油艙之靠近檢驗(CLOSE UP)含厚度測試等，不需再增加此一部份之費用，且利用特檢期間，驗船師不需再隨輪檢驗，一併實施費用可節省。

#### 各水艙均於外海進行測厚完畢，而貨油艙必須搭架檢查一個TRANSVERSER就可以。因此決定搭架方式，以近距離檢視艙內結構情況，有無異常，特地利用此機會作詳細之檢查。

此次在前尖艙靠近檢驗時發現少量的內構損壞(依有巢二號之標準)，位置同樣集中於與八至十二米處。

前尖艙因經長期壓載於約8-9米高液位，加上原保護塗層EPOXY，較有巢二號輪之水蠟塗裝情況好太多，雖有部份鏽蝕但不是很嚴重，驗船師有建議若有持續經營之需要，下次希望能重新再做塗裝。

由於本輪之油艙有塗料保護，所以其油艙之狀況相當良好，但因長期裝載澳洲CONDENSAT OIL塗料已嚴重受損，目前在裝載線以下均已剝落，但結構部份還不錯，船底之PITTING孔雖多，但多數在六MM以下，此次亦有做處理。

## 下次進塢應考慮修理項目

因時間、預算及損壞程度等因素，致未於本次塢修完成項目應於下次塢修時考慮列入項目有:

- 所有壓水艙考慮是否需重新做塗裝。

- F.P.T 和一中艙BHD可能GAUGING 會超限，需更新BHD。

- 貨油泵TURBINE軸與迷宮迫緊需換新與整修。

應有本次塢修結束即下次塢修工作開始之準備。

# 結論與建議

修船品質之好壞主要有賴於船岸之間的充份溝通及事前之準備，船員素質良窳及工作態度更直接影響修船之費用，尤其在經費不足之情況下，由職獨自監工之情況，船員之配合之程度與素質之良窳與否更行重要。

本次塢修雖然塢修期控制在進度之外，且超過很多，但由於舵板之舵柱中心線失準情況係意料之外，幸好及時能夠因此次塢修期間一併處理，否則後果將無法想像，但仍有改進之空間，如:

加強平時之保養及檢查，確實落實執行成效，使意外事件能夠降到最低及損害減至最低，尤其是有關航行安全及裝卸貨之設備保養，應更加仔細與確實。

塢修時船員之配合及素質，船員在塢修期間的角色應於以明訂，以免造成勞逸不均，在人力運用上無法達到最大效果，進而提升工程品質。本次塢修本輪船員多相當努力配合，惟對於工作分配欠缺較妥善之規劃，造成人力之浪費，值得改進與探討。