系統識別號

C09100048

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱： 「江兆申精品展－遊畫意」佈展開幕出國報告

頁數：　　　含附件：□是□否

出國計劃主辦機關／聯絡人／電話　國立台灣美術館

出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話：　陳樹升　研究組　副研究員

梁奕森　展覽組　約僱人員

張武騰　推廣組　技士

出國類別：□１考察　□２進修　□３研究　□４實習　５其他

出國期間：90年12月12日至12月20日

出國地區：法國

報告日期：91年1月3日

分類號/目：C/6/文學及藝術

關 鍵 詞：巴黎、佈展、開幕

內容摘要： 「江兆申精品展－遊畫意」是根據行政院文化建設

委員會「海外中華新聞文化中心九十及九十一年展演

節目協調會議」決議辦理。本展作品為江氏壯年時期

至逝世前的遊歷經典之作，包含水墨、書法與篆刻，

共計三十組件。配合作品展出有文字解說、書畫、篆

刻專輯及活動圖片等，期使觀者對我國傳統藝術有更

深一層的體悟與認識。

～1～

「江兆申精品展－遊畫意」佈展開幕出國報告

目　　次

書名頁

報告提要

壹、工作行程表

貳、任務目的

參、任務過程

一、「江兆申精品展－遊畫意」展覽作業

二、考察地點紀實

肆、綜合心得

伍、相關建議

附件

～2～

壹、工作行程表

| 日期 | 行程 | 工作項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月12日 | 台北－巴黎 | 夜間搭機前往 |  |
| 12月13日 | 巴黎 | 開箱、定位、佈展 |  |
| 12月14日 | 巴黎 | 佈展 |  |
| 12月15日 | 巴黎 | 調燈、清潔 |  |
| 12月16日 | 巴黎 | 總檢 |  |
| 12月17日 | 巴黎 | 作品導覽、展覽開幕式 |  |
| 12月18日 | 巴黎 | 考察美術館並搜集展示相關資料 |  |
| 12月19日 | 巴黎－台北 | 搭機返國 |  |
| 12月20日 | 台北 | 扺達台北 |  |

～3～

貳、任務目的

此次主要的任務，即是將「江兆申精品展－遊畫意」作品

如期的在巴黎台北新聞文化中心開幕展出（九十年十二月十七）

。為順利完成任務，文建會於八十九年十一月一日召開「海外中

華新聞文化中心九十及九十一年展演節目協調會議」 ，確定各單

位能準時辦理所負責項目，會後本館立即展開多項展覽準備工作

，由承辦人規劃展覽相關事項，並將展覽計畫在九十年四月廿七

日陳報文建會核備，九十年五月十五日展覽計畫獲得核准，移撥

經費新台幣壹佰陸拾肆萬陸仟壹佰壹拾元。

中華文化歷史悠久，而水墨畫自唐宋以來即成為中國繪畫的

主流，然長期以來，西方對水墨繪畫的視覺經驗與內涵瞭解，往

往付諸闕如，或失之片面。值此進入廿一世紀之際，在「文化全

球化，藝術無國界」的國際潮流中，把我國藝術文化推向國際，

提昇我國藝術文化的能見度，是行政院文建會的積極作法，尤其

把我國藝術家推向國際舞台，與國際藝術主流接軌，是一件很有

意義的舉措。

詩、書、印、畫均為中華文化的精華，能四樣皆精通，渾然

天成者可說並不多見，而江兆申便是其中的佼佼者，他除水墨畫

享譽國際畫壇外，兼擅詩、書、印，是繼張大千後的典型的文人

畫家。其水墨作品精萃純一，意涵高遠脫俗，將書法導入繪畫中

，使畫風具備「書法化」的繪畫語彙；又將篆刻藝術導入繪畫中

，使畫風也呈現「金石味」的方寸之美。故而畫作總是呈現出深

奧的意境，洋溢著耐人尋味的風範，這也就是何以文建會肯定江

兆申的藝術成就，策劃其畫作從事文化交流的主要原因。

～4～

參、任務過程

一、　「江兆申精品展－遊畫意」展覽作業

展覽前置作業

為使展覽更專業和完整，本館請江氏大弟子李義弘先生參與

規劃及李螢儒先生協助作品收集、裝裱等作業，就巴黎台北新聞

文化中心之展場平面圖確定展出類別及作品數量，經研商後決定

展品分為水墨、書法、篆刻等三類，作品清單如下：

| 類別 | 編號 | 作品名稱 | 創作年代 | 類別 | 編號 | 作品名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 墨 | 1 | 風櫃斗 | 1993 | 篆 刻 | 1 | 暮雲山館 |  |
|  | 2 | 八通關 | 1994 |  | 2 | 猶有蓬之心 |  |
|  | 3 | 嚴陵釣台 | 1993 |  | 3 | 目送歸鴻 |  |
|  | 4 | 西子湖 | 1993 |  | 4 | 豪髮須彌 |  |
|  | 5 | 黃山 | 1993 |  | 5 | 呼我為牛 |  |
|  | 6 | 千島湖 | 1993 |  | 6 | 江兆申印 |  |
|  | 7 | 雲巖霜樹 | 1994 |  | 7 | 椒原近況 |  |
|  | 8 | 湖光萬頃 | 1994 |  | 8 | 江兆申讀書校碑平畫 |  |
|  | 9 | 松嶺橫煙 | 1994 |  | 9 | 守今待後 |  |
|  | 10 | 龍春茂 | 1994 |  | 10 | 追逐世好稱書工 |  |
|  | 11 | 湖山萬頃 | 1994 |  | 11 | 揭涉園 |  |
|  | 12 | 夾岸長林 | 1994 |  | 12 | 笑拍洪崖問千丈翠巖誰削 |  |
|  | 13 | 花蓮紀遊（冊頁） | 1968 | 專 輯 | 1 | 江兆申書畫集 |  |
| 書 法 | 1 | 楷書密執安雜詩（冊頁） | 1970 |  | 2 | 江兆申書法作品集 |  |
|  | 2 | 行書四屏 | 1980 |  | 3 | 江兆申行書小楷集 |  |
|  | 3 | 榜書匏繫盦 | 1984 |  | 4 | 江兆申楷書集 |  |
|  | 4 | 行書易大厂集宋詞聯（對聯） | 1991 |  | 5 | 江兆申先生紀念集 |  |
|  | 5 | 榜書摘露 | 1994 |  | 6 | 江兆申篆刻集 |  |

～5～

為因應展覽佈置陳列作業，繪製展場三面圖及美工人員製作

主題牆、總說明文。在展覽文宣方面，印製請柬、海報，分寄各

文化機構以廣為宣傳，且於各媒體及電腦網路發布新聞稿，並配

合巴黎台北新聞文化中心邀請藝術界人士。

此外，另為擴大展覽效益，編印展覽專輯及週曆手冊。前者

除序文外，包含江兆申的專文－我的藝術生涯、展出作品圖版、

作品賞析（水墨畫、書法部分由許郭璜先生撰寫，篆刻部分刻由

杜三鑫先生撰寫）及大事年表等；後者除一年記事外，尚有圖版

及作品賞析。以上文字除中文外，並譯為法文，內容琳瑯滿目，

美不勝收，於新年前分贈海內外同胞及國際友人，使在年節之中

，亦能浸濡我傳統文化之美。

展覽陳列佈置作業

本館對此項輸出展覽非常重視，特別派員赴法負責作品押運

及協助作品上檔，本館人員於十二月十三日凌晨六時三十分到達

巴黎戴高樂機場，而作品於九時扺達巴黎台北新聞文化中心，隨

即進行開箱、拍照及佈展作業，四間展室中第一、四室陳列主題

說明文字、文獻資料及水墨作品，第二、三室陳列書法與篆刻，

佈展期間巴文中心王秀惠主任多次來到現場瞭解佈展情況並適時

提供意見。十二月十五日在佈展告一段落後，進行調燈清潔工作

，並於次日進行總檢，十二月十七日進行作品導覽，由本館承辦

人員帶領導覽人員瞭解作品內涵、展覽緣起等，期使民眾蒞臨觀

賞時，能從江氏筆墨獨特之處，體會到我國傳統藝術之特別。

開幕

十二月十七日下午十八時三十分舉行「江兆申精品展－遊

畫意」開幕酒會，由我國駐法國台北代表處謝新平代表主持，由

於巴文中心展前聯縏工作週延，廣邀法國政經、學術、藝術及記

者各界人士，當晚雖天氣嚴寒，但與會人士有二、三百人之多，

擠滿整個會場及展覽室，可見此展受到國外人士的重視與肯定。

～6～

二、考察地點紀實

此外赴法之任務為江兆申精品展之展覽作業，於展覽開幕後

返國前一日抽空參觀各大美術館瞭解其展示陳列佈置，以作為本

館展覽作業之參考。

羅浮博物館

羅浮博物館位於巴黎塞納河畔，始建於十六世紀，後歷經不

同國王不斷的整修及擴建，才有今日之規模。其膾炙人口的金字

塔入口，由國際建築大師貝聿銘設計，於一九八九年正式啟用，

成為該館明顯的地標。

進入寬敞明亮大廳，週邊公共區域清晰明瞭，甬道分三條可

通往黎希留館的法國雕塑室、美索不達米亞室；也通德農館的義

大利雕塑室、北歐雕塑室、古代伊朗室；另外到西利館，可見到

米洛島的維納斯雕像。由此往上，第二層的黎希留館有七月王朝

、文藝復興、十七至十八及十九世紀繪畫作品；德農館則有達文

西著名的蒙娜麗莎作品；西利館則有路易十五加冕皇冠作品。第

三層的黎希留館有荷蘭、法國的繪畫作品；西利館則有法國十九

世紀繪畫作品。

羅浮博物館以其豐富的典藏享譽全世界，其藏品可追溯至十

六世紀法蘭斯瓦一世。一七九三年始將藏品對外開放展示，至今

藏品不斷增加，約藏有三十萬件以上美術精品，堪稱美術館之冠

。達文西的「蒙娜麗莎」 、米洛島的「維納斯像」及沙莫特拉斯

的「勝利女神像」被稱為「羅浮三寶」 。

奧塞美術館

奧塞美術館亦位於塞納河畔，與羅浮博物館隔河相對，是由

一八九八年維克托所設計的火車站改建而成，為一展示十九紀下

半葉藝術品的美術館。該館接收了不少從前展示在羅浮宮的藏品

以及原先網球場國家藝廊在一九八六年開館時所典藏的印象派作

品。

～7～

該館建築共分三層，第一層中間甬道的雕塑品大都為一八四

○年至一八七五年作品，左右兩側展室的繪畫有安格爾畫派，柯

洛、米勒、莫內、馬內等大師作品。第二層設有羅丹雕塑平台，

繪畫則有自然畫派，象徵畫派的作品，裝飾藝術有新藝術時期傢

俱、陶瓷玻璃製品和錫器。第三層以印象派和後印象派的繪畫為

主，另有攝影展示區。

該館展覽項目繁多，品類多元，除常設展外，也有臨時展示

區，令人目不暇給。此外，館中陳列有相關時期的社會、政治和

科技資料，展現這些作品創作的時代背景，並包括電影發展史。

畢卡索美術館

畢卡索美術館是一九八六年由一座沙蕾宅邸所設立，此宅邸

於一六五六年為稅官員豐德內所建，雖然為了展出而經整建，

但它仍保存原有風格。

從此館可欣賞到畢卡索的藍色、粉紅色和立體風格時期的作

品，還有他運用不同材質的技巧。其展示是依年代順序區分，從

初期的藍色、粉紅色時期，到立體派，新古典派的作品。地面樓

以及其中的一座雕塑花園是一九二○年代晚期至一九三○年代晚

期，和一九五○年代中期至一九七三年間的創作。

該館館體面積雖不是很大，但展品蒐藏豐富，尤其展室都是

由一小間一小間建構而成，必須分區或分類慢慢欣賞。但此館麻

雀雖小卻五臟俱全，除展覽空間外，其他公共區域空間也是非週

全，是座小而美的美術館。

龐畢度藝術中心

龐畢度藝術中心位於巴黎波布及磊石河勒區，是一棟非常現代的建築，為建築師Richand Rogers 、 Renzo Piano 、 Gienfranco Franchini等設計，其建築特色為將大樓結構管設備擺置戶外：電扶梯、通風管、水管，甚至鋼鐵桁架；都可由外部一目了然。內部則為國立現代美術館和其他活動設計出彈性極大的空間。

～8～

國立現代美術館位於三、四樓，其館藏超過萬件，包含馬諦

斯、畢卡索、米羅和帕洛克等野獸派、立體派、超現實派的作品

都陳列在此，其展覽空間分為寬廳及窄廊，窄廊專門展出小件作

品如水彩、素描及文件，藏品經常外借其他美術館，因而展出的

畫作及雕塑時常更換。

該藝術中心五樓作短期展覽之用，圖書館和工業中心位於地

面樓及一、二樓，地下樓則舉辦研討會，電影播放等；而外邊的

廣場則有公共藝術及不完時有表演藝術演出，吸引觀眾，熱鬧異

常。

～9～

肆、綜合心得

一、展覽方面

大凡籌辦一項展覽，從展前作業到經費的核銷，其中的繁瑣

，除承辦人員外，外人是無法體會的，即以此次的展覽為例，因

展出的畫作除平面的作品外，尚有部分冊頁的作品，須以展示

座櫃陳列展出，因江氏作品頗為珍視，故展前數日才獲知須另訂

做展覽座，然遍尋全巴黎的藝術材料公司找不到適合的設備，

且費用極為驚人；在節省組費的前提下，遂委由當地台灣留學生

量身製作兩座展示座，至於保護作品的壓克力罩則由本館訂製

運往，最後總算呈現了極佳的視覺效果。

再者受九一一美國恐怖攻擊影響，法國海關檢查甚為嚴格，

承接此展的包裝公司佈展所帶的工具設備，被海關扣留多日，

還好巴文中心有足的工具設備，以解燃眉之急，不致影響佈展

工作。

最後本展在開幕前有安排一場專人導覽，原先江氏學生李螢

儒擬一同前往巴黎講解展覽作品，但臨行前李先生因事無法赴法

，所幸本館前往佈展人員有專攻水墨畫者，行前再對江氏作品作

一番瞭解研究，故能帶領導覽人員解說作品，再由他們傳達給觀

眾。

總之，展覽細節環環相扣，缺一不可，而且須賴群體分工合

作，始能奏效，此次江兆申精品展除本館承辦人員的全心投注外

，巴黎台北新聞文化中心及文建會同仁的協助參與促成，及當地

留學生的協助佈展，才能使國際友人欣賞到此項齊聚詩、書、印

畫之美於一堂的特展。

二、考察方面

這次的考察有羅浮、奧塞、畢卡索、龐畢度藝術中心等美術

館，這些美術館有綜合性的美術館，也有展現近現代作品的美術

館及藝術家個人的美術館，但不論是何種屬性的美術館，它們都

擁有豐富且多樣的典藏，從而決定了館的特色，而為達到美術品

～10～

全民共享的同的，這些館皆精心策劃「典藏常設展」 ，透過蒐藏

品的一一呈現，不僅達到全民美育的目的，也促進國際間的文化

交流，巴黎夙有文化之都的美譽，洵非過言。

伍、相關建議

一、擴大展覽效益

目前政府在海外設置的文化中心僅有紐文與巴文；而法國地

處歐陸中央，人文與地理環境俱佳，尤其巴黎與歐洲各國均不遠

，往來便利。但每輸出一項展覽常須耗費鉅大金錢與人力，為成

本效益考量，應吸引更多國際人士參觀，故應加強宣傳，普遍運

用資訊媒體，使歐洲人士，不只法國，有更多國家喜愛中華文化

的民眾，能親炙我中華文化之美，除達到觀摩的效果，更引發對

中華文化的嚮往。

二、公共藝術設施普遍

走訪巴黎大街小巷，皆可感染到濃濃的藝文氣息，大至建築

物的公共藝術品，小至路旁的市招，海報座，皆可作為國內推動

公共藝術的參考。明年春天本館將舉辦術區意象博覽會，法國的

公共藝術設施正可作為借鑒。此次本館赴法公差人員，在有限的

時間內，走遍大街小巷攝錄了許多珍貴的鏡頭，回國後再經整理

，應可作為展覽籌辦的參考。

三、展示陳列設備新穎

法國巴黎的美術館，很多是就舊有的建築物改建而成，儘管

外觀硬體不易改變，但是為展示所需，內部都經過一番改造，故

不論溫濕度的控制、安全維護，燈光效果、展示說明，都以新穎

手法並運用科技設備來呈現視覺效果。以古老的羅浮博物館為例

，動線分明，標幟清晰，說明文字扼要易懂，燈光採用光纖照明等

，營造了極佳的欣賞環境。

～11～

四、入場門票分類收取

巴黎美術館的展示方式大抵以典藏常設品為主，並搭配臨時

展覽，而其入門票的收取也分等級，以常設展費用較高，臨時展

覽次之；另有一種是閉館前一、二小時進場的門票更為便宜，這

是一個很富有彈性的作法。法國博物館事業已有數百年的歷史，

他們的作法是與時俱進的，從這點我們不難看出他們經營上的週

延性。

五、推出富有民族性的展覽

近十數年來，由於國內經濟繁榮，大型企業團體陸續引進國

外的展覽，使國人易於接受西方美術；而中國藝術反而未能落實

西方世界。鑑於「繪畫無國界」 ，除現代藝術外，外國人對我們

自己國家文化特色的展覽，仍十分好奇，故應多將具有民族色彩

的藝術，輸出國外，以促進國際藝術文化的交流。

～12～

開箱取出作品包裝匣

取出作品

～13～

展示座組裝

刻作品佈置陳列

～14～

書法冊頁之陳列

～15～

作品導覽講解（一）

作品導覽講解（二）

～16～

展覽開幕、貴賓雲集

駐法代表處謝新平代表與巴文中心張裕銓祕書、曲德義教授

～17～

謝代表夫人與貴賓交談

巴文中心王前主任與貴賓交談

～18～

貴賓參觀江氏花蓮記遊冊頁

貴賓觀賞江氏水墨作品

～19～

貴賓觀賞書法、篆刻作品

駐法代表處張組長為貴賓導覽

～20～

巴黎台北新聞文中心

# Centre Culturel et d’Information de Taipei à Paris

78rue de I’Univeritè 75007 Paris – Tèl :01 44 39 88 39  -  Fax : 01 44 39 88 79

江兆申晝作精品展開幕

中國山水畫講究的筆墨線條和意境能否感動一個對這種東方

文化精髓本來毫不認識的西方人？簽案應是肯定的。由文建會主

辦，國立台灣美術館策畫籌辦的「江兆申精品展－遊蹤畫意」 ，

於十七日晚間，假台灣駐法代表處展覽廳開幕，與會不少法國貴

賓雖然對水墨畫認識不多，但是佇足畫前，靜心觀賞者良多。

一名曾經拜訪過台灣的法國人興奮的表示「以前我以為這種

畫很不真實現在我終於由這些畫看到我在台灣看到的山水，真美

！」他對江兆申畫中的題詩尤其感到興趣。對西方一般的藝術欣

賞者而言，書法常常是引發他們接觸中國繪畫的一種管道；江兆

申的畫中有詩，詩中有畫，尤能滿足法國人這項喜好。書、詩、

畫、印皆精是傳統文人常見之素養，但在當代藝術家中已不多見

。

～21～

行政院及所屬各機關出國報告

出國類別：其他

「江兆申精品展－遊畫意」佈展開幕　出國報告

服務機關：國立台灣美術館

出國人員職稱、姓名：副研究員　陳樹升

約僱人員　梁奕森

技　　士　張武騰

出國地區：法國

出國期間：九十年十二月十二日至十二月二十日

報告日期：九十一年一月三日