行 政 院 及 所 屬 各 機 關 出 國 報 告

（出國類別：其他活動—展覽）

行政院文化建設委員會委辦紐約中華新聞文化中心

「農曆春節—馬年特展」工作報告

報告人：

服務機關：國立台灣工藝研究所

職稱姓名：副研究員兼組長       陳文標

助理                 張翠玲

館務員               鄧淑如

出國地區：美國紐約

出國期間：佈展／民國91年1月23日至2月5日

卸展／民國91年2月28日至3月9日

行政院及各所屬機關出國報告提要               系統識別號：C09100738

出國報告名稱：                               頁數：13  含附件：否

「農曆春節—馬年特展」工作報告

承辦機關：

國立臺灣工藝研究所

聯絡人／電話:

蔡秋會／049-2323055

出國人員：

佈展: 副研究員兼組長    陳文標                               館務員    鄧淑如

卸展:           助理    張翠玲

出國類別：其他—展覽

出國地點：美國紐約

出國期間：民國91年1月23日至90年2月5日

民國91年2月28日至90年3月11日

報告日期：民國91年4月23日

分類號／目：co/綜合〔文教類〕

關鍵詞：生肖、馬、工藝、展覽

內容摘要：

一﹑任務內容：「農曆春節—馬年特展」在紐約中華新聞文化中心首展展出。本所出國人員需負責展覽聯繫、專輯及圖表製作、示範表演安排、宣傳、佈展、開幕酒會、導覽解說及卸展裝運返台事宜。

二﹑展出簡介：本次特展乃行政院文化建設委員會為促進國際文化交流，交由國立臺灣工藝研究所，在巴黎及紐約中華新聞文化中心同時舉辦「農曆春節—馬年特展」，藉以宣揚我國傳統文化和近代工藝藝術。展出日期自二月一日至三月一日。展出內容包括：木雕、竹雕、皮塑、金屬、陶瓷、琉璃、漆器、織繡、燈籠、水墨畫等不同素材創作品，表現馬年特殊的民俗趣味及典故。

（本文電子檔已上傳至出國報告資訊網）

目 次

摘要

一、展覽介紹與目的

二、展前籌備

- 執行步驟與方法

- 展品蒐集

- 展宣品印刷

- 展品裝運

三、展出工作

- 展出地點與日期

- 展出佈置

- 展出內容

- 開幕酒會與展出情況

- 文宣媒體報導

四、卸展工作

五、工作心得與建議事項

六、附錄

- 活動照片集錦

- 展宣印刷品

- 媒體報導實錄

- 參觀者迴響

摘要

(一) 本所承辦紐約中華新聞文化中心「農曆春節－馬年特展」，自九十一年二月一日至三月一日止展出，藉以宣揚我國的傳統文化與工藝之美。

(二) 此次展覽受邀工藝家共六十一位，立體作品四十七組六十二件，平面作品十四組十四件，共計作品六十一組七十六件參展。

(三) 展出內容：

1. 邀請國內知名畫家繪製馬的畫作參展，亦邀收藏家提供典藏佳作，另還邀請工藝美術家提供立體雕塑、工藝作品一起展出，創作材質包括：金、銀、銅、錫、木材、生漆、皮革、陶瓷、玻璃、石材、紙等，透過現代與傳統的手法，來表現「馬」年來臨的民俗趣味與鄉土氣息。

2. 此次展覽配合當日開幕活動，邀請國內知名原住民工藝家陳文生(哈古)先生現場木雕示範表演，現場氣氛熱烈，吸引不少外賓參與互動及發問。

(四) 從九十年五月間便開始了展覽的籌備工作，直至展覽完美呈現共花費半年以上的時間，聯繫的工作雖較為繁複且瑣碎，但因有上次特展的工作經驗交流，使得這次的聯繫與協調工作更有效率而沒有疏漏之虞，報告的呈現則是不斷檢討與改進，也是下次展覽的指標，期望藉由不斷的經驗交流與傳承使得下次的展覽愈臻完美。

(五) 經由引薦與機緣之下，高雄市立歷史博物館館長表示希望於紐約展覽結束後轉往至高雄展出，雖無法於國外展點續展，本所對於可將工藝文化推廣至南台灣也相當樂意，協商經費分攤後將於紐約卸展後轉往高雄市立歷史博物館展出約二個月。

一﹑展覽介紹與目的

文化藝術本為人類相互溝通的另一重要語言，隨著國際網際網路的建立和普及，不同族群間的互動更趨於頻繁。文建會多年以來，積極致力於推動國際文化藝術交流，不斷地擴大文化活動參與層面，將此一互動的共通語言「文化藝術」推向國際社會，促進友邦人士對我社會文化的認知，達成加強文化交流的目標。工藝乃現今文化的一大表徵，工藝的產生是因生活所需、源於生活的實用目地，卻也豐富了生活，創造出更多采的生活文化，也發展出各自的藝術性。透過國際文化藝術交流的推動，不僅發揚實用及美觀工藝品的實質內涵，亦由於技藝和美感層次的提昇而充實我們生活文化，達到藝術生活化、生活藝術化的目的。

二００二年，歲次壬午，以十二生肖排序，適為「馬」年。本次特展有幸邀請國內知名畫家繪製馬的畫作參展，亦邀收藏家提供典藏佳作，另還邀請工藝美術家提供立體雕塑、工藝作品一起展出，創作材質包括：金、銀、銅、錫、木材、生漆、皮革、陶瓷、玻璃、石材、紙等，共計有七十餘件的精美作品，取材廣泛、創意十足，不論造型或為寫實、寫意，皆生動活潑，件件俱為一時之選。為促進國際文化交流，行政院文化建設委員會，特委託國立臺灣工藝研究所，在紐約中華新聞文化中心及巴黎台北新聞文化中心，同時舉辦「農曆春節-馬年特展」。

透過海外新聞文化中心窗口的藝術交流及推動與本所努力推展之下，使我國的工藝藝術完美地呈現在國外友人及僑胞的面前，國內工藝家的傳承與創新努力也是值得欣慰的，在獲得的評價之中，無論是讚嘆抑或批評，對我們的付出都無疑地是一種肯定與指教，期望能將工藝文化更無遠弗屆的推廣至世界各個角落，傳播讚頌我國的工藝之美。

二﹑展前籌備

本所依據行政院文化建設委員會九十年文建參字第三○○一七三七三號函辦理「農曆春節－馬年特展」，接例於巴黎、紐約分別展出。展前經由紐文中心工作人員努力尋找續展展點，經過接洽本有休士頓、芝加哥及溫哥華經濟辦事處有意願為本展另於當地覓展點展出，但因該地展出藝廊及博物館皆須在展覽前一年便提出展期申請，皆無法配合此次的展期而取消續展，實屬遺憾。

（一） 執行步驟與方法

1.參考歷年生肖展邀請名單，蒐集調查相關馬年民俗資料。

2.邀展、徵件並收集展品。

3.展品資料造冊、辦理國內藝術品綜合保險。

4.展品攝影。

5.展品評選會議，淘汰不合標準之作品。

6.於本所陳列館進行兩個月國內預展。

7.專輯、說明書、圖表及展示說明卡製作，英文翻譯資料與紐文中心外譯先生譯稿作業；而後進行專輯設計與校稿作業。

8.邀請國內知名原住民工藝家陳文生先生做現場示範表演，並協商表演內容與主題，製作作品說明圖表與簡介。

9.裝運合約訂定及發包，進行國內藝術品包裝及裝箱事宜。

10.開幕、佈展及示範表演、現場DIY活動準備工作事宜。

11.展覽結束，本所與裝運公司會同紐文中心做卸展的工作。

12.辦理專輯、感謝狀寄發，轉往高雄續展後陸續辦理退件作業。

「農曆春節－馬年特展」工作記要

| 工 作 項 目 | 工 作 記 要 | 完 成 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 一、提報實施計畫 | 含經費預算、工作項目等 | 九十年五月 |
| 二、展示內容規劃 | 收集工藝家資料、相關馬年民俗典故資料、擬定邀展名單並發函邀請 | 九十年六月 |
| 三、核定計畫與經費 | 提報文建會核定 | 九十年七月十三日 |
| 四、文稿撰寫、翻譯 | 馬年簡介編寫、專文邀稿 | 九十年七月(中文) 九十年十一月(外文) |
| 五、展品收件 | 製作展品清冊、展品評選會議、辦理展品國內保險 | 九十年九月 |
| 六、展品整理及攝影 | 拍攝作品、整理照片及清冊 | 九十年九月 |
| 七、國內預展 | 於本所陳列館進行預展二個月 | 九十年十月十八日至十二月二日止 |
| 八、示範表演安排 | 邀請工藝家訂定表演內容 | 九十年十一月 |
| 九、印刷品發包印刷 | 中英文稿校對 | 九十年十二月中旬 |
| 十、現場DIY活動 | 拓印DIY石板準備及相關事項 | 九十年十二月中旬 |
| 十一、展品裝運發包 | 裝運合約訂定、請購程序 | 九十年十二月初 |
| 十二、展品包裝事宜 | 展品點交、包裝、運輸報關 | 九十年十二月底 |
| 十三、展覽資料收集 | 導覽工作準備 | 九十年十月至十二月 |
| 十四、佈展工作 | 於紐約中華新聞文化中心台北藝廊 | 九十一年一月二十三日至一月三十日 |
| 十五、開幕酒會 | 於紐約中華新聞文化中心台北藝廊 | 九十一年一月三十一日 |
| 十六、展覽開展 | 於紐約中華新聞文化中心台北藝廊 | 九十一年二月一日 |
| 十七、卸展裝運作業 |  | 九十一年二月二十八日至三月二十日 |
| 十八、高雄續展作業 | 續展至高雄市立歷史博物館展出 | 九十一年四月至六月 |
| 十九、提報出國報告 |  | 九十一年四月 |

(二) 展品蒐集

1. 收集往年曾參加生肖展之工藝家名單，並調查曾得過國內工藝大獎的名單，包括薪傳獎、民族工藝獎、國家工藝獎、台灣工藝設計競賽、傳統工藝獎及歷屆全國及全省美展工藝類獎項得獎名單，經過彙整及多次開會討論後，訂定邀請工藝家名單。

2. 相較於往年之不同，此次將淘汰不合規定之展品，如重量過重、主題不符等展品，特邀請國內資深工藝評鑑家召開展品評鑑會議以求展覽達到完美境界。展品評鑑會議結束後，共計有六十一位工藝家參展，展品共計六十一組七十六件參與展出。

(三) 展宣品印刷

1. 紐文中心展覽展宣印刷品包括專輯、特色說明書、展品說明卡以及

圖表的製作。紐文中心負責此次展覽海報、請柬設計製作，其餘專輯

等皆由本所負責。所有展品照片由智繪商業攝影公司承攬拍照，專輯、

特色說明書及展品展示卡由得標廠商台中興台印刷廠設計及印製。

2.專輯排版採二行列式，將中文內容置於前，而後才是英文內容部分相較於往年中英對照版本，此次版本較為簡潔易懂，同時改善了以往找不到前後文的困擾。書中除了所長的序文外，此次首度增加文建會陳主任委員郁秀序文，讓整個專輯更添豐富及光彩。另有民俗專家簡榮聰先生的「馬年談馬文化」一篇專文，闡述中國民間關於馬的民俗典故及鄉土傳說，全部作品的圖片則穿插於文中，使版面相當賞心悅目；此次應紐文中心要求另增加版權頁一頁，將所有相關工作人員的名單(中英文)列於專輯封底裡頁。

3. 特色說明書採中英對照、單色印刷，共精選十三件作品，皆附圖片及解說，讓觀眾更容易瞭解作者傳達的訊息；特色說明書對外國觀眾尤為需要。

4. 圖表共有九張，有「台灣的馬文化圖像」、「吉祥的馬圖像」、「節慶表演中的馬」、「十二生肖馬年運勢」三張及示範表演工藝家簡介二張。補充說明中國馬的典故，有助外國人瞭解「馬」的鄉土民俗及趣味。

（四）展品裝運

1.展出作品共計六十一組七十六件，其中立體作品四十七組六十二件，平面作品十四組十四件，另有專輯、特色說明書、圖表九件及拓印DIY工具及材料，由偉程股份有限公司得標承攬。作品先用氣泡布及其他包裝材料包裝，再置入瓦楞紙箱，以保麗龍充塞空隙固定，箱外標示編號和照片，經由本所啟程運送至裝運公司倉儲放置，再另訂製大木箱，將所有小箱置於木箱內，空隙以發泡材料填充，可防震、防水，以增加作品安全。

2.裝運工程依採政府購法採公開招標方式由偉程公司得標，負責裝運、報關、佈卸展及全程保險相關事宜。

三﹑展出工作

(一）展出地點與日期

展覽地點位於紐約曼哈頓區洛克斐勒中心精華地段之 McGraw Hill 大樓地下二樓，1221 6th Ave., N.Y. 10020-1512 (四十八街與四十九街之間)，因為受到前陣子美國九一一事件影響，紐約的最繁華地段幾乎已經遷移至此，是一個頗具水準的商業大樓及精華地區，附近每天上班人潮及觀光客數量都極為可觀。展期自民國九十一年二月一日至三月一日止。

(二) 展出佈置

佈展工作由本所推廣組陳組長文標率原住民木雕工藝家陳文生(哈古)先生及約聘館務員鄧淑如小姐於美國當地時間一月二十三日晚間抵達紐約，翌日先行拜會紐文中心楊副主任碧玉後旋即展開佈展工作。

展品進場前因大木箱過大無法進入藝廊，於地下走廊走道上進行拆大木箱的工作；其他佈置工作，包含開箱點驗、油漆牆面與展示櫃及展品上櫃等皆由所有佈展工作人員與裝運公司合力完成。有鑒於往年於示範表演場次不足，為增添平日展場氣氛，另準備了本所簡介與原住民木雕工藝精采實況錄影帶，供展場重複播放使用，不但對本所業務有推廣的作用也使得開幕當天向隅的來賓同樣可以欣賞到木雕的精湛表演。

(三) 展出內容

1.當代工藝家以「馬」為主題的工藝創作品，創作材質包括：金、銀、銅、錫、木、生漆、皮革、陶瓷、玻璃、石材、紙等，共計有七十餘件的精美作品，取材廣泛、創意十足。

2.馬年民俗趣味及典故介紹圖表共七張。

3.原住民木雕工藝家陳文生先生生平簡介，以及其工藝創作品故事背景圖表各乙張，搭配現場示範表演用；另有陳先生木雕創作二件置於現場以增光彩。

4.現場拓印DIY活動：本所製作馬年吉祥圖案的硬砂岩石板雕二塊，提供給現場來賓自己動手滾動油墨，而後用手工紙拓印帶回當作紀念；此活動於展覽期間每日常態進行。

(四) 開幕酒會與展出狀況

展出開幕酒會於九十一年一月三十一日下午五時於紐約中華新聞文化中心台北藝廊舉行，由紐約中華新聞文化中心楊副主任碧玉引言介紹展覽，並邀請中心易主任榮宗致詞，再邀請駐紐約經濟文化辦事處夏處長立言致詞並祝福大家新春愉快，後由楊副主任介紹本所陳組長文標、工藝家陳文生先生及鄧淑如小姐之後，便開始了熱鬧萬分的開幕展覽活動。

開展之後由館務員鄧淑如進行導覽的解說，同行導覽活動的除當日貴賓之外，並有夏處長立言的夫人參與，將全部展品詳細的介紹而讓所有貴賓感受到來自台灣工藝的不俗之美，也同時讓所有的貴賓眼睛為之一亮並且讚嘆不已。

展出當日的示範表演由原住民工藝木雕家陳文生先生演出，陳先生穿上屬於自己族群－卑南族的傳統服飾，因為身為部落中的大頭目，穿著代表其地位的鮮紅色衣飾，搭配氣勢磅礡的木雕示範演出，現場震撼力十足，由於展場所展示的作品故事圖表吸引不少觀眾發問，由紐文中心引薦的口譯員現場翻譯與來賓互動，讓來自國外的朋友都能清楚地了解台灣原住民的工藝文化。因示範表演所用的木材為氣味芬芳的台灣樟木，一時之間滿室馨香，令人振奮，而此木材為國外所沒有的產物，陳先生特將雕刻所剩的小木塊贈與現場來賓，讓與會來賓非常開心。

另外，當日的拓印DIY活動同樣也是熱鬧滾滾，由於拓印主題為馬年吉祥圖案，意義更顯非凡，現場不斷出現排隊拓印熱潮，相信此舉定能讓大家來參觀展之餘，有另外不同的斬獲。

(五)文宣媒體報導

本次展覽本所提供作品專輯一千五百本及特色說明書八百本給來賓參閱。由於紐文中心於一年前便開始預告此項展覽訊息，並對於展覽的宣傳工作不遺餘力。包括在全年的展覽總表上先行預告介紹之外，也在台北藝廊的網頁上強力放送。

在報章媒體報導方面，計有世界日報於展覽前預告及開展後介紹、世界週刊、自由時報、星島日報、CICC Currents 等的專題採訪或報導。傳播媒體則有中國廣播網的現場電話連線採訪報導及華人衛星電視台採訪，電子網路媒體則有世界日報電子報的報導、台北藝廊的展覽介紹等。

四﹑卸展工作

「農曆春節－馬年特展」於九十一年三月一日圓滿落幕，為順利將展品運抵國內，由本所助理張翠玲小姐前往辦理卸展工作事宜。於美國當地時間二月二十八日抵達，並於三月一日進行清點展品的工作，了解所有展品的情況，同時清查是否有作品損毀；於三月四、五日偕同偉程裝運公司包裝人員及紐文中心工作人員進行包裝工作，全程包裝、封箱、裝入大木箱及貨車皆由所有工作人員一同參與完成，全程過程順利圓滿。

五﹑工作心得與建議事項

(一） 工藝是生活之反映，它結合了人文與科技，與人們生活息息相關，因此美術工藝和生活工藝展覽，頗受各國民眾之歡迎。為擴增國外之展覽績效，紐約展後，宜再延攬其他地點巡迴展出，續展地點皆須最慢於半年至一年前提出，否則都無法敲定展期，擬請是否國外計畫可提前提出定案，方利覓續展地點並敲定展覽之博物館正確展期，將展覽推廣到其他的國家應為現今潮流所趨，進而達到國際文化交流之目的。

（二）展覽開幕配合工藝家現場製作表演之方式頗受當地觀眾之歡迎，建請持續辦理；現場DIY的活動相當吸引人潮，擬請將往後的示範表演搭配DIY活動，更能將展覽的氣氛提升至高潮。

（三）美國的氣候屬於大陸型氣候，冬天天氣相當乾燥，尤其室內開暖氣後，更加速水分流失，木竹材作品因而乾裂，往後需謹慎篩選木竹材類作品，避免類似情形發生。

（四）文宣翻譯人才尋求不易，此次建請文建會所屬外籍顧問先行翻譯，因其業務量龐大而幾乎無法吸收此展的翻譯文件量，爾後又須經由紐文中心外譯員再審稿，險些延誤印刷品付印時間；擬建請是否往後比照巴文中心做法，直接由中心於國外尋找適當翻譯人才，可免於多次審稿時間之延宕。

（五）此次展覽經由紐文中心建議於展場增加圖表內容有「十二生肖馬年運勢」共三張，讓來賓親身了解馬年自己的運勢，吸引多人討論，效果十足；擬建請於往後生肖展皆可比照此例製作生肖運勢圖表以增效果。另外，本展於現場播放本所簡介錄影帶也是一項創舉，介紹本所對於台灣的工藝藝術推廣，達到更深層面的影響，往後也可繼續沿用。

（六）網路資訊時代已來臨，現今聯繫皆採用電腦網路上傳資料，但因欠缺文宣品校稿通用軟硬體，無法順利與國外及印刷廠間作第一時間校稿動作，擬建請編列預算購買Adobe PDF系列軟體，以利往後文宣印刷品校稿之便。

附註：展覽總天數:22天

參觀總人數:1755人

平均每日參觀人數:80.68人次

六、附錄

(一)展出活動照片精華

(二)展宣印刷品

(三)廣告宣傳與媒體報導

(四)參觀者迴響