#### 本公司自有十五萬噸級嫘祖二號輪原油輪於民國81年6月交船，迄今滿十年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，亦是該輪第四次入塢檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 各水艙的除銹塗裝工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 同時為增加日後營運之彈性加裝貨艙加熱系統

#### 全部工程自靠泊船廠之8月18日開始至9月22日完成試車後開航共計35天。

目錄

1.	緣起	3

2.	行程	4

3.	工程檢討	5

3.1	水艙的除銹塗裝工程及內構修理                         5

3.2	油艙底板蝕孔修補   ……      ……………………………5

3.3	第二次船體特別檢驗                                 5

3.4	貨艙加熱系統……   …………………………………………6

3.5	下次進塢應考慮修理項目                             6

4.結論與建議	7

5.	附錄(監工日誌)                                     8-54

# 緣起

#### 本公司自有十五萬噸級嫘祖二號輪原油輪於民國81年6月交船，迄今滿十年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，亦是該輪第四次入塢檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 各水艙的除銹塗裝工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 同時為增加日後營運之彈性加裝貨艙加熱系統

#### 全部工程自靠泊船廠之8月18日開始至9月22日完成試車後開航共計35天。

#### 為協調船廠與船方間之相互配合並確保工程順利進行及施工品質，由該輪主辦工程師林頂光及協辦工程師黃戊辰赴現場擔任監修任務。

# 行程

- 八月十三日下午由代理行安排新加坡政府認可之清艙公司共六家登輪進行清艙工程開標，由協辦工程師黃戊辰陪同進入各艙檢視各艙情況並由採購處陳炎鐘先生主持開標事宜，結果由 STECO ENGINEER PTE LTD 公司以每噸含處理費新幣1950元及四日工期得標。

- 十四日至十七日清艙工程，共計清出39公噸油泥。

- 十五日晨，船廠(JURONG SHIPYARD LTD) 各部門主辦工程師等七人登輪，舉行首次船岸間安全會議定訂塢修期間雙方須遵守之安全守則。確認各項工程項目、內容及工作計劃表。

- 十七日晨由代理行安排新加坡港務局授權之驗艙人員登輪進行各貨艙驗艙工作，並取得進港修理許可。。

- 十八日晨六時領港登輪，靠泊Jurong船廠碼頭。十時四十分靠泊完成，開始各項準備工作，主要工作為水艙工程搭架之預備工作。

- 十九日起各項工程開始進行。

- 九月五日下午至十二日中午，進塢，進行船體及水線下工程。

- 二十二日十一時，離碼頭進行試車，於下午十五時三十分完成試車駛往中東提油港提油，結束本次塢修工程。

每日詳細工作內容，請參閱所附監工日誌。

# 工程檢討

本次塢修，原則上船期之控制尚屬正常，原定工期為35日，實際完成工期為35日。本次塢修工程中主要工程為貨艙加熱系統安裝及水艙塗裝工程。

## 水艙的除銹塗裝工程及內構修理

#### 本次塢修主要工程為壓載水艙的除銹油漆工程所佔費用約為總工程費30%。

#### 本輪目前船齡十年，觀查水艙內部結構情況，發現主甲板內部加強材腐蝕嚴重，同時第二右艙前後隔艙壁，於進塢前發現焊道部份有洩漏跡象，為便於找出洩漏部位而全面噴砂。其餘各艙主要施工位置為甲板下兩米半處，所有結構及艙壁外板等。

## 油艙底板蝕孔修補

#### 本輪於九十年四月發生左舷殘油艙收艙管路吸口底部發生蝕孔使貨油漏出造成污染。未免於再次發生此種情形，貨艙底板之檢修已列為塢修標準工程。

#### 九十年發生蝕孔事件後，曾立即進塢進行檢修，本次於塢內亦進行檢查，共發現約500點較深之蝕孔，由船廠進行焊補。同時全面檢查各吸口下方底板情況，一般情況尚佳，僅於表面塗層重新施工後裝回吸口。

## 第二次船體特別檢驗

#### 本次塢驗為第二次特別檢驗(換證檢驗)除一般的機器、船底、惰氣係統等主要為船體之檢驗工程主要分為:

#### 靠進檢驗(close up):依檢查表規定數量位置近距離檢視艙內結構情況，有無異常。

#### 測厚工程(thickness measurement): 依檢查表規定測量結構厚度是否超限以便即早更換。

#### 隔艙壁測試(tank test):在鄰艙滿艙的情況下檢視各油水艙隔艙壁，確認無滲漏發生。(於高雄港卸載前後進行)

此次在六個壓水艙靠近檢驗時發現大量因銹蝕而需更換之結構，且位置多集中於主甲板下甲板縱才與橫向WEB FRAME 貫穿部之SCALLOP，應驗船師要求此部份多採換新板方式處理，因此工程涉及熱作，又非預期內之工程，致與噴漆工程嚴重衝突，導致工期延長，施工品質降低。

測厚工程: 本次嫘祖貳號第二次特檢相關測厚工作包含:

- 貨艙區主甲板。。

- 船艏及艉重載水線位置各 0.25船長範圍內外板。

- 各水艙一組橫向隔艙壁(除4P)及其上加強材。

- 船舯一個橫切面外板及內構。。

- 靠近檢查部份:

含0.5L範圍內一個水艙(4P)的全部WEB FRAME 及前後隔艙壁。

其餘各水艙(除4P)含前後尖艙的一個甲板材及相鄰結構。

油艙0.5船長範圍內一個邊艙及兩個中艙(4C, 2C,3S,)各一組DECK TRANSVER及相鄰結構(UPPER AND LOWER)及一組隔艙壁。

且依ABS最新要求每一平方米量測點數為五點，致本次測厚點數較軒轅二號輪第二次量測點數增加約一倍達9500點。

## 貨艙加熱系統

為增加日後營運之彈性，應營運處要求於本次塢修時加裝貨艙加熱系統。本次加裝之貨艙加熱系統依原設計要求能滿足下列情況

在大氣溫度+2℃，海水溫度+5℃的環境下可保持艙內原油溫度在57.22℃或以每日5℃的速度將貨油溫度由 48.89℃至73.89℃。

為此依設計: 艙內安裝之管路長度共計11656M, 加熱時耗氣量每小時 48 TONS，保溫時每小時25 TONS。

## 下次應進行之工程

因時間、預算及損壞程度等因素，致未於本次塢修完成項目應於下次塢修時考慮列入項目有:

- 錨: 左錨與右錨發現錨環之銷，因磨損致間隙變大，右錨依驗船師要求換用船上備品，左錨因無備品故擬延至下次塢修時整修，同時換下之舊錨亦一併整修。

- IGS SCRUBBER OUTLET TO OVERBOARD 450A管一段內襯之RUBBER 破損已有侵蝕現象，下次塢修時應予更換。

- 水艙除2S 外，餘各艙2.5米以下，需噴塗目前情況為FAIR。

- 後甲板油壓控制台油壓管甲板貫穿部份銹蝕嚴重需換新。

# 結論與建議

修船品質之好壞主要有賴於船岸之間的充份溝通及事前之準備，船員素質之良窳及工作態度更直接影響修船之費用。

本次塢修水艙塗裝工程的品質未達原計劃之水準，主要原因為施工程序，因配合檢驗致無法依原計劃進行，爾後類似之工作應預留檢驗及檢修時間，依搭架、洗水、檢驗、修理、噴砂、塗裝程序進行。尤其所有十五萬噸級油輪均已超過十年，依規定每次定期塢修均需比照前次特檢進行靠近檢驗，而驗船標準日趨嚴格，事前之規劃及現場修理工作之安排，將直接影響完工之品質。