#### 本公司自有十五萬噸級福運二號輪原油輪於民國81年8月交船，迄今滿十年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，亦是該輪第四次入塢檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 前尖艙的除銹塗裝工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 主機系統保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 同時為增加日後營運之彈性加裝貨艙加熱系統

#### 全部工程自10月25至10月30日在新加坡先進行油輪清艙工作，靠泊船廠自10月31日開始至12月5日完成試車後開航共計35天。

目錄

1.	緣起	3

2.	行程	4

3.	工程檢討	5

3.1	水艙的除銹塗裝工程及內構修理	5

3.2	油艙底板蝕孔修補	5

3.3	第二次船體特別檢驗	5

3.4	貨艙加熱系統	6

3.5	救生筏檢驗	6

3.6	發電機自動控制修理	7

3.7	其他系統之加裝	7

3.8	下次應進行之工程	7

4.	結論與建議	7

5.	附錄(監工日誌)                                     9-82

# 緣起

#### 本公司自有十五萬噸級福運二號輪原油輪於民國81年8月交船，迄今滿十年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，亦是該輪第四次入塢檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 前尖艙的除銹塗裝工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 主機系統保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 同時為增加日後營運之彈性加裝貨艙加熱系統

#### 全部工程自10月25至10月30日在新加坡先進行油輪清艙工作，靠泊船廠自10月31日開始至12月5日完成試車後開航共計35天。

#### 為協調船廠與船方間之相互配合並確保工程順利進行及施工品質，由該輪主辦工程師黃戊辰及協辦工程師陶嘉義赴現場擔任監修任務。

# 行程

- 十月二十六日上午由代理行安排新加坡政府認可之清艙公司共七家登輪進行清艙工程開標，由主辦工程師黃戊辰陪同進入各艙檢視各艙情況並由採購處陳炎鐘先生主持開標事宜，結果由 JBND ENTERPRISE 公司以新幣55,000元及四日工期得標。

- 二十七日至三十日清艙工程，共計清出46公噸油泥。

- 二十八日與船長、輪機長至船廠（KEPPEL SHIPYARD LTD）與ABS及CR驗船師會面，商談塢修檢驗事宜，並與船廠相關人員進行塢修規範溝通。

- 二十九日晨，船廠(KEPPEL SHIPYARD LTD) 各部門主辦工程師等六人人登輪，確認各項工程項目、內容及工作計劃表、三十日船廠安全部門及主辦工程師等五人人登輪，舉行首次船岸間安全會議定訂塢修期間雙方須遵守之安全守則。

- 二十九日驗船施登輪進行船體檢驗。

- 三十日晨由代理行安排新加坡港務局授權之驗艙人員登輪進行各貨艙驗艙工作，並取得進港修理許可。。

- 三十一日晨九時領港登輪，靠泊KEPPEL船廠碼頭。十時四十分靠泊完成，開始各項準備工作，主要工作為水艙工程搭架之預備工作。

- 十一月一日起各項工程開始進行。

- 十一月二十二日下午至十一月二十七日下午，進塢，進行船體及水線下工程。

- 十二月五日下午，離碼頭進行試車，於六日凌晨完成試車駛往中東提油港提油，結束本次塢修工程。

每日詳細工作內容，請參閱所附監工日誌。

# 工程檢討

本次塢修，原則上船期之控制尚屬正常，原定工期為35日，實際完成工期為35日。本次塢修工程中主要工程為貨艙加熱系統安裝及前尖艙塗裝工程。

## 水艙的除銹塗裝工程及內構修理

#### 本次塢修主要工程為壓載水艙的除銹油漆工程所佔費用約為總工程費16%。

#### 本輪目前船齡十年，觀查水艙內部結構情況，發現除前尖艙狀況較差外，其餘各艙內部情況尚稱完整，前尖艙內部加強材部分腐蝕嚴重，從第二平台開始往上之部分，有一些BRACKET，FLAT BAR，LONGITUDINAL更換，較嚴重之部位為第二平台之護欄幾乎完全腐蝕更新。

## 油艙底板蝕孔修補

#### 本輪於九十一年八月發生右舷殘油艙收艙管路吸口底部發生蝕孔使貨油漏出，由於剛好係空載，並未造成污染。未免於再次發生此種情形，貨艙底板之檢修已列為塢修標準工程。

#### 本次於塢內亦進行檢查，除了SLOP P ＆ S SIDE靠NO.7C BHD之底板因已經嚴重腐蝕，更換新板外，此次特別安排船員自行下艙檢查共發現約200點之蝕孔，但因深度均小於5MM，故由船員自行以PURE EPOXY PUTTY進行補修。同時全面檢查各吸口下方底板情況，一般情況尚佳，僅於表面塗層重新施工後裝回吸口。

## 第二次船體特別檢驗

#### 本次塢驗為第二次特別檢驗(換證檢驗)除一般的機器、船底、惰氣係統等主要為船體之檢驗工程主要分為:

#### 靠進檢驗(close up):依檢查表規定數量位置近距離檢視艙內結構情況，有無異常。

#### 測厚工程(thickness measurement): 依檢查表規定測量結構厚度是否超限以便即早更換。

#### 隔艙壁測試(tank test):在鄰艙滿艙的情況下檢視各油水艙隔艙壁，確認無滲漏發生。

此次在六個壓水艙靠近檢驗時雖無發現大量因銹蝕而需更換之結構，但因結構均已開始產生鏽斑，為了往後營運順利，應於下次塢修時安排所有水艙全面噴砂油漆。

測厚工程: 本次福運貳號第二次特檢相關測厚工作包含:

- 貨艙區主甲板。

- 船艏及艉重載水線位置各 0.25船長範圍內外板。

- 各水艙一組橫向隔艙壁(除4P)及其上加強材。

- 船舯一個橫切面外板及內構。。

- 靠近檢查部份:

含0.5L範圍內一個水艙(4P)的全部WEB FRAME 及前後隔艙壁。

其餘各水艙(除4P)含前後尖艙的一個甲板材及相鄰結構。

油艙0.5船長範圍內一個邊艙及兩個中艙(4C, 2C,3S,)各一組DECK TRANSVER及相鄰結構(UPPER AND LOWER)及一組隔艙壁。

且依ABS最新要求每一平方米量測點數為五點，本次測厚點數跟嫘祖二號輪第二次量測點數9500點略少一些，約9200點。

## 貨艙加熱系統

為增加日後營運之彈性，應營運處要求於本次塢修時加裝貨艙加熱系統。本次加裝之貨艙加熱系統依原設計要求能滿足下列情況

在大氣溫度+2℃，海水溫度+5℃的環境下可保持艙內原油溫度在57.22℃或以每日5℃的速度將貨油溫度由 48.89℃至73.89℃。

為此依設計: 艙內安裝之管路長度共計11656M, 加熱時耗氣量每小時 48 TONS，保溫時每小時25 TONS。

## 救生筏檢驗

本次該輪於塢修時，因救生筏檢驗到期日剛好在前往中東裝油途中，依規定必須於中東安排檢驗，因此安排於新加坡塢修時進行檢驗，經送SERVICE STATION拆檢發現五個救生筏全部已經橡皮變質，導致無法使用，因而緊急採購五個新的救生筏，由於該救生筏係關係人員安全，所以如果有變質之情況，應特別加以注意，事先提前購置，避免緊急採購，影響船期。

## 發電機自動控制修理

本次該輪於塢修前，於RT港因電機故障，導致全船失去動力，幾乎擱淺，因此本次塢修特別要求做整體之檢查，並實際由修理商進行模擬測試，針對自動控制系統進行低負荷自動退電停車，高負荷自動啟動併聯供電，電機故障，緊急電機自動啟動供電等測試，並由驗船師當場確認無誤。

## 其他系統之加裝

為配合油公司檢查，本次塢修特別針對其要求加裝油氣回收系統、貨油泵緊急停止裝置延伸至船舯MANIFOLD兩邊、獨立之HH LEVEL ALARM延伸工程、COW LINE ROOT VALVE之加裝及機艙OILY BLIGE加裝管路至SLOP TANK等等，以減少被列入設備缺失之情況。

## 下次應進行之工程

因時間、預算及損壞程度等因素，致未於本次塢修完成項目應於下次塢修時考慮列入項目有:

- 錨: 左錨與右錨發現錨環之銷，因磨損致間隙變大，下次塢修時應整修，同時換下之舊錨亦一併整修，更換兩左右錨錨環之銷，並事先購買所需之配件。

- 壓水艙除前尖艙外，其餘各艙頂部均已發現開始產生鏽包，建議於下次塢修時進行徹底之噴砂油漆，以維持該輪之良好結構。

- 主甲板兩舷之FISH PLATE本次塢修因考量報價過高，故並未將其加高至25公分，下次塢修時應特別列入規範。

- 後甲板油壓控制台油壓管甲板貫穿部份銹蝕嚴重需換新。

# 結論與建議

修船品質之好壞主要有賴於船岸之間的充份溝通及事前之準備，船員素質之良窳及工作態度更直接影響修船之費用。

本次塢修由於臨危授命，在短時間內接下塢修之任務，所幸船上人員之鼎力配合，使得塢修能夠順利完成，尤其所有十五萬噸級油輪均已超過十年，依規定每次定期塢修均需比照前次特檢進行靠近檢驗，而驗船標準日趨嚴格，事前之規劃及現場修理工作之安排，將直接影響完工之品質，所以如有人員退休問題，應及早安排接任人選接替，儘早規劃。

大體而言，本次塢修該完成之工作均已依規範內容完成，惟仍有少部分規範內容不清，容易造成爭議之項目，先行取消，交由船上自行修理，所以減少了爭議，這也是此次能夠順利完成之原因，相對的對於船上所提供之規範內容，應該詳細的予以檢討，尤其是尺寸與數量，應特別注意，避免爭議。