行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：其他活動—展覽）

行政院文化建設委員會交辦美國芝加哥戴利中心

「農曆春節─羊年特展」工作報告

服務機關：國立台灣工藝研究所

職稱姓名：佈展/助理研究員   賴怡利

館  務  員   陳淑宜

卸展/助      理   盧純鶴

出國地區：美國芝加哥

出國期間：佈展/民國92年01月22日至01月30日

卸展/民國92年02月20日至03月02日

報告日期：民國92年04月                      系統識別號：C09200322

行政院及所屬各機關出國報告提要                頁數：12頁 另附件：否

報告名稱：

行政院文化建設委員會交辦美國芝加哥戴利中心

「農曆春節─羊年特展」工作報告

承辦單位：

國立台灣工藝研究所

聯絡人/電話

蔡秋會/049-2323055

出國人員：

佈展/ 賴怡利       助理研究員

陳淑宜       館  務  員

卸展/ 盧純鶴       助      理

出國類別：其他-展覽

出國地點：美國芝加哥

出國期間：佈展/民國92年01月22日至01月30 日

卸展/民國92年02月20日至03月02日

報告日期：民國92年04月30日

分類號/目：co/綜合（文教類）

關鍵詞：展覽、工藝、羊年、工藝所

內容摘要：

- 任務內容：                                                           「農曆春節─羊年特展」於芝加哥戴利中心展出。本所出國人員肩負展覽聯繫、文宣品等的製作、示範表演之安排、佈展、開幕及卸展裝運等任務。

- 展出介紹：                                                      本次特展乃行政院文化建設委員會為促進國際文化交流，委託國立台灣工藝研究所，在歐洲及美國等地巡迴舉辦「農曆春節─羊年特展」，藉由我傳統熱鬧的節慶文化及近代臺灣工藝之創作推展我文化外交。美國芝加哥展出日期自九十二年一月二十七日至二月二十一日止。參與展出計有臺灣版畫得獎作品、臺灣水墨書畫家及臺灣工藝家作品，含括版畫、水墨書畫、石雕、木雕、陶瓷、玻璃、金屬、竹編及捏麵等計六十件，不但充份表現

熱鬧的臺灣年節氣氛，更彰顯臺灣美術工藝純熟之美。                （本文電子檔已上傳至出國報告資訊網）

目   次

摘  要

一、展出地點介紹與展出目的

(一)展出地點介紹

1.芝加哥簡介

2.市政府戴利中心介紹

(二)展出目的與源由

二、展前籌備

（一）執行步驟與方法

（二）展品蒐集

（三）展宣印刷品

（四）展品裝運

三、展出工作

（一）展出日期

（二）展出佈置

（三）展出內容

（四）開幕儀式與示範表演

（五）媒體報導

(六)參觀人數統計

四、卸展工作

五、工作心得及建議事項

六、附錄

(一)展出活動照片精華

(二)展宣印刷品

(三)廣告宣傳與媒體報導

摘   要

- 本所承辦文建會委辦芝加哥戴利中心「農曆春節─羊年特展」自九十二年一月二十七日起至二月二十一日止展出，藉以宣揚我傳統節慶文化與臺灣美術工藝之美。

- 此次受邀工藝家共五十四位（涵蓋國內版畫競賽得主、知名書畫家及國內外各項工藝獎得主），懸掛作品四十五組四十五件、立體作品十五組十九件，共計六十組六十四件作品參展。

- 展出內容：

1.邀請當代書畫、版畫、工藝家以羊為主題，除應景版畫及水墨書畫外，

尚包含石雕、木雕、陶瓷、玻璃、金屬、竹編及捏麵等多元材質之工

藝創作，充份表現我美術工藝之多變面貌。

2.特展配合開幕，安排雕塑家陳培澤先生現場示範表演赤鐵礦雕刻。

- 展覽美國線首站於芝加哥戴利中心展出。展品於一月二十三日前已完成報關且安置於報關行，並於一月二十五日上午進場開始進行點驗佈展工作。展出自九十二年一月二十七日至九十二年二月二十二日止。展覽結束後全數預定轉往第二站加州爾灣順天美術館展出，第三站Santa barbara亦正準備中。展品預計於九十二下旬展畢，待運送返國後，將陸續辦理退件事宜。

- 展覽的背後，往往是長達半載以上繁瑣事務的緊密串聯，而本次展覽因為時間緊迫，從收件至佈展開幕前的作業時間被壓縮僅僅兩個月餘，幸經由團隊的群策群力、時效上的精確掌握，才得以順利完成這項使命。工作報告的完成是所有心血的集結，冀望往後更能憑藉此經驗，不間斷地檢討、改進，使下次的展覽的辦理更見純熟，也讓我傳統文化及工藝得以最精緻、最臻於完美的樣貌呈現在海內外人士的面前。

一、展出地點介紹與展出目的

(一)展出地點介紹

1.芝加哥簡介

芝加哥，為美國第三大城，位於密西根湖西南岸，伊利諾州州東北部。人口約為二百八十萬人，而以芝加哥為中心的480公里內集中了全國近20%的人口。1月平均氣溫- 4．3℃，7月平均氣溫23．7℃，年降雨量875毫米。常年吹來自密西根湖的東北風，故有"風城"之稱。

芝加哥輕、重工業發達，是全國最大的鋼鐵及肉品加工業基地，其

他如機械、化工、電機、印刷等都居全國領先地位，是個完全的生產性

都市，商業和金融業同樣發達，也是國際"五一"勞動節 (1886)和"三八

"婦女節(1909)的發源地。

芝加哥不僅是美國最大的鐵路樞紐，也是五大湖區重要的湖港。市

內並有三座重要機場。其中O'Hare國際機場是美國面積最大、客運最繁

忙的機場，年旅客流量達3000~4000萬人次。

2.市政府戴利中心介紹

戴利中心位於芝加哥市的心臟地帶─Loop區，建於1965年，是一棟具紀念價值的法院大樓，整棟建築物幾乎以位於中心位置的空心方柱為支撐，而此空心方柱即是每日洽公必定進出的電梯所在位置。

畢卡索一座無題的公共藝術作品正座落於其戴利中心廣場上，是一件

形似女人頭像及阿富汗獵犬的作品，也是城裡最受喜愛且最具爭議性的地

標。夏日時節，一些饒富異國風味的活動慶典使得周邊的廣場和閒置空地

熱絡了起來，你可以在這裡發現來自中國、義大利、波蘭、德國及墨西哥的文化節活動。在沒有任何安排的日子，也會有一群小朋友將畢卡索當成巨型滑梯。

(二)展出目的與源由

羊為六畜之一，對於先民而言，不僅形象溫馴可愛，更被喻為孝道的最佳表現，是極富靈性的動物。漢代蔡邑為陳留太守上孝子狀時云：「烏以反哺，托體太陽，羔以跪乳，為縶國卿」，說的正是孝道。

在古代，羊亦是美好與吉祥的象徵，一切美好的事物喜用羊來形容。從許多與羊字有關的字中可看出，如美麗的美字是羊字頭（因古人以羊大為美）吉祥的祥是羊字旁，鮮字是魚肉和羊肉在一起的味道，珍饈的饈字也與羊有關。故常以「三（陽）羊開泰」「吉祥（羊）如意」來表示祝賀之意。

在西方國家中，羊不僅也是溫馴可愛而受歡迎的動物之一，也是能招來好運的福星動物，據說英國皇家軍隊就曾將羚羊編入團隊組織中，為軍隊帶來了許多好運與勝利。

本次特展乃行政院文化建設委員會為促進國際文化交流，委託國立台灣工藝研究所，在歐洲及美國等地巡迴舉辦「農曆春節─羊年特展」，藉由我傳統熱鬧的節慶文化及近代臺灣工藝之創作推展我文化外交。特展內容包含台灣各種工藝美術創作，有版畫、水墨、書法等平面作品及陶瓷、玻璃、石材、金屬、漆器、木材、紙雕、竹編等立體作品，取材廣泛，具豐富藝術性及趣味性，不但充份表現熱鬧的臺灣年節氣氛，更彰顯臺灣美術工藝純熟之美。

本所依據九二文參字第0911122050號函辦理「農曆春節─羊年特展」，美國線部份的展出於今年(2003年)告別展出七個年頭的紐約，在台北文化中心及駐芝加哥新聞處的奔走下，洽得芝加哥市政府戴利中心的熱門場地。今年開春的生肖展首次得以由東岸拉往位於中部的全美第三大城─芝加哥展出。

二、展前籌備

芝加哥戴利中心展覽承辦人員選派之甫，美國線巡迴首站─芝加哥展檔期已迫在眉睫，為免延宕展覽之執行且能延續歷年承辦生肖特展之成效，承辦人員及相關主管於十一月中旬即已共同投入籌備工作，分工進行各項事務。

（一）執行步驟與方法

1.參考歷年展覽資料蒐集國內從事水墨書畫、工藝創作者及版畫得獎者之資料。

2.電話一一調查參展意願並展開收件工作。

3.展品資料經整理後，轉譯為英文。

4.展品攝影。

5.辦理工藝品綜合保險。

6.展品包裝、報關、空運至首站─美國芝加哥。

7.專輯、海報、摺頁、主題板、展示說明卡及圖表等製作前與台北文

化中心及駐芝加哥新聞處共同完成校對工作，以確保文宣品等的中

英文正確性。

8.提供展出作品資料照片，由台北文化中心及駐芝加哥新聞處協助展

前媒體宣傳。

9.邀請雕塑工藝家陳培澤先生，敲定示範表演內容後進行說明圖表製

作並協助其行前相關準備工作。

10.赴美執行佈展相關事宜，開幕及示範表演等。

11.展覽結束，本所與裝運公司會同駐芝加哥新聞處卸展，並將展品運

往第二站─位於加州爾灣的順天美術館。

12.待巡迴展出結束，展品運返國內再行陸續進行退件等相關事宜。

「農曆春節─羊年特展」工作記要

| 工 作 項 目 | 工 作 記 要 | 完 成 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 一、展示內容規劃 | 作家資料收集、擬定邀展名單，並發函 邀請等 | 九十一年十一月以前 |
| 二、提報實施計劃 | 含經費預算 | 九十一年十一月以前 |
| 三、核定計畫與經費 | 提報文建會核定 | 九十一年十二月 |
| 四、文稿撰寫 | 邀稿及翻譯 | 九十一年十一月（中文） 九十一年十二月（外文） |
| 五、展品收件與審定 | 製作展品清冊（中、外文） | 九十一年十一月 |
| 六、國內外保險請購 | 展品明細表、規格條件 | 九十一年十一月 |
| 七、展品攝影及資料整理 | 攝影請購、展品資料整理 | 九十一年十一月 |
| 八、展宣品校稿工作及製作 |  | 九十一年十二月至九十二年一月 |
| 九、示範表演安排 | 邀請工藝家並協助其相關準備工作 | 九十二年一月 |
| 十、展品裝運發包 | 裝運工程訂定、請購 | 九十二年一月 |
| 十一、展品包裝、運輸、報關 | 啟運至美國線巡迴首站─芝加哥 | 九十二年一月 |
| 十一、展宣品空運至展出地 |  | 九十二年一月 |
| 十二、出國人員手續辦理 |  | 九十二年一月 |
| 十三、佈展人員抵達 |  | 九十二年一月二十二 |
| 十四、佈展工作 |  | 九十二年一月二十五、二十六 |
| 十五、巡迴首站開幕開展 | 於美國芝加哥戴利中心 | 九十二年一月二十七至二月二十一日 |
| 十六、卸展人員抵達 |  | 九十二年二月二十日 |
| 十七、清點及卸展工作 |  | 九十二年二月二十二、二十三日 |
| 十八、展品啟運至第二站 |  | 九十二年三月 |
| 十九、出國人員提報出國報告 |  | 九十二年三月 |

(二)展品蒐集

1.多方蒐集國內水墨書畫及工藝家作品資料，提報審議核定後，依照名單打了不下百通的電話，逐一徵詢各工藝家參展意願後始正式函邀，並如火如荼展開收件工作。援例與巴文展承辦人員分頭並進，依約定時間完成收件任務。

2.邀展對象除臺灣傑出工藝家外，國內知名水墨書畫家及得獎版畫家亦同在

邀展之列。計參展者共五十四位，有六十組六十四件作品參與展出。

(三)展宣印刷品

1.展宣印刷品含：專輯、海報、摺頁小傳單、主題板、請柬、展示說明卡等，除請柬委請台北文化中心負責設計製作事宜外，本所負責之其餘文宣品之印製。本次文宣照片委由智繪商業攝影公司執行攝影，並由台中興台印刷廠進行設計、完稿、印刷等工作。印刷工作完成後，為爭取宣傳時效，海報、摺頁等擇量以航空快遞提前寄至紐約及芝加哥兩地。專輯等則送交九思有限公司空運至台北文化中心及駐芝加哥新聞處，盡全力掌控時間趕於開幕前寄達。

2.專輯內文一如以往以中英對照及雙欄位編排，便利讀者閱讀。

3.為加深參觀者對於臺灣羊文化背景的認識，備有說明圖表三張，搭配平面作品懸掛展出，介紹羊的象形文字演變、羔羊跪乳的典故等。配合現場示範表演並於表演工作檯左方懸掛表演工藝家簡歷、創作理念及作品風格說明圖表一張。

（四）展品裝運

- 1.展出作品共計六十件，立體作品十五組十九件，懸掛作品四十五組四十

- 五件，外加說明圖表三張及主題板輸出一張。為尊重作者作品並確保展

- 品安全於國內作業期間，取得完整展品資料之初即向台灣產物保險公司

- 辦理第一批藝術品保險，資料不全者留待第二批投保。包裝運輸及國外

- 展出期間之保險則另依實際要保條件加保。

2.裝運工程依採購法採公開招標方式，由九思公司得標，負責裝運報關及

佈、卸展等相關事宜。

3.展品包裝顧及防震、防水，以氣泡布及保麗龍等初步包裹，置入紙箱，外貼有作品編號及資料利於清點，最後裝入四只巨型木箱內。

三、展出工作

(一)展出日期

展期自民國九十二年一月二十七日揭幕後起至二月二十一日止。

(二)展出佈置

本所助理研究員賴怡利、約聘館務員陳淑宜及雕塑工藝家陳培澤先生於當地時間一月二十二日夜半時分抵達芝加哥，翌日先行拜會駐芝加哥新聞處並討論佈展相關事務。二十五日、二十六日二日雖然為美國例假，但為排除平日不利於佈卸展的洶湧人潮，故以休假日為佈展工作最有利的時機。

戴利中心展場位於一樓大廳東側的挑高空間，環外的隔牆全是挑高的玻璃門窗，視野寬廣，採光良好。為不影響每日人潮往來的動線，可展示的面積無法盡情的延展開來，佈展工作人員於離牆三英呎處築起一道隔屏，雙面懸掛展品。而多數展品只能以隔屏懸掛的方式陳列，部份立體展品則擺設於兩座大型展示櫃內。為了吸引過路行人的一瞥，在東北側一隅精選了幾幅水墨和搶眼喜氣的版畫掛上，其後再搭配數件石雕、銅雕、木雕等作品。

佈置工作從開箱點驗、油漆展示櫃、鋪設襯布、展品懸掛及上架等乃至其他善後工作，在本所佈展人員及九思公司等所有工作同仁分工合作下逐一完成。

(三)展出內容

1.邀請當代水墨書畫、版畫、工藝家以羊為主題，除應景版畫及水墨書畫外，

尚包含石雕、木雕、陶瓷、玻璃、金屬、竹編及捏麵等多元材質之工

藝創作，充份表現我美術工藝之多變面貌。。

2.現場搭配羊的象形文字介紹及羔羊跪乳典故說明圖表共兩片。

3.雕塑工藝家陳培澤先生提供水晶及赤鐵礦成品共二十餘件於工作桌前一角擺設開來，現場民眾好奇圍觀。

(四)開幕儀式與示範表演

開幕儀式於九十二年一月二十七日正午十二時十五分於戴利中心舉行。

開幕當天上午，本所工作人員已到現場做最後的展品確認，而現場的舞台搭設、座位擺設及視聽設備試音工作也已展開。約於十一時三十分許，現場視聽設備揚起輕鬆的臺灣小調樂曲。至十二時十五分左右，到場嘉賓入座後，首先由戴利中心范潤娜主任致開場白，接著是陳俊賢處長致辭。到場的嘉賓計有Mr. Gene Lee(Deputy Chief of Staff to Mayor Daley),
Ms. Carmen Estacio(Asian- American Liaison, representing secretary of State Jesse) ,Ms. Mary E Young (Deputy Commissioner, Cultural Affairs Department) ,
Mr. Gregory Knight(Director of Art,  Cultural Affairs Department) ,Mr. Michael Cooke(Editor in Chief) ,Mr. Neil Steinberg(Editorial Page Editor and Columnist)以及芝城台美文化交流會長鄭美華及藝術家劉昌漢等人。

配合此次特展，本所邀請雕塑工藝創作者陳培澤先生於開幕儀式完畢，示範赤鐵礦的雕刻製作，雕刻圖案以應景的羊圖案為主，工作桌前一角擺設了晶瑩潤透的水晶雕刻及別具特色的赤鐵礦成品約二十餘件與作者作品專輯一本，供民眾翻閱，周邊並掛有中英對照之作者經歷及作品風格說明，現場民眾好奇圍觀。。

(五)媒體報導

在報章媒體報導方面，計有世界日報、世界周刊、中央社新聞、美中新

聞、芝加哥時報、芝加哥論壇報等各大報皆有專題或採訪報導的刊登。

(六)參觀人數統計

總計展覽期間參觀人數逾十萬人次。

四、卸展工作

「農曆春節─羊年特展」於本(九十二)年二月二十一日圓滿落幕，為順利卸展並將作品安全送抵第二站巡迴點，本所特指派本所臺北工藝設計中心助理盧純鶴小姐專責前往，於二月二十一日抵達芝加哥，二月二十二日即著手清查、了解展品狀況後，與駐芝加哥新聞處偕同承包廠商九思公司展開卸展工作，從清查展品、逐件點核有無損毀至裝箱、封箱、裝入貨車，卸展工作人員均仔細參與，工作目標順利圓滿達成。

五、工作心得與建議事項

(一)展覽的籌備需要充裕的時間，匆促與緊迫輕則影響展出的品質，重則導致展覽業務的脫序與延宕，「農曆春節─羊年特展」於十一月中旬經費等仍未見確定，巡迴首站前置作業卻只餘兩個月的準備時間，致展前籌備等相關採購案件均滯礙難行，所有工作的進行與結果每每讓人膽戰心驚。而各國展覽館或藝廊等的展覽檔期規劃多於半年甚或一年前皆已定案，為使展點能順利延伸且能提升展覽籌辦的品質，建請上級能盡量提早展覽之核定及委辦事宜，俾便提早進行相關作業，使展覽能以最佳的面貌呈現，更能達到國際文化交流之目的。

(二)從展前籌備規劃、展品蒐集、文宣品及展示圖表印製、包裝運輸、廠商間居中協調、裝卸運送報關、佈展、保險…等等環環相扣的庶務工作，幸賴本所各相關組室人員全力配合支援，方能在作業期間順利完成任務。

(三)本次展覽期間因應展場平面懸掛者居多，惟幾幅捲軸式作品因冬季氣候乾燥，略微起皺。未來展覽若逢乾燥冬季，蒐集展品時仍應慎選作品。

六、附錄

(一)展出活動照片精華

(二)展宣印刷品

(三)廣告宣傳與媒體報導

# Text boxes

展開各聯繫事項

首站芝加哥戴利中心佈展暨開幕

裝運工程訂定發包

出國手續辦理

付梓後空運出國

文稿英譯並多次校對

展品投保及攝影

邀請示範表演工藝家

並協助其相關準備工作

蒐集、擬定邀展名單

後展開收件工作

文稿撰寫 (邀稿)

展覽規劃

及計畫提報