行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別‥其它)

配合力運輪輪塢修工程監修

服   務   機   關：中國石油股份有限公司

出 國 人  職    稱： 工程師

姓    名：黃戊辰、王紹培

出國地點： 新加坡

出國日期：91年12月30日至92年1月19日

報告日期： 92年4月21日

#### 本公司自有四萬噸級成品油輪（黑油輪）力運輪於民國71年12月交船，迄今將屆滿二十年，依據船級協會的船舶檢驗規定，每五年需進塢進行檢驗兩次，每次進塢之間隔最長不得超過36個月，且二次間隔時間不超過五年，力運輪前兩次進塢檢驗時間分別為為89年1月31日及87年3月17日，因此該輪下次進塢檢驗時間則為94年1月31日前進塢進行第四次特別檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 一般塢修工程

#### 船體油漆工程

#### 甲板一般工程

#### 水艙油漆工程

#### 主機保養、檢修工程

#### 副機及電器設備保養檢修工程

#### 輔鍋爐控制系統檢修工程

#### 貨油監視系統檢修工程

#### 閥及管路檢修工程

#### 貨油油艙加熱系統

#### 全部工程自靠泊船廠之92年1月4日開始至92年1月18日完成試車後開航共計14天。

目錄

1.	緣起	4

2.	行程	5

3.	工程檢討	6

3.1	清艙工程	6

3.2	配合CAP檢驗	6

3.3	水艙的除銹塗裝工程及內構修理	8

3.4	外板及零星鐵工鐵工修理工程	9

3.5	甲板一般工程	9

3.6	主貨油管線修理工程	9

3.7	貨油監視系統檢修工程	9

3.8	主機及發電機檢修工程	10

3.9	鍋爐控制系統檢修工程	10

3.10	下次進塢應考慮修理項目	10

4.	結論與建議	11

5.	附錄(監工日誌)                                     12-42

# 緣起

#### 本公司自有四萬噸級成品油輪（黑油輪）力運輪於民國71年12月交船，迄今將屆滿二十年，依據船級協會的船舶檢驗規定，每五年需進塢進行檢驗兩次，每次進塢之間隔最長不得超過36個月，且二次間隔時間不超過五年，力運輪前兩次進塢檢驗時間分別為為89年1月31日及87年3月17日，因此該輪下次進塢檢驗時間則為94年1月31日前進塢進行第四次特別檢驗。。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 一般塢修工程

#### 船體油漆工程

#### 甲板一般工程

#### 水艙油漆工程

#### 主機保養、檢修工程

#### 副機及電器設備保養檢修工程

#### 輔鍋爐控制系統檢修工程

#### 貨油監視系統檢修工程

#### 閥及管路檢修工程

#### 貨油油艙加熱系統

#### 全部工程自靠泊船廠之92年1月4日開始至92年1月18日完成試車後開航共計14天。。

#### 由於此次塢修期間船廠船塢較空，所以標價較低，以及所有鐵工在最後階段集中在APT及DRAIN WATER TANK（P＆S SIDE），導致所有鐵工部分進度略有延後，經全力與船廠交涉，終於能在最後關頭，如期完成塢修工作。

#### 為協調船廠與船方間之相互配合並確保工程順利進行及施工品質，及對新加入團隊之王紹培培養其塢修能力及熟悉塢修工程，由該輪主辦工程師黃戊辰、協辦工程師王紹培及永記油漆公司田竹華課長赴現場擔任監修任務。

# 行程

91年12月30日抵達新加坡即由代理行安排直接登輪進行塢修清艙開標，此次清艙開標共有六家公司參與投標，本次開標程序中有關工期及油泥噸數是由投標廠商先行預估取平均值之後，再由廠家依據本公司所定之工期及油泥噸數報價，此次廠家所提出之工期及油泥噸數分別為4.5天及40.4公噸，由於先前進入各艙間檢查時，發現洗艙機無法打到之部位，均有不少油泥堆積，因此根據判斷，決定由廠家依據4天工期（從12月31日至1月4日中午12點為止）及45噸油泥為基準報價，結果由STECO Engineering Pte Ltd以新加坡幣53,000元得標，完成開標程序。

91年12月30日晚上召集船上主管商談有關塢修清艙、進船廠之相關應注意之問題、塢修項目之疑點及部分需追加項目（主要係CAP SURVEY要求改善住艙衛浴設備及部分塑膠地板更新，廚房地專更換等項目，將請船廠先行到報價後，再決定更換數量，目前初估塑膠地板約需更換650M2，衛浴設備需更換磁磚約120m2，廚房、洗衣間及烘衣間地磚約需更換100m2進行溝通），使船上主管有更深之參與感和深入瞭解塢修項目，充分分配人力，以確保塢修能順利圓滿達成任務。

91年12月31日與船廠人員同時離船，前往ST MARINE SHIPYARD拜訪及參觀船廠設施，該船廠比較小，各項設施完整，由於明天是新年，所以船廠並沒有甚麼人工作，所以期工作態度及效率，則有待驗證，下午四點半離開船廠，五點四十五分返船。

91年12月31日塢修清艙工作開始進行，92年1月3日情除完畢，共計清出油泥41.1頓，並取得PSC之檢查通過，取得進港修理許可。

92年1月4日晨07400時領港登輪，11點20分抵達船廠，12點40分進入No.2 Floating Dock，下午3點半浮塢完成，其中整個浮塢時間約為2.5小時。

下午二點四十五分召開進塢後第一次安全會議，船長、輪機長、大副、王紹培、船廠Repair Manager與25位船廠同仁；首先，本次船廠Safety Officer告知本次進塢注意事項：1.所有船員作任何熱工需要經過船廠Safety Officer核可，2.船上任何Hot Work、Paint work、Chemical及高壓水清潔均須在早上安全會議提出告知船廠，3.船上人員吸煙區域為住艙及Poop Deck，其餘機艙及甲板均不得吸煙，4.船上CO2或FOAM間掛牌禁止操作。

92年1月4日至1月0日進塢修理，包含船體油漆，抽艉軸、舵板間隙測量及海底門清洗等等。

92年1月4日起各項工程開始進行，至1月17日午後五時完成所有工作，但因潮水吃水不夠，所以無法於夜間出航，故先於離碼頭前進行試車，於18日一早八時，才正式出海試車，由於試車並不順利，故直到19日下午才完成試車，結束本次塢修工程，並待命接受任務。

從1月4日至1月19日止，本次塢修共計15天，為配合工作進度，全體船員除星期日外均照常起工，工作相當的辛苦，每日詳細工作內容，請參閱所附監工日誌。

# 工程檢討

本次塢修，因為船齡以20年，所以必須同時進行CAP檢驗，因此多出了一些意想不到之情況，再加上APT鐵工超過預估、船廠施工人員雖全力配合，雖然如期完成塢修工作，但因時間過於緊湊，導後來試車情況不理想，雖然如此，但在全體船員努力之下及船廠之配合之下，終能順利完成任務，茲將本次塢修工程中重大工程檢討分述如下。

## 清艙工程

#### 本次清艙開標方式和行運一樣由廠商先行預估油泥數量與工期後，取一平均值做為報價之基準，參加投標之廠商以此基準參加報價，以報價最低之廠商為得標廠商，12月30日下午由本人陪同清艙公司人員進入各油艙評估各艙油泥之殘留量及工期，以作為投標之依據，並由總工程師室陳炎鐘先生主持開標。

#### 結果STECO Engineering Pte Ltd 公司在45噸油泥、4天工期之之基準下，以新加坡幣53000元得標，並於開標隔日取得新加坡政府之工作許可，故訂定工期為12月31至92年1月4日日共4天；

#### 此次塢修清艙最後清出之油泥數量與廠商估計之數量為41.4噸，依據合約為45噸，有10％之誤差不予計算，符合清艙總量百分之十範圍內，故需付款新加坡幣53,000元整。

## 配合CAP檢驗

本次塢修工程由於該輪船齡已經超過15年，必須配合實施船體狀況評估CAP檢驗（CONDITION ASSESSMENT PROGRAM），由於係個人第一次進行這樣的檢驗，所以對其認知不是很清楚，因此有相當多之問題，無法在塢修前預估進入規範，導致有許多之追加在這一部份。

首先是住艙環境，以往檢驗對住艙之環境，我們均較不注重，往往僅要求公共場所保持清潔，但這次CAP檢驗要求的是一個舒適的船員生活空間，包括船員房間之清潔、浴廁之清潔，船員日常生活空間之設備是否良好及飲水是否清潔等等均列入評比項目，這是未來我們必須要加以注意的，尤其是我們船隊船齡逐漸進入15年，應事先準備，並將CAP要求向船員講解，並要求做好個人房間之清潔。

此外由於CAP之要求較CLASS之要求嚴格，所以塢修時應將CAP之要求詳細考量，尤其是水艙進行噴砂時，該換之鐵板應盡量更換，不然造成噴完砂後，油漆情況在良好之情況下，CAP SURVEYOR仍要求更換鐵板之情況，將造成破壞油漆及增加工作之窘境，反而造成工期及成本之浪費。

92年1月7日上午10點CAP Surveyor登船後，交送一份CAP Survey文件，內容為根據前次力運Gauging 資料，針對FR.60-FR.62, FR.65-FR.67 Port & Starboard side 其中(FR.60-FR.61在No.4 WBT, FR.61-FR.66在No.3 WBT, FR.66-FR.67在No.2 COT)要求量測Shell side long. No.4,10,11(最高高度約為10米高)；由於此份文件是由ABS Group於19,Dec.2002傳送到ABS Singapore，但新加坡辦公室未能立刻聯繫在船上檢驗Surveyor立即在高雄進行量測（私下瞭解係ABS GROUP MR. HATTA放假，所以無人處理該文件），使得在水艙內需要搭架約10m高(估計SGD$ 4,000)才得以進行測厚工作，造成船東額外的支出。所以向CAP Surveyor提出口頭抗議，對於重要檢驗工作內部未能妥善聯繫，造成追加及延遲檢驗工程進度。

此外ABS SURVEY在這次塢修之聯繫上亦出現許多問題，首先是一月三日透過船廠，請ABS SURVEY於四日進塢後，安排下午兩點與SURVEYOR會面，商談後續檢驗問題，但ABS SURVEYOR以沒空為由，拒絕登輪，並要求延至星期一早上十點三十分才會面，但ABS SURVEYOR後來於星期日下午透過船廠RM又通知說因我們未發通知請求檢驗，所以其不願登輪檢驗，因星期日下午，已無法聯繫到高雄ABS，所以將原先向高雄ABS申請之通知單，重新傳給新加坡ABS，但ABS SURVEYOR星期一早上十點三十分，並未準時登輪，讓船廠人員及GAUGING公司人員全部在空等ABS SURVEYOR，後來緊急聯繫高雄ABS 魏主任，請求其協助，ABS SURVEYOR才重新指派另兩位SURVEYOR於下午一點登輪，SURVEYOR登輪後以尚有檢驗及不清楚狀況，隨即離船，於下午四點方才返船，留下一位SURVEYOR以其無法決定任何事為由，待在休息室看報告，僅留下CAP SURVEYOR，直到下午快五點才看工作，到七點才離船，今日早上十點ABS及CAP SURVEYOR登輪後，CAP SURVEYOR又要求搭架做原本在高雄可以完成之工作，因此提出口頭抗議，所以又拖了一個早上，直到下午才又開始檢驗。

92年1月14日上午11:00拜訪ABS consulting（CAP）Mr. Mohd Hatta/Head of marine-Asia Pacific，首先針對本次CAP Survey聯繫與額外要求搭架檢驗過程造成船東的不便利性表示抗議，及CAP Survey檢驗認定標準進行了解。Mr.Hatta首先介紹ABS consulting的定位是類似於oil major之檢查單位，針對船況作一個評比分析，以提供船東與租船人之間的船況認定機構；通常，CAP均會搭配一ABS Surveyor作為CAP Surveyor助理，協助檢驗工作進行。會議中，舉例提出本次No.1P/S WBT之deck longitudinal進行全部更換及部分修理之評分標準，Mr.Hatta認為將厚度不足的部分切換後更新是可以同意接受的，但本次CAP Surveyor在檢驗過程中卻表示無法接受部分修理的方式，當時反問Mr.Hatta到底標準何在？Hatta表示這種狀況是完全尊重Surveyor意見。
另外，對於CAP Surveyor的傻瓜相機經常在拍攝1-2張後捲片，及電池沒電、沒有底片等因素造成船東執行檢驗上的困難及耽誤耗費時間。
諸如此類之聯繫問題都將影響工作之進行，建議應該有專責之人員負責聯繫，避免造成困擾。

## 水艙的除銹塗裝工程及內構修理

#### 本輪目前船齡二十年，觀查水艙內部結構情況，由於前兩次塢修已經將水艙全面塗裝，僅剩下後尖艙尚未進行塗裝工程，所以此次特別安排後尖艙之塗裝工程，但由於後尖艙長久未保養，所以在DRAIN WATER TANK底部及AFT TANK頂部處，在高壓水沖洗後，將DRAIN WATER TANK打出十幾個破洞，導致淡水大量漏入AFT，影響AFT TANK之工程進行。

#### 目前行運輪及勤運輪AFT TANK之情況可能會有類似之情況，於該兩輪下次塢修規劃時，應予以慎重考慮，此外由於AFT高壓水沖洗時，後舵房之電器用品並外詳細加以保護，導致舵機之控制盤及馬達絕緣不良，必須全部拆出，並進行清洗，此點亦應加以防範。

#### 此外本次檢驗時，其餘水艙雖已經在上次塢修時重新油漆塗裝，但NO.1 P＆ S WBT頂部之DECK LONG.因其底部呈現腐蝕變尖，因此CAP SURVEYOR要求更換所有DECK LONG.，雖經據理力爭，但CAP SURVEYOR仍然不為所動，因此增加了不少更換鐵板之工作，幸好此一部份已在預算之中，否則將增加不少追加金額。

#### 綜觀以上所提之報告，後尖艙與DRAIN WATER TANK之腐蝕，係因長久為鴨水，並與空氣長時間接觸有關，舵機控制系統絕緣將低則是應注意而為注意所造成。

## 外板及零星鐵工鐵工修理工程

#### 本輪於歲驗時，發現機艙左舷靠控制室後面之外板及FORECASTLE DECK右舷部分有嚴中之凹陷，需要更新鐵板，另外NO.2S FOT右舷在CLASS做完BOTTOM SURVEY， NO.2S有一塊鐵板凹陷，需要更新，長度約4M，寬度約2.5M，內部結構有4根LONG.要更換。

## 甲板一般工程

甲板一般工程主要包含通風設備、繫泊設備、吊貨設備、泡沫消防平台GRATING更換，零星鐵工及管路、閥之檢修等工程，能順利完成塢修，這多要感謝船上人員之配合與監督，不時催促船廠之進度所致。

## 主貨油管線修理工程

本次塢修特別要求主貨油管線需先經過測厚之後，再決定所有主貨油管線之更換工程，另外再追加四個貨油管線之下艙油壓閥，及配合所有U-BOLT之更換，將四根主貨油管之船舯至船艉部分管線180度翻轉，並將EXPANSION JOINT重新整理，可以確保所有管線在最佳狀況之內。

## 貨油監視系統檢修工程

貨油監控系統包含TANK LEVEL GAUGE及DRAFT GAUGE以及控制室控制面板及儀表之校正，此次塢修餮別針對TANK LEVEL GAUGE之管路進行壓力測試及信號之傳遞轉換之TRANSMITTER做校正，此外還包含油壓控制閥之拆檢，以確認所有貨油系統能在正確之操作位置，及正確之動作，確保裝貨之安全。

## 主機及發電機檢修工程

此次主機檢修工程包含主機控制系統、主機高壓油泵、主機吊缸等等工程，主機吊缸為第一至六缸，其中活塞冠分解後發現活塞環槽之情況尚佳，僅更換兩個備用活塞冠，有2個缸之磨耗均已經接近超限，因此換兩個備用之新缸套，將兩個接近超限之缸套換下當成備用缸套，以備不時之需。缸頭上之安全閥啟動閥全部送至工廠拆檢及測試，經過此次之整理對主機性能之提升有相當之幫助。

此外為配合主機之CMS檢驗需拆檢MAIN BEARING、CRANK PIN BEARING、CROSSHEAD BEARING，均經驗船師檢驗之後再裝回。

另外主機之調速器、AIR COOLEER及高壓油泵均已送廠清潔及OVERHAUL ，並更新部分配件，另外主機進倒車伺服器馬達及CAMSHAFT BEARING更換。

發電機修理工程主要是發電機發電側電樞及AIR COOLER 、L.O COOLER 及消音器全部送廠清潔、校正。

## 鍋爐控制系統檢修工程

本輪之鍋爐控制系統，長久以來，由於控制系統元件老化問題，導致鍋爐無法使用自動控制，再加上鍋爐關係裝卸貨之動力來源，疏忽不得，經常需要當班人員守候監控，造成人力之浪費，因此藉此機會對該系統作全面之檢查與測試，但由於系統老化情況嚴重，若要全面更換，所費不貲，因此將較為嚴重之元件送廠檢修，並於完工測試時要求實施負荷測試，情況相當穩定。
另外對鍋爐之MOUNTING VALVE及安全閥全部拆檢研磨及試壓，還有鍋爐之管理系統，包含警報系統及監視系統作整體之測試及校正，對整個鍋爐之效能作有效之提升。

## 下次進塢應考慮修理項目

因時間、預算及損壞程度等因素，致未於本次塢修完成項目應於下次塢修時考慮列入項目有:

- 主機高壓油泵有一根PLUNGER有輕微之受傷，但尚可使用，建議下次購買備品更換。

# 結論與建議

修船品質之好壞主要有賴於船岸之間的充份溝通及事前之準備，船員素質良窳及工作態度更直接影響修船之費用，由於有力、行、勤運輪之修船經驗，此次塢修前，職特別於每次該輪靠高雄港時即登輪與船上之主管做溝通，充分掌握船體之狀況，雖然仍難免有追加工程，但整體而言比起行運輪之追加已經進步太多，但不能因此而自滿，必須再接再厲，做好所有塢修之規劃，使我能更全心全意的與船廠溝通再加上船員之充分配合及犧牲假期下，終能順利達成任務。

塢修時船員之配合，讓人力運用上達到最大效果，進而提升工程品質。本次塢修本輪船員多相當努力配合，今後仍有賴於船上人員加強平時之保養及檢查，確實落實執行成效，對於任何缺失能及時修理與改善，如無法修理，應請岸上支援或詳細做好記錄於塢修時做整體考量，如此才不至於掛一漏萬，造成追加工程之暴增。