行政院所屬各機關因公人員出國報告

（出國類別：進修）

建構政府重大建設計畫風險管理機制

服務機關：行政院經濟建設委員會

出國人職稱：財務處科員

出國人姓名：郭秋怡

出國地點：美國

出國期間：92年7月21日－93年5月18日

報告日期：93年8月18日

目　　錄

一、緒論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２

二、政府重大建設計畫風險管理之預期目標．．．．．．４

三、建構政府重大建設計畫風險管理機制的步驟．．．．８

四、風險融資之可行策略．．．．．．．．．．．．．３３

五、結論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４１

六、建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４３

※附錄：政府風險管理計畫事前規劃之可行策略．．．４５

※參考資料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５３

一、緒論

任何一項政府建設計畫從破土那一刻起，無論執行者察覺與否，執行及相關單位即開始面臨並承擔風險，風險來自許多方面並產生不同的影響，有大如颱風或地震帶來的巨大災害，也有小如辦公用品的失竊損失。有些風險不止導致實體損失更會對經濟情況造成影響；有些損失雖然未產生實體損失，但卻影響執行單位的決策過程，使計畫效益受到扭曲，並損及民眾權益。

由於公務單位的特殊角色及任務，加上近年來外在環境的變遷，政府及公共管理的範疇逐漸擴大並且日趨模糊，惟當不幸事件或損失發生時，在政府負有之捍衛民眾福祉的責任並未改變之前提下，其處理程序通常也日益複雜，尤其是重大公共建設控管不當所造成的損失，其牽扯的層面和單位通常相當地廣泛，若善後不當可能對於政府財政造成不可回復的影響，間接使民眾權益受損，因此風險管理不但是政府日常事務管理中不可忽視的一個項目，更是政府重大建設專案管理者必須重視的一個細節。

政府風險管理的目的，在於使純粹依賴稅收來維持財務的政府部門可以維持財務穩定性及保持提供公共服務的能力，然而因政府部門的一舉一動都或多或少牽涉到各中央及地方部門與社會大眾，尤其重大建設計畫更是具有跨越多個部會及不同區域的規模，在資源有限的前提下，要如何兼顧各方的利益？並且如何劃分權責及處置風險事故？而且非所有風險都能被完全免除，有些風險是某些行動所固有的，故而大部分的風險管理的目的是在於降低風險，而非完全排除風險，因此政府風險管理不只是一種技術，更是一項藝術。

本文中所稱之風險乃指發生損失及其他反作用事件的可能性或機率，這些損失及事件足以影響執行單位的財務狀況或使計畫進度遞延或停滯，甚而造成計畫目標無法達成，並損害群眾利益，因此傳統的政府風險管理都著手於損失控制與預防；但是，有時風險並不會造成負面影響，也可能有其正面意義，例如一項道路的建設雖然可能會帶來環境及健康的威脅，然而同時也可能會帶來地方的經濟繁榮及發展，因此廣義的政府風險管理不只是純粹地預防或控制壞事的發生，更應增加好事發生的可能性，也就是如何提高計畫效益，以增進社會大眾的福祉及利益，並更進一步地擴展至其他因風險過大而使公共部門不願或無力提供的服務項目。

為加速推動公共建設及經濟發展，政府已於九十年度起實施「加速推動公共建設方案」，由行政院公共工程委員會列管之總金額一億元以上之政府建設計畫之二千萬元標案，因為這項方案的實施，使政府九十及九十一年度一億元以上公共建設計畫之預算執行率均達九十％之目標，而隨著政府重大建設的規模不斷地擴大，隨之而來的風險也日益增加，因此政府也愈來愈需要設立風險管理計畫，以避免不良後果對政府財政造成重創，更可進一步地提昇計畫執行績效。

大部分的公共部門都很難辨別所有層次的風險，尤其政府重大建設的規模大，而且牽涉的地理範圍或單位較廣，難以處理及事先防範，因此更須有良好的風險管理策略，倘若一旦產生損失，對於政府財務將造成不小的負擔，因此本文特就政府重大建設計畫的特性來探討風險管理的方式，期能對政府財政所有助益。

二、政府重大建設計畫風險管理之預期目標

（一）政府重大建設計畫之風險特性

為管理風險，首先必須瞭解什麼是風險？什麼是政府建設專案計畫的風險？風險通常被定義為發生損失或不利結果的不確定性，當政府的重大建設計畫發生損失或不利結果時，在近年來增稅不易、政府財源的擴充未隨公共建設需求之高漲而成長之情況下，政府不但必須在有限的資源內撥補其損失，更可能使計畫停滯或中止，間接影響施政及民眾權益，因此政府重大建設計畫風險管理是在不確定性和資源有限的前提下，求得其最適資源配置（如圖一），以有效限低風險，使資源達到最效利用。

政府和民間企業最大的不同在於政府的任何一項行動都牽涉到公眾的利益，必須公開地受到民眾及立法機構的監督，因此必須強調計畫的無形利益，也就是經濟效益及民眾福祉，而且政府各項建設計畫主要是在實現政府公共政策，公共政策雖然是政府達成民眾福祉及國家發展的行動方針，但每一項政府的行動都會或多或少產生一定的外部性，在這種環環相扣的社會環境下，政府的風險因而較一般民間企業為大且複雜，各執行部門必須能夠辨認各種風險、瞭解基本的風險管理工具、並認清風險管理所帶來的利益，使公共建設計畫的推行真正達到最大效益。

其次，政府和民營機構不同地方，在於目前大部分的政府並未設置專責之風險管理人員或單位，在這樣的組織中，通常民選官員及首長就成為主要的風險管理人員，無論他們是否察覺，當公共建設計畫發生重大損失這些人員都必須對內對外負最主要的責任，不像全職風險管人員只需負技術上的責任，如保險契約的協商與訂定、分析風險及確認安全規則等，相反地，民選官員及政府首長卻可制定政策及對政府政策目標具有影響力，而由各不同部門來承擔技術上的責任，如財務單位負責選購保險、消防部門必須擬具急難救助計畫等，民選官員及政府首長在其中所扮演的角色則是領導及協調各項風險管理計畫在其組織的實行。

另外，政府重大公共建設計畫是根據政府公共政策或施政藍圖而制定，而公共政策是民選官員（政府高層）的競選承諾，所以其決策過程通常是從組織最上層傳至最下層，並且必須遵循特定的法規或程序，在這個特性下，政府的風險管理或其他涉及多個部門的計畫和專案要發揮效用，最好能夠由有決策權或有影響力的人員來領導，將風險管理的成效納入公共計畫的目標後，先設定作業程序，再交由各作業單位依據這個目標來執行最為適宜。

政府風險管理的引入並非意謂著民選官員及政府職員必須增加工作量，政府風險管理只是一種新的思維方式，它可以提供意見及方法協調政府各項作業，並事先防範損失與減少後續處理程序，換句話說，政府的風險管理是一種事前的準備，有助於提昇計畫的事後績效。

（二）風險管理預期目標

政府風險管理必須先設定目標、評估風險的方法以及選擇執行管理風險的方法，其中最困難的部分，是政府風險通常都是無法以數字來表達，而傳統的風險管理主要是以保險作為工具，因此須計算損失機率和額度作為保險或風險管理的依據。自1990年代以來，已有些國家的政府開始認識到公共部門所面對的風險是滲透在其組織內的每一部分並且是非常複雜的，不只侷限在可保險事故或意外事件內，相反地，政府風險包括從法律、投資管理實務、氣候相關現象甚至到投票人的喜好，這種轉變也開始影響到政府公共建設風險管理的目標。

政府主要的財源來自於稅收，稅收通常不易於短期內大幅增加，在財源有限的前提下，政府公共建設計畫風險管理的目標主要在經由風險成本的控制達到預算的穩定性，使建設計畫能順利如期完成，避免中斷或遞延，其中所指的風險成本包不確定成本及損失成本，這些成本的發生會導致公共資源的誤置，對公共建設的進行和政府財政有負面的影響。

公共建設風險管理除了能降低風險對政府財政的負面影響外，還包括有形及無形的利益，詳如下：

1.改善長期管理

(1)有更多機會選擇政府政策及計畫的走向

(2)更實際地設定計畫目標

(3)使資源達到有效配置

2.改善日常管理

(1)以更佳的方式提供公共服務

(2)減少損失善後的時間

(3)經由風險辨識、分析、控管及監督步驟更能控制損失

(4)以系統化的方法辨識立法或其他民眾需求

(5)改善契約相關作業的風險控制程序

(6)促進員工安全與健康以及增加財產及設備的效能

3.改善財務管理

(1)獲得更多資訊，可作為投融資、保險決策的參考

(2)有效控制風險損失

(3)減少因建設中斷、訴訟事件及不良投資決策所造成的損失成本

(4)降低保險費及共同保險的直接成本

4.改善服務品質

(1)減少民眾抱怨

(2)改善政府形象

三、建構政府重大建設計畫風險管理機制的步驟

基於政府的特性，政府公共建設計畫風險管理和一般政府業務一樣，要達到預期目標，必須要有事前的計畫並制定可遵循的程序，才能發揮執行效力，因為建立一項專案計畫就像種樹一樣必須在開始的階段特別注意和照料，一般人常常會忽略事前先確定是否將根部植穩，支撐物是否牢固，是否有充足適當的土壤，是否在開始的階段給予充足的照料及澆灌，因此往往等到發生災害時才去作補救工作，所花費的成本會高於事先的準備工作，而專案計畫風險管理可以說是如種樹開始階段之準備工作一樣，可以使各項專案計畫在開始的階段就奠定長期穩固的發展基礎，避免事後的高額處理成本，因此公共建設計畫的風險管理最好能夠在動工前就能設立，並自動工日起同步實施。

在計畫開始時的將資源投入風險管理是風險管理資金運用最適當的時候，因為所有風險管理工作的成效取決於是否能於開始的階段診斷出所有公共建設進行中無法避免的風險，同時規劃各種可行對應策略，以省去災害發生時必須額外增加的成本，圖二顯示出事前的小額投資足以抵消事後的大額處理成本，專案計畫進行中若發生災害可能使成本成倍數的增加，而事先的規劃費用和其事後成本相較是很微不足道的，計畫開始階段是最相當容易控制成本的時候，因此專案計畫的風險必須謹慎從頭開始。

政府要如何從選定目標、制定各種風險管理策略、規劃出適宜各種風險的管理計畫程序、至執行其風險管理計畫，位於美國維吉尼亞州的民間非營利機構－公共部門風險機構（The Public Entity Risk Institute's，簡稱PERI）特研	擬Risk Identification and Analysis一文，適用於財源有限的政府公共部門之初步風險管理，且為協助從來沒有實行過風險管理計畫的政府建立風險管理計畫，特規劃制定風險管理政策、選定風險小組的組長、由組長挑選組員、設定風險小組的目標及範圍、建立分析架構、辨識及評估風險、繪製風險圖、作出行動計畫及執行並監督行動計畫等

九個步驟以協助有需要之政府單位建立及維護各種不同的風險計畫，謹分述如次：

（一）第一步：制定風險管理政策

在開始考量風險管理行動前，必須先確認該專案承辦單位的主要功能和策略，承辦單位的目標、目的、價值、政策、策略、及以上各項如何互相影響是很重要的，這些考量有助於定義風險管理決策的標準、什麼樣的風險是可被接受的、可行之控制及管理形式及依據。

更深入地來看，在風險管理規劃中，必須先就組織的以下幾點先澄清：

- 目前承辦單位如何對待風險管理相關問題？

- 承辦單位的財務狀況。

- 承辦單位目前的運作方式如何有助於發展風險管理？

- 組織文化中是否將風險管理視為重要問題？例如，在某設備或儀器產生安全不佳之狀況時，是否被提出討論？

- 承辦人員是否承諾協助進行風險管理？

- 有權管理人員，尤其是長期管理者是否承擔責任？

- 受影響的人事物有那些？

- 風險管理在組織內的重要性及優先順位？

- 專案計畫是否設立可接受及不可接受風險的標準？

此外，在設定風險管理計畫實質內容前也應考量：

- 專案計畫所面臨的主要風險有那些種類？

- 一旦風險被辨識出，該單位如何建立控管風險之政策及相關策略？

以上各項問題的答案，是風險管理計畫最重要的依據，為建立有效的風險管理計畫，還必須先由政府首長或主辦單位根據建設專案的政策目標，作出清楚的風險管理政策說明書，給予個別人員有一個共同清晰的目標，會較易於成功，政策說明書中應定義風險為員工作業程序中的優先考量因素，授權給一個風險管理小組去設立風險計畫，並要求所有業務相關部門的共同參與，雖然政策說明書會分送至各單位部門，但最重要的是計畫主辦單位能親自與各部門的主管或有權配置資源的人員溝通，其架構可參照如下：

- 勾劃出管理範圍

- 勾劃出程序

- 可用資源的再確認

- 明確訂定權責

- 敍明所需文書處理方式及定期報告規定

在這個風險管理計畫的架構設立起來以後，要著手推行風險管理程序就變得很容易了，因為有了執行的依據，這個政策很快地就會被貫徹到所有相關部門及作業程序中，成為各部門及人員的職責之一。

有了風險管理政策後，要有風險管理策略來實行這項政策，為什麼要設風險管理策略呢？因為風險管理是整合管理系統中之一部分，健全的風險管理必須在各種決策及程序中持續執行，所以必須找出方法使其能與實際的組織運作結合，此外，風險管理策略的作用如下：

- 改善執行方法和過程

- 有效配置資源

- 提高績效

- 增加執行目標的彈性

- 提升民眾信任感

- 作業透明化及提高士氣

從專案計畫一開始就實行風險管理可以使專案計畫的執行績效達到最大，有效的風險管理策略是系統地應用管理政策、程序及實務，換個角度來看，在風險管理中會大大地牽涉到人的因素，因此對於風險管理人員的責任及角色應有清楚地認識，這一部分詳述如下一步驟。

（二）第二步：選定風險小組的組長

在政策說明書及策略擬定且分送各單位後，需先指派一個組長，再由其負責組成風險小組，如果組織中已經有一個風險經理人，可由他／她作為組長，若沒有風險經理人，可由擇一內部員工來擔任，這位員工必須有良好的組織、溝通能力以及風險管理知識，最重要的是要有或有潛力去培養廣闊的遠見，可以察覺商業保險契約承保範圍以外的風險，以及辨認對該部門財務狀況及穩定性有影響的風險。

擔任風險小組組長的人員必須有獨立的地位以發揮其協調的功能，因此決不能同時負責管理個別風險領域，應由這個團體的其他人員來負責個別風險領域，並各負其責。

組長的第一項任務是設定這個風險專案的範圍、目標以及分析架構，然後他／她就有了足夠的資訊去挑選這個團隊所需要的成員，他／她的工作還包括：

  - 決定風險管理的目標和適用範圍（在高層或政府首長的授權範圍內）。

  - 規劃專案的架構和程序。

  - 挑選組員。

  - 帶領小組提供新意見。

  - 執行及協調及審查整體的風險管理作業。

  - 每年度向高層報告所有風險管理的執行情形。

  - 與相關單位協調風險管理的相關業務（包括求償管理），尤其當有不可接受的風險發生時。

  - 從各相關部門的報告中了解及監督其專案所面臨的風險環境。

  - 及時向主管單位或長官報告風險情況及降低風險對策。

  - 對內部人員就風險評估、降低及管理技術作教育訓練。

  - 促進整體部門的風險意識。

所有風險管理執行計畫都須經由相關主管機關或政府高層的認可，組長也有責去取得該機關的認可，因為這個風險小組必須伴隨著該執行部門永遠存在，所以在風險行動計畫成立後，這個組長必須能持續待在這個職位上，除持續帶領風險小組及協調進行中的各項活動外，他／她還必須負責定期向高層單位作定期報告。

至於其他的成員也一樣對風險管理整體的運作負有責任，因為風險管理計畫程序應是與專案及其他管理行動結合在一起的。歸納起來，這個小組的主要任務為：

- 發展及執行風險管理計畫處理無法接受的風險

      - 預防潛在損害事件的發生

      - 提供決策者風險管理資訊以處理可接受風險

      - 適當地將潛在損害事件的影響轉移予第三者（如透過商業保險或其他合約之轉移）

- 隨時向上級報告嚴重的暴險情況

- 即時向上級報告損失事件的發生情況

- 每年定期報告向上級報告風險管理的所有執行情形，其報告的原則如下：

      - 所有組員都有責向風險小組組長報告其規劃及執行情形。

      - 各類風險的管理人員必須每年定期向組長報告其年度內的作業狀況。

      - 整體風險管理計畫由組長準備、協調，並於該年度結束後向上級報告。

      - 若發生嚴重且不可接受之人員傷害及財產損失，組員應立即向組長報告，並由組長即刻向上陳報。

（三）第三步：由組長挑選組員

由組長挑選足夠的人員來分析各種風險，最初的成員數將視專案的範疇而定，如果當初評估的是整個組織的風險，所有各部門相關的成員都應納入這個小組，如果當初所評估的是某一個計畫，則組員中必須包括該計畫的執行人員，並由其他相關部門的成員共同來參與，如財務部門及人力資源部門，並應包含其他義務服務團體的成員。

組員需要有風險專業知識或孰悉組織過去的損失紀錄，如果組織並未有足夠的損失作分析，可以蒐集其他專業機構、出版機構、其他幕僚成員及其他公共部門之類似經驗及資訊。小組也可以指派部分成員組成之工作小組對於特定之事項來作研究及報告，如校園安全、法律執行義務、以及收入風險等，組員最重要的貢獻不是對過去的損失紀錄的全盤掌握，而是具有遠見可以辨 識出未來會對組織的財務情況及穩定有負面影響的事件，也就是可以辨別出不可保險的風險種類。

組長應和未來可能的成員先有直接接觸或電話連繫，然後再對於有意擔任者發出書面邀請，邀請函中應包括：（１）對於這個小組義務的描述，其中包括首次計畫的範圍和目標；（２）小組會議的次數及大約時數、會議以外的作業時間及組員須作什麼樣的決策；（３）如果成員有任期限制的話，應說明確切日期。另外如果能附上政策說明書及高層或首長的認可函將會鼓舞更多的人來參與。

組員的可靠性及承諾將是風險管理計畫成功的最重要關鍵，有意願參加這個小組的員工應簽署一項備忘錄，其中載明他們己經了解了這個小組的任務及義務，並同意定期參加小組會議，常常無法參加的組員或已經不在組織內擔任職位的人員，可指派為自由參加代表，因為組員必須有辨別及評估非傳統型態的風險之餘裕，忙錄的成員必定無法對風險管理計畫作出作較大的貢獻。

雖然這個風險小組最初的目標是發展風險行動計畫，但組員必須了解他們的責任不是在完成風險行動計畫後就完成了，一旦這項計畫完成後，這個小組會變成監控風險行動計畫執行績效之常設團隊，負責追縱該公共部門的各種變化，以及根據這些變化來修正風險策略，小組的成員可能會改變，但是必須結合各種不同背景的人以全面瞭解組織所面臨的各種危險，為確保小組持續參與風險行動計畫的運作，這個風險行動計畫中必須包括每季或每半年一次的組織損失經驗檢討，並辨視或分析新的或不再持續發生的風險。

（四）第四步：設定風險小組的目標及範圍

組長於設定風險小組初期運作的範圍和目標後，再將這些範圍和目標作成文件分送給管理單位及組員，風險管理的範圍主要是根據小組首次對整個機關或特定計畫風險的首次評估，目標是這次評估的預期結果，在大部分的情況下，這個目標是風險行動計畫要達成的目的，如果這個目標是針對整個機關的風險作評估，那麼就可以作較嚴謹的風險辨識，並可將風險管理作為日常業務中的優先要務，然而大部分首次成立風險管理小組的公共部門都傾向於限制首次風險評估於一個特定的業務領域，因為這樣一來可以在了解整體風險前將某些程序中的環結先打開，並優先處理較為迫切的風險情況。

以上四個步驟中列出的四項僅是準備工作，包括：設定政策、規劃行動策略、明定權責及報告規則之擬定是在風險管理計畫事前不可或缺的準備工作，其中包含了許多必須考量的要件，可作為風險管理計畫開始前的準備工作是否俱全的指標，這些項目若未能事先確定及就緒，則風險管理計畫就注定走上失敗之路，因此必須特別謹慎。

和設定主要策略的內容時一樣，若領導的人員可以給予小組組員足夠的資訊去了解這個組織是否已經準備好運作風險管理計畫的程序，則這個小組比較容易達成既定任務。

這四項準備工作所包括的程序和規劃、組織結構、文化及人不是單獨存在的，而是有交互作用的，該組織必須至少有一個平台給每一項因素能有效地在風險管理程序運行。

（五）第五步：建立分析架構

分析架構主要是用來攫取某特定計畫（或組織）的風險，以及在未詳細計算潛在損失數額前可以評估整體影響，其所分析的資料對於風險組長在挑選組員方面非常有用，舉列來說，如果所分析出的風險主要是屬於自然災害的風險，那麼必然會至少有一位成員對於這方面的風險會相當孰悉，一旦這個小組建立起來並開始運行後，這個架構可以用來辨識風險、損失及其潛在影響。

＜表一＞為一個設立好的分析格式範例，其中包含了各種不同的風險對於運作部門的潛在影響，架構設立後，再由這個組員各自廣泛地逐項地（如表格的最左欄）分析每一個風險以評估對作業部門運作的影響力，這個架構分析各種風險而不只是評估某項可能損失，因為其目的在於幫助組員辨識特定的風險及潛在的影響，而不是要無遺漏地列出所有的風險。

＜表一：分析架構範例表＞

| 風險來源 | 各類風險的潛在影響 |
| --- | --- |
|  | 財務 | 物資 | 人力 | 業務 | 政府形象 | 負債 |
| 天然災害 |  |  |  |  |  |  |
| 契約及法律關係 |  |  |  |  |  |  |
| 財務運作 |  |  |  |  |  |  |
| 內部人員失誤 |  |  |  |  |  |  |
| 第三者失誤 |  |  |  |  |  |  |
| 法定責任 |  |  |  |  |  |  |
| 經濟情況 |  |  |  |  |  |  |
| 政府運作及服務 |  |  |  |  |  |  |
| 對外依賴度 |  |  |  |  |  |  |
| 財產損失 |  |  |  |  |  |  |
| 運用高科技 |  |  |  |  |  |  |
| 政府執行力 |  |  |  |  |  |  |

＜表一＞所列示之架構主要是要表現一個分析架構的外觀，以及風險和其影響如何產生關聯，而不是一項工具，它包括了一般政府運作可能產生的風險及其影響，也可以調整為適於某特定組織所用，這個模式中還有其他表格則是由組員在後來的幾個階段使用，然而，這一個步驟所使用的表格分析結果，也可以作為最後的結論，或者是其他這個小組認為可行的用途。

（六）第六步：辨識及評估風險

首先，風險小組的共同任務是(1)辨識風險範圍及種類；(2)估計損失頻率以及風險可能造成的損失程度；(3)開始搜尋這些風險的應對策略。損失頻率及程度可作成一工作表如＜表二＞，其中包括風險種類並提供組員一個標準格式來分析風險及損失，特別值得注意的是，組長在開始作業之前應先更新這張工作表以真實反映現況。

＜表二：損失頻率及程度工作表範例＞

風險來源：天然災害

| 影響 | 可能損失描述 | 損失頻率及程度估計 | 評論及潛在策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 財源 |  |  |  |
| 物資 |  |  |  |
| 人力 |  |  |  |
| 民眾利益 |  |  |  |
| 政府形象 |  |  |  |
| 對第三者的負債 |  |  |  |
| 環境 |  |  |  |
| 社區 |  |  |  |

１.辨識風險及可能損失

風險及損失辨識的方法有許多種，沒有單獨一種方法是可以完全滿足使用者的需求的，各單位可以使用這些方法或自創一套方法。

第一種方法為召集所有組員舉行首次會議，共同討論分析架構表和損失頻率及程度表的內容，其他的受影響個人或團體也應被邀請來協助辨識潛在風險及提備可行建議，再分派各組員分別研究並完成損失頻率及程度表，如果每個成員都會使用電腦，則負責人應將分析架構表和損失頻率及程度的檔案傳送予各組員，這樣一來各成員便可以電腦來作業，在結果分析出來後，應再召集一次會議討論。

另方一種方法為組長將分析架構表及整套的損失頻率及程度表交由各組員於會議前完成，每人負責分析一種風險，當小組第一次集會時，他們可以就討論各自的分析結果及各種風險所造成的影響。

第三種方法是就各組員所負責的業務領域分析可能遭遇的風險，組長將分析架構表和損失頻率及程度表分送各成員，由各成員就各自的業務領域完成部分表格，雖然各組員只就各自的領域作分析，但也可以就其他的領域提出意見，一旦各自完成了工作表，組長應召集各組員舉行會議討論所有的分析結果，以及所有的資料。

組長應作明確的指示協助組員完成工作表，並告訴員他們無需完全了解所有的風險，但對於所可察覺的風險要作分析並可估計損失程度，無論這些風險是否屬於各自業務範圍內的風險。

為公務機關辨識潛在風險，附錄Ａ依分析架構表的風險類別摘錄出各種潛在損失及一些可能的影響，值得注意的是，並非所有公務機關都會遇到其中的每一項風險，也可能遭遇其他未列出的風險，以上所使用之方法只是作為公務機關剛開始時辨識風險的工具。

２.估計損失頻率及程度

為作出最完美的損失頻率及程度工作表，組員必須了解如何去估計他／她們所辨識出的風險之損失機率及程度，損失頻率指預期損失發生的次數，損失程度指危險發生時所造成的損失金額，這些估計方法在風險管理程序中最重要的一步，因為他們是既定組織風險的基礎，計算方法的準確度則不是那麼重要。雖然經過實地調查出的數字較為實用，但損失頻率及程度還是只區分為高或低來作紀錄。

潛在的損失頻率及程度被區分為高或低取決於公務機關的規模、資源及作業情況，例如轄區大或預算較多的機關會將每年三次的車禍事故視為低頻率及程度，而對於小型機關來說，這是非常大的事件，另外，對於預算金額較大的機關若每年有一百萬元的意外損失，並不算什麼，可是對於預算較少的小單位而言，卻可能會因此而業務停擺，估計損失頻率及程度的關鍵在於決定(1)損失或事故的財務影響，(2)財產的直接損失對機關業務運作的影響。

頻率：估計定期事件的損失頻率是相對容易的，而非常態性事件則非常複雜，定期事件可以從機關過去的損失紀錄找到指標，而組員必須了解過去的損失紀錄不能取代其他更嚴謹的損失分析結果，例如，如果政府的職員今年度駕駛車輛的距離為去年度的兩倍，則去年度發生車禍的次數就不能準確地估計今年預計發生的次數，因此，即使是估計定期事件的損失，風險小組仍必須小心翼翼地考慮作業情況改變究竟是增加或減少風險暴露的機會。

就定期事件的損失而言，小組成員必須分析過去損失紀錄中未曾有過的風險和損失，有許多種易取得的工具及資源可以協助作這項分析，除腦力激盪及各種自編的“萬一．．．．，則．．．”情境問句外，也可以透過小組成員的教育訓練、向其他公務機關職員諮詢、閱讀專業資料、尋求學術機構的協助、向共保機關的損失管控部門詢問、或向保險公司代表以及專業風險管理業者諮詢。另外一種有用的工具是設立標竿，或者是與過去的損失經驗作比較、採用專業的風險資料庫、以及類似機關的損失經驗。

程度：包括相關事件的實際金錢損失，在區分損失程度的大小時，大以下幾個項目可以作為參考指標：預期損失的現金價值、不影響正常作業的最大可承受損失、政府高層對損失的容忍承度、及主要損失對機構的潛在影響。

除了用來計算損失頻率的資源外，小組成員還有很多有用的資訊來源可以幫助他們估計特定事件可能造成的損失之現金價值，因為這個小組的成員可以使用政府各項損失紀錄，損失程度的估計主耍是為了區分損失程度的高或低，無需計算出精確的金額。至於損失頻率，如果過去損失的資料是用來估計損失金額，因為來自各方面不同的原因，這些原因包括從受損財產價值的不同，到法律環境的變遷使個人受害所引起的訴訟案件的不同都可能影響損失的金額，但無論如何，風險小組必須記住未來損失可能會和過去的情況大不相同，損失程度的估計應著重於目前環境下的潛在損失。

吸收損失的能力：風險小組也必須評估組織的財務情況可否吸收各種潛在損失的能力，負責各風險領域的個別代表應可以計算在不損及現有運作情況下的最大可吸收損失，估計的方法有兩種：第一種是風險小組可以和財務部門合作形成風險的指導方針，並可以估計整體單位在維持原有財務情況或作業規模的前提下所可能吸收的最大損失額；另外一項有用的指標是該單位的急難救助基金，如果這個基金規模是正確的，則可以用這個數字作為指標，評估該單位所可能承受的最大累計損失金額。

風險承受：另外一項重要的指標是政府高層對於風險的忍受程度，當政府對於某項風險的潛損失感到不安全時，該風險應被列為較嚴重的等級。

對於社會的影響：最後，風險小組成員必須了解，即使是某些未直接損害政府財產或使政府產生負債的風險，它的潛在損失可能會很嚴重，例如自然、技術、或訴訟相關之災害即使可能只有相對較小的直接影響，但卻會引起對廣大社會群眾的傷害。假如今天某地發生洪水災害，若當時政府未在當地區持有財產，則政府不會有直接地損失，但政府相關單位還是必須了解洪水所造成的相關損害因為：第一，相關單位必須提供鄰近地區緊急救援服務；第二，政府主要以稅收為主要財源，若該地區的商業活動產生停滯，則對政府稅收有不利的影響。

３.損失辨識策略

小組成員應在損失頻率及程度表中，紀錄預防、降低、或轉移風險的建議及評論，也必須有專業知識完成表格的這個項目，他們只需針對風險處理的重要問題提出可行的建議，以及如何預防損失，和如何降低損害等方法，當小組開始考量如何找出該單位最重要的各項損失時，這些建議及他們所諮詢的對象是相當重要的，以下四種策略可以作為政府處理風險事件的參考，也可以作為可能的應對策略：

（１）危險預防：危險預防涉及減少產生損失的活動，或者根本不要從事相關活動，雖然這種策略是最有效的，但通常是最不實用的且最不被期望使用的方法，不是因為政府有些活動或服務是不能停止的，就是因為這些事件關係民眾福祉。

（２）危險減除：危險減除策略降低因危險事故所可能引發的損失之頻率及程度，通常藉由作業方式的改變來降低發生損失的可能性，以及減少損害程度，在損失發生前設立偶發事故處理計畫就是危險減除的一個方法。

（３）損失控制：在損失發生後，損失控制策略就是要將損失程度減到最低，例子包括：第三者求償事宜的有效管理，以及妥善運用事前所擬的偶發事故處理計畫，以迅速回復單位運作功能。

（４）危險移轉：危險移轉策略是將政府運作過程中所可能產生的損失責任透過契約等方法移轉由另一方承受，例如保險契約就是這類很普遍的例子。契約型的風險移轉將指定的風險移轉給一項契約，這項契約可視為是一項大型商業交易的一部分，這項契約的效力通常必須伴隨著損害賠償及持有無損害條款的結合，這些條款使承受風險的企業或供應人比政府更有辦法去降低特定風險的損失頻率及程度，在評估風險移轉的決策時，該單位應詳細地考慮契約可能包括的損失類別、如何將產生損失的風險歸類、以及需要那些保險？關於這些項目，不同轄區有不同的法律規定。

４.達成共識

在小組成員完成損失頻率及程度的工作表後，他們必須再舉行會議討論結果，會議的目的在於使各成員對於損失頻率及程度的看法能達成共識，組長應提供各次會議的詳細日程表，並主動平息會議中的爭辯以使會議集中在主題上，會議應有充分的開始以及結論時間，並且應不超過組員的工作負荷，而使該員無法集中注意力或因其他業務而離席，如果會議無法達成既定效益，組長可以選擇將較有爭議的風險項目遞延至以後的會議再討論，以防止小組第一次討論損失頻率及程度表時的進度落後影響到其他程序的進行，這樣子的遞延也可能會有更多的時間可以搜尋資訊以充分地研究這些較具爭議性的風險項目。

在某些情況下，風險小組可能對於損失程度的看法會很難達成共識，尤其當該單位曾經歷小額的損失或如果損失是無法以金錢價值來計算時，例如：當某項損失可能會引起第三人如政府或民眾的控訴，就很難估計損失的金額，當這種爭議產生時，小組成員也會有分歧的意見及激烈的討論，為防止討論停滯，組長或其指定的組員可以針對這項具爭議性的風險項目進行研究，並在研究後向小組報告成果。

在其他的情況中，組員可以輕易地估計特定損失項目的金額，例如：使用或維護某項資產的作業，一旦該資產受到損毁，則該政府作業就無法順利進行，因此就可以用該資產的重置成本來作估計；同樣地，政府在無法作業的期間內，須將某些作業外包其他單位來進行，此時外包的成本也可以作為損失的估計金額。

當小組達成每一項損失的共識時，組長或經指派的組員應清楚地列出已辨識出的損失種類，以及各類損失的頻率與程度的估計結果，並作成完整的損失頻率及程度工作表，以反映出組員的共識，有助於組長繪製風險圖（如步驟七），也可以作為風險圖使用者的索引。

（七）第七步：繪製風險圖

將在小組共識下所作出的損失頻率及程度工作表中的資訊，組長可以繪製出風險圖，風險圖是一種根據損失頻率及程度將各種損失分類的散佈圖，簡單的風險圖可能只包括四種：高頻率／高程度、高頻率／低程度、低頻率／高程度、以及低頻率／低程度，另外一種較複雜的方法是將損失頻率及程度分為高、中、及低三種，這種風險圖提供了清晰的指標，以幫助這個小組區分預防各種風險的優先順序。

風險圖（如圖三）可以顯示每一類風險及其潛在影響，在繪製時應先將各類風險分別依頻率及程度的高低用數字及字母由最高標示至最低，再由組長或其他經指派之組員在這個圖上依各類風險的頻率及程度大小將各類風險標示在適當座標位置即成，例如：損失頻率及程度標示均為最高者應置於座標平面的最右上角，而損失頻率及程度標示均為最低者應置於座標平面的最左下角，然後組長應將這個草圖及已經完成的損失頻率及程度工作表分送各組員檢閱並於約定日期前收集各成員的評論，在依據這些意見修正這兩項圖表後，組長就以正式完成風險圖與損失頻率及程度工作表。

高

損失程度

低

低                損失頻率               高

（八）第八步：作出行動計畫

在風險圖完成後，組長應再召集組員檢討成果以作出行動計畫，這項計畫主要是為了處理須優先處理的風險，通常須優先處理的風險是指頻率高程度高以及頻率低程度高的損失，其他類型的風險也不可忽視但可以列在較後的順序，因為這些風險所造成的損失較小。

１.風險先後順序及評估風險管理策略

風險管理的策略可分為四大類：預防、減除、控制及移轉，為找出各類風險的最佳策略，以作為行動計畫的依據，第一步就是要列出處理各項風險的先後順序，為找出最適的行動計畫，風險小組可以使用風險管理策略比較工作表（如表三）來記錄風險的優先順序，在排列其順序時，應先考量該單位執行風險策略的能力，且必須將對於財務穩定性及作業運行有最嚴重威脅的風險列為最優先處理的風險，再根據比較結果勾選最適執行策略，就可以將這些策略進一步作成行動計畫了。

＜表三：風險管理策略比較工作表＞

| 風險標的 | 可能策略 | 預估策略成本 | 預估策略獲利 | 選取策略 （勾選） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 財產一 | 預防 |  |  |  |
|  | 減除 |  |  |  |
|  | 控制 |  |  |  |
|  | 轉移 |  |  |  |
| 財產二 | 預防 |  |  |  |
|  | 減除 |  |  |  |
|  | 控制 |  |  |  |
|  | 轉移 |  |  |  |
| 財產三 | 預防 |  |  |  |
|  | 減除 |  |  |  |
|  | 控制 |  |  |  |
|  | 轉移 |  |  |  |
| 財產四 | 預防 |  |  |  |
|  | 減除 |  |  |  |
|  | 控制 |  |  |  |
|  | 轉移 |  |  |  |
| 財產五 | 預防 |  |  |  |
|  | 減除 |  |  |  |
|  | 控制 |  |  |  |
|  | 轉移 |  |  |  |

當處理風險的先後順序定出後，小組要針對每項風險提出並評估可行之處理策略，期間小組成員必須密切地與將要執行這些策略的作業部門合作，因為通常作業部門的主管及辦事人員可以提供最好的意見，而且作業部門是執行風險管理計畫的主體。

為取得作業部門意見，可以指派各組員為特定風險類別的聯絡人員，這種方法中，各聯絡人員與各項作業的主管人員會談，討論第一處理順位風險的可能對應策略，所有會談均結束後，風險小組應再召開會議討論並評估會談結果，若有較具爭議的風險，該也應邀請相關作業部門的主管與會共同討論。

當他們在討論每一項順位較優先的風險時，應同時找出潛在的策略，評估他們的預期成本、利潤及執行時間，並且選擇最有希望成功的策略推薦給作業部門去執行，所有的策略必須詳細考量小組成員所辨識出的風險、每一個作業程序及每一項意見，避免或減少損失頻率及程度的策略通常較只是移轉風險財務損失的策略好，因為通常政府單位較傾向於預防或降少損失程度。

這個程序的最後一步是決定如何融資無法有效預防、減除、控制、或透過契約轉移的損失成本，風險小組是否可直接提出風險融資計畫（其中可能包括購買保險契約）要視政府組織及權責歸屬而定，風險融資計畫通常由組織的財務主管、風險經理人、採購主管、或其他具有這方面專長的高階主管決定。即使風險小組沒有直接參與風險融資決策，這個小組和融資決策者應定期相互溝通，風險小組應向風險融資者報告所辨識出的風險，風險融資者也應讓風險小組了解該單位的風險融計畫，若沒有互通訊息就沒有任何一方可以發揮功效。

２.完成並分送行動計畫

風險小組將他們的最後結果彙整成正式文件以作為風險行動計畫並介紹給作業部門運作，可以依＜表四＞的格式來作彙整，為規劃行動計畫，風險小組須與各作業部門的代表合作形成最好的策略以處理必須優先預防的風險，同時將成本、執行進度、有責單位及衡量標準作成正式文件，以助於各項策略的形成，風險小組的組長要負責作出最後的行動計畫，完成再分送給各小組成員並請組員提供意見，在解決各種意見衝突後，組長就可正式簽署這項計畫，且宣布這個計畫是小組成員的共識，再將這個行動計畫陳送相關管理單位或政府單位核可。

＜表四：風險行動計畫範例＞

| 風險來源 | 所選策略 | 行動 | 預計完成日 | 負責人 | 實際完成日 | 績效衡量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（九）第九步：執行並監督行動計畫

執行行動計畫本來就是一種持續不停的過程，風險小組組員通常負有主要的責任監督其執行及確保進行中的工作按照既定的進度進行，像其他的步驟一樣，風險計畫的執行在不同機關因組織結構及策略適用範圍的差異而有不同的情況。

在大部分的情況中，風險小組所建議的方法都必須得到高層的認可，需要較多預算的策略需等這些預算排入法定預算程序中以後才有被執行的可能。

風險小組要負責監督該單位的損失以瞭解及分析風險情況的任何變動，可能的資訊包括損失經驗紀錄、招標紀錄、支付紀錄、財務紀錄、審核、預算、財務報表、年度報表、合約與協議書、以及任何其他資源，如政府會議紀錄，這些都可以提醒這毎小組成員任何風險的改變。

小組成員應至少每半年召開一次會議以保持各項工作能同時進行，為確使每位風險小組成員都可隨時取得聯繫，組長應事先排定會議時間送與其他未出席組員，小組至少每年都應陳送一份報告給相關單位或主管機關，報告中詳述風險或其策略的任何變動以及前一年度的損失情形。

其中非常重要的是，必須至少有一人可以負責確保風險小組持續存在以及該小組在政府運作中的活躍地位，若沒有任何一個人負責維持風險小組的功能，則行動計畫會很快地失效，該單位也會很快地發現這些風險管理策略不再符合實際需求。

若組織有風險經理人，在正常情況下，他／她會是風險小組的組長，也會是最適於承擔這個責任的人，如果不是，則維持風險小組的活躍性則是該小組組長之責任，也就是說這項責任要包含在這位組長的職務說明書中且作為績效指標。

總而言之，以上所介紹之建立政府風險管理九步驟，主要是協助未曾有過正式風險管理程序的公共部門，因文化及環境的不同，每個國家的風險管理組織都不盡相同，但運用時仍應注意三項共同原則：

- 集中風險承受單位。

- 獨立風險監督單位。

- 風險管理結合預算與債務管理。

四、風險融資之可行策略

隨著環境的不斷變遷，要辨識出未來所有的風險實非易事，而且並非所有政府的風險都可以如民營機構一樣彈性地避免某些行動以達到風險免疫，也就是說即使再嚴密的事前規劃（詳附錄），政府作業也無法完全沒有風險，因此在政府風險計畫中，還必須包含最重要的一個部分，就是決定如何融資以因應那些無法避免、減除、控制、或移轉的風險所造成之財務損失，因為幾乎沒有一項政府建設計畫可以完全零風險，所以承辦單位有必要有一定的風險融資計畫，以維持財政穩定及建設計畫的順利推行，而為規劃風險融資，承辦單位首先必須辨識出其未來的風險需求，然後再評估內部資源是否足以支應，並分析以外部資源支應之可行性，以妥適安排融資來源，因應臨時突發事故。

像其他的風險管理計畫一樣，每項風險融資計畫都須持續監控及更新其實施範圍、作業方式、人員、財產、財務資源、保險市場及其他相關因素的變更，還有風險融資計畫的成本及利益，均會影響到風險融資計畫，因此必須不斷地更新以符合實際情況，如果融資計畫的成本大於利益，則必須研究改變其作業方式。

風險融資方式有兩大類別：風險自留及風險移轉。風險自留意指承辦單位保留所有損失的財務責任，包括有計畫及無計畫的自己保險及自留額或扣除額，也就是以內部財源支付損失；風險轉移財務策略主要指透過商業保險或其他風險分擔法，減少財務損失的責任，等於由承辦單位支付保險費，將損失的財務責任移轉給保險人，由保險人負責支付或補償損失。

（一）風險自留

風險自留指專案計畫的主辦單位規劃內部資金支應其全部或部分損失，當該風險沒有適當的外部財源時，必須將全部的風險自留，而部分風險自留則主要發生在以下兩種情況：

- 所購買之保險契約或採用之其他財務移轉方法含有扣除額或自留額，因此當損失發生時，必須依據契約或相關規定吸收部分損失金額。

- 潛在損失超過保險契約賠償金額。

自留額和扣除額均保留了一定已投保損失之金額，每當損失發生時投保單位必須先自行支付自留額或扣除額後保險人才會支付其應支付部分之金額，這兩種風險自留方式主要的差別在於：扣除額是指自承保總金額扣除之金額，而在含有自留額條款的保險契約中，承保人提供超出自留額損失的一定金額，而這個金額通常是有設最高限的。以自留額或扣除額保留一部分風險通常可以使保險費低於沒有自留額或扣除額的保險契約。

風險會被自留有幾個原因：

- 自留單位可能有意保留部分損失的財務責任，以內部財源設定基金來支付其損失，通常損失程度較小的風險較適於自留，例如，車輛或設備的損害，或採用含有大額自留的保險契約，以避免較大金額的損失，無論何種方法，風險自留的主要目的在於降低保險費用負擔。但通常會發生較大損失金額的風險，如人員傷害，都不宜採用這種風險自留的作法。

- 未察覺或忽略而自留的風險，也就會在不自覺的情況下，未以預防、減除、控制或移轉的方式處理潛在風險，更無法得知風險的可能影響，為避免這種情況發生，在前述的九個步驟中，應特別注意風險辨識及評估階段，因為這個步驟有助於避免公共建設計畫暴露於未知的財務風險中而無法事先預防，詳細地復檢現有的保險單也是同樣重要的，以確定各承辦人員可以察覺保單未涵蓋的承保範圍。

- 風險無法投保而自留，舉例來說，公共建設的財源無法投保以確定其有穩定的預算財源，但卻可以其他不同的方法來處理，如尋求其他財源。

自留或未投保的風險通常可以下列方式融資：

  - 將風險視為一般費用，以普通的營運資金或出售資產的利得支應，對於未察覺的風險，只能以這種方法融資，例如南非與澳洲就是以中程預算的架構加強預測未來的支出，尤其是南非更將未來總體經濟及人口變遷的假設納入其風險分析中，將未來的風險支付也作為預算的一部分。

  - 設置特定基金以支付特定損失，例如加拿大、荷蘭及美國部分州轄區不但分析特定重大風險並將其支出納入預算，更撥款成立專用基金，以確實反映未來風險支出的現值。

  - 向民間機構融資。

  - 對於擬自留的風險，就一定額度以上的損失購買具自留額的保單。

是否應自留風險，首先應先瞭解是否有強制投保或相關規定，例如有些政府會規定所專案計畫都須投保勞工賠償損失，而有些政府財規定各承辦單位只需提出自已保險計畫即可。

在分析風險自留策略時，也必須考量何種風險適於自留，最困難也最必要的部分是在損失發生前預估潛在損失，大體上，若能找出可全部自留的風險類別會是相當有用的，通常自留的風險包括低損失程度的風險，無論該風險是高頻率或低頻率，這種風險較可以預測而且損失金額較小，很少機構會將對財務穩定性有影響的損失自留。

風險管理人員應比較自留的成本及投資的成本，以決定是否自留。例如，除支付賠償金額外，風險自留還必須計算調查及相關處理成本如調查人員的薪資，同時也可能須有停損保單的配合，以免除非尋常損失的不良影響。假如某一項損失的為每年兩次每次二千元，而保費為三千至五千元，以成本效益的觀點來看，這項損失最好能夠自留；另外一方面，如果一項損失的金額有大有小且差距甚大，此時可以採用折衷的辦法，也就是購買含有高扣除額或自留額的保單，以節省保費同時將太高的損失財務責任移轉出去。

（二）透過保險轉移風險

風險轉移的另一類可行方法為透過購買商業保險契約、參加共保團體或自已保險團體來達成，許多政府單位設有不同的強制保險規定，在執行前相關人員必須熟悉其採購規定。兩種風險轉移技術分述如下：

１.商業保險

購買商業保險契約是大部分公共部門管理風險最原始也是最主要的方法，有些保險公司直接賣保單給政府單位，雖然有時無需透過保險經紀人或代理人買保單，但若透過專業保險顧問安排保險或許會較有效益，除非政府單位內有獨立的專業人員來處理保險事宜或決定保險範圍及價格。有的保險公司只透過保險經紀人或代理人出售保單，當然保險公司會支付予經紀人或代理人一定比例的佣金或報酬，有些契約甚至可以透過網路購買，但這些商業保險僅限於保障幾項標準化的風險，如車輛保險，隨著社會的發展，商業保險也開始逐漸擴展其承保範圍。

為有效制定保險決策，相關作業人員必須仔細瞭解所付保險費能得到的保障，因為保單期間、情況及除外條款會因保險種類的不同而有差異，最低保費的保單可能不是最好的保單，保費低廉的保單所承保的範圍通常小於保費較高的保單，也有可能是因為保險人的財務較不穩定，為確保買到較好的保單，相關作業人員應先收集各種不同的保單及意見，仔細地審視比較各種保單的期限、條件及除外條款，並調查每一個保險人的財務穩定性，為了便於比較並找出最好的保單，可以將所有保單列於一表格上，再逐項比較，並根據風險管理需求求出最適保單。

在理想的狀態中，內部熟悉保險作業的人員及有責之代表人員可以提供相關資訊作為分析依據，若內部無專業人員可以提供所需資訊，則可以從以下幾個來源獲取資訊：

- 保險代表人－如經紀人、代理人或經紀人的損失控制及安全工作人員（通常是應是免費的，因為已包括保費之內）。

- 外部或內部法律顧問（可能需付費，他們可能有或沒有保險知識）。

- 獨立的風險管理諮詢公司（通常會收取諮詢費用）。

- 向其他有風險管理經驗的政府單位詢問其如何辨識風險及保險相關作業（通常不收費，且較有用）。

- 保險專業社團或其他保險專業團體。（有一些是免費的，有一些要收費）

- 專門從事政府風險管理研究的非營利機構（有一些是免費的，有一些要求加入會員或收費）。

- 有風險管理經驗的民營企業或製造商。

以上幾個諮詢管道對於沒有專業風險管理作業人員的公共部門是相當有用的，但若政府機構只依賴外部的保險經紀人、代理商、或獨立的諮詢機構（對該政府單位沒有直接財務利益的第三人），則必須和該機構或人員建立良好的關係和有效的溝通管道，以確保資訊的傳遞能正確無誤，更重要的是，該單位必須信任外部專業人員及其專業判斷。

２.共保團體及自己保險

隨了傳統的買保險政策外，近年來成立共保團體已成為一項政府風險管理的新趨勢，也就是集合所有中央及地方政府的建設計畫來共同分擔風險，以美國為例，這些共保團體多是半官方機構或者是由政府成立專責部門，其功能在於集合所有公務單位共同承擔相似的風險類別，以作為共同的風險管理工具，這個團體會將這些成員或其專案計畫組合成購買保險的團體，匯合成員支付的保險費用，藉由這個團體的集合及資金的匯聚，各參加成員可以享受資金匯集的財務綜效，歸納這個團體的運作主要是由成員支付保險費作為以下用途：

- 作為共保團體的營運資金，包括求償管理費用。

- 支付成員的損失。

成立共保團體有很多好處，例如，這種團體所收取的保費通常較不會變動且較商業保險低廉，有些團體更會提供額外的免費服務，如風險管理諮詢服務、舉辦研討會、提供最新的保險市場資訊及財產估價及檢查，有些共保團體更會在有盈餘時發放股利或紅利，還可以就政府的特殊業務提供保障，更可結合各公共部門的資金支應短缺部門的預算外支出，運作上較具彈性。

有些政府單位會贊助共保團體或為共保團體的服務背書，然而並非所經贊助或背書的產品都保證該共保團體的服務足夠廣泛或其提供者的財務狀況穩定，在參加共保團體仍應先詳細與購買商業保險的結果作比較，因為商業保險的風險團體因為範圍廣泛，通常因為具規模經濟，所以在操作上成本較低。

參加共保團體是一項相當有效的風險管理方法，但對於風險管理制度尚未正式啟動的公務單位來說，是一個全新的觀念，惟這種方式在美國部分州轄區已實行多年，說明在實務上確有成效，以下就以美國共保團體為例，以更進一步說明其運作概況。

（三）實例－美國俄亥俄州政府風險管理計畫

美國俄亥俄州政府風險管理計畫是根據該州第2744.08（A）(1)號修正法案：各行政部門得用公共資金保障該部門及其內部人員因執行公務所造成之人員之傷害、死亡，或該門或與該項公務有關之人員因行動或失誤所造成之財產損害或喪失，於1988年授權成立共保團體，以因應各種政府損失。

這個共保團體是一個非法人之非營利公會組織，結合各級政府有自已保險需求的單位，並以提供會員正式、統一的自已保險計畫為唯一目標，業務範圍包含：確保各成員有適當的自已保險計畫、協助成員建立風險管理計畫、以及其他相關之管理服務。根據該法案，這個團體被視為是一個獨立的合法組織，透過各單位保險費的支付匯集成一個統一的自我保險基金，使所有會員都能享受自我保險的規模經濟，風險計畫的會員多為小轄區的政府部門，如鎮、鄉、小城市、以及其他依法規定可參加的公共部門。

承保範圍包括：財產、債務、失誤、法律執行、車輛、超額風險、擔保、內陸船舶、以及其他風險，保單透過全州十個獨立經紀人販售，保單內容是根據各單位需要量身訂作，保費也有統一的公式計算，保險金包括所有與理賠有關的訴訟及和解費用。

這個計畫採用傳統保險的格式及風險種類，並至少將95%以上的風險以再保險的方式將風險轉移出去，而不是將風險自留，對於會員也依個別情況有不同的自留額規定。會員每年度須支付一定之會費，那是根據該會員每年度所支付的保險費而定，主要用於聘請專業人員、例行調查、召開會議及其他管理費用。

這個風險財務管理計畫，是挑選各參與單位之主管所組成之委員會來管理，這個委員會的主要功能是監督及策略規劃，同時成立HAS( Hylant Administrative Services, Inc.) ，負責承保、風險控制、會計及賠償作業之執行，法律諮詢、精算及審核則委外辦理。

五、結論

政府的主要角色在於將結集所有可用資源，透過事先設定的程序，將所有資源作最有效的利用，以達成民眾的最大利益為目標，而政府重大建設計畫結集了大部分的資源，尤其是公共財務資源，因此其效益對於民生經濟之影響是不容忽視的，故而必須特別注意其資源的使用效益和風險管理，一來可以避免其不良後果對經濟的負作用，二來可以加強資源的運用效益，使資源的單位產出最佳化，達到政府財務穩定的效果，因此政府的風險管理對於重大建設專案計畫是一項很重要的步驟，任何一項計畫的風險管理若能事先規劃得宜，並自專案計畫開始執行時就啟動，其成效會大於事後的補救。

在設立風險管理計畫所有步驟中，最重要也最困難的部分為風險分析，因為從定義中我們就可以看出“風險”這一詞含有很大部分的不確定因素，而且還要面對資源有限的窘境，因此需要有完整的歷史資料和充分的專業分析，才能有合適的對策，使風險管理制度達到預期效益，為了要有可靠的分析資訊，選擇管理該部門經驗且具風險知識的人員來擔任領導是非常必要的，因此必須謹慎執行前幾項步驟中的挑選人員，而且在計畫成立後也必須依賴這些人員來持續執行，風險管理才能收效，例如近年來，尤其是九一一以後，美國各級政府對於指派風險管理計畫的負責人，相當審慎，因為風險管理領導人必須有獨立的地位以發揮其協調的功能。

在現代複雜的環境中，公共建設突發災害的損失規模和頻率也與日俱增，再加上政府財政情況的日益緊拙，一旦風險事件發生，預算外之不確定支出對於政府財政無疑是雪上加霜，因此風險管理應納入財政政策之規劃。而在財政風險規劃方面，有三種可供參考的作法：有些國家以中程預算的方式，就未來經濟及環境的變遷編製未來預算，將未來的可能支出先行規劃與控管；有些國家則以設立專用基金的方式，提供未來突事件所需資金；另外，美國俄亥俄州政府成立之公共部門共保團體也是一項相當有效的風險管理方法，但對於風險管理制度尚未正式啟動的公務單位來說，雖是一個全新的觀念，但這種方式在美國部分州轄區已實行多年，說明在實務上確有成效，也足資我們借鏡。惟在選擇採行方法時同樣要先就以下三點分析了解：

- 政府對未來損失的財政吸納能力。

- 政府暴露於何種風險之下，是否存在較為特殊或重大的事故？

- 政府財政對於不同風險的敏感性。

特別值得注意的是，先進國家政府將風險管理程序化，並以不同的方式融資風險事件，意謂著政府對未來財政體質透明化與公開化，因為這個程序所彙整之損失經驗紀錄、招標紀錄、支付紀錄、財務紀錄、審核、預算、財務報表、年度報表、合約與協議書、以及任何其他資源，如政府會議紀錄等，將成為政府單位的行動有更完整的正式紀錄，迫使相關單位將面臨更全面的監督，其中更包括審計單位、民意與媒體。

總之，未來政府專案建設計畫可能面臨的風險雖然是多變而且不定時的事件，但其風險管理卻是必須且固定的程序，若能自計畫起草之時即開始啓動，定期檢討並隨時機動更新計畫，應可收事半功倍之效。

六、建議

（一）事先規劃災後處理程序，作為事後處理依據

無論政府採用什麼策略去處理風險事故的損失，政府風險管理的主要方法是能在事前分析損失的可能性及規劃事後處理程序，在事件發生時能快速處理，以防未來不確定事件的損失影響政府財政穩定，因此若能在事前將風險管理程序化，配合建設計畫的並行同時啟動，在面臨突然事件時，可以有快又明確的指導方針作為處理依據，損失應可儘速受到控制。

（二）規劃獨立之風險管理機構

風險管理機制在政府運作中主要是扮演監督者的角色，因此這個機構必須獨立於執行單位之外，以真正達成效益，以銀行為例，較具規模的銀行都會將設計與授權新交易、分析、及記錄功能獨立設置，最前線的部門是金融工具設計中心，也是唯一有權進入新交易的單位，其作業目標是要確保持有現金可滿足各種需求，中間辦公室的權責主要是分析未來或有債務、預期利得及對整個投資組合的影響，而後線的辦公室是製作交易紀錄及資料庫的維護，這些作業功能分別獨立才可以降低投資組合的風險及預除前線單位跨越預定的暴險界限，而政府部門的風險管理機制中，就是要有類似的一個獨立的風險管理單位，以客觀分析及提供可行之風險策略。

（三）集中風險管理權責

政府重大建設計畫風險管理最重要且最終的一道防線是要在緊急事件發生時能夠有可立刻啟動運用的機制及財源，以及時控制情勢減少損失，而要使這個機制及資源隨時能快速調動及運行，美國各州的實務經驗中首重於將風險管理權責集中化，換句話說，必須要審慎指派一個可以全權處理及負責之風險管理人員，也就是前述風險管理機制第二步驟之風險管理小組組長，作為這個日常監控及善後處理的行動指導，使可用資源和人力能有統一之規劃配置。

（四）界定可用財源，結合債務管理

另外，最重要的善後工作之一，就是支應財源的挹注，事先界定可用財源將減少處理時間及成本，支應財源有如南非與澳洲以中程預算的架構加強預測未來的支出，也有如加拿大、荷蘭及美國部分州轄區以撥款成立專用基金於必要時支應，若在自有財源不足以支應之情況下，必須結合債務管理，補足所需，以防突發事件造成之措手不及。

（五）彙集歷史重大損失資料作成風險資料庫，並將資訊透明化

具豐富經驗的人員及歷史資料是風險管理最重要的軟體資源，為了累積歷史經驗並作為後續參考，最好能夠匯集舊有資料，且在未來也要著重資料的蒐集及保存，以作為分析及決策考參或依據，更有助於經驗的承傳。

在現代民主政治中，政府最重視的就是民意，因此政府風險管理資料公開化也是必然的潮流，而且公共部門在民意監督下將會更注意管控風險。從另一方面而言，亦使民眾瞭解政府重大建設計畫從開始執行即面臨並且承擔風險之存在。

※附錄：政府風險管理計畫事前規劃之可行策略

以上風險管理程序的主要目標在於設定風險管理策略，以控制風險所造成的損失頻率及額度，而各種風險有不同的管理策略以適應各種風險的不同損失或負面結果，在所有的風險管理策略中事前的規劃為控制負面結果的最佳方法，事實上，許多風險可以用事前的規劃來避免其發生，因此風險管理規劃的最重要部分，就是先行分析過程中可能遭遇的風險及損失或負面結果，這樣一來，就可以先找找出各種可行策略，使損失最小化。

在進行這一步前，值得特別注意的是每一項建設計畫由於地理位置、氣候、人文環境、組織特性及以作業型態的不同，所面臨的風險也大不相同，尤其隨社會環境的快速變遷，政府所面臨的挑戰正急速成長，預料未來的建設專案會有愈來愈多新的風險，因此一般風險管理中，最困難的部分就是難以將所有的風險都列出，為了將這個缺憾減至最低，在分析前，最好能由具經驗的領導人員將其主要的風險先行分類，再集思廣益，徵詢可行的策略，其中可能有些風險所造成的損失很小，若要費時費力分析，對於建設專案並無太大的效益，因此本文中，僅列舉出大部分政府重大建設計畫可能遇到的共同風險種類，以供作參考，歸納其可能結果及可行策略如下：

- 天然災害

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 酷寒 地震 土石流 地層凹陷 土壤侵蝕 強風 颱風 龍捲風 電擊 野火 洪水 火山爆發 乾旱 酷暑 | 建築物或設施損毁 處理費用支出 收入減少 政府業務及災害處理活動 人員傷害 引發犯罪 環境污染或釋出有害物質 周邊交通阻塞 通訊阻斷 起火及爆炸 喪失公權力 無法使用公共設施 喪失資料 | 用歷史資料評估損害程度 制定緊急行動計畫並定期演練 界定權責 與其他機關簽定互助協定 事先安排災害應變財務計畫 事先與供應商約定臨時儀器、物資與人力之供應 採行並公布疏散計畫 採行中央與地方財源協調方案 將災害損失特性及相關緩和技術納入作業前及災後重建之規劃 檢討建築及相關法規 |

(二)契約及法律關係

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 產品及服務之購買及供應契約 接收公共設施契約 不動產租賃 不動產買賣 地役權契約 持有及非持有的共同使用 與其他單位共同執行專案之合同 設備及車輛之租賃 發行公債及借貸關係 互助協議 補助協議 保險契約 與供應商的約定員工私人採買也可享政府採購之優惠 | 未依照採購法規定辦理 侵害民眾權利 契約訂定範圍超過職權 因第三人之因素導致契約無法執行 供應商所售商品或服務有瑕疵 因建商或供應商行為所產生的代理成本 因內部失誤而無法執行契約 因政府提供之服務有瑕疵所產生的債務 建設案的成本超出預期 租賃財產的損毁 保險契約無法涵蓋損失範圍 契約喪失或毁滅致無法執行 人為舞弊的損失 因員工使用政府採購優惠私人採買之人為失誤而產生的負債 | 執行所有契約關係的風險管理／法律關係回顧 定期檢討所有採購程序 將持有無損失／賠償條款及保險條件明確列入契約中 要求各部門持續依保險條款執行 在契約中明定執行方法 事先調查潛在供應商的財務狀況 在契約中明定成本超出預期的處理方法 制定損失預防／品質確保計畫，以維持公共建設品質 事先作財務安排以補充契約關係所造成的損失 確保契約的執行符合契約的條款 至少每年檢討或分析保險範圍及其他風險財務機制 維持目前或過去保險單的安全及隨時調閱機動性 定期執行自已保險之檢討 |

（三）財務運作

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 財務交易 現金持有 對其他政府財源的依賴 債務評等 部門財務狀況 不動產稅基 財務紀錄 | 收入減少 無法賣出公債 無法借貸 因遭竊、盜用及疏忽而造成的資金損失 因財務紀錄被篡改而產生的損失 未授權的轉帳 | 加強內稽及內控 提供安全地點存放現金 備份財務紀錄 專用電腦作財務轉帳 隨時注意各種可能影響預算的事件，並擬具替代方案 |

（四）第三者的行動或失誤

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 第三者的犯罪行為 第三者疏失 第三者在公共資產上所發生的事件 | 政府財產及資金損失及毁滅 污染公共資產 執行人員的死傷 處理成本 損害政府形象 干擾政府正常運作 因第三者事件所生負債 | 啟動急難救助計畫 評估於必要時增加工程防護措施 與法律執行單位合作建立反應類似犯罪事件的程序 訓練執行人員應對第三者犯罪事件 |

（五）經濟狀況

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 經濟狀況的負向變化 通貨膨脹 利率上升 | 政府資產價值的侵蝕 資源成本上升 增加借貸資金或發行公債的困難或成本 | 認清並分析經濟情勢 與供應商加強契約合作關係，以確保供應價格 與其他公私部門合作，建立可靠的新財源 |

（六）政府建設計畫的行動本質

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 機器操作 政府法規的強制執行（如徵收土地） 與民溝通（如宣傳及與媒體接觸） 公共安全 使用危險物資 | 人員的傷害 因人員的死傷所負債務 損害民眾經濟利益 破壞環境 | 甚選工作團隊成員，並降低汰換率 設定標準作業程序 持續在職教育 定期全面安全檢查並及時糾正錯誤 限制並仔細控管危險物資的使用與儲存 規範設備的使用限於公共用途 |

（七）對外部資源的依賴

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 依賴水、電、瓦斯及石油的供給 依賴對外通訊 依賴商品的依賴 依賴廠商提供急難救助資源 依賴互助合作契約 | 因資源短缺使作業中斷的損失 資源價格上漲使計畫成本增加 資源需求量爆增的影響 | 事先擬定於資源短缺時的緊急應便措施 將資源給最重要的部分先使用 事先安排備用資源來源 簽訂長期契約以固定資源價格 與鄰近或相關單位訂立互助合同 事先與供應商簽訂緊急供應協定 確認現有及潛在資源供應商有緊急應變計畫 |

(八)財產損失

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 財產毁滅 財產受損 機器設備損毁 承包廠商的失誤 | 金錢價值損失；修理或重置費用 無法使用財產所造成之不便 替代方案的費用 遞延完工的收入損失 資料損毁 | 安全標準的設立與機動更新 定期安全演習 定期安全檢查 著重公共設施的災害預防設計 員工教育訓練 對於外包工程應在契約中列入未依時完工之罰款 設定損失融資計畫 |

（九）科技設備的使用

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 主架構電腦 網路伺服器 個人電腦 筆記型電腦 網際網路 電子郵件 網站 行動電話 雙向通訊設備 | 設備實體損毁 資料遺失 網路駭客 網路違法事件 軟體智慧財產權 軟硬體不當使用 因設備失效所造成的不便 | 定期備份資料，並將備份資料置於不同地點 資料儲存系統的定期維護 甚選設備存放地點 注意資料保密 以人工作業方式建立後備系統 集中控管軟體 |

（十）人力資源

| 風險來源 | 可能損失或負面結果 | 可行策略 |
| --- | --- | --- |
| 人員雇用 獨立訂約人 人力資源運用 人員工作傷害 工作目標、程序及規則 聘用外籍人士 | 未遵守相關法規的罰款 員工傷害賠償 與員工訴訟事件有關之負債及費用 因疏忽員工的雇用、訓練、管理與留任所造成的負債 因員工的故意行為所造成的損失 因員工不當的行動造成民眾的不滿 因未能適當地管理員工福利而生的罰款或負債 承包廠商員工的傷害 承包廠的行動對第三者造成的傷害 | 以書面方面明訂從雇用到離職等各種員工問題，並在實施前由法律部門審閱 制定工作說明書，包括每一個職位的必要功能，並須符合法律規定 設定各項職位的體能標準 以書面方式聲明員工各項活動可能造成的問題，並針對問題加強員工在職訓練 採用安全措施以減少外部因素對人員的傷害 外包契約中應要求廠商要有安全計畫及遵守相關勞動法規 與承包廠商約定在其執行契約內容時須負責所有因其行為所造成的對外負債 降低人員流動 以書面文件記載員工訓練 確實依法律規定辦理各項員工事務且由專業法律人員核對其適法性 |

※參考資料

- Hana Polackova Brixi and Allen Schick, 2002, “Government At Risk”, World Bank.

- Claire Lee Reiss, J.D., ARM, 2001, “Risk Identification and Analysis: A Guide for Small Public Entities”, Public Entity Risk Institute.

- PERI, 2001, “Benchmarking, Best Practices, and Performance Measurements for Public Entity Risk Management: Guidelines”, Public Entity Risk Institute.

- PERI, 2001, “Characteristics of Effective Emergency Management”, Public Entity Risk Institute.

- PERI, 2001, “Risk Identification and Analysis: A Guide for Small Public Entities”, Public Entity Risk Institute.

- PERI, 2000, “Tracking Performance in Local Government Risk Management: A Catalog of Performance Measures”, Public Entity Risk Institute.

# Text boxes

圖三

風險圖範例

左上象限                              右上象限

高程度/低頻率                     高程度/高頻率

左下象限                              右下象限

低程度/低頻率                     低程度/高頻率

圖一：降低專案計畫風險

條

件

限

制

不　確　定　性

圖二：風險處理成本

計畫開始前　　　　　　　　　　　　　　　　　　計畫開始後

＄

＄