#### 本公司自有十五萬噸級神農二號輪原油輪於民國80年8月交船，迄今服務超過十二年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年間特檢間的中期檢驗檢驗，亦是該輪第五次入塢檢驗。

#### 本次塢修主要目的：

為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，進行平時無法或不易進行的工程。

#### 主要修理及檢測工程項目有:

#### 各水艙的除銹塗裝工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 惰氣系統安裝

#### 貨艙加熱系統加裝

#### 駕駛臺航儀檢查保養

#### 全部工程自靠泊船廠之10月09日開始至11月03日完成試車後開航共計25天。

目錄

1.	緣起                                                  3

2.	行程                                                  4

3.	工程檢討                                              5

3.1	水艙的除銹塗裝工程及內構修理                         5

3.2	油艙底板蝕孔修補                                   5

3.3	第三次船體中期檢驗                                 5

3.4	貨艙加熱系統	                                     6

3.5	載重線標誌及IMO NO之加繪                          6

3.6	下次進塢應進行之工程                               6

4.結論與建議                                              7

5.	附錄(監工日誌)                                     8 - 37

# 緣起

#### 本公司自有十五萬噸級神農二號輪原油輪於民國80年8月交船，迄今服務超過十二年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年間特檢間的中期檢驗檢驗，亦是該輪第五次入塢檢驗。

#### 本次塢修主要目的：

為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，進行平時無法或不易進行的工程。及

#### 為合乎環保要求，船體水線以下部分塗料改為環保型(TIN FREE)。

#### 主要修理及檢測工程項目有:

#### 各水艙的除銹塗裝工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 惰氣系統安裝

#### 貨艙加熱系統加裝

#### 駕駛臺航儀檢查保養

#### 全部工程自靠泊船廠之10月09日開始至11月03日完成試車後開航共計25天。

#### 為協調船廠與船方間之相互配合並確保工程順利進行及施工品質，由該輪主辦工程師林頂光及協辦工程師王偉明赴現場擔任監修任務。

# 行程

- 十月四日上午由代理行安排新加坡政府認可之清艙公司共七家登輪進行清艙工程開標，由主辦工程師林頂光陪同進入各艙檢視各艙情況並由採購處陳炎鐘先生主持開標事宜，結果由JBND Engineer Pte Ltd 公司以三十五噸油泥含處理費新幣46000元及四日工期得標。

- 五日至八日清艙工程，共計清出32.51公噸油泥。

- 六日晨，赴船廠(JURONG SHIPYARD LTD) 與各部門主辦工程師確認各項工程項目、內容及工作計劃表。

- 八日ABS 及 CR驗船師登輪進行各艙除主甲板下方區域外之靠近檢驗工作，甲板下部分因進厰後將進行塗裝工作，故留待進廠後實施。

- 八日晨由代理行安排新加坡港務局授權之驗艙人員登輪進行各貨艙驗艙工作，並取得進港修理許可。。

- 九日晨六時領港登輪，靠泊Jurong船廠碼頭。十三時四十八分靠泊完成，開始各項準備工作，主要工作為水艙工程搭架之預備工作。

- 十日起各項工程開始進行。

- 十四日下午至二十一日中午，進塢，進行船體及水線下工程。

- 十一月三日十八時，離碼頭進行試車，於午夜完成試車駛往中東提油港提油，結束本次塢修工程。

每日詳細工作內容，請參閱所附監工日誌。

# 工程檢討

本次塢修，原則上船期之控制尚屬正常，原定工期為25日，實際完成工期為25日。本次塢修工程中主要工程為水艙塗裝及結構整修工程。

## 水艙的除銹塗裝工程及內構修理

#### 本次塢修主要工程為壓載水艙的除銹油漆工程所佔費用約為總工程費20%。

#### 本輪目前船齡十二年，此次配合中期檢驗，發現主甲板內部加強材局部變薄，主要部分為甲板下縱材及前尖艙艙壁之加強材及第一層地板，依美國驗船協會標準而要求更換。

#### 此次之塗裝工作除前尖艙仍依往常進行全面噴砂、塗裝外，其餘六個水艙因事前評估銹蝕之面積僅約10-15%，若採全面噴砂方式將使原來仍完好之漆面受損形成不必要之浪費，故採以20000PSI 壓力之水柱針對銹蝕部分進行除銹，但發現仍有局部之硬垢無法以此工法除去，加上結構部分在ABS驗船師完全依照標準規範進行修理情況下使得結果無法達到預期目標。

## 油艙底板蝕孔修補

#### 同型各輪分別於1998、2001及2002發生底板蝕孔，使貨油漏出或海水漏入事故。未免此種意外發生於本輪，此工程列入塢修時標準工作項目，為免因船廠檢查失誤而有所疏漏，此項檢查工作由船廠將各管路之吸口移開，由船員進入先行檢查標示底板所有蝕孔，再由主辦工程師確認蝕孔情況，並交由船廠進行焊補。最後再由船員進入修補損壞部分之塗層。其中SLOP S 收艙管下方發現一5mm深之蝕孔，因位置為最容易發生侵蝕之處，故雖不嚴重仍以焊補處理。

## 第三次船體中期檢驗

#### 本次塢驗為第三次中期檢驗，依驗船協會新的規定在船體檢驗部分比照第二次特檢，除測厚工作視情況進行外，其餘與第二次特檢同，包含下列項目:

#### 靠進檢驗(close up):依檢查表規定數量位置近距離檢視艙內結構情況，有無異常。

此次在六個壓水艙靠近檢驗時發現許多因銹蝕而需更換之結構，且位置多集中於主甲板下甲板縱才與橫向WEB FRAME 貫穿部之SCALLOP，應驗船師要求此部份多採換新板方式處理。

測厚工程: 本次神農貳號中期檢驗相關測厚工作，住要集中於包含:

- 水艙頂部空氣空間，因該區域長期處於溼度較高區域，又無法經由犧牲陽極保護。一但塗層破損腐蝕速度遠高於受保護區域。

- 前尖艙第一層平台地板，因船體吃水調整本艙經常處於半載狀況，與前者相同原因至銹蝕加速，部分區域銹蝕已達50%以上，遠高於要求之25%。

本次測厚點數總計約4400點。

## 貨艙加熱系統

為增加日後營運之彈性，應營運處要求於上次塢修時(2001年)加裝貨艙加熱系統。

因此系統主要配合部分種類之貨油使用，非長時使用，為確認系統情況，利用船廠之設備進行檢測，共發現十個艙有滲漏情形，且多位於焊接處，修補後以16KG/CM2壓力測試(工作壓力10KGS/CM2)正常。

## 載重線標誌及IMO NO之加繪

#### 為配合未來出租後貨載狀況，另由中國驗船中心設計，審核通過，加繪於船中左右舷，故目前本輪共有三組載重線，分別為119999、149999及原有之157782載重噸。同時為配合ISPS規定於船尾及住艙正面艙壁加繪製作IMO NO各一組。

## 下次進塢應進行之工程

因時間、預算及損壞程度等因素，致未於本次塢修完成項目應於下次塢修時考慮列入項目有:

- 前尖艙錨鏈筒周圍艙壁，局部蝕孔甚深約達75%，因時間關係無法完全更新，下次特檢時視情況更新。

- 左錨之SWIVES 於此次塢修時更新，但原有之CHAIN STOPPER 無法完全進入原設計位置，該於下次塢修前因在確認是否需改裝修正。

- 左右雙錨之錨鏈已近法規規定之極限(原102MM規定之極限為89.76MM)全部27節錨鏈共有12節已超限，最嚴重為左側第十節 (86.9 MM)。

- 舵柱LOWER PINTLE CLEARANCE 目前左右已達5.7MM (ABS標準極限為 6MM)

- 鍋爐安全閥pooping test 時發現關閉壓力較低，需分解再調整。

# 結論與建議

修船品質之好壞主要有賴於船岸之間的充份溝通及事前之準備，船員素質之良窳及工作態度更直接影響修船之費用，此次施工過程中洗艙效果之提升，艙內之油泥數量由45噸降至此次之32噸，節省了大筆的清艙費用及縮短了清艙所需時間。

水艙結構之保護主要藉由良好之塗裝品質，自2000年起艙間結構的修理及塗裝工程已成為塢修工程中主要之項目，考量塢修費用、時間及品質希望能有一兼顧之方法，但經歷了軒轅，嫘祖及神農三輪，發現為配合檢驗，除銹工程必須先於檢驗進行，但除銹之後若進行結構更新，因時間延長而影響預備塗裝之結構表面之情況，進而影響塗裝之品質。

若於除銹後，先行塗裝，因切割及焊接產生之高熱導致周圍已完成之塗層損壞影響其日後之使用年限。

為此，擬建議於下次進行艙內結構及塗裝之工程時，其程序改為

水刀除銹- 檢驗 – 鐵工熱作 – 噴砂 – 塗裝。費用可能略增，時間不致延長，但品質將可大幅改善。