行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別： 其他    )

厄瓜多十七號礦區
2003年經營委員會議出國報告

服務機關：中國石油股份有限公司

出國人職稱：總公司 顧問

姓名：林又新

出國人職稱：探採事業部國外探採及資料處理處 地質師

姓名：盧東郎

出國地區：厄瓜多基多市

出國日期：九十二年十一月十七日至十一月二十二日

報告日期：九十三年二月十日

厄瓜多17號礦區
2003年經營委員會議出國報告

# 一、前言

# 中油公司以海外石油及投資公司(Overseas Petroleum and Investment Corp.簡稱OPIC)名義參加之厄瓜多17號礦區合作探油案，探勘期自1987年5月4日開始由巴西油公司(Braspetro)擔任礦區經營人，於1989年11月及1991年6月完成Tiwae-1及Awant-1井鑽探，並鑽獲原油可採蘊藏量分別為Tiwae構造：4.0百萬桶及Awant構造：20.9百萬桶。因該發現原油構造區域尚未有輸油管線，故依合約規定向厄國政府申請並獲准自1992年5月本礦區進入不可抗力等待開發期。

# 在不可抗力等待開發期間，Braspetro、Elf及OPIC三家公司協力合作，數度與厄國政府協商獲同意保留本礦區原經解釋具儲油潛能構造地區約975平方公里，歸還礦區南部未探勘區域，以交換增加礦區西側約219平方公里具儲油潛能新探勘區地區，並自1995年12月進入第二探勘階段，於此階段，經營人由Braspetro改為Elf公司，參加權益維持不變。

# 1996-1998年於新增地區計完成Hormiguero-1 & 2及Tapir-1三口鑽井，發現Hormiguero構造原油可採蘊藏量約14.8百萬桶，經合作集團審慎評估，認為構造鄰近已進行開發生產之第14號礦區，可利用該礦區現有之生產設備及輸油管線進行生產，乃於1997年6月向厄國政府提出Hormiguero開發計畫申請並獲厄國政府核准於1998年12月23日進入開發生產期。

# 其後因法國Elf及巴西Braspetro二公司在厄瓜多之所有礦區資產權益先後於1998年11月及1999年12月為美國Vintage石油公司所併購，厄瓜多石油局DNH亦正式於1999年10月1日核准Vintage接替Elf擔任17號礦區之經營人。Vintage擔任經營人期間除繼續進行礦區內二口井之生產外，於2001年完成三維震測36平方公里，依據三維震測資料解釋於2002年完成Hor-3及Hor-4號二口水平井之鑽井，此二口井經油氣生產測試後，分別可日產約2,200桶及2,400桶。

# 2002年12月16日經營人Vintage宣佈該公司為考量其全球投資營運之財務調度，將其在厄瓜多之14號、17號及Shiripuno三個礦區之資產權益讓售予加拿大EnCana石油公司，隨後於2003年1月31日完成資產移轉手續，2003年2月1日起EnCana正式接任經營人。目前17號礦區各家之權益如下：

加拿大恩卡納石油公司(EnCana) 經營人	70%

海外石油及投資公司(OPIC)	30%

本礦區至2003年10月底累計生產原油2,952 ,886桶，扣除繳交厄國政府權利油後，本公司分得約757,415桶，目前日產約3,100桶。厄瓜多17號礦區位置、油田分佈及原油輸送管線圖如附圖一、二、三。本合作案經營人EnCana通知於92年11月19日在厄瓜多基多市召開經營委員會議(OCM)，研討2004年工作計畫與預算，中油公司派專業顧問兼OPIC總經理林又新率探採事業部國資處盧東郎及駐厄瓜多辦事處代表卓聖鎬與會，經營人則有Bruce Harwell、Doug Tierney、Ken Pischke、Andy Williamson、Andy Skuce、 Greg Sadler、 Derek Aylesworth、 Al Johnston 、Diego Robalino 及Fernando Benalcazar等十位人員參加。

# 二、經營委員會議討論重點：

- 經營人於會議一開始便告訴OPIC與會代表稱本礦區之經營人名稱已正式獲厄瓜多石油局核准後從Vintage Oil Ecuador, S.A.(VOESA)更名為EnCan Ecuador S.A.

- 2003年預算編列55,407千美元，經營人預估至2003年12月底，將支出45,040千美元，較原編預算減少10,367千美元，約18.71%，其主要原因係原欲執行之三維震測施測因尚未獲厄國環保部批准而延後執行以及配合鑽機作業時程二口開發井遞延至2004年初執行。（至2003年12月31日，實際已鑽完Hormiguero-5, Hormiguero-6, Hormiguero-7, Hormiguero-8, Hormiguero-9, Hormiguero-10等6口井，每口井皆鑽獲油氣）

(三)本礦區全案累計至2003年10月31日止，	HOR-1、HOR-2、HOR-3及HOR-4四口生產井共生產2,952,886桶，其中HOR-1為802,477桶，HOR-2為1,278,930桶，HOR-3為24,766桶，HOR-4為837,713桶。

(四)2004年礦區工作計畫及預算主要為：

1.開發投資費用：包括鑽四口開發井、三維震測及處理、鑽井井台構築及設備安裝、地面生產設備擴充及維修等計36,695千美元。

2.原油輸送費用：原油輸送及出口稅等計10,058千美元。

3.生產操作費用：包括生產井之操作、儲油槽、輸油管線維護、生產稅等計7,704千美元。

4.管理費用：包括人員薪水、保險、辦公室租金及技術服務等計3,569千美元。

以上合計總預算58,026千美元， OPIC按參加權益30%，分攤17,408千美元

(五)關於上項之管理費用經營人原編為3,569千美元，我方出席代表認為其編列過高，請其精減人力以降低管理費用，經營人解釋稱EnCana 2003年在厄瓜多境內共有6個礦區，其人事行政管理費用係採Time Sharing方式分攤至各個礦區，惟其自2004年起，已讓售掉厄瓜多27號礦區，因此管理費用分攤少掉一個礦區，加上厄國勞工法令規定在其併購Vintage公司後，原所聘雇之當地員工不可任意裁員，加上目前本礦區正加速開發生產，因此短期間內人事行政管理費用較難降低，惟經我方代表強烈要求後，最後調降至3,549千美元。

(六) 2004年本礦區前半年之原油輸送仍經由SOTE管線輸送（每桶運費2.45美元）我方請經營人速提出本礦區若經由OCP輸送原油之運費分析方案，經營人表同意。

(七)經營人預估礦區2004年全年原油產量為3,753千桶，扣除厄國政府權利油後總收入為63,826千美元，再扣除原油輸送費用、操作費用及管理費用後，生產獲利約為42,496千美元，OPIC可分得約12,749千美元。

(八)關於本礦區南部含蓋Awant及Tiwae二個油田構造的地塊初步劃歸為不可探勘開發地區(Zona Intangible)之國家公園保護區（如附圖四），經營人稱其已分別發函給厄國能礦部及環保部請其早日界定國家公園的範圍，以利合作集團是否可以進行此二油田之探勘開發工作。我方出席代表向其詢問，是否可由經營人透過加拿大政府請厄國政府取消本礦區南部不可探勘開發之禁令，經營人表示，此成功機會很小不過他們願意試試看，另外經營人亦表示準備請厄政府提供其他有類似油氣潛能之地區作為補償，一旦時機成熟將儘速向OPIC報告，不過此整個案件，在一年內可能很難定案，惟經營人仍將密切追蹤此案件之發展，隨時會知OPIC。

(九)關於厄國財政部國稅局所公佈之Consortium Tax報繳方式新規定是以合作集團為一單位統一由經營人代表整個礦區所有合作公司報繳，而不是以往由各個合作公司依礦區權益比各自報繳。經營人建議另外在厄瓜多境外成立控股公司（如附圖五），以此單一公司來報繳厄國境內稅賦而OPIC持有該控股公司之30%權益。此種方式對雙方的權益均沒有改變，惟一的是此等移轉手續費用約需30萬美元。我方出席代表請經營人收集厄國境內其他礦區經營人對此案之因應方式，經營人稱EnCana在15號礦區有40%權益，該礦區經營人為OXY有60%權益，他們亦是採取從境外成立控股公司的方式來因應。至於Repsol-YPF在14號礦區有25%權益亦準備比照上述之方式來進行，經營人稱17號礦區會參仿14號礦區及15號礦區的模式，儘早提出草案給我方。

(十)17號礦區原油輸送經位於14號礦區內NANTU集油站至油氣處理中心之12吋輸送管線，2003年10月13日因腐蝕造成原油外漏，經營人為避免造成環境污染，採取對14及17號礦區減產，進行管線檢修，經營人原預估可於2003年12月中旬全面更換完成12吋原油輸送管線11公里，然因受當地居民抗爭，工程檢修一直受阻，2004年1月中旬雖經厄國政府派出軍隊維持礦區之正常作業，惟經營人預估希望能在2004年2月底前完成12吋管線修建。目前礦區產能維持在3,100桶/日，另外不屬於14號及17號礦區外面的厄國國營油公司的輸油管線亦需請厄國營油公司一併配合檢修，經營人預估此部份的管線工程大約在2004年4月底可完成。

(十一)Hormiguero油田經營人根據三維震測及新鑽井資料，重新評估結果，可採蘊藏量從14.8百萬桶增加至18.4百萬桶，我方出席代表建議經營人聘請油層評估顧問公司來估算Hormiguero油田之蘊藏量，經營人表示將委託Ryder Scott顧問公司進行油藏評估及經濟分析。

(十二) 我方表示將於2004年中進行2003年聯合帳務查核，經營人表示同意。

(十三)依據工作計劃進度，自EnCana擔任經營人以來預估至2004年2月底將完成6 至 7口開發井之鑽井以及油氣測試，經營人建議於2004年3月中旬在加拿大Calgary EnCana總部召開技術委員會議(TCM)。

# 三、參加會議目的與預期成效

- 鑑於OCP重油輸送管線，於2003年11月10日完成正式運轉，厄國境內之重油開發生產受SOTE配額之限制已獲得解除，經營人召開本次會議除報告2003年工作計畫執行外，並討論2004年礦區之工作計畫及預算，關係本公司之權益甚鉅。

- 本礦區2003年因受到SOTE輸送配額限制、SOTE管線破裂及PE全國工人罷工的影響，全年產量為975,333桶，平均日產量約2,672桶，經營人所提出之2004年工作計畫在12吋輸油管線更新完成及配合地面生產設施擴充，再加上2003年以來所新增鑽之開發井投入生產後，屆時全礦區共12口生產井，預期在2004年7月礦區原油之產量可達12,000桶/日，而加速本礦區之投資回收年限及提高獲利能力。

# 四、心得、感想及建議方案

- 本次經營委員會議研討之議題，探採事業部除先於11/12/2003召開會前會研討外，本礦區2004年工作計劃預算為58,026千美元，本公司參加權益30%，需分攤17,408千美元，亦分別於11/19正式之經營委員會議及11/28探採事業部召開之經營委員會後簡報會議中充分研討，並循行政程序作業陳報核准後，於12/10/2003正式答復經營人我方同意本預算案，今後並將嚴格監督審核經營人之工作計畫進度與各項AFE等預算支出。

- 公司要求探採部門於五年內其收益將佔全公司總收益之30%，因此未來國外探採的活動將更積極與擴大，建議日後本公司能多編列出國預算，增派技術人員前往出席礦區技術及經營委員會議，以利本公司未來擔任合作礦區經營人，儲備更多實戰人力。