行 政 院 及 所 屬 各 機 關 出 國 報 告

（出國類別：其他活動—展覽）

國立台灣工藝研究所承辦‧國立柏林民俗博物館

「台灣當代竹編藝術特展」德國柏林續展

工作報告

服務機關：國立台灣工藝研究所

職稱姓名：助理研究員			賴怡利

館務員         	許碧芳

館務員				孫秀甘

出國地區：德國柏林

出國期間：佈展/民國93年6月19日至6月29日

卸展/民國93年8月25日至9月3日

報告日期： 民國93年9月

行政院及所屬各機關出國報告提要     	系統識別號：

頁數：12頁 含附件：否

報告名稱：「台灣當代竹編藝術特展」德國柏林續展工作報告

承辦單位：國立台灣工藝研究所

聯絡人/電話：呂玉萍/049-2323055

出國人員：佈展/	賴怡利   		助理研究員

許碧芳    	約聘館務員

卸展/	孫秀甘   		約聘館務員

出國類別：其他-展覽

出國期間：佈展/民國93年6月19日至6月29日

卸展/民國93年8月25日至9月3日

出國地點：德國柏林

報告日期：民國93年9月

分類號/目：co/綜合（文教類）

關鍵詞：德國柏林、竹編、展覽

內容摘要：

- 任務內容：「台灣當代竹編藝術特展」德國柏林續展假國立柏林民俗博物館展出。本所出國人員需負責聯繫、德文專輯、小傳單、邀請卡及圖表製作、佈展、宣傳、開幕酒會、展覽、導覽解說、示範表演及卸展包裝。

- 展出介紹：本次特展乃行政院文化建設委員會為促進國際文化交流，特委託國立台灣工藝研究所，在巴黎台北新聞文化中心舉辦「台灣當代竹編藝術特展」，在巴黎展覽結束後，接續至西班牙馬德里Salmerón文化中心及德國柏林民俗博物館展覽，西班牙展期訂為九十三年四月一日至五月三十一日，德國柏林民俗博物館為六月二十五日至八月二十九日，廣為宣傳台灣傳統文化與台灣當代竹編工藝。

(本文電子檔已上傳至出國報告資訊網)

目次

摘要 --------------------------------------	3

- 展覽介紹與目的 -----------------------------	4

- 展前籌備 -----------------------------------	5

- 執行步驟與方法

- 展品蒐集

- 展宣品印刷

- 展品裝運

- 展出工作------------------------------------	8

- 展出地點與日期

- 展出佈置

- 展出內容

- 記者會、開幕與展出情況

- 文宣媒體報導

- 卸展工作 ----------------------------------	10

- 工作心得與建議事項 ------------------------	11

- 附錄 --------------------------------------	13

- 吳森吉博士開幕致詞稿

- 展覽活動照片

- 展宣印刷品

- 媒體報導

摘要

  - 本所承辦文建會「台灣當代竹編藝術特展」德國柏林續展，假國立柏林民俗博物館展出，展期自九十三年六月二十五日至八月二十九日止，藉以宣揚我國傳統文化與工藝之美。

  - 此次受邀作家共二十六位，皆為立體作品，共計五十七組六十五件作品參展。

  - 展出內容：

    - 邀請國內知名竹編工藝家提供作品，如曾獲得民族藝術薪傳獎、民族工藝獎、傳統工藝獎及國家工藝獎等大師級作品，另外也邀請新一代表現出色的竹編工作者，展出作品兼具傳統與創新特質。

    - 此次展覽配合開幕活動，邀請國內知名竹編藝術工作者徐暋盛先生現場示範表演。徐先生為台灣新一代竹編工作者，近幾年陸續獲得許多工藝獎項，竹編技巧純熟。表演現場吸引參觀民眾圍觀及發問，藉著竹編表演及徐先生的解說，使來賓了解竹的特性及竹編技法的奧妙。

  - 「台灣當代竹編藝術特展」在巴黎展覽結束後，接續至西班牙馬德里Salmerón文化中心及德國國立柏林民俗博物館展出。有鑒於國外博物館或美術館展覽檔期皆在一年、甚至是兩年前就得確定，此次尋找德國展點作業，提前至前年（九十一年）開始。透過德國在台協會、駐德國台北代表處及德國柏林民俗博物館吳森吉博士的幫忙，得以在柏林民俗博物館順利展出。

  - 展覽於西班牙馬德里Salmerón文化中心圓滿結束後，於六月二十一日運抵國立柏林民俗博物館並隨即展開點驗佈展的工作。柏林展出日期自六月二十五日至八月二十九日止，展覽結束後隨即進行卸展包裝事宜，九月份展品運送回國，辦理退件事宜。

一、展覽介紹與目的

國際文化交流日見頻繁，透過文化交流的活動，除了增進外籍人士對我國文化的了解，更可提升我國文化形象。自一九九五年起，文建會即委託本所於紐約新聞文化中心及巴黎台北新聞文化中心舉辦十二生肖工藝展，而為了彰顯台灣工藝的精緻卓越，今年在本所與巴黎新聞中心積極聯繫與合作下，特別籌畫了「台灣當代竹編藝術特展」，將台灣傳統的竹編藝術呈現在外國人士前。

台灣溫濕多雨的環境適合竹的生長，竹林資源豐富，而早期農業社會，人們就地取材，運用竹編技法製作實用的日用器具。隨著時代的轉變，現代竹編大都表現在藝術創作上，竹材亦剛亦柔的特性、加上靈活的技巧，編織出兼具美感與深度的藝術品。本次特展有幸邀請了台灣當代知名的竹編工藝家，如曾獲得民族藝術薪傳獎、民族工藝獎、傳統工藝獎及國家工藝獎等大師級作品外，也邀請新一代優秀的竹編工作者，展出作品兼具傳統與創新特質。

此次在德國國立民俗博物館共展出五十七組件、二十六位工藝家的作品。而配合展出，也製作了一系列台灣人民日常生活中與竹有關的圖表介紹及竹藝景觀圖示，以豐富展覽的深度及趣味性。

「台灣當代竹編藝術特展」首站於巴黎台北新聞文化中心展出，展期自民國九十三年二月十九日至三月十五日止。巴黎展覽結束後接續至西班牙馬德里Salmerón文化中心及德國柏林民俗博物館展覽，西班牙展期訂為九十三年四月一日至五月三十一日，德國柏林民俗博物館為六月二十五日至八月二十九日。德國柏林開幕當天邀請國內知名竹編藝術工作者徐暋盛先生現場示範表演，徐先生竹編技法純熟，融合傳統竹編及自行創新技法，吸引了參觀民眾圍觀及發問，藉著現場竹編表演及徐先生的解說，使來賓了解竹的特性及竹編技法的奧妙。德國展覽結束後，展品進行卸展包裝工作，運送回國。

二、展前籌備

本所依據九三文參字第０９３３１０３５１９號函辦理「台灣當代竹編藝術特展」德國柏林續展。有鑒於國外博物館或美術館展覽檔期皆在一年、甚至是兩年前就得確定，此次尋找德國展點作業，提前至去年三月份開始。透過德國在台協會、駐德國台北代表處及德國柏林民俗博物館吳森吉博士的幫忙，得以在柏林民俗博物館順利展出。

（一）執行步驟與方法

  - 參考歷年展覽資料，蒐集優良工藝品資料。

  - 邀展、徵件並收集展品。

  - 展品資料建檔、辦理國內藝術綜合品保險。

  - 展品攝影。

  - 與首站運輸包裝公司合藝發展有限公司訂定西班牙及德國續展合約。

  - 專輯請專人翻譯成德文。

  - 專輯、宣傳海報、邀請卡、圖表製作，並與駐德國台北代表處		承辦人員共同完成校對工作，以加強正確性。

  - 展品由巴黎運至德國，即時佈展。

  - 展覽結束後，本所與裝運公司進行卸展的工作，並將展品交由合藝發展有限公司運返國內。

「台灣當代竹編藝術特展」德國柏林續展工作記要

| 工 作 項 目 | 工 作 記 要 | 完 成 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 一、展示內容規劃 | 收集工藝家資料、擬訂邀展名單並發函邀請 | 九十二年六月 |
| 二、提報實施計畫 | 含經費預算、工作項目等 | 九十二年七月 |
| 三、核定計畫與經費 | 提報文建會核定 | 九十二年八月 |
| 四、文稿撰寫 | 撰寫專輯前言與內文 | 九十二年九月 |
| 五、展品收件 | 製作展品清冊(中、外文) | 九十二年九、十月 |
| 六、國內外保險請購 | 展品明細表、規格條件 | 九十二年十月 |
| 七、展品整理及攝影 | 拍攝作品、整理照片及清冊 | 九十二年十月 |
| 八、展品裝運發包 | 裝運工程訂定 | 九十二年十一月 |
| 九、確定德國展出日 期 | 柏林民俗博物館展出日期確定 | 九十二年十二月 |
| 十、核定續展實施 計畫 | 提報文建會核定西班牙及德國續展實施計畫 | 九十三年二月 |
| 十一、展品裝運議價 | 與原包裝運輸公司訂定續展合約 | 九十三年二月 |
| 十二、文宣品議價 | 西班牙文及德文專輯、宣傳海報等議價 | 九十三年二月 |
| 十三、首站巴黎展出 | 於巴黎台北新聞文化中心台北藝廊展出 | 九十三年二月十九日至三月十五日止 |
| 十四、專輯文稿翻譯 | 德文翻譯及校對 | 九十三年二月~四月 |
| 十五、西班牙續展 | 第二站西班牙馬德里續展 | 九十三年四月一日至五月三十一日 |
| 十六、空運印刷品 | 相關印刷品運送至柏林民俗博物館 | 九十三年五月 |
| 十七、佈展工作 | 於柏林民俗博物館 | 九十三年六月十九日至六月二十九日 |
| 十八、開展 | 於柏林民俗博物館（記者會、開幕酒會及示範表演活動） | 九十三年六月二十四日 |
| 十九、展覽 | 於柏林民俗博物館展出 | 九十三年六月二十五日至八月二十九日 |
| 十九、卸展裝運作業 | 於柏林民俗博物館 | 九十三年八月三十日 |
| 二十、提報出國報告 |  | 九十三年九月 |

（二）展品蒐集

- 蒐集國內當代知名竹編工藝家名單，並參考國內各大工藝獎得獎作者，經過彙整、提報審議核定後，正式函邀各作家提供作品。邀請每家（人）提供至多三件作品，與其他承辦同仁分工，完成收件工作。

- 邀展對象除資深工藝家外，對於一些創作新秀等富有創意的作品也同在邀請之列。計有歷屆薪傳獎、民族工藝獎、台灣工藝設計競賽、傳統工藝獎、國家工藝獎等得獎作者、及參加國內外各項競賽、展覽活動表現優良之創作者等，皆在邀展之列。另外，也向本所典藏之歷屆「工藝之夢」與「國家工藝獎」之前三等獎竹編類典藏品商借出展。共計作者二十六位、五十七（組）件作品參加。

（三）展宣品印刷

- 國立柏林民俗博物館展覽文宣品包含專輯、小傳單、邀請卡及宣傳海報的製作。與原製作竹編特展法文專輯的廠商台中興台印刷廠、依博物館及駐德國台北代表處要求的文宣品數量議價完成後，即由印刷廠進行設計與印刷的工作。完成後，交由合藝發展有限公司運至博物館。

- 專輯內專文委請資深竹編工藝家林秀鳳老師撰寫，對於竹子的生態、特性、台灣竹編工藝的發展與特色皆有詳盡的介紹。

- 為使展品特色有更詳細的說明，專輯內也附有中德文對照之展品說明，置於博物館展覽會場供參觀民眾索閱。德文的小傳單，放置於博物館入口櫃檯詢問處，指引民眾至會場參觀。

- 配合展覽所製作的說明掛軸圖表，以圖說的方式介紹竹在台灣人民生活上的運用，由本所撰寫內文並附加德文翻譯，交付興台印刷公司製作輸出。

（四）展品裝運

- 展出作品皆為立體作品，共計五十七組作品。作品先用氣泡布及其他包裝材料包裝後置入瓦楞紙箱，以保麗龍等充塞空隙固定，箱外標示編號和照片，由本所運至裝運公司倉儲，再另外訂製大木箱，將作品置入大木箱中，共計七大箱，增加作品安全。

- 德國柏林續展展品裝運與原裝運公司合藝發展有限公司於九十三年二月完成續展議價、訂定合約，合藝公司負責裝運、報關、佈卸展等事宜。六月二十一日展品由法國運抵德國博物館並隨即展開佈展工作，展覽如期舉行。

三、展出工作

（一）展出地點與日期

搭乘德國地鐵一號線至Dahlem-Dorf站後，步行約五分鐘，即可抵達位於Lansstr.8號的國立柏林民俗博物館，交通十分便利。柏林民俗博物館位於達勒姆(Dahlem)博物館中，達勒姆博物館是由許多個別博物館所組成的大型博物館，主要建築是在1914至1923年間所建。除了民俗博物館外，還有其他如東亞博物館、印度博物館、歐洲文化博物館等。博物館旁即是柏林自由大學，可以說是人文薈萃所在。展覽展出時間自民國九十三年六月二十五日至八月二十九日止。

（二）展出佈置

展覽佈置由本所資料組賴助理研究員怡利率領竹編藝術家徐暋盛先生及約聘館務員許碧芳於當地時間六月二十日上午抵達柏林。二十一日上午早上八點，裝運公司合藝發展有限公司將展品運至博物館，並隨即展開展覽佈置工作。

國立柏林民俗博物館硬體設備完善，設有貨運專用的出入口及電梯，利於展品大木箱搬運，使工作順利進行。裝運展品的大木箱由裝運公司人員及博物館兩名工人開箱後，作品點驗、作品拆箱及展品上櫃等工作皆由佈展、博物館及裝運公司人員合力完成。配合竹編展覽，展場事先請粉刷公司重新粉刷，牆壁及展板皆粉刷成淡綠色。博物館主辦人吳森吉博士事先已規劃好展品的放置位置，將作品依序擺放之後，再進行微調及展品清潔工作，最後再請電工將損壞的燈管及需要插電的竹編燈具通電之後，展覽佈置工作順利完成。

（三）展出內容

- 工藝家以竹編為主題之工藝創作品，包括竹編器皿、生活用品、純藝術創作品、竹編童玩、民俗藝品等不同題材，展現竹編之美等多樣性作品。

- 搭配竹編藝術家徐暋盛先生現場示範表演，製作生平簡介及創作歷程圖表乙張。表演現場也擺放了竹編工具及步驟，加強參觀來賓對竹藝編織的認識。

（四）記者會、開幕與展出情況

九十三年六月二十四日為展覽開幕日，當天上午十一時，於展覽會場舉行記者會。記者會上由駐德國台北代表處文化組曹培林組長、博物館修復組組長納瑟博士（Dr. Siegmar Nahser）及博物館擔任東亞及蒙古文物部門的主任、同時也是此次博物館竹編展覽負責人吳森吉博士分別致詞，為記者介紹展覽。之後，工藝家徐暋盛先生為記者示範表演竹編，記者會大約進行兩個小時。

當日下午七時舉行開幕儀式，現場約有250名中、外來賓參加。首先由博物館副館長海斯教授（Dr. Richard Haas）致詞，接著邀請駐德國台北代表處胡為真代表致詞。之後由博物館此次竹編展負責人吳森吉博士介紹此次展覽內容，並在演講中詳細介紹本所的歷史與使命（吳博士講稿翻譯請見附錄一）。最後再由本所佈展人員暨帶隊主管賴怡利小姐上台，以英文致謝。

開幕當天並安排竹編專家徐暋盛先生現場示範表演。從刮青、劈竹、剖薄等竹編步驟，徐老師皆有詳細的介紹。現場表演預定的竹籃編織、展現其精湛的手藝，因參觀者相當多，來賓自發性的排隊、有秩序的觀賞徐老師的演出。另外，徐先生也編織竹風車及深受小朋友喜愛的竹球贈送現場來賓，現場氣氛十分熱絡。

除記者會及開幕當天安排示範表演活動外，為使一般民眾也能參與示範表演活動並配合週末博物館參觀人潮，於六月二十七日（星期日）下午兩點增加一場示範表演活動。對於可以看到如此難得及精彩竹編表演，民眾無不表示驚喜與讚嘆！

（五）文宣媒體報導

此次展覽本所提供壹仟本專輯給來賓參閱。

媒體報導方面，展覽開幕隔天，柏林晨報第12頁即刊載展覽消息。另外，服務海外僑胞的衛星電視頻道「宏觀電視」，也有至展覽會場拍攝，製播節目。而中央通訊社對此次展出的報導，雅虎網站、宏觀電子報及大紀元e報也都有在網路上刊載。此次在德國共展出57天，參觀人數共計3440人。

四、卸展工作

國立柏林民俗博物館竹編藝術特展卸展工作於八月三十日上午九時起，由本所孫秀甘小姐、駐德代表處文化組曾素貞小姐和受工藝所委託之永霖報關公司裝運人員2名，會同博物館呉森吉博士清點展出作品無誤，並檢查展覽期間有無損傷情形，隨即進行過程拍攝及包裝工作。爲顧及展品由德國柏林陸運至法國的安全考量，所有展品均以氣泡紙加強保護後，裝入紙箱，再納入木箱歸位，於當日下午四時將展品全數包裝完畢陸運回法國，再由永霖報關公司安排由法國轉運回台，柏林民俗博物館竹編藝術特展卸展工作順利完成。

五、工作心得與建議事項

（一）國外巡迴展攸關國家形象，此次能在國立柏林民俗博物館展出，實屬難得。柏林民俗博物館頗具規模，軟體及硬體設施皆非常完善，是柏林首都境內17個國立博物館中規模最大，收藏最豐富的博物館。德國國立博物館展覽檔期皆以二~五年為規劃期程，此次展出，早在九十一年即開始於德國尋找適合的展覽地點。透過駐德國代表處文化組的居中協調及密切聯繫的結果，始能獲得此次展出機會。除了本所提供的展出作品精良功不可沒外，也非常感謝駐德代表處文化組同仁居中協調及博物館吳森吉博士的大力幫忙，使此次展覽完美成功。

（二）國立柏林民俗博物館收藏豐富，約有五十萬件收藏品，其中吳森吉博士負責的亞洲、蒙古區域的收藏品約有五萬餘件。吳森吉博士在德國已有數十年，並於博物館位居要職，有非常豐富的學術經歷，應可邀請回國舉辦研討會，與國人分享經驗。

（三）展覽配合工藝家現場示範表演活動，除了可展現台灣精湛的手工技藝，還可帶動現場氣氛、增加與來賓的互動，建請持續辦理。

（四）首次在國立柏林博物館辦理巡迴展，成功地宣傳了我國工藝文化。除首都柏林之外，德國其他都會區、尤其是駐外人員和華人活動力強的都市，如：慕尼黑、斯圖卡特、法蘭克福等都是可積極推廣的地點。

（五）建議日後國外展，可依當地使用語言製作簡介台灣之看板或圖表，宣揚台灣，增加國外人士對台灣的印象。

（六）以往辦理國外展覽，因欠缺電腦通用軟體，使得文宣品校稿無法在第一時間完成。此次印刷品校對，先請印刷廠將圖檔轉換成PDF檔，再用電子郵件傳送至德國，駐德國台北代表處即可馬上進行校稿工作，縮短校稿往返時間，並增加文稿的準確性。

（七）由於國內文化創意產業概念的發動，德國博物館皆能遇見我國產官學界人士的到訪，故建議相關單位統籌整合，借用各國內專業長才力量，組一「藝術工藝」團考察發揮「文化創意產業」行動事半功倍效果。

六、附錄

（一）吳森吉博士開幕致詞稿

（二）展覽活動照片

（三）展宣印刷品

（四）媒體報導