行 政 院 及 所 屬 各 機 關 出 國 報 告

（出國類別：其他活動—展覽）

澳洲巡迴展覽「二○○四台灣當代漆藝展」

第三站布里斯本工作報告

報告人：

服務機關：國立台灣工藝研究所

職稱姓名：副研究員兼主任       陳文標

約聘館務員           羅香珍

出國地區：澳洲布里斯本市

出國期間：佈展／民國93年8月8日至8月19日

卸展／民國93年9月27日至9月28日

行政院及各所屬機關出國報告提要               系統識別號：C09302653

出國報告名稱：                               頁數：10   含附件：否

「二○○四台灣當代漆藝展」第三站布里斯本佈展工作報告

承辦機關：

國立臺灣工藝研究所

聯絡人／電話:

呂玉萍／049-2323055

出國人員：

佈展: 副研究員兼主任        陳文標

約聘館務員            羅香珍

出國類別：其他—展覽

出國地點：澳洲布里斯本

出國期間：民國93年8月8日至93年8月19日

報告日期：民國93年10月25日

分類號／目：co/綜合〔文教類〕

關鍵詞：漆器、工藝、展覽

內容摘要：

一﹑任務內容：「二○○四台灣當代漆藝展」在澳洲布里斯本市Craft

Queensland藝廊末站展出。本所出國人員需負責展覽聯繫、專輯及圖表製作、示範表演安排、宣傳、佈展、開幕酒會、導覽解說及卸展裝運返台事宜。

二﹑展出簡介：本次特展乃行政院文化建設委員會為促進國際文化交流，交由國立臺灣工藝研究所，在澳洲舉辦「二○○四台灣當代漆藝展」， 藉以宣揚我國優良漆藝傳統文化及藝術。首站展出日期自民國九十三年八月十三日起至九月二十五日止。展出內容包括：參與展出計有台灣資深及新生代漆工藝家共二十八位，展出傳統風格及現代創作之作品約四十四件，將當代漆工藝的優雅細緻之美表現得淋漓盡致。

（本文電子檔已上傳至出國報告資訊網）

目 次

摘要…………………………………….1

一、展覽介紹與目的……………………….3

二、展前籌備……………………………….5

- 執行步驟與方法

- 展品蒐集

- 展宣品印刷

- 展品裝運

三、展出工作……………………………….8

- 展出地點與日期

- 展出佈置

- 展出內容

- 開幕酒會與展出情況

- 文宣媒體報導

四、卸展工作……………………………...10

五、工作心得與建議事項………………...10

六、附錄…………………………………...12

- 活動照片集錦

- 展宣印刷品

- 媒體報導實錄

- 參觀者迴響

摘要

（一）本所承辦澳洲巡迴展覽「二○○四台灣當代漆藝展」最後一站於布里斯本市Craft Queensland藝廊展出，自九十三年八月十三日至九月二十五日止展出，藉以宣揚我國的當代漆藝之美。

（二）此次展覽受邀工藝家共二十八位，立體作品三十六組五十一件，平面作品八組八件，共計作品四十四組五十九件參展。

（三）展出內容：

1. 邀請當代漆工藝家以漆藝創作為主題，胎體包括木竹籐、金屬、陶瓷、布、漆畫、繩結等不同胎體，表現我國漆器工藝之各種面貌。

2. 本次展覽配合當日開幕活動，邀請國內知名漆藝家賴作明先生現場示範研磨、拋光及打臘等漆藝工序，並讓報名來賓自己動手完成堆漆項鍊製品，現場氣氛熱烈，吸引很多外賓參與互動及發問。

（四）九十二年初透過駐澳代表處與本所的努力，尋找適宜的展點，至九十二年中底定澳洲巡迴展覽的三個展點。展覽籌備工作從九十二年十月間即展開，直至完美呈現共花費半年以上的時間，因此次展點皆為新興的展點，起初聯繫的工作雖較為困難，但透過駐澳代表處與當地僑界社團的大力協助居中協調，使得展覽活動順利而圓滿，期望藉由不斷的經驗交流與傳承使得下次的展覽愈臻完美。

（五）「二○○四台灣當代漆藝展」第二站展覽於阿得雷德市當代工藝設計中心圓滿落幕後，旋即轉往本站展出。展品於八月十日抵達澳洲布里斯本市Craft Queensland藝廊，並開始進行點驗佈展工作。展出自九十三年八月十三日至九十三年九月二十五日止，展期共四十四天。

一、展覽介紹與目的

文化建設的目標在於提高全民生活品質及內涵，拓展優質的生活環境，藉以提升全民文化素養，豐富國民精神生活，因此，這項落實文化深耕與美化心靈的工作，除了致力於本土文化的推展外更應與國際接軌，拓展視野吸取經驗，以為借鏡。今年，我們鄭重地把台灣的漆藝之美介紹到澳洲，希望藉由國際巡迴展，讓外國友人鑑賞台灣的工藝之美，藉此獲得更大的鼓舞，做為不斷創作的動力。

漆器技藝因有著悠久的歷史，是我們獨樹一幟的傳統工藝，可謂文化的瑰寶，在先賢先進的經驗與智慧的累積，到近二十年來在政府、學校與民間的共同努力下，呈現更多元化的發展，不再僅是作為產品的塗裝材料，它的特色、功能更充份地與生活密切結合，而如何型塑再造台灣漆藝具有的在地化與獨特風格，營造設計創意優勢的工藝文化產業，配合適當的行銷管道，並與國際接軌打入國外市場，更是我們今後要努力發展的方向。

工藝的產生是因生活所需，卻也豐富了生活、創造出更多彩的生活文化，近十幾年來由於政府致力推動傳統技藝傳承與推廣，培育與造就了許多人才，在國內外各項工藝競賽中，都有漆藝創作者展露頭角，獲得不凡成績。欣見台灣的漆藝界有了傳承，也正蓬勃發展，風格越發新穎多變，卻不失傳統精粹，凸顯出了漆器藝術溫潤典雅的獨特氣質。此次「二○○四台灣當代漆藝展」，展出台灣當代知名的漆藝家，如曾獲得民族藝術薪傳獎、民族工藝獎、傳統工藝獎及國家工藝獎等大師級的作品外，也邀請了在漆器領域中已嶄露頭角的新一代工作者共同參與展出，展品兼具傳統與創新的特質，包含了各種不同材質，計有堆漆、漆畫、夾紵脫胎漆藝、金工、木胎、竹編籃胎漆藝、線繩胎漆藝等四十餘件創作作品；另外也配合展出漆飾樣板，讓參觀者更加瞭解漆器特殊的製作技法。相信漆藝之美必能感動人心，讓人深切感受台灣為保存及傳承漆藝所投注的心力與努力！

二、展前籌備

本所依據行政院文化建設委員會九十二年文建參字第○九二一一二六四六七號函辦理「二○○四台灣當代漆藝展」，於澳洲墨爾本市、阿得雷德市以及布里斯本市巡迴展出。展前透過駐澳代表處與本所的努力，尋找三處適宜的展點，至九十二年中底定澳洲巡迴展覽的三個展點。

（一）執行步驟與方法

1.蒐集歷年漆藝比賽得獎名單以及國內從事漆藝創作者之資料，蒐集相關漆藝資料。

2.邀展、徵件並收集展品。

3.展品資料造冊、辦理國內外藝術品綜合保險。

4.展品攝影。

5.專輯、說明書、圖表及展示說明卡製作、進行英譯資料校對；而後進

行專輯設計與校稿作業。

6.邀請國內知名漆藝家賴作明先生做現場示範漆藝表演，並協商表演內容與主題，製作作品說明圖表與作者簡介。

7.展品裝運合約訂定及發包，進行國內藝術品包裝及裝箱事宜。

8.開幕、佈展及示範表演、現場DIY活動準備工作事宜。

9.整理蒐集導覽相關資料。

10.赴澳洲布里斯本市Craft Queensland藝廊辦理佈展事宜。

（二）展品蒐集

1.多方蒐集漆工藝家作品資料，提報審議核定後，正式函邀並寄發參展意願表，以電話逐一徵詢各工藝家參展意願後始進行收件工作。

2.邀展對象除資深漆工藝家外，漆藝新秀等具現代創意風格的作品也同在邀展之列，期使此次展出有別往年能呈現一番新的氣象。計有歷屆薪傳獎、民族工藝獎、台灣工藝設計競賽、台灣生活用品評選展、傳統工藝獎及國家工藝獎等得獎作家及參加國內外各項競賽、展覽活動表現傑出之漆工藝家二十八位，共計四十四組五十九件作品參與展出。

（三）展宣品印刷

1. 「二○○四台灣當代漆藝展」展覽展宣印刷品包括專輯、小傳單、海報以及圖表的製作。澳方各博物館或藝廊負責此次展覽請柬設計製作，其餘專輯等皆由本所負責。所有展品照片由智繪商業攝影公司承攬拍照，專輯、小傳單、海報及展品展示卡由得標廠商台中興台印刷廠設計及印製。

2. 專輯排版採二行列式，將中文內容置於前，英文內容部分置於中文後方。書中除了有前文建會陳主任委員郁秀序文以及本所洪所長慶峰序文外，此次乃創新增加二十八位漆藝家的簡歷及作品介紹，配合漆藝家作品的圖片穿插於文中，使版面相當賞心悅目之外，亦讓國外友人深入了解作者生平以及漆器創作的基本概念。

3. 小傳單中採中英對照、彩色印刷，精選其中約四件作品，附上圖片，可讓觀眾於簡短的文字中了解整個展覽的精神與宗旨。

4. 圖表共有七張，包括漆樹的生態介紹、漆器的各種胎體介紹以及示範表演工藝家簡介。此次並配合展出漆飾樣板四幅，有助於外國友人瞭解漆藝創作的多樣貌相及漆器的各種塗裝技巧。

（四）展品裝運

1. 展出作品共計四十四組五十九件，其中立體作品三十六組五十一件，平面作品八組八件；另有專輯、小傳單、海報及圖表十件及示範表演工具及材料，由永霖報關有限公司得標承攬。作品先用氣泡布及其他包裝材料包裝，再置入瓦楞紙箱，以保麗龍充塞空隙固定，箱外標示編號和照片，經由本所啟程運送至裝運公司倉儲放置，再另訂製大木箱，將所有小箱置於木箱內，空隙以發泡材料填充，可防震、防水，以增加作品安全。

2. 展品裝運工程依政府採購法採公開招標之準用最有利標方式由永霖報關股份有限公司得標，負責裝運、報關、佈卸展等相關事宜。

三、展出工作

（一）展出地點與日期

展覽地點位於布里斯本市「Craft Queensland藝廊」，該藝廊位於布里斯本市中國城附近，附近環境相當良好，交通便利，是一個相當具有優勢的展覽地點，藝廊硬體展覽設施完善，並有專責小組人員負責展覽策劃等工作，展期自民國九十三年八月十三日至九月二十五日止。

（二）展出佈置

佈展工作由本所秘書室主任陳文標率漆藝家賴作明先生及館務員羅香珍

小姐於八月九日抵達布里斯本市，旋即拜會「Craft Queensland藝廊」展場經理Mr. Matt Marlone等人，以溝通佈置及開幕等細節。

佈展工作包括開箱檢視、展品定位與燈光調整等工作皆由所有佈展工作人員與包裝公司合力完成。因展覽空間不大，佈置的時間相對縮短，透過本所承辦人員與澳方藝廊工作人員深切溝通後，合力完成展覽佈置的工作。

（三）開幕酒會

展出開幕酒會於九十三年八月十三日下午六時於「Craft Queensland藝廊」舉行，由藝廊館長Ms.Christine Ballinger親自主持，駐澳大利亞代表處文化組邱玉蟾組長應邀致詞，她盛讚台澳雙方人員之努力促成此次意義不凡的展覽，本所陳文標主任致詞說明這三年來台灣與澳洲工藝交流活動的熱絡概況，並邀請大家見證漆藝在台灣發展的高峰，另有澳洲公民及多元文化部長Mr.Gary Hardgrave、昆士蘭州州議員Ms.Julie Attwood及藝術廳次長Mr.Peter Bridgman等多位貴賓亦蒞臨致詞，當地最大的僑社「澳亞青年暨專業人仕團友會」陳文璋會長亦率領全體幹部及眷屬多人共襄盛舉，與會者近百人參加盛會。

（四）漆藝示範表演：

八月十四日下午二時起由資深漆藝家賴作明先生示範漆藝項鍊製作，

在示範教學之前，賴作明先生首先針對所有的展品一一向來賓導覽介紹，並透過翻譯詳加說明，讓國外人士都能清楚地體會每件作品的材質、創作意境及製作工序，來賓發問亦相當踴躍，並對於博大精深的漆工藝讚嘆不已，紛紛詢問學習漆藝的相關資訊，足見傳統工藝之魅力，賴作明先生與來賓互動頻繁，讓來自國外的朋友都能清楚地了解漆藝文化的精美之處。接著進入示範及實作部份，賴先生準備三十份堆漆項鍊半成品分送現場報名觀眾，讓他們跟著老師的示範完成最後三道工序，包括研磨、上臘及拋光等步驟，學員們欣喜有這樣親自體驗的難得機會，並滿心歡喜帶回自己的作品。

（五）文宣媒體報導

本次展覽本所提供作品專輯一千本、小傳單及海報各五百份給來賓參閱或當紀念。Craft Queensland藝廊於多月前便開始預告此項展覽訊息，此次更承蒙當地「澳亞青年暨專業人士團友會」會長陳文璋先生及團友們的熱誠協助，並對展覽的宣傳及推廣不遺餘力。

在報章媒體報導方面，計有澳洲華友週報（Asian Community News）、世界週報、生活月刊、橋BRIDGE生活雜誌等陸續刊載報導。

四、卸展工作

「二○○四台灣當代漆藝展」末站布里斯本展出於九十三年九月二十五日圓滿落幕，本所委由包裝公司永霖報關公司前往辦理卸展工作事宜。於澳洲當地時間九月二十八日清晨抵達，隨即進行清點展品的工作，了解所有展品的情況，同時清查是否有作品損毀；於九月二十九日偕同藝廊工作人員進行包裝工作，全程包裝、封箱、裝入大木箱及貨車皆由所有工作人員一同參與完成，全程過程順利圓滿。

五﹑工作心得與建議事項

（一）根據CraftQueensland 館方人員轉述，曾有多位外國友人擬購藏展出之漆藝作品，但礙於此展皆為非賣品，他們只能悵然離去。他們建議日後展覽之專輯目錄中，可加印本所及每位作者在台之中、外文連絡電話，通訊住址，電子郵件地址等，讓有意蒐藏者有直接洽購之管道和機會。

（二）二○○一年「台灣當代工藝展」首次在澳洲坎培拉及及阿德雷得兩站展出，其中的漆藝作品格外受到矚目，因此今年特別蒐集台灣當代漆藝作品至澳洲巡迴展，規劃展覽之初，歸功於駐澳代表處文化組與本所工作人員的努力，拓展了許多新的展點，讓優美的漆工藝可以首度在澳洲友人的面前呈現，透過展覽的交流，我們與澳洲的文化外交又前進了一大   步。

（三）展覽開幕配合工藝家現場製作表演之方式頗受當地觀眾之歡迎，現場氣氛熱鬧萬分，互動良好，示範表演活動的持續舉辦，有助於我國傳統工藝及美術的推展，相信工藝家們所帶回的國外經驗也同樣有益於創作深度及寬度的提升。

（四）專輯中首例增加二十八位作者之中英文簡歷與作品創作簡介，俾利國外友人直接深入瞭解作者的創作概念與生平簡歷。

（五）因展覽期間缺乏專業的導覽人員，以致觀眾難以窺探漆器更深層的技巧、意涵和文化內容，實為缺憾。日後類似展覽，或可安排通曉當地語言之鄉親或留學生充當義工，輪流在場當解說員，他們可事先根據本所提供之相關資料及現場圖表預做準備，佈展人員亦可對義工施予解說訓練，提升其解說能力。

（六）鑒於國外地點較佳之博物館及美術館通常需於兩年前預定檔期，今後國外展覽謹建議主管單位設法改善目前一年一度的計畫審議方式，才能事先洽得良好展點，對推展國際交流將大有助益。

附註：展覽總天數:：44天

參觀總人數:：3520人

平均每日參觀人數： 80人次

六、附錄

（一）展出活動照片精華

（二）展宣印刷品

（三）廣告宣傳與媒體報導

（四）參觀者迴響

六、附錄

# （一）展覽活動照片精華－佈展篇

■ 展品貨櫃抵達展場

■展品開箱檢視

- 展覽活動照片精華－佈展篇

■展品開箱檢視               ■調設展場燈光

■館方專職人員協助佈置展品            ■工作人員共同檢視展品

（一）展覽活動照片精華－開幕酒會篇

■ 開幕現場盛況

C                        館長Ms.Christine Ballinger

主持開幕典禮

■澳洲公民及多元文化部長Mr.Gary Hardgrave應邀    ■館長Ms.Christine Ballinger致贈紀念品

致詞並與工藝家互贈紀念品

■昆士蘭州藝術廳次長Mr.Peter Bridgman應邀致詞   ■昆士蘭州州議員Ms.Julie Attwood應邀致詞

- 展覽活動照片精華－開幕盛況

■本所陳文標主任代表本所致詞

■本所館務員羅香

珍小姐為外賓介紹

■開幕盛況

展覽活動照片精華－漆藝示範表演

■漆藝家賴作明現

場示範表演情形

■觀眾與工藝家的

互動

■觀眾熱烈的加入

漆藝DIY製作

# （一）展覽活動照片精華－與媒體互動及來賓篇

■本所工作人員與邱玉蟾組長及館長等人員合影

- 本所代表與澳洲多元文化部長Mr.Gary Hardgrave及邱玉蟾組長合影

■本所代表與昆士蘭州藝術廳次長Mr.Peter Bridgman交流

# （一）展覽活動照片精華－與觀眾互動及來賓篇

■本所工作人員為來賓導覽介紹

■展場一隅

# ■展場附設藝品

# 中心

# （一）展覽活動照片精華－其他

■本所工作人員參觀布里斯本美術館

■駐澳代表處邱玉蟾

組長宴請館方及本所工作人員

■當地僑社「澳亞青年暨專業人仕團友會」至機場接機

（二）展宣印刷品

■小傳單（原吋20×8 cm）

# （二）展宣印刷品

■海報（原吋84×59.2 cm）

# （二）展宣印刷品

■彩色專輯封面及封底（30×21cm）

# （二）展宣印刷品

■請柬（澳方製作—原吋21.5×9.5cm）

■ 正面

■ 背面