同意書

本人同意    年    月    日至    年    月    日因公執行出國計畫：

所完成之出國報告書其著作財產權讓與中國石油股份有限公司，並同意不對中國石油股份有限公司行使著作人格權。

立同意書人：

身分證統一編號：

地      址：

中華民國      年      月      日

公務出國報告審核表

| 出國報告名稱： |
| --- |
| 出國計畫主辦機關名稱： |
| 出國人姓名/職稱/服務單位：（若二人或以上，則列○○○等_人） |
| 出國計畫主辦機關審核意見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整 (3.內容充實完備 (4.建議具參考價值 (5.送本機關參考或研辦 (6.送上級機關參考 (7.退回補正，原因：((不符原核定出國計畫 ((以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 ((內容空洞簡略 ((未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 ((未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (8.其他處理意見： |
| 層轉機關審核意見 | (同意主辦機關審核意見 (全部 (部分 （填寫審核意見編號） (退回補正，原因： （填寫審核意見編號） (其他處理意見： |

說明：

一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。

經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：其他）

澳洲AC/P32礦區技術及經營委員會議報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司探採事業部 職務：副處長 姓名：劉家華 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 澳洲伯斯(Perth) |
| 出國期間： | 93年10 月27 日至 10月30 日 |
| 報告日期： | 93 年11 月24 日 |

AC/P 32礦區出國報告摘要

- 本礦區將於11/27到期，經營人正以找不到可用鑽機為由，以不可抗力因素申請展延半年。目前尚未獲澳洲政府答覆。

- 據私下了解Norwest/Bounty正聯合積極進行礦區轉讓以減輕財務負擔，目前有Arc Energy 及Apache表示意願。(按11/22報導：礦區若能展延，Arc將以支付37.5%讓入25%權益)。

- 本案至10/31 止OPIC支付601,311澳幣，若再加上3筆尚未支付之cash call 66,778澳幣；合計支付668,089澳幣約US$521,944 (美元:澳幣 1:1.28)；依合約規定，除鑽井費用外，本公司支付滿540,000澳幣即依平等條件付費，並取得投票權；未來鑽井總費用6百萬美元以下本公司支付36%而後依工作權益比付費。

- 各家同意第一優先鑽探Magnolia構造，並應自原先主要目標層JO地層加深至JS以下地層，估計井深4,000公尺以上、乾井費用P50 為9.2百萬美元。估計JS地層P50 OOIP 185 百萬桶油或504 BCF天然氣，成功率0.12；估計JO地層(深度約3000公尺)，OOIP 303百萬桶油。

- Magnolia構造有二個目標層，且構造完整鄰近油廚區，值得鑽探；本公司已於會中督促Norwest儘力取得礦區延長半年之許可及進行籌鑽如預訂套管、鑽機租約等工作。

澳洲AC/P32礦區技術及經營委員會議

- 時間:  93年10月29日

- 地點: 澳州伯斯Norwest Energy 辦公室

- 與會人員

      - Norwest Energy (Operator，49%): Joe Salomon (C.E.O.)、Andy Svaibe (Director)

      - Bounty Oil & Gas (26%): Laurence Roe (Exploration Manager)

      - OPIC (25%): 劉家華 (副處長)

      - Consultants:

        - Cameron Blyth ( Senior Geophysicist /Saitta Petroleum Consultants Pty Ltd )

        - Dr. John Nicholson ( Director / Highland Geology Limited )

- 議程及會議記要

      - Welcome

Mr. Salomon致歡迎詞並簡介本日議程。

      - Status of Permit (礦區現況)

- 目前礦區展期將於2004年11月27日到期

- 展期之工作義務含2D炸測及處理、3D重新處理均已完成

- 震測解釋以兩種方式進行

  - “傳統解釋”- 張力正斷層解釋，由Saitta Petroleum 負責。

  - “擠壓解釋”- 由Dr. John Nicolas負責

- 目前有3部鑽機在鄰近地區鑽探，可於明年移來本礦區鑽探以節省移機費用

  - Transocean Rig Sedco 703 最早於2005年3月19日有空

  - Diamond Offshore Ocean Bounty最早於2005年2月中有空

  - Diamond Offshore Ocean Patriot最早於2005年3月中有空

- 因找不到可用鑽機，已向澳洲政府以不可抗力(force majeure)因素申請展延6個月。據經營人告知，澳洲政府口頭回應有利延期核准。

- 近期將向澳洲政府簡報技術解釋結果

- Peak 鑽井服務公司完成初期鑽井計畫( 含Casing Program 及費用)

- Peak公司完成鑽機及套管招標書(Tendering)

- 2/3月為澳洲Cyclone季節，宜避開鑽井

      - Lara 2D Acquisition and Processing Report

- 由Veritas公司炸測9條測線共144公里以聯接現有井位及補助3D控制主要構造形貌為主

- 炸測期間8月16日至8月18日

- 由Robertson Research 處理並由Saitta 公司督導參數選擇

      - Onnia 3D Reprocessing Report

- 7月5日開始處理，8月10日處理面積由170平方公里增為183平方公里

- 於9月29日完成處理(Prestack time migration)並開始解釋

- 資料品質就連續性、降低複反射、擴大頻寬言有明顯改善

- 由PGS 處理並由Saitta 公司 Cameron Blyth及John Cant (Makaira公司)督導參數選擇

      - Saitta Petroleum Seismic Interpretation Status Report

- 完成JO不整合面時間及深度構造圖 (JO不整合面係指Late/ Middle Jurassic不整合面或Oxfordian/ Callovian不整合面)

- 平均速度係摘自3D資料體Stacking Velocity以200公尺*200公尺網格推算至目標層

- 完成JS不整合面時間構造圖(JS不整合面係指Early Jurassic/ Late Triassic不整合面)

- 解釋結果以Wisteria 及Magnolia構造最具潛能，利用JO不整合面構造圖估算OOIP如下

|  | Crest (m) | Closure (m) | Height (m) | Area (Km2) | OOIP (MMBBLS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wisteria | 3,140 | 3,225 | 85 | 11 | 170 |
| Magnolia | 2,955 | 3,052 | 87 | 13 | 303 |

- 其他參數: Porosity 18%、Hydrocarbon Saturation 70%、Net/Gross 0.8、Oil Volume Factor 0.9

      - Dr. John Nicholas Interpretation Status Report

- Dr. Nicholas以Early Cretaceous以後來自印度洋板塊碰撞擠壓(擠壓力略呈東南東)為依據，第一波作用力沿JS不整合面為Detachment滑移，以早期正斷層為界形成逆斷層構造

- Dr. Nicholas並未繪製構造圖，仍沿用Cameron解釋之JS構造圖但將正斷層變成逆斷層或右移斷層

- Dr. Nicholas建議加深鑽探JS以下地層(估計井深4,000公尺以上)，估計P50 OOIP Reserve 185 百萬桶油或504 BCF天然氣，成功率0.12

      - Conclusion on Technical Work and Well Candidate

- 經過討論後，Norwest、Bounty、OPIC均認為以Magnolia構造最明確；不論是Mr.Cameron Blyth或Dr. John Nicholson之解釋，除對構造成因做不同解釋外，構造高區形貌則一致，因此不影響井位之選訂。因此各家同意第一優先鑽探Magnolia構造，並應加深至JS以下地層。

      - Peak Well Management Preliminary well Planning Report & Drilling Issues

- Peak Well Management係經營人委託之鑽井服務公司，目前已搜尋Transocean Rig Sedco 703、Diamond Offshore Ocean Bounty、Diamond Offshore Ocean Patriot等3部鑽機於明年2-3月間有空移至AC/P32鑽探，目前鑽機行情約US$90,000/日

- 根據井深3,000公尺之鑽井及套管計畫，乾井費用為7.8百萬美元、鑽井天數27 天；井深4,000公尺之乾井費用P50 為9.2百萬美元、鑽井天數36天(以上均為P50值)。已備妥鑽機招標書(Rig Tendering)及套管預訂書( Casing Reservation)

      - Financial Summary

- 截至2004/10/31本礦區共花費2,258,058澳幣，其中Norwest Energy支付1,061,455澳幣、Bounty Oil & Gas支付595,292澳幣、OPIC支付601,311澳幣

- OPIC支付601,311澳幣(根據合約，Seismic Cost超過540,000澳幣部份本公司按權益比分攤，本公司亦取得25%投票權)

- 四月份一筆Cash Call 16,208澳幣，因Bounty對操作費洽收有意見仍延遲未付，本公司將俟經營人提出說明後與Bounty採同一步調

- 10/17及11/15將有Cash Call， OPIC分別需支付25,610及24,960澳幣

      - Forward Work Program

- 請Dr. John Nicholson繼續進行JO不整合面之構造解析

- Saitta完成鄰近井有關JS地層儲集層及蓋層之存在

- 進行盆地地化模擬以了解JS地層油氣成熟及移棲情形

      - Any Other Business

- Bounty嘉許經營人過去幾個月對推動礦區各項業務之努力並希望本礦區未來探勘成功

- OPIC表示各家均認為Magnolia構造值得鑽探，經營人應儘最大努力於本礦區鑽井，Norwest表示鑽井一直是經營人之意願

      - 結論

- 據私下了解Norwest/Bounty正積極進行礦區轉讓以減輕財務負擔，目前有Arc Energy 及Apache表示意願(按11/22報導：礦區若能展延，Arc將以支付37.5%讓入25%權益)

- 本案至10/31 止OPIC支付601,311澳幣，若再加上3筆尚未支付之cash call 66,778澳幣；合計668,089澳幣約US$521,944 (美元:澳幣 1:1.28)

- 各家同意第一優先鑽探Magnolia構造，並應自JO地層加深至JS以下地層，估計井深4,000公尺以上、乾井費用P50 為9.2百萬美元。估計JS地層P50 OOIP Reserve 185 百萬桶油或504 BCF天然氣，成功率0.12；估計JO地層(約3000公尺)，估計 OOIP Reserve 303百萬桶油

- 本公司已於會中督促Norwest儘力取得礦區延長半年之許可及進行籌鑽工作如預訂套管、鑽機租約等

附表: Magnolia JS層蘊藏量及成功率估算

附圖: Magnonia JO 深度構造圖