| 文件名稱 | 核可單位 | 檢附之文件資料 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.古物進出口申請 | 教育部 | 出口古物展品清冊 | 受文化資產保育法規範 |
| 2.CITES輸出許可證 | 1.農委會許可 2.國貿局核發許可證 3.CITES輸出許可證號 | 農委會許可文件 來源証明 捷克輸入許可証 | 華盛頓公約規範之物種 ■本案申請之物種包括： 臺灣狐蝠(向台北市立動物園借用)、臺灣狐蝠(館藏)、巨硨磲貝、臺灣彌猴、珠光鳳蝶、穿山甲、筆筒樹臘葉標本、臺灣黑熊、黑長尾雉、臺灣雲豹、藍腹鷴 |
| 3.保育動物標本受野生動物保育法規定之核准函 | 1.中央主管機關(台北市政府建設局) 2.行政院農委會 | 野生動物展品清冊 | 野生動物保育法規定公私立博物館輸出入保育類野生動物產製品需經中央主管機關同意(第二十五條) |
| 4.輸出植物檢疫證明書 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 申請書 購買木箱之發票 | 1.裝運展品之木箱，為符合進口國規定，均送至由農委會規定之廠商處進行熱處理，以達到防蟲及防黴之效果 2.輸出植物檢疫證明書 |
| 5.稻穀出口同意書 | 行政農業委員會 | 貨品出口同意書 | 同意書號碼 |
| 6.輸出許可證 | 國貿局 | 展品清冊及裝箱清單 | 輸出許可証號碼 |
| 7.運輸提單正本、裝箱清單 | - | - | 提單號碼: (包括回臺及不回臺展品清單之提單號馬) |
| 8.出口報單 | - | - | 報單號碼 |

(二)運輸內容

共計木箱51件(包含展品、AV影音設備、展品支撐架及佈展物品)及紙箱38件(包含展覽專輯1000冊、博物館簡介300份、金紙/天公壇及王船佈展使用)，運輸清單詳附件二所述。

(三)運輸工作之執行方式(臺灣→捷克)

1.展品出庫裝載至溫控氣墊貨櫃車

(1)時間：94年5月13日；地點：徐州陸典藏庫房

(2)準備工作：(A)展品出庫房前，皆已由本展各組策展人或標本管理員偕同承製廠商完成點交、封箱、填貼封條及封條會簽等程序。

(B)為因應天候狀況，故廠商事先在庫房出口處搭設雨棚，以避免包裝木箱於搬運中受雨淋。另並準備防水布，以便下雨時得覆蓋木箱，以防止受潮。

(C)茲因徐州路庫房空間無法容納數件原置放在新店庫房的大型展品(例如雅美船、大型木雕版、天公壇桌椅、王船等)，經協調，廠商於5月10日先將完成包裝的五只大型木箱搬運至位於汐止之空調倉儲，另於5月13日再以溫控氣墊貨櫃車將該批木箱運回徐州路庫房。

(3)運輸車輛：茲因本展展品數量眾多，且因搬運及運載工作執行時間較長，故本案廠案安排兩輛40呎溫控氣墊貨櫃車，以降低運輸過程溫溼度之變化。另因本館典藏庫房出入口空間及動線無法停放40呎溫控氣墊貨櫃車，故須以堆高機及3.5噸廂型貨車接駁，以將包裝木箱運載至氣墊貨櫃車停放處，再接續執行木箱搬運上貨櫃車之工作。

(4)所有展品在14日凌晨1點裝載完畢，在本館人員監督下，於溫控氣墊貨櫃車貼封條並上鎖，展品停留在館外的期間，由廠商安排人員1名、拖車司機2名及館方保全人員2名偕同戒護，以確保展品之安全性。

展品搬運出庫之執行狀況紀錄

| 因天候狀況不佳，廠商先於庫房出入口處搭設雨棚備用。木箱並以防水布覆蓋，以避免箱體受潮 | 以堆高機將木箱由庫房出口接駁至溫控氣墊車停放處；運載途中以人力維持展品平衡 |
| --- | --- |
| 堆高機運載木箱至溫控氣墊車之狀況 | 展品於內陸運輸期間，車輛須執行上鎖及黏貼封條等安全措施，以確保展品安全 |

2.展品押運至機場並進行卸載、裝盤工作

(1)時間：94年5月14日；地點：桃園中正國際機場

(2)在警政署戒護下，當日上午8點自本館徐州路典藏大樓起運，運輸至桃園中正國際機場，廠商並派遣兩輛廂型車一前一後押運，抵達時間約為當日上午9：00，當日行駛路線為：

本館徐州路庫房→右轉杭州南路至忠孝東路→直行忠孝東路至新生南右轉至信義路→左轉直行建國南路→接建國北路上中山高速公路→由南崁交流道下高速公路→走航勤北路至機場至華儲機放倉。

(3)展品抵達機場後立即安排卸貨至華儲碼頭，過磅丈量尺寸重量，廠商並回報相關資料至其台北辦公室以製作提單(本展部分佈置展件係屬消耗品，不須再運回台灣，故本案出口提單分成兩份)，並續辦報關程序。

(4)報關完成後即進行打盤工作，本案所有展品皆單獨打盤，並於外覆蓋防水布，暫存於華儲期間由航警派員戒護。

展品押運至機場及進行打盤工作之狀況紀錄

| 為確保展品於內陸運輸至機場期間之安全，本館函請警政署協助安排警力戒護運送 | 展品運抵機場後，即於華儲辦理卸載工作 | 展品秤重、核對尺寸、清單並貼專用標籤 |
| --- | --- | --- |
| 打盤準備-於盤底鋪吸水紙、塑膠布 | 打盤作業(共7盤) | 綁固定帶 |
| 塑膠布鋪設完成 | 裝固定網 | 拖運至停機坪 |
| 於上貨區等待上貨 | 裝載展品之貨艙空間 | 本展展品置放於貨艙之狀況 |

3.展品空運出口、進口之工作

(1)時間：臺灣出口----94年5月15日；捷克進口---94年5月16日

(2)展品於94年5月15日華航直飛捷克布拉格班機CI363運往捷克，廠商派工作人員乙名隨機押運，起飛時間約為5月15日凌晨00:45，抵達時間為布拉格時間下午13:20，當日約15:00左右完成貨機卸載作業，並在當地航警的戒護下運送至航空公司倉儲暫存待報關放行後提領。

(3)5月16日早上，廠商捷克分公司取得正本提單、CITES許可證正本、裝箱清單及相關報關文件後，開始進行報關作業。廠商押運人員並於當日下午拜訪捷博館，與捷博館館方人員討論搬運進出動線，並堪察展品儲放空間。

(4)因捷克當地海關要求展品須運送至海關辦公室點驗數量，故於5月18日上午在航空公司倉儲進行拆盤作業後，隨即運送至指定地點供海關點驗展品木箱數量，海關點驗放行後隨即將展品運送至捷博館所屬之館外典藏庫房。

展品於捷克機場及捷博館館外所屬典藏庫房進行卸載工作之狀況紀錄

| 展品由飛機貨艙卸載之狀況 | 捷克布拉格機場航警戒護展品 | 展品置放在航空公司倉儲空間之狀況(現場皆配置保全監視器) |
| --- | --- | --- |
| 展品於航空公司倉儲空間進行拆盤之狀況(一) | 展品於航空公司倉儲空間進行拆盤之狀況(二) | 展品於航空公司倉儲空間進行拆盤之狀況(三) |
| 捷博館所屬館外典藏庫房空間 | 本展品卸載於捷博館所屬館外典藏庫房之儲放狀況 | 捷博館典藏庫房空間配置之保全設備(空調為恆溫恆濕系統) |

三、佈展前置準備工作

為順利於捷博館辦理開箱點驗、佈展等工作，佈展人員須於離臺前預先準備下述資料：

(一)藏品點交狀況報告(Condition Report)正本乙份---臺、捷兩館人員皆須於狀況報告上會簽。

(二)中、英文版展品清單及展品包裝箱清單各乙份

(三)展場施工圖說及展品配置索引圖乙份(預先將配置於各區之展品圖片填貼於立面圖說上，以俾佈展人員得快速對照展品配置位置)。

(四)依據展品支撐及展示需求準備懸掛及固定用五金、支撐材及工具，以俾因應展品佈展需求。

肆、開箱、點驗及佈展工作之辦理情形

一、佈展工作日誌

| 5月23日(星期一)------佈展人員：李永裕、蘇憶如、郭昭翎 |
| --- |
| 展場施工 | 勘查展場工程製作現況 (一)展廳入口及Gallery A之木作工程約完成70%。 (二)Gallery B, C, D之牆體、展櫃及地毯鋪設完成。 (三)Gallery B (1)完成油漆工程 (2)獨立展櫃內浸液標本區木作封板製作方式錯誤，因考量修正木作及上漆所需時間將嚴重影響佈展進度，經與捷克國家博物館策展人Dr. Moravec 討論後，決定保持現有施工原狀，並調整展品固定方式及圖文版位置 (3)確認原住民服飾區展櫃斜板位置及尺寸 (4)修正永生標本盒固定方式及林鑑標本展櫃之照明方式，並加裝燈具 (四)Gallery C、Gallery D進行批土油漆工程，完成度約30%。 |
| 運輸 | (一)21個木箱、金紙及展覽專輯紙箱於午後開始搬進展場，置放於Gallery B與儲藏室空間 (二)12:00AM海關人員開箱抽驗 |
| 佈展工作 | (一)與Dr. Moravec討論佈展計畫，相關程序簡述如下： (1)5月23日檢視展場施工狀況、第一批木箱搬運進展場 (2)5月24日起至5月27日完成Gallery B開箱點驗及佈展工作 (3)5月28日起至6月2日依序完成Gallery D、C、A開箱點驗及佈展工作 (二)請Dr. Moravec準備佈展桌及安排展場清潔，以俾辦理開箱點驗工作，確保展品安全 |
| 5月24日(星期二)------佈展人員：李永裕、蘇憶如、郭昭翎 |
| 運輸 | (一)10:30 AM海關人員開箱抽驗 (二)辦理Gallery B展品開箱點驗 |
| 佈展工作 | (一)佈展前準備工作 (1)將展品配置圖說黏貼於各展櫃，以俾佈展人員便於執行相關工作。 (2)佈展桌2張準備就緒，捷方佈展人員2名協助清潔展櫃及地板。 (3)請Dr. Moravec準備佈展用無酸紙，但因其表示無酸紙備貨須2週時間，經討論後決定用本館包裝使用之無酸紙作為木作與展品之隔離材。 (二)進行Gallery B開箱點驗及佈展工作 (1)植物標本開箱點驗；Audio-visual 設備及佈展工具開箱 (2)動物標本開箱點驗及定位 |
| 工務會議 | (一)時間：10:00-11:00AM，Dr. Stehlik辦公室。 (二)出席人員：Dr. Moravec、捷博館展場負責人Mr. Michalek、捷博館雇用之佈展廠商(Exhibition Rous)負責人Mr. Rous、捷博館圖文設計師Mr. Susanka 、亞美非博物館研究人員Ms. Kirkova、駐捷克台北經濟文化辦事處楊組長光中、陳麗珍、本館佈展人員李永裕、蘇憶如、郭昭翎 (三)會議討論內容 展場佈展進度 佈展所需材料及人力 (3)圖文版面設計(單元B-2/動物及水果天堂、C-3/十層地獄圖、D-2) (4)討論運輸及搬運時程之安排：暫定5/27運送第二批木箱進館，另雅美船木箱因體積龐大，為不影響佈展工作，該項展品預訂於6/6進館佈展。 |
| 5月25日(星期三)------佈展人員：李永裕、蘇憶如、郭昭翎 |
| 展場施工 | (一)與Mr. Michalek 與Mr. Rous討論後決定Gallery B原住民服飾區展櫃封玻璃，以維護展品安全。 (二)討論Gallery A半反射玻璃材質之替代方案。 |
| 佈展工作 | (一)開始佈置Gallery B原住民服飾區之展品(閩南客家→鄒族) (二)Dr. Moravec準備浸液標本瓶16件，並檢視浸液標本。經討論，本館佈展人員建議該批標本俟本館第二批佈展人員林俊聰先生抵捷後進行浸液標本製作。 |
| 5月26日(星期四)------佈展人員：李永裕、蘇憶如、郭昭翎 |
| 工務會議 | (一)時間：1:00 PM，Dr. Stehlik辦公室。 (二)出席人員：Dr. Stehlik、Dr. Moravec、Mr. Michalek、Mr. Rouse、Mr. Susanka、Ms.Kirkova、烏金老師、楊組長光中、陳麗珍、李永裕、蘇憶如、郭昭翎 (三)會議討論內容 (1)Mr. Michalek表示因佈展工作時間緊迫，為加快佈展進度，捷方可提供2名專業之佈展人力協助佈展工作。 (2)Dr. Moravec 說明運輸安排計畫：5/27將運送第二批木箱進館，因Gallery C、D製作工程執行中，空間不足，故須將完成開箱之空木箱搬運至館外之儲放空間，另雅美船預計於6月6日進場佈展。 (3)本館提出佈展時程計畫： (A)5/26完成Gallery B展品之佈置工作 (B)5/27-28可開始執行Gallery D開箱點驗及佈展工作 (C)5/30開始執行Gallery C開箱工作，將俟捷方完成Gallery A工程後，開始執行Gallery A的佈展工作，展場預計於6月2日大致佈置完成。 (D)6月6日雅美船進場後完成最後佈展工作 (4)Mr. Susanka提出有關十層地獄圖、互動布袋戲台以及水果單元圖文作法尺寸等疑問，會後於展場現場討論後確認。 (5)Mr. Michalek表示希望不再變更展場施作工程；本館回應：將不會作影響佈展進度之變更，但基於保護展品及促進展示效果等考量，仍會作局部細微變動，希望捷方諒解。 |
| 展場施工 | (一)開始施作展場入口木作工程，本館佈展人員與Mr. Rous討論確認木作牆高度，將最高點調整為與原門裝飾框等高，圖文版高度則調整為120cm。 (二)原住民服飾區展櫃完成95%佈置工作 |
| 佈展工作 | (一)繼續執行Gallery B原住民服飾區展櫃之佈展工作(魯凱→巴宰)，捷方提供協助佈展人力兩名協助佈展工作。 (二)固定Gallery B水筆仔、永生及林鑑等植物標本。 |
| 5月27日(星期五)------佈展人員：李永裕、蘇憶如、郭昭翎 |
| 展品 | 開箱時發現Gallery D借展品「繁衍」斷開，經與Dr. Moravec 討論後決定5/30(一)請該館conservator 來檢視及評估修復之可行性，另並請運輸公司通知保險公司該展品保險事宜及拍照紀錄現況。 |
| 運輸 | 將第一批空木箱搬離展場(開箱時，須於紙箱上標註木箱號，以確保包裝材及紙箱得歸位正確之木箱內) 將第二批木箱搬運進展場 (三)Gallery C 水鹿開箱進館，因該展品包裝木箱體積龐大，無法搬運進館，故先於Ground Floor 拆箱後再搬至展廳，定位後並以無酸紙覆蓋，以避免沾染展場現場之粉塵。 |
| 展場施工 | (一)展場木作施工器具搬移至Gallery A。 (二)佈展人員協同Mr. Rous 挑選、裁剪Galley C所需之大型樹幹2組，並於當日架設於大型展櫃內。 (三)Gallery B原住民服飾區展櫃玻璃尺寸放樣及角度確認；昆蟲標本盒固定方式討論。 |
| 佈展工作 | (一)Gallery B (1)開箱佈置鄒族皮帽、獠牙帽及丁字褲；另尚有三件項鍊需製作陳列架 (2)需調整動物展櫃之圖文尺寸。 (二)討論GOBO燈及影音設備之配置 (三)完成D區2/3借展品開箱點驗工作(珍貴工藝品則於佈展人員離館前，暫置放於木箱內，並上釘，以確保展品安全) |
| 其他 | Dr. Moravec 告知本館佈展人員有關中國大陸使館人員與Dr. Lukes, Dr. Stehlik 今日曾至展場勘察此展展示主題是否涉及政治議題一事，當時由Dr. Stehlik說明此展為自然史展覽後，中國大陸使館人員離去。 |
| 5月28日(星期六)------佈展人員：李永裕、林俊聰、蘇憶如、郭昭翎 |
| 展品 | (一)開箱時發現甘蔗與竹管有發黴現象，為避免污染展場環境，立即將此2件展品移至該館中庭空間拆封檢視。並預定於5/30(一)與Dr. Moravec討論處理方式。 (二)另稻穀亦移至中庭檢視，確認無發黴後送回展場 |
| 佈展工作 | (一)完成Gallery D借展品開箱點驗，並作初步定位(貴重展品/珊瑚、琉璃項鍊、文石等)於離開展場前先置放於木箱內 (二)討論Gallery D工藝品及材料等展品支撐架製作方式。 |
| 5月29日(星期日)---休息 |
| 5月30日(星期一)------佈展人員：李永裕、林俊聰、蘇憶如、郭昭翎 |
| 展場施工 | (一)Gallery A木作持續進行 (二)機電開始架設Gobo燈以及影音設備配線 (三)Gallery B、Gallery C動物展櫃燈槽加霧面壓克力片 |
| 展品 | (一)Gallery D借展品「繁衍」 (1)捷博館修復人員至現場鑑定後表示可修復，但須作者同意其預訂使用之修復材料後始得進行。 (2)佈展人員與本館推廣組同仁翟筱梅聯繫，請其與作者確認修復方式，作者表示希望展出作品主體，斷開部份則於回臺後將自行修復。 (3)斷開部份以紙箱包妥交由Dr. Moravec保管。 (二)甘蔗與竹管 (1)為保護展場環境，佈展人員經與Dr. Moravec討論後確認甘蔗無法於展場中使用。 (2)本館佈展人員李永裕希望捷方能提供細長竹枝取代甘蔗，Dr. Moravec表示捷克植物實驗溫室雖可提供新鮮竹枝，但為顧及日後發黴問題重演，因此不建議使用。 (3)竹管則將請工作人員以酒精清洗乾燥後使用，另外為維持竹管本身乾燥，其並將竹管內各節打通，展示時不另加外罩，以利通風。 (三)林俊聰開始製作浸液標本，由Dr. Moravec 助理協助準備所需材料。 |
| 佈展工作 | (一)Gallery D (1)天公壇預留之高度與實際桌椅尺寸無法配合，故取消原有板凳，另請施工單位製作木箱以墊高桌腳。 (2)捷方佈展人員協助製作工藝品支撐架。 (3)佈置王船展示區。 (二)進行Gallery C展品開箱點驗及佈展工作。 |
| 佈展工作 | (三)Gallery B 蕨纇展品固定 |
| 5月31日(星期二)------佈展人員：李永裕、林俊聰、蘇憶如、郭昭翎 |
| 工務會議 | (一)時間：1:00PM， 於Dr. Stehlik辦公室 (二)出席人員：Dr. Stehlik、Dr. Moravec、Mr. Michalek、Mr. Rouse、Mr. Susanka、Ms.Kirkova、李永裕、林俊聰、蘇憶如、郭昭翎 (三)會議討論內容 (1)Mr. Susanka 提出Gallery D圖文版解析度問題，本館確認其為特殊設計效果。 (2)Dr. Moravec 提出預訂於6月2日將空箱運離展場；本館提出希望儲放部份木箱於展廳後之儲藏室。Dr. Moravec同意本館要求，並於會後確認可使用之空間。 (3)Mr. Michalek提出Gallery B動物櫃需儘快封玻璃；並於6/1起進行燈光架設及測試；展場玻璃將貼紅色警點以避免觀眾誤撞。本館回應：全力配合Mr. Michalek所訂進度及規定。 (4)本館提出Gallery C 動物展櫃須加製木作櫃墊高展品；Gallery B須加玻璃層板以架設浸液標本。 (5)Mr. Michalek提出Gallery A半反射玻璃材料訂購需2週時間，希望能變更材料或變更設計為一般木作牆內崁螢幕。本館建議依原玻璃設計，將半反射玻璃改為清玻璃面貼反射貼紙，另外螢幕外框及播放室需以黑色膠帶及布幕遮蓋。 (6)本館提出希望雅美船能提早搬運進展場，Dr. Moravec回覆將再與運輸公司協商後再作確認。會後經聯繫運輸公司，其允諾將於6/3搬運雅美船進館。 |
| 展場施工 | (一)因Gallery C投影機固定位置不在螢幕正前方，投影後會使影像變形，經與機電人員討論後決定架設於動物展櫃側上方。 (二)Gallery A燈光原設計過亮，現場調整燈光數量，並請機電人員使用瓦數較低之燈泡。 |
| 佈展工作 | (一)Gallery B---所有動物展品定位 (二)Gallery C (1)拆水鹿底座 (2)懸掛鳥類及蝙蝠 (3)加作木作箱底座6組，提供尺寸與施工單位 (4)完成C-3原住民生活器具區固定於壁面之展品 (三)Gallery D (1)完成天公壇及王船展品定位 (2)「繁衍」自木箱取出定位 (3)與Mr. Rous確認需封玻璃之展櫃位置及尺寸 (4)請Mr. Michalek協助提供佈置工藝展品所需之特殊五金器具 |
| 6月1日(星期三) ---佈展人員：李永裕、林俊聰、蘇憶如、郭昭翎、王惠雅(自費至捷克協助佈展) |
| 佈展工作 | (一)Gallery C (1)動物展櫃定位，Mr. Rous 運進一樹幹作為雲豹底座 (2)完成C-3原住民生活器具佈展工作 (二)Gallery B---原住民服飾區展櫃圖文版進場，配置於相關位置 (三)Gallery D (1)皮影戲偶原固定方式易鬆脫，請捷方佈展人員協助固定 (2)請Mr. Michalek將固定五金刷漆，色與展櫃同 (3)固定工藝品，並鋪設金黃稻穀 |
| 其他 | Dr. Moravec 訪問本館佈展人員本展重點展品及內容以作為新聞稿宣傳重點 |
| 6月2日(星期四)---佈展人員：蕭館長宗煌 (13:30~15:30)、李永裕、林俊聰、蘇憶如、郭昭翎、王惠雅(自費至捷克協助佈展) |
| 佈展工作 | (一)Gallery C (1)原住民生活器具區展櫃開始封玻璃，玻璃壓條顏色有誤，商請捷方重新上漆。 (2)為維護阿美石煮器具各式展品之安全，展櫃加設60cm高之玻璃。 (二)Gallery B (1)展櫃封玻璃完成80% (2)經考量葛瑪蘭族與巴宰之圖文版面因缺圖片，致使影響展示效果，故緊急聯繫本館推廣組隗組長振瑜及人類學組吳佰祿協助徵集新增服飾照片，並請捷方預留開口以利進出調整展櫃圖文。 |
| 6月3日(星期五)---佈展人員：蕭館長宗煌、林俊聰、(郭昭翎、王惠雅自費留下協助佈展) 本館第一批佈展人員李永裕、蘇憶如於上午七點搭機返臺 |
| 佈展工作 | Gallery A---雅美船於上午進場定位 Gallery B---將水筆仔維修門鑰匙交與Dr. Moravec 保管 (三)Gallery C (1)阿美石煮器具底層鋪砂子待乾 (2)圖文版面定位 (3)浸液標本說明牌有誤，須修正調整 (四)Gallery D (1)開始封玻璃 (2)借展品「繁衍」加設玻璃罩 (3)調整工藝品陳列位置，並確認說明牌位置 (4)門神輸出貼於紅色壓克力板上後顏色失真，與Mr. Moravec討論後改為白色背板 |
| 6月4日(星期六)---佈展人員：林俊聰、(郭昭翎、王惠雅自費留下協助佈展) |
| Audio-Visual 設備測試 | 將CD及DVD影片交與影音設備師於展場作測試 |
| 圖文版面 | (一)門神圖文縮小重新輸出，以使圖案雙面可見。 (二)平安符說明文重新輸出，黏貼固定於互動桌面。 (三)Gallery C玻璃版上之海洋圖文於施作時損壞，故圖文重新輸出，並預定於6/6重貼 |
| 佈展工作 | (一)Gallery A---雅美船木刀以魚線固定 (二)Gallery C---阿美石煮器具定位 (三)Gallery D--- (1)道教法器展櫃下方加整疊金紙陳列 (2)符紙展櫃下方改為各類金、銀紙展示 (3)圖文版面及說明牌定位 (4)Mr. Susanka建議門神輸出維持原透明材質設計，並將輸出改小以避免被展台遮住。 |
| 6月5日(星期日)---佈展人員：林俊聰、(郭昭翎、王惠雅自費留下協助佈展) |
|  | 12:00 小西園於布拉格偶戲戲院演出 |
| 6月6日(星期一) ---佈展人員：蕭館長宗煌(12:00~17:30)、林俊聰、(郭昭翎、王惠雅自費留下協助佈展) |
| 展場驗收 | 下午3:00，所有工作人員參與驗收 (一)Gallery A---(1)調整雅美船位置 |
| 展場驗收 | (2)燈光微調 (3)變更人面陶罐圖文位置，調整該區說明牌 (4)影片播放設定有誤，請影音設備師重新調整 (二)Gallery B (1)萬花筒與圖案焦距不對，剪貼展覽專輯之圖樣並作調整 (2)確認蕨類展品照明 (3)水果翻版上架 (三)Gallery C---(1)重貼海洋圖文 (2)調整燈光，Dr. Moravec表示因時間緊迫，希望盡量不變更此區燈光。 (四)Gallery D (1)調整燈光 (2)臨靠Gallery A之牆面，Mr. Susanka 建議增加書法圖案，並請館長提字 “婆娑之洋，美麗之島”，以豐富展示效果及意象。 (3)將平安符書寫及戲偶戲互動單元之相關配備固定於展台上。 (4)告知Dr. Moravec王船影片將於開幕後寄送新影片，請其更換影片。 (五)所有佈展桌及佈展工具卸至展廳後方儲藏室。 |
| 6月7日(星期二)---佈展人員：蕭館長宗煌、林俊聰、(郭昭翎、王惠雅自費留下協助佈展) |
| 展場檢視工作 | (一)展場放置中、英文圖錄供計者、來賓取閱 (二) Gallery D牆面貼上書法輸出 (三)貼上門神輸出 |
| 召開記者會 | 11:20~1:30(含展場參觀) (一)捷博館館長、陳主任委員其南、捷克文化部副部長、蕭館長宗煌致辭 (二)記者於展場中採訪捷博館館長、陳主任委員其南、蕭館長宗煌以及Dr. Moravec (三)提供原住民音樂給捷克廣播電臺記者 |
| 開幕活動 | 開幕活動於5:00 PM開始，活動內容簡述如下： (一)小西園表演 (二)捷博館館長、陳主委、捷克文化部副部長、蕭館長致辭 (三)於走廊進行開幕酒會 (四)陳主委宴請小西園及本館工作人員 |
| 6月8日(星期三)------佈展人員：蕭館長宗煌(佈展工作完成，與主委繼續進行其他行程)、林俊聰(佈展工作完成，自費留捷克參訪) |

二、佈展前展場施工狀況記錄

| 入口木作結構初胚部份完成 | 佈展人員與與施工人員討論施工修正細節 | Gallery A木作施工現場 |
| --- | --- | --- |
| Gallery B 木作、油漆及地毯完成 | Gallery B展場施工部份修正 | Gallery C獨立展櫃初胚完成 |
| Gallery D 木作及油漆完成 | Gallery D 現有展櫃定位 | Gallery C壁面展櫃木作櫃體完成 |
| Gallery C展櫃油漆中 | 施工人員裁剪展場用樹幹 | Gallery A設備架設 |

三、佈展工作執行狀況記錄

(一)Gallery A佈展工作狀況記錄

| 入口木作油漆完成 | 螢幕玻璃屏風定位 | 雅美船定位 |
| --- | --- | --- |

(二)Gallery B佈展工作狀況記錄

| 運輸公司人員拆箱將展品自紙箱中取出 | 展品定位後於玻璃安裝前以無酸紙覆蓋，以避免灰塵沾染 | 佈展人員於捷方人員檢查展品狀況 |
| --- | --- | --- |
| 服飾展區佈展現場 | 調整浸液標本櫃玻璃層板 | 裝設Gobo燈具 |

(三)Gallery C佈展工作狀況記錄

| 木箱進場定位 | 水鹿標本進場 | 佈展人員與運輸公司人員固定展品於固定架上 |
| --- | --- | --- |
| 展櫃安裝玻璃 | 捷方工作人員協助裝設五金構件 | 展場完成佈展後於玻璃上貼警示紅點以避免觀眾誤撞受傷 |

(四)Gallery D佈展工作狀況記錄

| 展品木箱場定位 | 雙方佈展人員佈置工藝品 | 佈展人員佈置工藝品 |
| --- | --- | --- |
| 佈展人員佈置工藝品 | 與捷方討論展品展視方式 | 貼圖文輸出 |

(五)展場驗收狀況紀錄

| 展品布置效果檢視 | 展場聲光設備檢視 | 展場圖文及互動設備檢視 |
| --- | --- | --- |

伍、展場完工狀況紀錄

本展開箱點驗及佈展等工作於5月23日開始辦理，展場製作工程及佈展工作於6月6日辦理驗收、缺失改善及清潔工作；當日並完成「千面福爾摩沙---臺灣的自然與傳統特展」之各項展場工程，以迎接6月7日的記者會及開幕酒會，並將臺灣介紹給歐洲的民眾。

展場主題單元平面示意圖

一、捷博館外觀、展場入口及Gallery A展場完工狀況

| 捷克國家博物館&特展布旗 | 千面福爾摩沙入口 | 捷克與臺灣的相關位置 |
| --- | --- | --- |
| 發現臺灣的先驅者 | 動物化石 | 先民遺跡 |
| 雅美拚板船 | 巨硨磲貝及龍宮翁戎螺 | 臺灣海洋生物的多樣性 |

二、Gallery B展場完工狀況

| 臺灣生物多樣性影片區(一) | 臺灣生物多樣性影片區(二) | 紅樹林生態區 |
| --- | --- | --- |
| 以臺灣為名的植物 | 永生標本 | 臺灣的特有植物 |
| 臺灣低海拔地區的動物 | 臺灣中海拔地區的動物 | 臺灣高海拔地區的動物 |
| 臺灣的活化石植物 | 臺灣中海拔地區的昆蟲 | 臺灣民族的多樣性 |
| 閩、客與泰雅族的服飾 | 賽夏與鄒族的服飾 | B-12魯凱與排灣族的服飾 |
| 卑南和阿美族的服飾 | 雅美族的服飾 | 噶瑪蘭和巴宰的服飾 |

三、Gallery C展場完工狀況

| 臺灣的特有植物 | 泰雅族的文面和布農族的漁獵工具 | 賽夏族的勇士服 |
| --- | --- | --- |
| 排灣族的漁獵工具 | 雅美族的漁獵工具 | 阿美族的漁獵工具 |
| 臺灣的特有種動物(一) | 臺灣的特有種動物(二) | 臺灣特有種的兩棲及爬蟲 |

四、Gallery D展場完工狀況

| 十殿閻羅圖 | 天公壇及道教法器 | 道教法器、符令及金銀紙錢 |
| --- | --- | --- |
| 平安符繪製互動區 | 王船 | 布袋戲臺 |
| 戲偶互動體驗區(前臺) | 戲偶互動體驗區(後臺) | 戲偶及傀儡 |
| 皮影戲偶 | 工藝之美(一) | 工藝之美(二) |
| 工藝之美(三) | 工藝之美(四) | 婆娑之洋.美麗之島(五) |

陸、開幕典禮及參訪現況

一、日期：開幕活動於本年6月7日下午5：00於捷克國家博物館二樓萬神殿舉行。

二、表演活動

本館除於6月2日邀請「雲門舞集」參與布拉格當代舞蹈節開幕首場演出外，並邀請小西園掌中劇團赴捷於開展日演出「鍾馗祈福」、「臺灣廟會」、「夫妻重逢」三場戲碼，現場以傀儡戲跳鍾逵登場祭臺，經焚香祭神後請下鍾逵大師(傀儡戲偶)進行去邪、鎮煞，並畫靈符以消災、去厄，另小西園掌中劇團並表演耍盤子、耍棍、騎馬、舞龍、舞獅等非常精彩的技巧。

| 與會貴賓 | 貴賓文建會陳其南主委、捷克文化部副部長及陳郁秀大使 | 貴賓無任所大使陳郁秀大使 |
| --- | --- | --- |
| 開幕表演的布袋戲臺 | 焚香祭神 | 去邪、鎮煞 |
| 傀儡戲跳鍾逵 | 靈符消災、去厄 | 布袋戲演員與貴賓合照 |

三、開幕活動

開幕式由捷博館公關室主任 Dr. Radka Schusterová 主持，PhDr. Zlata Černă女士進行翻譯，首先由捷博館館長 PhDr. Michal Lukeš致辭歡迎及介紹蒞臨的貴賓，後由文建會 陳主任委員其南致辭介紹此特展的緣起， 捷克文化部副部長致辭(文化部部長因病不克參加，故委請副部長與會致意並表達歉意)，接續並請本館 蕭館長宗煌致辭，蕭館長說明了展覽籌畫的經過和展出內容。開幕式結束後，並接續進行開幕酒會及貴賓參觀展場等活動。

| 捷克文化部副部長致辭 | 捷博館館長PhDr. Michal Lukeš致辭 | 陳其南主任委員致辭 |
| --- | --- | --- |
| 臺博館蕭宗煌館長致辭 | 開幕酒會盛況(一) | 開幕酒會盛況(二) |
| 陳主委帶領貴賓參觀展場 | 參觀現況(一) | 參觀現況(二) |

柒、卸展、點驗及包裝封箱工作之辦理情形

一、卸展工作行前計畫

本展卸展工作於本年9月22日起於捷克國家博物館展場辦理，為使此次卸展工作執行程序更為縝密，本館工作小組於7月下旬即開始安排及聯繫卸展各項準備工作，且增列卸展人員赴捷克辦理展品卸載、點驗、監督展品包裝及封箱等工作之執行；另並安排乙名卸展人員隨機押運展品回臺，及函請警政署安排警力護送展品回館。有關本展卸展工作計畫詳如下表所述：

| 工作項目 | 工作內容說明 | 執行單位 | 說明資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 籌備期間 | 卸展準備工作 | (一)組織卸展工作團隊 | 臺博館 | 詳後說明(一) |
|  |  | (二)各項工作時程安排及聯繫 1.安排貨機航班及捷克及臺灣陸空運輸時程 2.安排及聯繫卸展工作時程 3.展品卸載入庫開箱點驗時程 | 臺博館 捷博館 包裝運輸公司 | - |
|  |  | (三)出口、進口報關文件申請 | 臺博館 捷博館 包裝運輸公司 | 詳後說明(二) |
|  |  | (四)擬定卸展工作流程及進度安排 | 臺博館 包裝運輸公司 | 詳後說明(三) |
|  |  | (五)卸展程序協調及聯繫 1.確認徹展期間捷博館保全系統及人員進出控管程序 (1)展場門口安排門禁管制人員控管進出 (2)工作人員需佩戴工作證使得進出展場 (3)展場門口之監控攝影器材24小時監視錄影 2.安排捷方協助卸展之機電及玻璃拆卸工程之施工時程 3.確認展品卸載、點驗、包裝及封箱之執行程序 4.確認物件狀況紀錄表(Condition Report)及展品移交單之簽署程序 5.安排現場翻譯人員 | 臺博館 捷博館 包裝運輸公司 | - |
|  |  | (六)製作展品移交文件及緊急聯絡通訊錄；準備封箱封條及展場出入工作證。 | 臺博館 捷博館 | - |
| 執行期間 | 一、卸展執行工作 9月22日~9月28日 | (一)辦理展品卸載、點驗、包裝、封箱、搬運裝載等工作(卸展工作說明及進度表詳後說明3) (二)本館卸展人員每日製作工作日誌 | 臺博館 捷博館 包裝運輸公司 | 同後說明(三) |
|  | 二、陸空運輸及進出關程序 9月28日~9月30日 | (一)9/28---辦理展品裝載岀館，以溫控氣墊車運送至機場倉儲，並進行打盤及報關作業。回程航班為CI 342，預定於9/29起飛，並於9/30抵臺，展品抵臺後於當日進行拆盤作業，並以兩輛40呎溫控氣墊貨櫃運送展品回臺博館典藏庫房。 (二)本館安排乙名卸展人員隨貨機押運展品回臺，以確保展品安全。 (三)函請警政署安排警力押運，並提供押運工作計畫 | 臺博館 包裝運輸公司 | - |
|  | 三、展品入庫開箱點驗工作 10月1日~10月20日 | (一)辦理展品卸載入庫工作，並將展品置放於庫房內2-3天，以適應環境溫溼度。 (二)辦理展品開箱、點驗、定位等工作 | 臺博館 包裝運輸公司 | - |

(一)卸展工作團隊

| 項次 | 工作內容 | 工作團隊成員 |
| --- | --- | --- |
| (一) | 辦理展品卸展工作 | 臺灣博物館：人類學組---李子寧、蘇郁晴 植物學組---許毓純 推廣組---郭昭翎 |
|  |  | 包裝運輸公司：李白凱、張明欽(仕嘉運通股份有限公司) |
|  |  | 捷克國家博物館：Dr. Jiri Moravec、Mr. Michalek 佈展施工單位負責人---Mr. Rous |
| (二) | 展品入庫協調及監督 | 臺灣博物館：人類學組---李永裕、吳中鐘、蘇郁晴 地學組---方建能、孫春燕 動物學組---林俊聰、歐陽盛芝、陳嬿如 植物學組---許毓純、張麗雅 推廣組---蘇憶如、王惠雅、郭昭翎 |
|  |  | 包裝運輸公司(仕嘉運通股份有限公司) |

(二)卸展工作流程及進度安排

| 工作項目 | 工作時間 | 工作內容 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)出發、準備 | 9月21日 | 卸展人員於21日凌晨抵布拉格 | 臺博館、包裝運輸公司 |
| (二)卸展 9月22日~29日 | 9月22日 | 1.檢視並拍照記錄展場及展品概況 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 2.安排木箱進場 | 包裝運輸公司 |
|  |  | 3.拆除Gallery D、Gallery A展櫃玻璃 | 捷博館施工單位 |
|  |  | 4.狀況檢驗：Gallery D與Gallery A展品 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 5.卸下、包裝Gallery D與Gallery A展品 | 包裝運輸公司 |
|  | 9月23日 | 1.卸下影音燈光設備、Gallery C展櫃玻璃拆除 | 捷博館施工單位 |
|  |  | 2.狀況檢驗：影音燈光設備、Gallery C展品(水鹿除外)、Gallery D展品 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 3.包裝影音燈光設備、Gallery C展品(水鹿除外)、Gallery D展品 | 包裝運輸公司 |
|  |  | 4.下午安排館外庫房木箱進場 | 包裝運輸公司 |
|  | 9月24日 | 1.狀況檢驗：Gallery C展品(水鹿除外)、Gallery D展品 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 2.包裝Gallery C展品(水鹿除外)、Gallery D展品 | 包裝運輸公司 |
|  | 9月25日 | 1. Gallery B展櫃玻璃拆除 | 捷博館施工單位 |
|  |  | 2.狀況檢驗：Gallery B 、Gallery C展品 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 3.包裝Gallery B、Gallery C展品 | 包裝運輸公司 |
|  | 9月26日 | 1.狀況檢驗：Gallery B展品 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 2.包裝Gallery B展品 | 仕嘉運通 |
|  | 9月27日 | 1.狀況檢驗：Gallery B展品 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 2.包裝Gallery B展品 | 仕嘉運通 |
|  |  | 3.展場最後檢視 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 4.安排海關人員抽驗展品 | 捷博館、包裝運輸公司 |
| (三)捷克出口作業 9月28~29日 | 9月28日 | 1.檢驗水鹿、雅美船 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 2.包裝水鹿、雅美船 | 仕嘉運通 |
|  |  | 3.簽署展品移交單 | 臺博館、捷博館、包裝運輸公司 |
|  |  | 4.木箱裝櫃、運送至機場、打盤 | 臺博館、包裝運輸公司 |
|  | 9月29日 | 貨機出發、卸展人員搭機返臺 | 臺博館、包裝運輸公司 |
| (四)臺灣進口作業及運回庫房 | 9月30日 | 運抵臺灣、通關 | 臺博館、包裝運輸公司 |
|  | 9月30日 | 1.分別運至新店及徐州路庫房 2.展品於新店庫房拆箱、歸位 |  |
|  | 10月1日 | 1.動植物及地學展品於徐州路庫房拆箱、點交、歸位 2.人類學展品於徐州路庫房拆外箱，內箱同展品搬至庫房放置 |  |
|  | 10月4-20日 | 人類學展品拆內箱、點交、歸位。 |  |
| 備註：1.以展廳分區，於卸該展廳展品前拆除玻璃 2.Condition reports正本、Loan invoice目前由Dr. Moravec保管 3.木箱封箱後須貼封條。 |

二、卸展工作日誌

| 9月22日(星期四)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| --- |
| 前置準備工作 | 上午8：30---先行檢視展場，卸展人員與該館策展人Dr. Jiri Moravec針對卸展程序進行討論，討論內容如下： (一)為爭取時效，展場拆卸與展品狀況檢視工作(包括狀況報告填寫)將同時進行、 (1)展示設施(如玻璃、展櫃)的拆卸由捷博館負責，展品檢視由本館卸展人員負責(人類學組展品由蘇郁晴小姐負責；地學、動物學與植物學組展品由許毓純小姐負責；影音設備由郭昭翎小姐負責) (2)展品包裝工作由本館人員監督，運輸公司工作人員執行。 (二)為避免拆卸展示設施時造成展品受損或其他意外，展示設施拆卸採分區方式進行。 (三)為避免展品失竊，故針對卸展時展品安全問題進行協調，捷博館於此次卸展工作期間加強警衛與人員管制，除在展場入口設置1-2名警衛外，所有進出展場的工作人員皆須配戴識別證，以確保安全。 |
| 卸展工作 | (一)進行展場攝影與拍照。 (二)進行Gallery A與Gallery D玻璃拆卸工作，於拆卸工作完成後接續進行展品狀況檢視與包裝、裝箱等工作。 (三)點驗結果：初步發現Gallery A雅美族漁舟的船花有一隻羽毛折斷，Gallery D的王船小零件損壞及遺失等，但都屬於minor damage，並無嚴重受損情形。 |
| 9月23日(星期五)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 卸展工作 | (一)進行Gallery B與Gallery C部分展櫃玻璃之拆卸工作，接續分工進行展品檢視，填寫藏品狀況報告書及展品包裝工作。 (二)運輸公司將置放在館外典藏庫房的木箱運抵捷博館展場。 (三)確認Gallery D王船裝飾物件清單並檢視原包裝木箱，經查對相關資料，王船裝飾物件損壞及遺失狀況為： (1)缺少三支旗子(分別位於船尾、船首、船桅)。 (2)船內木雕人像少了4個。 (3)船首燈籠少了2個。 |
| 9月24日(星期六)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 卸展工作 | (一)聯繫本館同仁提供Gallery D王船裝飾物件清單；拍照紀錄王船現況，並會同捷博館及運輸公司填寫狀況報告書。 (二)卸展人員分工執行Gallery B與Gallery C展品檢視與狀況報告書填寫之工作，並由李組長子寧將完成點驗之報告登錄入Invoice List。 |
| 9月25日(星期日)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 卸展工作 | (一)接續進行Gallery B與Gallery C展品檢視與狀況報告書填寫之工作。 (二)進行浸液標本之包裝處理。 (三)今日檢視展品發現的主要受損狀況為雅美族胸飾與白耳畫眉(雌)腳趾有斷折現象，卸展人員則針對展品狀況作詳實紀錄。 |
| 9月26日(星期一)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 卸展工作 | (一)完成所有展品檢視與狀況報告書紀錄，三方亦會同簽署相關文件。依據Invoice of Loaned Objects所示，本展展品總計305項(計324件)；影音設備10項，扣除7項不須運載回臺之耗材及佈展物品，共計運回展品及影音設備308項。在308項物件中，281件狀況完整未變，27件狀況變異，包括人類學組展品16件，地學組1件，動物學組10件，植物學組0件。 |
| 卸展工作 | 總體來看，此27件狀況變異多屬自然耗損或輕微損傷，較嚴重者為王船裝飾物件遺失數件。 (二)展場佈置天公壇所使用的金銀紙，則捐給同屬捷博館系統之亞非美博物館，由該館研究人員陳星代表接收。 (三)將木箱貼上封條，總計本次完成包裝的木箱共計50個。 |
| 9月27日(星期二)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 卸展工作 | (一)8:45---將木箱搬運離捷博館並裝載上貨櫃車，相關工作於下午14:00完成。 (二)完成包裝木箱搬運離捷博館之工作後，卸展人員與捷博館館長Dr. Lukes晤面，Dr. Lukes針對本館表達未來進行研究人員互訪與繼續合作展覽之邀請表示贊同，並提議推出捷克的偶戲作為下一檔合作展覽之構想。 |
| 展品押運及打盤工作 | (一)15:30---本館郭昭翎小姐與運輸公司隨車押運展品至捷克機場貨機倉儲中心，木箱進倉後隨即由機場貨倉工作人員進行卸櫃、秤重、標籤等工作。 (二)機場貨倉工作人員核對確認木箱清單後，於19:00起開始準備打盤作業，本案木箱預計將打成6個盤面。 (三)20:30---完成第一盤打盤作業，由於翌日為捷克國定假日，所有工作人員休假，因此請華航劉督導與打盤工作人員情商翌日加班完成所有打盤作業以便趕上29日之海關作業及班機。 (四)已完成打盤之木箱送入專用中央倉儲區，未打盤之展品則集中置於設有警衛及保全之打盤倉儲區放置。 |
| 9月28日(星期三)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 打盤工作 | 8:30---本館郭昭翎與運輸公司工作人員質機場監督機場打盤工作，並於下午16:00完成所有打盤作業。其中由於雅美船之木箱長度大於盤面，無法使用打盤機台，因此於倉儲區空曠處另行打盤，因難度較高，此項作業耗時較久，幾經排放調整後順利完成打盤作業，自此所有木箱交由華航處理及保管。 |
| 9月29日(星期四)、9月30日(星期五)------卸展人員：李子寧、蘇郁晴、郭昭翎、許毓純 |
| 回程行程 | 9/29---本館郭昭翎小姐隨貨機押運展品返臺，其餘卸展人員搭機返臺。 |
| 隨機押運 | (一)貨機於晚上21:00開始上貨，押運人員於20:00於機場護送展品由中央倉儲運至停機坪之上貨區。華航劉督導現場指導展品放置位置及向機長特別說明本次貨艙內要求之溫度為21~22℃，濕度為50%。由於雅美船之木箱貨盤尺寸特殊，需置於貨艙另一側，因此無法與其它展品木箱集中放置。 (二)上貨完成後確認所有展品貨盤皆已定位及固定完成並綁上標籤。 (三)回程行經德國法蘭克福機場及阿拉伯聯合大公國阿布達機場進行其他貨物之裝卸載工作，停留期間押運人員再度進艙確認展品有無因上下貨被移動。 (四)由於阿布達比氣候乾燥炎熱(室外溫度約30℃)，因此在艙門開啟期間艙內溫濕度變化較大，由於艙門開啟期間約1小時，且大部份展品貨盤置於內側，並有吸水紙及塑膠布等包覆，因此溫濕度變化應在可接受範圍之內。 |
| 10月1日(星期六)------卸展人員：郭昭翎 |
| 展品抵臺 | 12:00---展品運抵臺灣，於停機坪下貨時即有警方保護護送至拆盤區。展品先完成通關作業後再統一集中拆盤。3:40開始拆盤至清晨6:00完成拆盤以及裝入貨櫃車作業，啟程返回徐州路典藏庫房，約於7:40抵達庫房，全程皆有警方開道及護送。 |

三、卸展工作執行狀況紀錄

卸展工作執行前先檢視空木箱狀況符合裝箱環境要求後，自儲藏室移至展品相關位置。另除雅美船空箱外，原置於郊區庫房之空木箱亦於23日運至展場放置備用。雅美船空箱則於28日同貨櫃車運至博物館，當日將雅美船搬至貨櫃車內進行包裝及裝箱後同其他展品木箱運至機場。

展品包裝完成後將木箱集中放置，於部份有損傷之展品外箱上加註搬運及拆箱前注意事項。由於事先已向捷克海關提出免驗獲准，因此清點箱數及內容物無誤後即貼上封條。

因為水鹿、雅美船以及水筆仔生態模型箱體積較大，無法於展廳內裝箱，故將展品做出不包覆後搬至地面層，於廊道作業空間包裝及裝箱。有關各展區卸展工作之執行狀況紀錄如下述。

(一)卸展前檢視展場狀況記錄

1.確認展場入口均有捷博館服務人員駐守，主要工作為進行卸展期間之門禁管制，確認進出人員之姓名及進出時間。

2.檢視並拍照記錄各展場、展櫃及展示相關設施是否有異狀。

3.運輸公司接續安排部份木箱進場，並請捷博館施工單位先卸下影音燈光設備，進行檢視、紀錄相關狀況後進行包裝。

(二)Gallery A卸展工作狀況記錄

1.確認本區大型展件位置及展櫃型態。

2.安排展櫃玻璃拆卸順序及包裝木箱擺放位置，接續請捷博館施工單位進行玻璃拆卸，並確認進行過程之安全。

3.進行本展區展品拆卸工作，由本館人員及運輸公司工作人員進行檢視，紀錄相關狀況後進行包裝、裝箱及封箱作業。

4.大型展件雅美船因展件及包裝木箱都過於大型，無法於展場裝箱，必須先於展場進行檢視紀錄相關狀況後，作初步包裝保護後，移至安全位置暫行安置，於木箱裝車日由運輸人員直接搬移至車上木箱進行裝箱作業。

| 檢視展品並填寫狀況報告 | 檢視展品並填寫狀況報告 | 包裝完成檢視之展品 |
| --- | --- | --- |
| 展品完成包裝則裝入木箱 | 檢視雅美船展品並填寫狀況報告 | 大件展品雅美船需移至展場外裝箱 |
| 大件展品雅美船移入貨車中包裝 | 大件展品雅美船包裝情形 | 大件展品雅美船包裝情形 |

(三)Gallery B卸展工作狀況記錄

蕨類臘葉標本及紅樹林展示箱等展件，因展品重量及包裝木箱過於大型等因素，無法於展場裝箱，必須先於展場進行檢視紀錄相關狀況後，作初步包裝保護後，留置原地，並於木箱裝車日由運輸人員搬移至捷博館具遮蔽之廊道進行裝箱作業。部分脆弱展品在進行檢視前，均先將相關的包裝盒及木箱準備於一旁備用，待檢視、紀錄相關狀況後逕行包裝，以減低展品的損耗。

| 檢視鳥類展品並填寫狀況報告 | 包裝動物學展品 | 辦理展品包裝工作 |
| --- | --- | --- |
| 檢視展品狀況 | 卸下人類學展品 | 檢視並卸下人類學展品 |
| 檢視並卸下人類學展品 | 檢視展品並製作狀況報告 | 部分展品因木箱尺寸及重量問題暫放展場待最後裝箱 |

(四)Gallery C卸展工作狀況記錄

1.大型展件水鹿因展件及包裝木箱過於大型，故無法於展場裝箱，必須先於展場進行檢視紀錄相關狀況後，作初步包裝保護後，留置原地，並於木箱裝車日由運輸人員搬移至捷博館具遮蔽之廊道進行裝箱作業。

2.部分脆弱展品在進行檢前，均先將相關的包裝盒及木箱準備於一旁備用，待檢視、紀錄相關狀況後逕行包裝，以減低展品的損耗。

| 檢視並討論卸展方式 | 卸下生物展櫃玻璃 | 卸下展櫃玻璃 |
| --- | --- | --- |
| 卸下硨渠貝 | 硨渠貝展品完成檢視準備包裝 | 檢視臺灣雲豹展品 |
| 大型展件水鹿運出展場情形 | 大型展件水鹿於廊道裝箱 | 水鹿木箱裝車情形 |

(五)Gallery D卸展工作狀況記錄

| 展櫃玻璃卸除 | 卸下展品情形 | 檢視人類學展品 |
| --- | --- | --- |
| 包裝展品情形 | 包裝展品情形 | 木箱封箱狀況 |

捌、展品運輸、入庫開箱點驗工作之辦理情形

一、展品進出口運輸工作(捷克→臺灣)

(一)辦理進出口報關工作須檢附之文件資料(文件資料詳附件四所示)

因展品中有15項動植物標本為CITES所規範須核備之物種，因此於回程運輸一個月前即須向捷克環境部申請辦理CITES展品再出口證明(re-export certificate)。由於捷克為CITES會員國，因此CITES附錄一以及附錄二有關之物種再出口證明皆由捷克核發。取得捷克CITES展品再出口證明(re-export certificate)後附於所有保育類動植物製品進口清單內向農委會申請進口許可。

另，非國產之展覽設備，如燈具及投影機等，亦須向經濟部申請免驗。為簡化通關程序，本館亦向財政部關稅局提出復運免驗申請。有關於捷克辦理出口及臺灣辦理進口工作時須提交海關的證明文件彙整下表：

| 文件名稱 | 核可單位 | 檢附之文件資料 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)古物復運進口報備 | 教育部 | 進口古物展品清冊 | 受文化資產保育法規範 |
| (二)捷克CITES物種同意輸出許可證 | 捷克環境部 | 物種來源証明 | 本案申請之物種包括： 臺灣狐蝠、巨硨磲貝、臺灣彌猴、珠光鳳蝶、穿山甲、筆筒樹臘葉標本、臺灣黑熊、黑長尾雉、臺灣雲豹、藍腹鷴 |
| (三)野生保育動物類標本復運進口核准函 | 1.中央主管機關(台北市政府建設局) 2.行政院農委會 | 野生動物展品清冊 | 野生動物保育法規定公私立博物館輸出入保育類野生動物產製品需經中央主管機關同意(第二十五條) |
| (四)申請海關同意展品進口免檢驗 | 財政部台北關稅局出口組 |  |  |
| (五)標本展品復運進口免檢疫 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 標本製作過程說明及相關防蟲消毒說明 |  |
| (六)非國產之展覽設備進口免驗申請 | 經濟部標準檢驗局 |  |  |
| (七)申請警力協助押運展品 | 警政署 |  | 提供押運時間及路線(相關單位包括台北市政府警察局、國道公路警察局、航空警察局) |
| (八)貨櫃車通行及占用道路及停車位申請 | 1.台北市停車管理處 2.台北市政府警察局交通警察大隊 3.台北市政府交通局 4.台北市政府警察局中正第一分局 |  |  |

(二)運輸工作之執行方式(捷克→臺灣)

回程運輸為來程之反向作業，作業流程如下：

1.捷克機場進倉作業狀況紀錄

| 木箱出館前集中放置，加封條及標示 | 貨櫃車於執行搬運工作前先停放於捷博館車庫出入口待命 | 每件木箱至少由兩名人員搬運 |
| --- | --- | --- |
| 車庫中庭以簡易板車運送 | 木箱以油壓板移至貨櫃車內 | 於貨櫃車內以人工搬運方式調整位置 |
| 木箱裝櫃狀況 | 將雅美船木箱置於貨櫃車內再包裝 | 雅美船全程以人工方式搬運 |
| 於貨櫃車內進行包裝及支撐保護 | 安裝防撞及固定壓條 | 雅美船木箱封箱 |
| 貨櫃車停放於機場貨倉指定之艙門，準備進行卸載工作 | 卸載工作執行前先淨空搬運動線 | 將木箱自貨櫃車卸下 |
| 木箱秤重 | 機場工作人員核對及確認每個木箱重量、尺寸及編號，並貼上標籤 | 木箱於倉內集中放置 |

2.於捷克機場辦理木箱打盤等作業程序之狀況紀錄

打盤作業分為兩天進行，共計6盤(木箱數減少，故較來程少一盤)

| 將鐵盤置於打盤機台上 | 於鐵盤上鋪雙層塑膠布 | 將木箱堆疊放置 |
| --- | --- | --- |
| 木箱外圍鋪吸水紙 | 自上層再加兩層塑膠布鋪設固定後，綁上固定帶 | 加固定網，油壓機台下沉，以方便人工作業 |
| 打盤完成後以輸送帶送入中央倉儲區 | 特殊打盤：由於雅美船木箱長度大於標準鐵盤作業台，故須於場地中空處獨立打盤 | 於鐵盤上鋪雙層塑膠布及墊高木條以利堆高機作業 |
| 將木箱移至預定位置上方 | 檢查木條墊高高度及平衡位置 | 調整木調位置及加墊棧板 |
| 再次確認完成高度是否符合貨機機艙尺寸 | 將其他木箱置於盤上剩餘空間 | 鋪吸水紙及塑膠布 |
| 綁固定帶 | 打盤完成(尚未裝固定網) | 加固定網 |
| 箱盤於機場停機坪上貨區等待 | 以堆高機將每盤貨物堆高至艙門 | 貨機內之貨艙空間 |
| 艙門口以輸送帶及滾輪將貨品送入 | 鐵盤盤底扣於軌道上定位 | 定位後加標籤識別 |

3.展品運抵中正機場後執行卸載工作之狀況紀錄

(1)展品押運人員：(A)運輸公司人員三名---凌晨00:00抵機場接貨

(B)國立臺灣博物館---隨行監督拆盤及押運：蕭館長 宗煌、隗組長振瑜、王惠雅、郭昭翎

(C)警政署---派警力於展品起運回館期間隨行押運。

(2)各項工作內容及辦理時程

| 日期 | 作業時間 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 9月30日 | 23:50 | 展品抵達桃園中正機場 |
| 10月1日 | 1:00-3:50 | 進行進口報關作業 |
| 10月1日 | 3:50-6:00 | 1.展品拆盤時間 2.展品裝載上溫控氣墊車(兩臺) |
| 10月1日 | 6:00 | 展品起運回館 |
| 10月1日 | 7:00 | 抵達徐州路庫房時間 |
| 10月1日 | 7:30-16:30 | 辦理展品卸載及入庫工作 |
| 10月1日 | 12:00-15:00 | 因當日天氣陰雨，故原預定運載至新店庫房的大型展品須使用替代方案，將展品先運至運輸廠商位於汐止的倉儲空間，另擇日再入庫辦理展品開箱點驗等工作。 |

| 每盤貨物以輸送帶移至堆高機 | 展品移至拆盤區 | 海關作業完成後本館之盤貨統一移至倉外廣場拆盤 |
| --- | --- | --- |
| 檢驗木箱包覆狀況 | 移除塑膠布及吸水紙 | 搬運至貨櫃車內 |
| 木箱於貨櫃車內堆疊狀況 | 作業延續至清晨 | 自展品運抵機場至運送至博物館期間，全程皆由警方派員護送 |

二、包裝箱入庫工作之辦理情形

(一)前置準備工作

1.預先搭設遮雨棚

因天侯狀況不佳，且本館庫房進出口未有卸載工作區，為避免辦理卸載工作時遇下雨而影響工作進度及避免展品受潮，故請廠商預先於9/30搭設雨棚，範圍為徐州路典藏大樓後門方形空地，另並協調相關單位以淨空接駁貨車進出動線。

2.為考量各組卸載入庫程序，展品於中正機場裝載時，儘可能將地學、植物、動物學三組的展品及新店庫房展品裝載於同一輛車上，以配合展品入庫安排。

3.展品點交程序

展品進館前，於入口處，先行完成木箱點交工作，並於開木箱後點交內包裝紙箱數量，箱數點交表格由運輸公司製作，並由雙方點交人員確認後簽名，本館人員須確認展品木箱及紙箱已進館及數量之正確性，另展品狀況則於開箱點驗後(完成Condition report簽署程序後)始移交臺博館。

(二)入庫作業時程(工作日期：94年10月1日)

| 時間 | 入庫組別 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 7:30-8:30 | 地學組展品 | 共3個木箱，木箱直接進館，於庫房前開木箱點交內包裝紙箱數量後搬運進庫。 |
| 8:30-10:00 | 動物學組展品 | 共13個木箱，木箱直接進館，於庫房前開木箱點交內包裝紙箱數量後搬運進庫(木箱尺寸過大者則於館外開木箱)。 |
| 10:00-10:30 | 植物學組展品 | 共1個木箱，該木箱中混有人類學組展品。搬運木箱進館，於儲放空間前拆箱，點交內包裝紙箱數量後進儲放空間 |
| 10:30-11:30 | 推廣組AV影音設備 | 共6個木箱，木箱直接進館，於儲放空間前開木箱點交內包裝紙箱數後搬運進儲放空間 |
| 11:30-16:30 | 人類學組展品 | 共28個木箱，於貨梯口拆除木箱，再搬運紙箱進館，點交內包裝紙箱數量後進置放空間。 |
| 12:00-15:00 | 人類學組新店庫房展品 | 共5個木箱，因當日天侯不佳，故原存放於新店庫房之展品於當日先運送至運輸公司位於汐止之溫控倉儲暫存，另擇日再進館 |

(三)入庫作業工作狀況紀錄

| 兩臺溫控氣墊車停放於本館徐州路典藏大樓前，以俾辦理卸載工作 | 本館及運輸公司工作人員須派員於溫控氣墊車旁紀錄完成卸載之木箱號並監督卸載工作 | 展品由溫控氣墊車搬運至庫房出口處期間由堆高機接駁運載 |
| --- | --- | --- |
| 接駁用堆高機之進出動線須淨空，以避免接駁貨車進出損傷其他車輛 | 接駁用堆高機載運木箱時須有工作人員隨行，以確保木箱於搬運過程之安全性 | 堆高機運載木箱至棚內暫儲區時，須有工作人員指揮定位，以避免損傷其他展品 |
| 大型標本之包裝木箱因尺寸過大，須放置放在進出口處，以俾先處理開箱工作後再將標本搬運進庫房 | 展品包裝木箱置放在本館預先搭設之雨棚的狀況 | 大型水鹿標本於庫房外開箱點驗之狀況紀錄(一) |
| 大型水鹿標本於庫房外開箱點驗之狀況紀錄(二) | 大型水鹿標本搬運進庫房開箱點驗之狀況紀錄(三) | 展品進館前，須於入口處先完成木箱點交工作，另並於進庫開箱後點交內包裝紙箱數量 |
| 內包裝紙箱置放在庫房內之狀況 | 空木箱先置於本館後門出口空地，由運輸公司工作人員執行拆解工作，以俾將箱料運離本館 | 運輸公司工作人員與本館研究人員辦理展品開箱點驗工作狀況(須檢視展品狀況，並簽署Condition Report) |

玖、心得與建議

一、計畫實施效益、特色及影響

由本館(國立臺灣博物館)負責籌畫辦理之「千面福爾摩沙-臺灣的自然與傳統特展」，歷經一年半的協商規劃籌備，終於在本(94)年6月7日如期順利於捷克國家博物館展出，並於本年9月15日展覽圓滿結束。本展覽活動實施情形之效益、特色及影響分述如下：

(一)實施效益

1.增進本館籌辦國際交流之策展經驗及視野

由於本計畫係屬國內博物館首次與東歐國家合作之案例，不同於以往於國外新聞文化中心推出之小型展覽活動。本案從籌辦初期之洽商聯繫、雙館策展團隊互訪洽商合作計畫及展場規劃構想，至最後盛大開幕展出，為本館工作團隊增進豐富之國際交流展策展經驗，且開拓更寬廣的視野。

2.建立完整之國際交流展作業流程

經由本次大規模、繁鉅的展覽活動籌辦執行過程，包括展覽文案內容撰擬；影片及標本展品徵集；臺、捷兩館展覽合約簽訂；展場規劃、設計及製作案之執行；標本展品包裝、運輸及保險案；展品開箱點驗及佈卸展工作；展品進出口文件申請程序(包括古物進出口申請、華盛頓公約規範物種核備、保育動物標本受野生動物保育法規定之核准程序、輸出植物檢疫證明、稻米出境核准、輸出許可申請等)及宣傳活動等，本館因籌辦此展建立了完整的國際交流展作業流程。

3.充分發揮本館策展團隊之合作精神

本次展出內容涵括本館人類學、地學、動物學及植物學領域，因此展覽文案內容之整合、參展標本之挑選徵集、展品包裝運輸工作之執行等，本館各組同仁不僅戮力以赴，更充分發揮館內同仁團隊合作的精神。

(二)特色

1.豐富完整有系統的展覽內容

本次展出內容豐富多樣完整，展覽內容部分循序漸進地從「尋找福爾摩沙」、「多樣之島」、「獨特之島」、「美麗之島」娓娓道出美麗臺灣的迷人樣貌，展示物件方面則精挑細選岀臺灣特有的動植物標本、礦物及珍貴化石、原住民文物、漢人文物及史前文物、工藝品等多達324件的展品數量。

2.具意象感及穿透性之展場空間設計

展場入口處「海洋之島」主題以劇場效果呈現海洋過渡歷程中的情境，「多樣之島」及「獨特之島」展區利用臺灣陡峻高山林立的環境概念設計出山脈語彙的展櫃，空間設計以穿透性貫穿展場配置，「美麗之島單元」並使用大量金黃稻穀舖設展櫃以呈現臺灣豐收、平原大地的概念。加上配合臺灣自然特色的各種色彩基調等，使得展場內的每一展區及細部皆營造出獨特且具吸引力之空間氛圍。

3.實施周密的警力押運保護展品

本館此次前往捷克參展的標本展品均屬國家重要之文物資產，為使全數展件均能獲得最適當、安全的保護，本館特地向警政單位提出標本展品安全保護之申請，因此本案展品包裝箱從啟程運送、打盤及回程拆盤、運返、卸載等工作全程均有警力人員嚴密周詳的協助防護工作，以保護展品安全。

(三)影響

1.宣揚寶島臺灣文化

本次展覽活動完整地呈現出臺灣的自然與生活面貌，使捷克及其他歐洲國家的參觀民眾能有機會更深入認識瞭解臺灣的多樣性特質及文化蘊涵，對於臺灣文化的傳播與宣揚，有深遠的意義與影響。

2.成功拓展臺灣外交

展覽開幕當日，捷克國家博物館不僅召開盛大記者會，另並於開幕酒會邀請許多捷克重要的貴賓蒞臨參加，捷克文化部副部長及文建會陳主任委員其南更是共同出席參與盛會，可謂是成功的以文化交流活動，為臺灣的困境外交擊出一場漂亮的勝仗。

3.奠立兩館交流基礎

經過此展之合作經驗，本館與捷克國家博物館之策展團隊，不僅培養出良好的關係與默契，更為兩館未來的交流活動，建立了合作的基礎與契機，本館目前並接續洽商捷博館來臺展出之事宜。

4.築起臺、捷兩國文化交流橋樑

為配合本展覽活動，特別於本年6月2日邀請「雲門舞集」參與布拉格當代舞蹈節演出，並安排「小西園掌中劇團」於展覽開幕典禮中演出「鍾馗祈福」、「臺灣廟會」、「夫妻重逢」三場戲碼，該劇團並獲得捷克偶戲節最佳表演獎。

二、大眾傳播媒體及社會人士之反應或評價

由於此展為第一個臺灣在歐洲博物館展出介紹臺灣自然及人文環境的大型展覽，因此吸引了不少對東方及臺灣文化有興趣的民眾前往參觀。本展在捷克國家博物館展出三個月期間共有約150,000名觀眾蒞臨參觀，包括學童、學校教師、博物館研究人員及各國觀光客等。

許多觀眾表示在觀展前對臺灣的認識都是透過電視及新聞媒體，知道臺灣曾經是中國的一部分及近年來是亞洲地區電子產品製造生產的主要地區，但對臺灣確切的地理位置、歷史、自然及人文環境所知卻是不多，故參觀者在看完此展之後，對於這個土地面積不到捷克二分之ㄧ的島國上所匯集豐富的物種及人文感到驚訝。對於像捷克這樣的內陸國家而言，臺灣因四面環海所形成的地理景觀、生態環境及在這樣的環境下因應而生的文化生活等都是觀眾感到有興趣的重點，其中尤其以臺灣生物多樣性影片及臺灣的宗教習俗最吸引觀眾。此次展出的道教祭壇及燒王船儀式不但是展覽中觀眾經常聚集圍觀的展項，也是媒體報導及討論的焦點(詳剪報資料)。在展覽結束後，本館將佈置展場使用之金紙及香燭等物件送給捷克國家博物館之亞美非博物館作為該館藏品，該館研究員及當地漢學家十分高興能夠一次收藏如此完整及多量的臺灣民間宗教用品，這對於在當地的漢學機構而言是件難得的禮物。

另外，展場設計及氛圍的營造亦帶給觀眾不同的感受，不同於捷克國家博物館展廳古典的陳設，本展的設計採現代展示手法，以臺灣地理環境為概念，例如海洋、高山與稻田等意象，該詮釋手法相當吸引當地觀眾。

三、綜合檢討及改進建議

(一)文案與展品徵集

1.本展覽文案係由人、地、動、植四個領域的策展人員共同分工撰擬而成，為考量文案論述方式之整體性，故後續整合及潤飾的工作甚為重要，有關此部分，本展係經由委請專業人員進行文案英譯工作時併同整合文案，但因要徵得對人、地、動、植領域皆熟稔之專業翻譯人員實屬不易，故本展之文案整合仍有再加強之空間。另並建議文案應由同一人翻譯，以避免語氣差異及名詞用法不同之錯誤；另須縝密進行校對工作，以減少圖文內容產生錯誤。

2.原則上展覽文案之定案(包含架構、單元內容敘述、展場呈現方式及互動展示設計等細節)須經兩館策展團隊確認後始得定案，但在展覽辦理時程較為急迫的情況下，偶因籌辦期間文案內容或展品之調整或變更而造成展場設計及製作上之誤解。故建議日後籌辦交流展，有關展覽文案及展品清單等應定期作內部及與捷方討論，讓雙方即早熟悉文案內容並隨時更新展覽資料。

3.於挑選展品時，即應確認該展品狀況是否適合出展，或是否可於運輸包裝工作執行前完成修復工作，以減少展品受損之風險及不佳之展示效果。

(二)合約及相關合作文件應註明下述責任之歸屬

兩館展品點交程序應有明確書面說明(即展品保管責任點劃分)，其重要性與保險有關，依據本次佈、卸展經驗，建議可參酌以下程序進行展品點交工作：

1.由本館與運輸公司檢驗展品及簽署condition reports後將展品交予運輸公司進行包裝運輸工作，自此，風險由運輸公司承擔。

2.於展場辦理開箱點驗工作時，由運輸公司執行開箱工作，並與捷博館負責人員點驗展品及簽署condition reports後，展品進行佈展工作，自此，保護展品的責任交由捷博館承擔。於辦理佈展工作前，本館應提供詳細的佈展資料給捷方或由本館佈展人員於現場指導捷博館佈展人員進行佈展工作。

3.辦理卸展工作時，由捷博館卸展人員與運輸公司工作人員共同檢查展品狀況，並簽署condition reports。自此，風險由運輸公司承擔。卸展工作由運輸公司工作人員負責，本館人員於現場指導卸展。

4.展品運抵本館後，由運輸公司工作人員執行開箱工作，並與本館人員共同檢查展品狀況及簽署condition reports。自此，風險由本館承擔。

(三)展場及圖文設計

1.展場製作原則上由場地提供館負責，但展場及圖文設計則有以下兩個方案：

方案一：由捷博館設計

(1)設計師應先作提擬規劃構想並與本館討論，於展品清單確定後至本館勘查展品之適切性並接續討論細部設計。

(2)圖文內容之正確性甚為重要，故應儘早進行校對工作。

方案二：由本館設計

(1)設計圖說必須為中英文標示，且須儘量繪製詳細，即使是相同之施工方式亦應於圖說中說明清楚，以避免誤解。

(2)必須製作展場模型以提供給捷博館之展場製作廠商參考，模型呈現愈清楚，可避免展場施作錯誤。

(3)本館須安排展場監造人員於製作工作進行初期抵捷與該館展場承製廠商進行展場監造工作、討論設計圖說細部設計及定案後之圖文稿確認工作，以使展場工程得順利進行，並減少錯誤之發生。

(4)應提供完整之材料板，以俾捷博館評估當地可用的材料以及須替代的材料。由於部份材質可能需進行訂購，若於佈展人員抵達後才進行訂購或調整，時間會不足且選擇也很有限，故材料版及替代材質之確認須即早定案。

(5)須與捷博館討論該館觀眾行為，以確認展品陳列方式是否安全。

(6)應提早進行圖文設計校對工作，。

2.進行展場設計工作前，須先整體考量展場空間及設備等現況，例如機電設備的位置、空間高度、出入口尺寸、展場入口空間、軌道燈設施、儲藏室空間及展品入館搬運動線。

3.展品尺寸、陳列方式與展品固定展件應於設計階段即逐一確認，不可至現場佈展開箱才作確認。

(四)展品進出口運輸工作

1.選擇運輸公司前，兩館應先充份討論後再作決定，尤其本展部份展品因涉及特殊進出口申請(例如CITES等)程序，應請捷博館建議合適、專業之配合廠商，以俾展品進出口文件申請程序得順利進行。

2.若展品涉及特殊進出口申請(例如CITES等)程序，因申請程序涉及公文作業程序，耗時甚多。相關申請工作須即早規劃辦理。

3.決定運輸公司後，有關進出口申請、運輸時間、路線、流程、儲放空間及人力分配等須由臺、捷兩館以及運輸公司三方共同討論確認始進行相關工作。

4.與運輸公司簽訂之合約須敘明各項運送工作執行時間、地點、點收人及搬運佈展期間責任點劃分等細節。

5.有關運輸過程中因海關、捷博館之規定等非本館因素所致，使運輸公司無法於既定時程或預算內完成工作等問題，須於合約中明確規定，以釐清權責並避免新增費用之產生。

(五)儲存空間及佈展工具、耗材及展品支撐架的準備

1.本展展品起運前獲知捷博館展場儲存空間不足以儲放本展全部木箱，故在捷博館協助下臨時安排將木箱置放在其館外庫房，也因此增加了額外的運費與時間。建議在考量展場空間時也應將所需的木箱儲存空間是先做準確之估算。

2.無酸材及其他備用材料之需求應事先通知捷博館準備，以俾其有足夠時間備料。

(六)佈、卸展工作之檢討及心得

1.佈展工作

此次佈展工作重點主要為運輸的安排與進行、展場施工調整及確認、展品點驗與定位及開幕準備。這些工作都是經由兩館工作團隊於現場經過多次的會議溝通共同合作完成。因文化差異、工作方式的不同、時間壓力再加上語言的隔閡等因素，雙方工作人員在初期花費較多的時間討論、協調，例如：為了安排調度運輸及開箱進度，就曾多次和當地海關人員與運輸公司協商，以求能用最有效率的方式來進行開箱及海關查驗等程序。又如：部份展場設計製作材料於當地不易取得，為了不影響展示效果，捷方工作人員多方收集可能的替代材料，再經由本館佈展人員測試評估後使用，甚至偶爾也會出現令人驚喜意外的展示效果。在這樣的溝通相處模式下，工作人員也逐漸從工作中培養默契，相互了解、相互幫忙，讓展覽達到最好的效果。這樣的工作經驗不單只是完成一件展覽佈展工作，對雙方的工作人員來說，更是一次深刻的文化交流學習經驗。

2.卸展工作

在卸展工作方面，本館提供於捷克展出的藏品，數目高達三百多件，其中不乏精緻卻脆弱(如原住民織品、戲偶)或者體積龐大(如雅美族漁舟、布袋戲台、水鹿標本)之藏品，再加上路程遙遠與雙方語言文化的隔閡，這些因素都無疑對佈展、運輸與卸展作業造成嚴重的考驗。所幸兩館的工作團隊皆充分體認這些困難，並設法克服終而合作完成整個展覽。

整體而言，在時間相當有限的情形下，本次卸展的過程尚稱順利，雖然最後發現有27件展品受損，但多數都屬自然耗損，或較輕微的損傷。檢討這次卸展所發現造成展品受損之原因，展場的環境恐怕是其中比較關鍵的因素，捷克地處內陸，屬大陸型氣候，其一般的溫濕度與臺灣的情形有相當大的差異，特別是相對濕度方面，與臺灣濕度偏高的情形相反，捷克的相對濕度通常都偏低，雖然捷博館展場設有控溫加濕之裝置，但根據捷博館提供數月來展場之溫濕度紀錄，顯示其展場之相對濕度起伏相當劇烈。在本次卸展時所發現展品受損的情形，多數的主因應可歸諸因於環境中起伏劇烈的濕度造成的損傷。這一點值得我們日後注意。

此外，另有一些展品受損是由於觀眾有意或無意的破壞，如王船就是一例，據捷博館表示，王船的展區可說是展場中最受觀眾喜歡的項目之一，但是由於展示方式較為開放，導致王船中部分零件遭觀眾「順手牽羊」。隨然損失的零件並不貴重，同時可以經由再製復原。但是這個經驗也使我們警惕：如何在展示效果與展品安全間取得平衡，是考驗一個展覽成功與否的重要因素之一。

# Text boxes

完成主要運輸作業

木箱運抵徐州路庫房(陸運：10月1日)

運抵臺灣、卸貨、通關及拆盤(空運：9月30日)

通關作業、貨機起運(空運：9月29日)

木箱打盤 (9月27~28日)

木箱運至捷克機場秤重、核對清單(陸運：9月27日)

卸展、包裝工作(9月22~26日)

辦理進出口文件 (8月~9月)

訂定貨機時間(8月)