伍、技術團業務現況：

- 巴拿馬(11/25-11/28)：

駐巴拿馬大使館與駐團互動良好，駐團團長、團員語言能力頗佳，與當地人民溝通順暢，亦能配合大使館鞏固邦交任務需要。各計畫執行概況如下：

（一）漁業發展計畫：

- 本計畫協助建成立漁民組織、勘查組訓、講習訓練、產銷輔導，及配合國合會微額貸款(共計10萬美元)等，以巴拿馬中部、西部，及大連省地區漁村為主要推廣對象。目前成立並且運作之漁民組織計16個。

- 駐團在巴國沿太平洋岸地區執行之漁村輔導計畫，以協助該地區之漁會舉辦漁技、維修訓練、經營管理興建漁產品集貨場，提供微額貸款建造漁船、冰櫃、辦公桌椅相關設備，並完成辦理法人登記及內政部註冊等各項手續，使漁民收益大增，生活改善甚多，甚獲漁民高度肯定，成效頗為良好。

- 鑒於該計畫人員調動，未來將重點放置中部漁村(8個漁民組織)，計畫建議以『數位內容』之強化為未來發展方向，利用我輔導之漁民組織訓練其e化能力，提高組織成員電腦操作及漁獲數據之統計及分析；並以組織為單位，成立漁民策略聯盟，聯合產銷，加強通路發掘。

- 駐館建議吳郭魚及海藻計畫乙事，現由駐團蔡技師負責規劃中。此為漁業發展計畫轉型之另一準備。

（二）農業發展計畫：

- 本計畫以發展巴國果樹及蔬菜作物為主，除講習訓練外，在巴國第五農區設立果樹母樹園(如台灣番石榴、木瓜、印度棗、楊桃、蓮霧等10餘種進行)引種選育工作，並成立15班果樹產銷班(計30公頃)。

- 另與巴國各部會合作推動良種繁殖計畫(計23公頃)及簡易設施栽培(90處)。並於大連省輔導巴國印地安原住民推動家庭有機作物及農藥安全測試等。

- 其中尤以台灣番石榴生產銷售計畫確實有助於增加農民收入，大幅改善農民生活，頗獲好評，堪稱成功的技術援助計畫。

（三）食品加工計畫：

本計畫以成立巴國Montuna-Divisa食品加工研究中心，研究農產加工技術、研發農產加工產品、培訓加工技術人才，輔導巴國加工產業，及提供諮詢服務。研發產品計有果汁(醬)、油炸食品、醃製食品、乾燥食品、及發酵食品、烘焙食品等類。產品研發部份，成果顯著。

二、厄瓜多(11/29-12/1)：

駐厄瓜多技術團位於濱海省分惠夜基，與位於內陸之首都基多市之駐厄瓜多代表處距離遙遠，駐團執行之各合作計畫地點遠離首都，無法就近示範給厄國政要及媒體，似難發揮駐處期望之外交及宣傳效益。各計畫執行概況如下：

（一）稻作計畫：

本計畫協助厄國沿海地區農民稻種採種工作，進行稻作推廣及訓練(推廣面積計337公頃)。並在Rosario地區計4公頃進行稻作INIAPA14品種原種純化工作。

（二）蔬菜計畫：

本計畫輔導瓜國沿海5省當地農民生產園藝作物(如蔬菜、瓜果、果樹等)，訓練，農場管理技術，降低生產成本，提高產量。並於El Rosario示範訓練中心種植果樹母樹園，培訓當地人員作物栽培技術。

（三）竹工計畫：

本計畫協助厄國人民竹工技藝外，亦提供竹林栽培計畫。目前計畫執行位置位於Milagro市農藝合作中心，培訓方式由我提供相關竹工資材，教導當地居民。計完成12訓練班及242人並推廣竹林栽培317公頃。

三、巴拉圭(12/4-12/6)

駐團與駐館間之協調合作良好，各項計畫亦能配合駐館外交工作並符合駐在國政府之需要。各項合作計畫如技術團輔導之『蔬果市集』Agroshopping、Caacupe花卉生產及銷售中心、Blas Garay蔬菜中心、『貝多方』蔬菜中心及我與亞松森大學合作之養豬中心及蔬菜生產中心等計畫均極為成功，甚獲巴拉圭農牧部及各界之高度肯定，每年巴國主要媒體報導我各項合作計畫篇幅高達150次，有助於宣導計畫執行績效，增進巴國民眾對台灣之友好觀感，實為我技術援外相當成功之案例。

台巴工業區目前由國合會指示駐巴技術團經營，因仍與台商施君謀進行訴訟官司，案情複雜，招商進駐仍有待克服。

各計畫執行概況如下：

（一）農園藝產銷計畫：

- 本計畫係由前示範村計畫轉型，經由駐團與當地省級政府合作，負責推廣、產銷、貸款等工作

- 本計畫在巴拉圭北部Pedro Juan Cabellero、南部Capital Miranda、中部Blas Garay皆設蔬菜中心。並與巴國亞松森大學合作，設立園藝中心。工作內容以進行人才培訓，組織產銷班，提供微額貸款，協助運銷，建立品牌等。

- 在亞松森成立Agroshopping，銷售我產銷班之生產蔬菜作物，成果受到巴方肯定。

（二）花卉計畫：

在Caacupe地區設有花卉生產訓練中心進行種苗生產、引種、栽培、技術訓練等工作。另花卉產銷中心進行花卉銷售及推廣，並規劃當地產銷班商業化生產。並與巴國國家農業試驗所合作，推廣花卉組織培養工作。

（三）養豬計畫：

本計畫今(95)年將移交Villarrica養豬場，並計畫轉型與亞松森大學建教合作，成立種豬養殖及訓練中心。亞大養豬中心分三期完成養豬場及相關硬體設施。

工業區管理計畫

- 台巴工業園區現由駐團派遣4位人員負責園區招商、管理、工程、食品加工等業務，現階段由一位管理技師、工程技師、食品加工專家及一名替代役男進駐。

- 食品加工子計畫初期將利用工業區設立之標準廠房，進行示範教學，並研發當地作物之加工產品為主要工作。

- 園區現階段仍有前東方工業區管理公司負責人施君謀先生之法律訴訟，造成我台巴工業園區之管理及招商工作不確定性。另駐館表示，巴國原則同意將兩國技術合作協定以換文方式加入工業園區合作項目，此節，將有助我駐團進駐園區之法理基礎。

陸、技術團會計財產管理現況及建議：

- 駐巴拿馬技術團：

（一）目前該團支票係由出納填列金額同時簽署後，送團長  簽署。此節核與國合會「駐外技術團會計作業手冊-  貳、駐外各技術團會計事務」第二點「…，開立銀行  帳戶應以技術團為名義，由團長及兼辦會計二人共同  簽署」之規定不符。為達防弊及內部控管之功能，已  請該團立即更正，並改由出納保管空白支票。

（二）該團財產分佈各工作站，然各工作站地點分散，又團  部與各工作站之間距離遙遠，造成管理不便，目前授  權各工作站計畫執行人分別管理。惟因未全面黏貼財  產標籤及註明來源，致駐團財產與對方合作單位提供  之財產無法清楚區分，爰請確實黏貼財產標籤（倘由  駐館捐贈或對方合作單位提供亦請標明來源），並依  照國合會「駐外技術團固定資產管理要點」於每季落  實盤點作成紀錄報國合會備查。

（三）經查95年度第三季駐外技術團計畫專戶執行報告所  列良種繁殖計劃基金專戶120,735.22美元與該平衡表  結存金額120,007.58美元不符，顯然該團計畫專戶之  收支、結餘控管方式有缺允適，且內部對於資料之彙  整亦欠缺平行溝通之機制，嗣後請注意檢討改進。另  該團計畫專戶之收支結餘情形，僅於每三個月填列   「專戶收支統計表」及「績效報告」送國合會審核，  其「原始憑證」、「收支憑證冊」並未同時併送，致基  金收支倘發生漏計、誤計時，駐團及國合會人員皆未  能發覺錯誤。爰建議：

 1.確依國合會「計畫專戶保管運用要點」第五點規定辦理。

 2.基金收入部分，駐團應將收入三聯單之其中一聯（無論  是有效或作廢）送國合會備查，一聯留團部備查，以  強化國合會及駐團帳務勾稽制度。

（四）良種繁殖計劃基金專戶內查有林福良94年12月墊款  差額314.30美元，請儘速查明，以免懸宕帳上。

二、駐厄瓜多技術團

（一）該團會計憑證帳簿及報表之裝訂、歸檔稍嫌凌亂，宜  請依照國合會「駐外技術團會計作業手冊」規定，將  使用完畢之各種帳簿及裝訂成冊之會計憑證與報   表，分年編號收藏，並編製目錄備查。另有國合會審  核通知更正之部分，亦請於更正後，重新印製一份正  確資料歸檔。

（二）目前該團支票係由出納填列金額同時簽署後，送團長  簽署生效。此節與該會「駐外技術團會計作業手冊-  貳、駐外各技術團會計事務」第二點「…，開立銀行  帳戶應以技術團為名義，由團長及兼辦會計二人共同  簽署」之規定不符。為達防弊及內部控管之功能，已  請該團立即更正，並改由出納保管空白支票。

（三）該團財產分佈各工作站，然各工作站地點分散，又團  部與各工作站之間距離遙遠，造成管理不便，目前授  權各工作站計畫執行人分別管理。惟因當地治安不   良、竊盜案件頻傳，爰請依照國合會「駐外技術團固  定資產管理要點」於每季落實盤點作成紀錄報國合會  備查。另財產標籤部分，請依國合會提供之標準格式  黏貼（倘由駐館捐贈或對方合作單位提供亦請標明來  源）。

（四）查該團95年9月份手持現金高達28,339.63美元，經  與該團業務檢討後獲告，係該團各工作站地點分散，  各計畫負責人皆領有固定週轉金及該團曾因開戶銀  行倒閉而遭受損失，故至今未敢於當地銀行開立活期  存款戶所致。惟因當地治安欠佳，爰於該（95年12  月2日）檢討會中，建請儘量使用支票，並尋績效良  好之銀行開立活期存款帳戶，降低手持現金數量。

（五）查該團水稻計畫專戶94、95年未依國合會「計畫專  戶保管運用要點」第二點規定，於每年與合作單位擬  訂計畫及預算書，報國合會同意及外交部核備後動   支，嗣後應請確實依照規定辦理後動支。

（六）該團計畫專戶之收支結餘情形，僅於每三個月填列「專  戶收支統計表」及「績效報告」送國合會審核，其「原  始憑證」、「收支憑證冊」並未同時併送，致基金收支  倘發生漏計、誤計時，駐團及國合會人員皆未能發覺  錯誤。爰建議：

 1.確依國合會「計畫專戶保管運用要點」第五點規定辦理。

 2.基金收入部分，駐團應將收入三聯單之其中一聯（無論  是有效或作廢）送國合會備查，一聯留團部備查，以  強化國合會及駐團帳務勾稽制度。

（七）駐團所報本年9月份會計帳，其中平衡表列報有2萬  餘美元之現金，與規定不符，建議國合會應確實督導  該團之會計業務

三、駐巴拉圭技術團

（一）該團會計憑證帳簿及報表之裝訂、歸檔整齊，大致符  合規定。

（二）查該團基金專戶95年未依國合會「計畫專戶保管運  用要點」第二點規定，於每年與合作單位擬訂計畫及  預算書，報國合會同意及外交部核備後動支，嗣後應  請確實依照規定辦理。

（三）該團計畫專戶之收支結餘情形，僅於每三個月填列「專  戶收支統計表」及「績效報告」送國合會審核，其「原  始憑證」、「收支憑證冊」並未同時併送，致基金收支  倘發生漏計、誤計時，駐團及國合會人員皆未能發覺  錯誤。爰建議：

 1.確依國合會「計畫專戶保管運用要點」第五點規定辦理。

 2.基金收入部分，駐團應將收入三聯單之其中一聯（無論  是有效或作廢）送國合會備查，一聯留團部備查，以  強化國合會及駐團帳務勾稽制度。

（四）95年10月份該團手持現金Guarani（巴幣）計    109,760,085元，折合美金20,392.54元，似有過高之  現象，經詢團長及團員獲告，係該團各工作站地點分  散，且團部與各工作站之間距離遙遠，各計畫負責人  皆領有固定週轉金所致。惟為確保財務及人身安全，  已以口頭提醒應盡善良管理人之責。

（五）該團財產分佈各工作站，然各工作站地點分散，又團  部與各工作站之間距離遙遠，為確實掌握財產動向，  爰請依照國合會「駐外技術團固定資產管理要點」於  每季落實盤點作成紀錄報國合會備查。另財產標籤部  分，請洽國合會財產管理單位提供標準格式後確實黏  貼（倘由駐館捐贈或對方合作單位提供亦請標明來   源）。

柒、外交替代役業務現況及建議：

- 目前有七位役男在本次考察國家服役，技術團皆能安排妥適居住場所及工作環境並分配固定工作，渠等服勤表現亦受大使館及技術團肯定。然役男係依法在盡兵役義務，應有一定之紀律約束，尚請技術團對渠工作態度及服裝儀容等，得隨時予以鞭策及指正，以維國家形象。一般而言替代役男表現良好，頗獲駐團肯定。

- 另有六位過去的替代役男在服役期滿返國後，再經國合會甄試合格後，以菁英計畫成員方式重新加入技術團工作，如順利完成組訓，未來可望正式加入技術團行列，成為技術團的新血。

- 關於國內兵役役期有逐漸縮短趨勢，外交役役期應如何規範，經深度訪談七位役男,渠考量環境適應、語文溝通及工作學習等因素，皆表示役期不宜再縮短，並認為若規範外交役役期較其他替代役役別長，仍允宜可行。蓋外交役皆由常備役體位役男於服役前自願提出申請，渠申請前即已知服役役期較長，故無兵役不公之情事，而且深信仍有許多青年會申請外交海外替代役，因為海外服務經驗可豐富人生。如目前七位役男，其中有三位巳自動放棄軍訓課折抵一個月役期，希望能有更多時間繼續留在友邦服役。

- 我駐巴拿馬大使館、厄瓜多代表處及駐巴拉圭大使館建議未來能考慮分發具有廚師證照專長之役男前往服役，以結合台灣美食技能與技術團農牧特產，舉行健康美食文化交流活動，吸引駐在國政要及媒體注意，增進外交友誼。本案建議由各相關單位通盤評估，若確有需求，可向內政部提出，並增列為役男申請外交海外替代役之專長資格條件之一。

捌、綜合檢討及建議：

一、在外交關係及宣傳考量下之改進建議：

（一）對駐巴拿馬館、團之改進建議：

- 在首都附近輔導建立一示範漁村，成為漁村計畫展示櫥窗，安排巴國政要前往參訪，以達技術援助之外交效益。

- 伺機協助漁民推舉漁民代表參選地方或國會議員，進軍政壇，培養友我力量並適時為我發聲。

- 配合巴拿馬總統請求，派遣竹藝及水產養殖技師或專家赴巴國執行興建『竹屋計畫』及水產養殖計畫。

- 駐團與當地大學合作，由我駐團提供部份資源，運用巴拿馬之大學人力及設備資源，參與我駐團農業技術合作計畫。一方面可提高駐團形象及工作層級，另可請大學教授在當地報章或專業期刊，為我駐團工作發聲，提升駐團能見度。

- 建議落實同一語系國家駐團團長及團員定期輪調機制。

（二）對駐厄瓜多館、團之改進建議：

1. 駐處應加強對駐團各項計畫之瞭解並積極參與、共同規劃 駐團各項援助計畫，以達技術援外兼具外交效益之目的。

2. 建議可將駐團部份計畫移至厄國首府基多(Quito)執行，此節建議我駐厄瓜多代表處洽詢厄國政府意見。倘屬可行，建議可規劃農業或非農業(如科技合作)之合作計畫在首府Quito推動。

3.駐團應續請厄國農業部將我農業合作成果讓厄國外交部知 悉，以利駐團工作成果與駐處結合，作為駐處外交工具。

4.駐館及駐團應共同檢討竹工藝訓練中心及水稻採種訓練  二計畫成效及本益，考慮以其他計畫取代並將新計畫移 至駐處所在地附近，以利駐處文宣運用，發揮技術援外 之目的與效益。

5. El Rosario農訓中心硬體規劃良好且具規模，包括訓練教室、學員住宿房間、各種設施及試驗果蔬、示範田等，惜管理鬆散，有改進空間。倘訓練教室加以整理佈置，桌椅等設備略加更新並添加電腦設備等，可成為一良好訓練 場所及成為我在該國技術援訓之展示櫥窗，可伺機邀請厄國政要前往參觀，增加彼等對我之瞭解與友誼。

6.為加強駐團工作站及推廣戶立牌的宣傳效果。建議將兩國 國旗圖案納入立牌宣導。並建議立牌加入計畫執行人之 姓名，以顯專業負責。此外所有的田區，也要規定插上 統一格式且較有專業技術感的標示牌，才會受注視且給 人一種科技的感覺。

7. 駐團宜建立與當地領導性大學合作策略聯盟，由我駐團提 供部份資源，運用厄瓜多之大學人力及設備資源，參與 我駐團農業技術合作計畫。一方面可提高駐團形象及工 作層級，另可請大學教授在當地報章或專業期刊，為我 駐團工作發聲，提升駐團能見度。

（三）對駐巴拉圭館、團之改進建議：

1. 駐團對外招牌（Logo），ICDF字體遠較TAIWAN大，似有本末倒置之嫌，我應宣揚凸顯之主體應為TAIWAN而非ICDF。

2.駐團在巴拉圭及巴西交界處San Pedro Juan Caballero執行園藝果樹計畫，距首都Asusión有300餘公里，透過該計畫駐館增進與該省省長（巴國反對對黨）之互動， 該區有近230餘名僑胞，可藉此增進僑胞對我之向心力。

3. 台巴工業區案宜有清楚之政策定位。為免影響廠商進駐，「台巴工業園區」與施君謀之控訴官司宜早日解決。建議駐團宜針對適合園區之產業，撰擬及蒐集成本、市場、財務分析等資料以供有意前往投資廠商參考。另駐館建議園區不限台商，巴西籍之廠商亦可投資乙節，似可請駐館另電報部。

4.台巴工業園區係屬政務考量，目前不能以純經濟分層面來決定園區去留。未來是否需要規劃退場機制，建議駐館進一步研析意見報部。

- 有關派遣水產養殖技師或專家（取代蔬果專家或技師）前往巴國執行巴政府請求之水產養殖計畫，倘在駐團人事及業務經費不影響下，應可進行。計畫細部內容，由駐館(團)與農業部進一步洽商。

- 鑒於我與亞松森大學合作園藝及養豬中心等，爰建議在該大學成立台灣中心，整合養豬、園藝、花卉等業務，除實務教學外，也提供部份基金予大學教授進行研究工作，以提高我駐團工作層級。另可請大學教授在當地報章或專業期刊，為我駐團工作發聲，提升駐團能見度。

二、對國合會督導業務考量下之改進建議：

（一）對駐巴拿馬技術團之改進建議：

- 將巴國漁村發展計畫納入國合會『E計畫』合作方案，以利駐團將所有輔導之漁村、漁會建立網路連線，加強資訊流通。

- 鑒於駐團之漁村貸款零呆帳，駐團可考慮擴大漁民小額貸款計畫，以擴大成效。

- 建議對於新的漁民組織成立，能有標準的作業程序，如漁獲分集場建立之標準規格(建築大小及格局等)、組訓產銷輔導之課程安排等。

- 駐團在巴國Darien省執行之漁村輔導計畫卻成效有限，究其原因，該省地處偏遠，交通困難，治安狀況差，漁獲無法立即供應市場。為發揮最大效益，建議國合會將該地區執行計畫之團員改調駐瓜地馬拉技術團。

- 果樹計畫建議以擇一或少樣作物推廣為主，無須一下推廣多樣作物，如此才能集中並見明顯成效。另關於母樹苗圃及藥用植物苗圃，建議規劃設計部份可加強，如種植日期、實驗標示等。

- 關於設施栽培計畫，在Jesus農校示範訓練部份，稍顯雜亂，可加強整理，以凸顯我方核心技術。另良種繁殖計畫執行六年，業完成階段性任務，且技術輔導層面不高，未能凸顯我方技術強項，可建議移交巴方。

- 『兒童城蔬果栽培』計畫外交效益不彰。另Cucula台灣蕃薯產銷班，僅3-4公頃，產量有限，受益人數不多，距離遙遠，不符成本。

- 大連省之輔導印地安原住民之家庭有機作物計畫，係屬扶貧計畫，產值不高，且工作戰線過大。倘此計畫無特殊政策考量，建議移交巴方辦理。駐團在巴國Darien省執行之園藝輔導計畫亦因地處偏遠，地表貧瘠，原住民住處分散，因此成效有限，建議將該人員撤離，另與巴方協商執行計畫之地點，或尋覓鄰近首都附近執行園藝果樹計畫。

- 駐團新任蘭花技術人員接受6個月受訓後，建議駐館與巴拿馬科技大學協商執行蘭花計畫。

- 駐巴國大使館擬執行「海產養殖計畫」及「竹建築計畫」，「海產養殖計畫」由團員蔡念慈執行，惟蔡員將於明（96）年6月後他調，建議國合會速派海產養殖專業技師赴任。

- 農藥安全測試檢驗計畫，可朝向初始農藥安全認證方向著手，我駐團可避免推動具爭議之安全測試檢驗。

- 我駐中美洲地區7技術團，除貝里斯外，餘6團皆推動台灣番石榴推廣生產。目前中美洲地區台灣番石榴市場單價高，深受農民重視。我駐團能選擇推廣戶，以限量果苗推廣面積，期以量制價。惟未來是否會造成生產過剩，穀賤傷民，仍須注意。

- Montuna食品加工中心，生產各種蔬果加工產品，種類頗多，成效不錯，顯見林技師美華甚為用心。惟目前僅止於試產階段，迄無巴國人民請求技術援助設廠生產相關產品。另生產動線及工廠安全設計方面，仍有加強空間

- 食品加工計畫雖以研發產品及人才培訓為主。但未來將所研發食品上架，受市場考驗，才是計畫成功之所在。爰建議本計畫可擇單一或少樣產品測試市場，瞭解市場反應。並將技術移轉。另未來開課可酌收訓練費或技術移轉金，納入計畫基金專戶，以尋永續經營。

- 駐巴拿馬技術團團長林勝彬長期涉足巴國賭場，並分別向使館、技術團及他團人員借錢償還賭債，該行為對於駐團聲譽產生負面影響，國合會應嚴格督導各駐團（含團長）人員之公餘行為。

（二）對駐厄瓜多技術團之改進建議：

- 駐團在厄國Guaya省執行育稻及採種計畫已20餘年，成效平平，究其原因厄國人民食米種類與我相異，以及該區鄰近海邊，因海水漲潮鹽分滯留田地，近半年乾旱期，缺雨水淡化田地之鹽分，稻作往往枯死，無法耕種，導致成效有限。建議將該計畫移交厄方，另與厄方協商新計畫。

- 建議對稻作、蔬果及竹工藝推廣訓練部份，編制教學手冊，讓學員瞭解書面教學課程內容，使推廣培訓工作更具成效。

- 稻作推廣輔導部份，我駐團雖利用推廣戶之稻田進行田間管理訓練工作，為使推廣戶加強學習效果，建議加強種植日期及標示試驗比較說明，進一步，可編制推廣手冊，讓推廣工作更具成效。

- 採種工作係屬技術層級較低業務，建議稻作採種工作移交厄國農業部辦理。我駐團稻作計畫重心可朝稻作原種純化方面進行，以凸顯我駐團核心技術。

- 位於Samborondon水稻採種技術訓練田，雖屬試種性質，因該田土壤含鹽度高且為二次種植，生長情形不良，易被誤解我輔導之水稻成效不佳，駐團應慎選地點。

- 蔬果計畫之推廣戶農場，經觀察整體農場稍顯零亂，缺乏完整規劃，爰建議加強輔導農場規劃及標示說明，以強化我駐團輔導之農場與其他未接受輔導之不同。

- 蔬果計畫多元樣化生產輔導部份，可建議擇一或少樣台灣熱帶果樹之技術強項進行輔導，與當地作物進行市場區隔，凸顯我駐團核心技術。

- 在El Rosario示範訓練中心，初步觀察，硬體設備維護不佳，示範作物標示不清，實未能凸顯我駐團之示範工作，亟需改進。建議妥善規劃運用El Rosario農訓中心成為我援助厄國在惠夜基地區之各項展示櫥窗。

- 本計畫位於Milagro市之竹工藝訓練中心稍顯雜亂，駐團輔導之竹工藝訓練中心場地狹小，缺乏規劃，甚為凌亂，頗似家庭工廠，無法彰顯我援訓美意。建議可與Guaya省配合單位協調，提供較具規模訓練場所，以顯我方輔導成果。

- 以上，如不可行，為落實統一管理，發揮最大效益，未來建議將竹工藝訓練中心移至駐團El Rosario示範及訓練中心，該農訓中心臨大馬路，位於厄國首都基多市前往第一大城惠夜基市必經之路，距惠市約45分至1小時之車程，地點醒目，如此必能有效利用Rosario中心之功能。

- 建議在竹工藝作業安全方面提供必要訓練，以確保學員工作安全。竹工藝產品，可加入當地文化特色，並將生產者姓名納入作品上，以強化個人風格及未來維修服務。

- 另於El Rosario竹工藝產品示範中心，產品擺設及標示皆未清楚，建議加強管理。另Rosario示範及訓練中心之教室桌椅，有破舊部份，可建議以竹家具全部更新。

- El Rosario農訓中心部分場地荒廢，廁所髒亂、受訓宿舍氣味難聞。該中心為台灣技術援助厄國最重要示範地，為期維護該中心應有之形象，建議國合會適時研議該團人員是否適任問題。

14. 駐團除團長外，其他團員語文溝通能力有待加強

（三）對駐巴拉圭技術團之改進建議：

1我駐團輔導生產之蔬菜育苗，部份以低於市場之價格銷售農民，雖達扶貧效益，但未來倘移交巴方，因需反應成本，勢需提高價格，恐未能與市場競爭而不能永續經營。爰建議，以貼近市場價格來銷售所產蔬菜種苗，以達蔬菜中心永續經營成效。

2.另建議擴大育苗面積，並將生產育苗工作移交當地農民生產，不需讓駐團成為種苗代工商(場)，以凸顯專業形象。

3. 複製Agroshopping成功案例，建議在當地採收現地簡易後處理後在田邊產銷，並協助成立當地銷售中心，我駐團部可節省協助運銷工作，並讓當地市集繁榮。

4. 駐館建議在巴國亞松森大學蔬菜中心執行之計畫可交由亞大自行管理運轉，調離技師之遺缺建議改派巴國總統重視之水產養殖技師乙節，似可優予考慮。

5. 花卉計畫執行成果良好，建議在花卉銷售中心之空閒建築物設立餐飲服務，並與當地政府合作，定期辦理活動，以吸引當地民眾觀賞消費。

6. 食品加工部份，建議以台灣育成創新中心模式營運。進一步以技術移轉方式販售予台商或當地廠商，以利其在台巴工業園區設廠，達成多贏局面。另建議多利用巴國當地農民生產之果樹作物研發生產加工產品，以協助增加農民收益及產品附加價值，避免從鄰近巴西進口農產品加工。

7. 食品加工產品在市場上架銷售為計畫永續發展主要目標之一，建議駐團朝此方向推動。

8. 台巴工業區案，建議加強受國合會委託之台灣基礎法律事務所與巴方二位受託律師溝通及辦事效率，避免我方與施某法律訴訟案件延宕。

9. 據技術團反應，有意願進駐園區廠商仍認為園區管理費用偏高乙節，建議適時召開協調會議討論改善之道。

10. 若干外交替代役男擬申請就地退伍，同時暫緩發給返國機票，並以私人身份受技術團雇用在駐在國服務乙事，建議考慮先由役男本人及家人具結係自願留在駐地服務，始由駐團與役男簽署短期僱用合約，薪資以在原委辦經費之業務費額度內支應為原則。本案請駐團正式提出建議，供國合會研辦。

11. 駐巴拉圭技術團團長傅維克及數名團員駕駛公務車前往巴西福斯市酒家，為國合會考察人員慶生，該酒家係爭議之場所，公務人員實不宜前往，該行為對於駐團聲譽產生負面影響，國合會應嚴格督導各駐團（含團長）人員之公餘行為。

三、從農業專業考量之改進建議：

（一）對駐巴拿馬技術團之改進意見：

1. 漁業產銷輔導，以基金貸款方式提供班員購買資材及漁具 漁船等，用意良善，且也獲致成果，惟營運建置完成後， 宜建立標準作業程序資料，移交由產銷班或合作社自行 運作，我方技術人員只要對方有需要時給與指導即可。 如此我方技術人員就可再行輔導其它地區之漁村，擴大 輔導面。此外，也可要求對方農漁單位配合人員多負一 些推廣、擴大成果之責，以節省我方人力。

2. 漁產銷班或合作社的規模及面積，在可能的情形下可擴大 些，太小則發展會受限。產銷動線也要妥為規畫，使其 具有專業及科技感，必要時可統一設計場所及配置，以 達輔導及宣傳效果。

3. 受輔導之產銷班或合作社，也宜請對方農政當局，整體規 劃成觀光休閒漁村，以利永續經營及擴大我技術團之成 果。

4.產銷班或合作社之橫向整合，可能耗費相當多人力物力財力，如果要做就請對方政府藉其行政力去做，我方只需站在指導位置即可。至於資訊化一節，則要考量其資訊運用能力及網路狀況，逐次推動。

5.農業方面，果樹番石榴之發展可行，但目前不一定強調外銷，因為外銷尚有一段長路要走。在輔導區要做些宣傳 的動作，如以標示牌標出試驗名稱等，給與對方專業及 科技感。引進之果樹也要建立母樹園，供種苗之用。至 於新興果樹如棗、楊桃、蓮霧等可先建立好基本栽培資 料，以便日後一項一項逐一推出。

6.香草藥用植物的發展要視對方需求而定，對方用的到的且具經濟及發展潛力的推幾項即可。當然要以當地特有的香草或藥用作物為優先。

7.簡易設施栽培過於簡陋，很難表現出科技的感覺。簡易防雨設施有其必要，但要考慮到適用之作物種類，不仿參照國內簡易溫網或塑膠布設施，一來可表現出美觀、科技，二來更可擴大用途如育苗室等。現行以廢木搭建者實在不能表現出技術。

8.偏遠地區推廣一些小作物如甘薯等，實在要考慮到效率面及經濟面。甘薯產銷班遠離市區，推廣成效會不彰，人民受益面不大。技術團人員要跑到那麼遠去指導少數人種甘薯實在不符效益。如果要做就找近都會區，大規模種(要先考量市場胃納量)，否則就移給對方農政推廣機構辦理即 可。

8.水稻之良種繁殖，我們只做採種田的部份，技術意義不大，實在不必投入過多的人力去辦這種事。種子繁殖三級制在幫助建立機制後就要讓對方去做，如有病虫害發生時給與防治指導即可，我方可不必投入人力了。

9.加工方面工廠首重安全衛生，加工機械的擺置及動線之規劃要加強，且乾濕場所也要分開，俾免危險及污染。我們可輔導當地產銷班或家政班成立簡易農家家庭農產加工，一來可增加其收入，二來也可擴大我方成果。因此，慎選品項，發展成一村一特產，是可以去做的。農家加工品在路邊市場銷售，成果會更好。加工定位在研發及輔導即可。

10.與著名大學名教授合作是提升能見度的最佳方法，透過其宣傳效果會更大，請考量。

11.技術團由國內引進了一些作物及品種，來幫助對方發展農業，但也不要忘了，不要影響到國內農產品的外銷。假如巴拿馬發展番石榴外銷加拿大，那就會與國內番石榴外銷加拿大起衝突，建議小心考量拿捏。

12.建議技術團在許可範圍內協助國內收集種原，以回饋國內農業永續發展所需的良種研發工作。

（二）對駐厄瓜多技術團之改進建議：

1.為了增加能見度，在人力物力許可下，可考量於首都設立試驗推廣點。必要時也宜與著名大學合作，讓厄國瞭解我方的貢獻。在基多不妨朝有機疏菜、設施蔬菜或花卉發展，不必花太多財力人力就會有好表現。

2.竹藝工場內部凌亂，有違工場安全，宜速予改進。竹藝人員之培訓可能也要分級，簡單的教他們做一些小品，集中成產銷班或家政班來販售，可增加農家收益。對高級班學員才教他們做更精細之藝品及傢俱等。展售與工場要區 分，以保安全。展示場所也可移到El Rosario教育訓練中   心。如果可能，發展出製作高附加價值的竹炭的技術來幫助他們，更會受到厄國之重視。

3.水稻採種田的經營不理想。繁殖種子實在是用不到什麼大技術，建議技術團要放手讓對方來做。除了新品種比較及大面積試作外，就不必做採種田的工作。此外田間標示牌也要適當用科技去包裝，才會引人重視。

4.教育訓練中心El Rosario外圍入口處可加以美化，內部有些廢棄豬舍及養蘭室要好好整理，以免給人髒亂的感覺。

5.輔導的疏菜產銷班規模不大，且位於窮鄉僻壤之處，示範及推廣的效果恐怕不大。輔導區選地宜選在人口較集中，讓人可以看到的地方才有義意。而且我方所提供的技術也要在標示牌上顯示出來。

6.果樹產銷班的輔導面積夠大，但一樣的要將我方輔導之成果顯現出來。除了指導其栽培技術外，也要指導其產銷，由產銷班在路邊市集來賣農產品，藉以展現我們的成果。田區整潔可減少病虫害的發生，也要請對方加強田區管理，預防病虫害的發生。木瓜有病蟲害發生，要加強其安全用藥的觀念。

7.果樹發展首先要審慎選定目標種類，再去發展，不宜一窩風去種些熱帶果樹(如番石榴、棗等)。

8.輔導示範點輔導設置完成，運作沒問題後，就可移交給當地農政單位去經營，我方人員就可另找輔導點，以擴大技援效果。

9.技術團的簡報可以再加以改進，數字圖表的表達也要精確。

10.對方農部的配合人員層級不知為何？不妨要求對方給與我方高級配合人員，對方層級高，業務也較容易推動，如果對方層級低，也就顯現出對方對我方不夠重視。

（三）對駐巴拉圭技術團之改進建議：

1.農業市集位於市區並接合媒體ABC，以銷售產銷班產品為主是一個成功的範例。此一市集運行順暢後，我方也宜放手，讓他們自主經營，我方就可另闢場地，以拓展更多成功的案例。

2.路邊花市也是同樣的情形，既然輔導成功就讓其獨立自主運作，我方就可另外仿效此種模式，多輔導幾處，以彰顯技術團之成果，提高能見度。

3.路邊花市若顧客不夠多，就會顯得冷清。因此，可做為當地花卉產銷班之教育訓練或DIY場所，以充分利用場地及設施。

4.與亞大合作有助於提高知名度，是個極佳的作法，但與其個別成立（園藝及養豬），不如整合成一個類似「臺灣農業技術中心」，與農學院相對等，效果會大些。將來進一步的研究計畫合作就可透過此中心來運作。

5.苗圃、田間栽培的作物，也宜多加標示，以顯示出我方之科技面，因為一片未加標示之田區，是不會引人注目的。

6.蔬菜產銷班當它的產量達到很大數量時才會有大型集貨理貨場、冷藏車之需求。現階段宜先進行預冷、採收後處理等研發或規畫工作。在對方無大型果菜批發市場前，建議可在市區公路附近，輔導產銷班設立路邊市集(Road-Side Market)，一來可就近銷售，二來可減少運輸成本及耗損。且此種透過技術團輔導路邊市集，有明顯的國旗等標誌，路過行旅很明顯就可看到，無形中也達到了宣傳的效果。

7.育苗中心方面，我方協助其建立並完成技術移轉後，宜淡出此種代為培育種苗的工作，放手讓產銷班自行經營育苗業務，我方只居於指導地位即可，也可將人力用於協助對方設置新的育苗中心，以便由點擴大成面，彰顯我方輔導的效果。

8.建議編印各種栽培手冊，以利推廣。養豬方面推廣手冊或教材有數本，其他作物方面的就不多見了，因此希望技術團在行有餘力時能編寫栽培淺說之類的推廣手冊，以利農友學習，擴大推廣成效。

9.在工業區方面，對食品加工部分。技術團計畫在工業區自行加工品（松子、乾果類等）的開發及銷售等，此方式較不宜。園區可以就加工方面，扮演『創新育成中心』（Innovation and incubation center）的角色，透過協助廠商對加工品的研發，使有志的投資者對設廠有信心，讓其在園區設廠才是正道。目前自行研發製造販賣之規畫與園區招商的本意似有落差，宜及早釐清該計畫之定位。