經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：其他）

報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司儲運處 職務：工程師 姓名：王偉明、侯博衛 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 泰國UNITHAI船廠 |
| 出國期間： | 96年5月27日至7月4 日 |
| 報告日期： | 96 年 9 月 20 日 |

一、目的：

本次出差為配合康運輪第三次（船齡十五年）特別檢驗塢修監工。

塢修除了將平日船上無法保養或實施之測試，必須利用塢修較長期間及船廠設備檢測，另需配合驗船協會要求，做必要之檢查及檢驗；而本次塢修除上述要求外，另為配合IMO要求，船齡超過十五年之雙殼油輪，申請船體評估CAP等級，並取得GRADE 2以上證書，故對塢修項目之品質，需達到較一般等級嚴格，方可達成任務。

二、過程：

依驗船協會要求，本輪應於96年5月底前實施塢修，故依既定年度計畫於96年5月上旬由高雄港卸貨完畢後啟程駛往泰國，途中實施洗艙及換氣。

5月27日晚間1800儲運處侯博衛君與王偉明君抵泰國。5月28日早上前往船廠拜訪Deputy General Manager Mr. Choi。康運輪05月29日於Anchorage取得GAS FREE 證書。並於晚間1900進入UNITHAI船廠碼頭ALONGSIDE，開始進行塢修。康運輪原定於96年06月20日復航，因船廠負荷過重，人力嚴重不足，船廠於開工後三日就先行通知並致歉，告知會延誤約10日以上，船廠同意依合約規定負擔延期罰款；至96年07月03日22:30復航；職等分別於4日返國。

本次塢修之重點在於各壓載水艙及VOID SPACE之噴砂除銹、塗裝上漆，主甲板管線更新，及後尖艙之換板及全面噴砂除銹及塗裝，各壓載艙底部污泥清除，左右舷超限錨鏈之更換等，修復由船級協會於96年5月底實施CAP第一階段檢查發現之水艙及貨艙結構缺點及舾品缺點外，主要工程尚包含惰氣管線及貨油管線局部換新、POWER PACK馬達檢修清洗、甲板液壓管路檢修更換、SLOP底板更換及塗裝、P/V VALVE檢修、WINDLASS檢修、各艙液位計校正、各貨艙BELL MOUTH下方底板檢查、吃水計修理校正、左右救生艇檢修測試、外板及船底之除銹塗裝、惰氣隔離閥及控制系統之修理、FIRE DAMPER之修理、校正及測試、救生筏年度檢驗、以及舵軸之檢修和各部位之鐵工工程等等；至於機艙部之修理工作則包含主機overhaul及各缸頭再生、主機過給機大修、各熱交換器之清潔、ODME安裝測試、部分海水管線換新、燃油黏度控制器檢修、發電機清洗、部分海水閥換新、海底閥檢修、鍋爐及節熱器及其閥件屬件大修及檢驗、機艙通風風扇檢修及測試、鍋爐自動控制檢修等等。

本輪原訂於六月三十日復航，至七月三日22:30復航，於七月十日返抵高雄；主辦工程師與驗船師及船廠核對確認塢修帳目後，於七月四日返國。

三、檢討與改進：

本次塢修工程因船廠負荷過重，人力不足造成延誤，主因為近期內各船廠皆業務滿檔，按該船廠正常業務量估計約能同時接單約五艘船，但在康運塢修期間，船廠隨師皆保有六至八艘之檔期，嚴重超出負荷能力；所幸於預估之延期底限前，因（1）船廠全力配合日夜24小時趕工；（2）塢修規範資料齊全；（3）船上船員全力配合監修；（4）船上配件準備齊全，不至因缺乏配件造成維修工作中斷；（5）塢修項目及進度掌握確實；於泰國各衛星工廠人力、物力及交通不若新加坡充裕便捷情況下，仍全力供應船東所需之維修及配件之供應，而於預定之延期底限前，順利完工。

整個塢修期，塗裝工作最易受到天候影響之因素，於修船期間未逢雨季，未影響到施工進度；又施工期間，船廠充分配合船東要求，投入人力日夜趕工以配合提油船期，方能順利達成任務。