經濟部暨所屬機關（構）因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

「參加LNG船台達1號之安放龍骨典禮，並參訪MHI船廠」出國報告書

| 出 國 人： | 服務機關：台灣中油股份有限公司 職務及姓名：天然氣事業部副總經理林正雄、經理陳玉山、轉投資處管理師莊予俐 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 日本長崎 |
| 出國期間： | 97年05 月14日至05月16 日 |
| 報告日期： | 97 年07月15日 |

「參加LNG船台達1號之安放龍骨典禮，並參訪MHI船廠」

出國報告書

目  錄

一、前言 ……………………………………………………….	1

二、出國行程 …………………………………………………..	2

三、報告內容 …………………………………………………..	3

(一)、背景概述

(二)、安放龍骨典禮

(三)、LNG建造進度

(四)、參訪三菱重工香燒造船所

四、結語與建議………………………………………………………	6

「參加LNG船台達1號之安放龍骨典禮，並參訪MHI船廠」

出國報告書

- 前言

本公司為應運載卡達FOB購氣契約之船運需求，前辦理公開招標之勞務採購以長期租用4艘LNG船，復由日本郵船株式會社（NYK）及三井商社（MITSUI）團隊得標。依據該勞務採購案規定，得標廠商須新建4艘LNG船，分別自98年及99年起各交2艘LNG船供本公司指揮調度。

日本郵船株式會社（NYK）及三井商社（MITSUI）團隊組成之船東公司於得標後分別與日本川崎造船廠 (KSC)及三菱重工(MHI)各簽署新建2艘LNG船之造船契約，以於98及99年各完成2艘LNG新船建造後傭租予本公司。

又本公司為發展LNG船運業務及引進LNG船運管理技術，於該採購案中規定得標廠商須保留新建4艘LNG船之船東公司及管理公司各45％股份，而本公司所需轉投資預算已列入97年預算正由立法院審查中，俟該轉投資預算奉核可後即可辦理認購。

在日本川崎造船廠 (KSC)及三菱重工(MHI)建造中之LNG船，實際建造進度符合預期，而第一艘在三菱重工(MHI)建造之LNG船，預定於97.5.15舉行安放龍骨典禮，因此LNG船東公司（NYK/Mitsui）邀請本公司派員參加，並順道參訪三菱重工香燒造船所，及研討雙方未來配合事宜。

- 出國行程：

| 預定起迄日期 | 天數 | 到達地點 | 地區等級 | 詳細工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.05.14 | 1 | 台北→福岡 | 245 | 啟程 |
| 97.05.15 | 1 | 福岡→長崎→福岡 | 245 | 參加前往安放龍骨及祈福典禮，並參訪MHI船廠 |
| 97.05.16 | 1 | 福岡→台北 | 245 | 返程 |

三、報告內容

（一）、背景概述

- 本公司身兼租船人及船東公司可能股東二種身份(本公司對4艘新建LNG船具45％股份認購權)，因此LNG船東公司（NYK/Mitsui）特來函邀請本公司董事長、總經理及林副總經理正雄等人前往參加97年5月15日在三菱重工長崎造船廠（Nagasaki Yard, MHI）舉行台達1號之安放龍骨及祈福典禮，復經簽奉董事長核定由林副總經理率員前往參加。

- NYK/Mitsui表示該二家公司均相當重視此一盛會，將分別派遣NYK經營委員（董事）Mr. Hitoshi Nagasawa，及Mitsui船舶海洋第二部部長 Mr. Takashi Nishino等人參與，MHI亦將由長崎造船廠廠長Mr. Masafumi Wani出面接待。

（二）、安放龍骨典禮

- 安放龍骨典禮於97.5.15上午舉行，首先由日本神職人員進行誦經、請神、敬酒等儀式，再由各公司代表手持及翻轉代表神道之小樹枝進行祈福儀式。

- 接神儀式完竣後，由林副總經理按鈕啟動鋼板切割作業，代表動工後一切順利平安，再由神職人員接續進行誦經及送神等儀式。

- 本次會議參與單位及人員:

CPC：林正雄、陳玉山、莊予俐

NYK : Mr. Hitoshi Nagasawa, Mr. Tsuginobu Miyahara, Mr. Tsutomu Hidaka, Ms. Emi Shinohara

Mitsui : Mr. Takashi Nishino、Mr. kenichi Ono, Mr. Hidenori Hatsuoka

MHI : Mr. Masafumi Wani、Mr. Junji Yoshida、Mr. Kazuhiro Sunaga、Mr. Ryusuke Ogata、Mr. Terufumi Kajiwara、Mr. Shoichi Furuya

（三）、LNG建造進度

在三菱重工長崎造船廠建造中2艘LNG船之進度如下：

- MHI 2241於96.12.25開工(Steel-Cutting)，截至五月底止實際造船進度17%，較預定進度16.6%微幅超前，97.6.2安放龍骨，預訂於97.11進行冷凍貨艙的絕熱處理，及97.12下水。

- MHI 2242 於97.3.6開始組裝冷凍貨艙，97.4.21開工，預訂於97.9安放龍骨。

- NYK於97.5提出近122個船圖審圖意見，並將531個意見結案。現有未結案意見總數576個(佔所有意見2,916個之20%)，較97.4減少409個意見。NYK將加速把未解決意見結案。

- LNG船建造主要節點如下：

|  | 1) MHI HULL No. 2241 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Events | Original (as per Shipbuilding Contract) | Revised (August 2007) | Revised (January 2008) | Revised (March 2008) | Achieved |  |
| 1 | Ordering material for the cargo containment system | June 2007 | - | - | - | April 2007 |  |
| 2 | Start of fabrication of Cargo Tanks | December 2007 | October 2007 | - | - | 26 October 2007 |  |
| 3 | Steel-cutting | December 2007 | - | - | - | 25 December 2007 |  |
| 4 | Keel-laying | May 2008 | - | June 2008 | - |  |  |
| 5 | Start of Cargo Tank Insulation | October 2008 | - | November 2008 | - |  |  |
| 6 | Launching | November 2008 | - | - | December 2008 |  |  |
| 7 | Sea Trial | August 2009 | - | - | - |  |  |
| 8 | Gas Trial | August 2009 | - | September 2009 | - |  |  |
| 9 | Delivery | September 30, 2009 | - | - | - |  |  |
|  | 2) MHI HULL No. 2242 |  |  |  |  |  |
| Events | Original (as per Shipbuilding Contract) | Revised (August 2007) | Revised (January 2008) | Revised (February 2008) | Revised (March 2008) | Achieved |
| 1 | Ordering material for the cargo containment system | September 2007 | - | - | - | - | June 2007 |
| 2 | Start of fabrication of Cargo Tanks | March 2008 | February 2008 | - | March 2008 | - | 6 March 2008 |
| 3 | Steel-cutting | April 2008 | - | - | - | - | 21 April 2008 |
| 4 | Keel-laying | September 2008 | - | - | - | - |  |
| 5 | Start of Cargo Tank Insulation | January 2009 | - | February 2009 | - | - |  |
| 6 | Launching | February 2009 | - | - |  | - March 2009 |  |
| 7 | Sea Trial | December 2009 | - | November 2009 | - | - |  |
| 8 | Gas Trial | December 2009 | - | - | - | - |  |
| 9 | Delivery | January 1, 2010 | - | - | - | - |  |

（四）、參訪三菱重工香燒造船所

三菱重工香燒造船所創始於1972年10月，目前主要以興建LNG船為主，擁有一座船塢可同時組裝船舶之前段、中段及後段，船塢上有三座大型吊車，載重能力分別為600、600及1200噸，現有員工人數約1100人，外包廠商人員亦約1085人。

本次參觀鋼板切割及彎曲工場、冷凍貨艙組裝工場、冷凍貨艙槽頂組裝工場、油漆工場、引擎組裝工場等等。依三菱重工說明，每座冷凍貨艙需由186片鋁合金鋼板組成，每片厚度約29-178mm，直徑約41.5m，重量約933噸（請參見後附業務簡報）。

另在維修船塢中，運載本公司印尼購氣契約之Ekapura LNG船正在進行定期塢修。

四、結語與建議

- 本次參加LNG船台達1號之安放龍骨典禮，並參訪MHI船廠，見識到日本造船廠對傳統文化，及對工作場所工安衛生安全之重視。日本造船廠請來神職人員並架設神壇舉行安放龍骨典禮，而參與公司均派遣高層人員前往參加，即是對傳統文化與工作安全的重視。

- 經過本次船廠參訪，對於造船廠從一片片鋼版進行切割、彎曲、小組合，乃至於大範圍組裝等程序較具有深刻瞭解，如本公司有意繼續發展船舶海運業務，應可利用此次機會派員前往船廠觀摩及學習。

- 本公司已順利經由公開招標租用4艘LNG船，及租用一艘替代船運載卡達購氣契約，鑑於FOB船運業務從LNG船新建、租用替代船至營運管理等等日益擴大，購運室目前負責船運人力不足，請公司協助儘速增補人力。