出國報告

出國類別：洽公

摘　要

為配合本公司租用並合資建造四艘LNG船，在建造期間派員赴日參與船舶設備廠家之廠試，並至船廠進行建造中之重點查核，以確保造船進度與品質，維護本公司應有之權益。

本次出國會同聯合船舶設計發展中心李文宏君，對廠試結果滿意，查核船廠進度無落後，符合預期進度。

目　次

項次                     內容                                      頁碼

- 目的……………………………………………………………………………1

- 過程

（一）出國主要行程…………………………………………………………………2

（二）MHI S.NO.2242 NO.2 Generator Turbine廠試……………………………4

（三）MHI S.NO.2242 NO.1及NO.2 ECONOMIZER廠試………………………6

（四）船廠工作進度查核及其他事項………………………………………………7

- 心得與建議……………………………………………………………………10

- 附錄

附錄一 船廠通知參加Generator Turbine及ECONOMIZER廠試檢驗函………………………………………………………………………11

附錄二 照片……………………………………………………………13

- 目的

本公司為租用4艘LNG船載運LNG，以供應大潭電廠及台灣中、北部市場之需求，經公開招標辦理「長期租用LNG船勞務採購案」，由日本郵船株式會社、日本三井物產株式會社得標，並與本公司組成4家NiMic船東公司，簽訂4艘LNG船之計時租船契約，簽約後船東公司復與日本川崎造船、三菱重工業各簽署2艘145,000立方公尺LNG船之造船契約，預訂於98年及99年各完成2艘LNG新船。

本公司為查核船東公司依長期租用LNG船勞務採購案契約及計時租船契約之規定完成該LNG船之新建，符合所需之作業需求。於是在建造期間派員前往製造廠參與主要裝備廠試，並查核船廠建造進度，以確保造船進度與品質，維護本公司應有之權益。

- 過程

（一）出國主要行程

依原規劃於10月31日執行MHI S. NO.2242 NO.2 Generator turbine廠試檢驗。

1. 10月30日

| 時間 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 16:10～19:25 | 搭華航CI110班機前往日本福岡 | 啟程赴日 |
| 21:30～23:45 | 轉搭地鐵至博多後隨即搭乘KAMOME至廣島再搭計程車至Hotel |  |
| 24:00 | 住進“Intelligent annex Hotel” |  |

2. 10月31日

| 時間 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 09:00～09:30 | 由Hotel出發至SHINKO Ind. Ltd.參加廠試並舉行廠試前會議 |  |
| 09:30～11:20 | 舉行設計條件下運轉測試及100%負荷運轉測試 |  |
| 13:30～15:30 | 執行運轉後開放檢查 |  |
| 16:50 | 回“Intelligent annex Hotel” |  |

3. 11月1日～11月3日為週六、週日及日本國定假日。

4. 11月1日由“Intelligent annex Hotel”出發搭NOZOMI高鐵至博多再搭乘JR至長崎，轉搭計程車進住Holiday Inn Hotel。

5. 11月4日08:30搭車赴MHI之 ECONOMIZER製造廠參加廠試，下午由NYKE人員陪同登S.NO.2421執行現場品質查核工作，於下午17:00回Holiday Inn Hotel。

6. 11月5日早上搭高速BUS至博多車站再搭NOZOMI高鐵至岡山站載搭JR至坂出，於下午12:50抵KSC坂出造船廠，經聽取簡報後赴現場做進度查核工作，於下午16:00離開KSC船廠搭車至大阪，進住SHIN OSAKA HOTEL。

7. 11月6日從大阪返臺。

（二）S.NO.2242 No.2 Generator Turbine廠試

1.廠試日期：2008年10月31日

2.型　　號：RG92-2

3.製造廠家：Shinko Ind. Ltd.

4.地　　點：日本廣島市南區大州5丁目7-21

5.參加人員：

MHI：宮崎美弘

NYKE：出口正之（技術一部 group長代理）

台灣中油公司；朱和男

船舶中心：李文宏

SHINKO：榊原　一博次長，秋田　雅文課長

6.廠試前／後會議（2008.10.31上午9點20分及下午15點30分）

廠試前由SHINKO主持此次廠試之榊原一博次長先向造船廠（MHI）及船東代表等作廠試前簡報。在會議中向廠家提出測試儀器之校正證書及蒸汽渦輪機之材料檢驗記錄、及廠試設備與蒸汽渦輪機系統詳圖供閱、測試程序計劃書等。

請SHINKO廠家澄清說明外，另要求SHINKO廠家說明及澄清下列問題；

（1）能否增加記錄Exh. steam temp.或提供 Exh. steam enthalpy 之資料以供瞭解Turbine之效率。

（2）針對inlet steam condition及真空度之差異而產生不同蒸汽消耗量之調整表（或曲線）請提供。

（3）此次廠試時之蒸汽條件應為壓力5.7MPaG，溫度520℃，排汽真空為-93kpaG。

（4）當使用於船上之inlet steam為3100 kw × 520℃時，其調速器之servo lift將較3100 kw × 450℃時少約10％（因為溫度`高，開度少），亦約為3100 kw × 0.9＝2790 kw。其意義即用2800 kw × 450℃時之Governor servo lift大小與3100 kw × 520℃時Governor servo lift開度近似。

針對上述問題SHINKO廠家提出說明，其解釋合理可以接受。

7.廠試後開放檢查

（1）透平機轉子之葉片無受傷情況。

（2）減速齒輪接觸面良好，無刮傷或受particle壓傷。

（3）軸承軸瓦無受傷及刮傷。

（4）推力軸承及推力塊表面情況均良好。

（5）滑油過濾器濾蕊清潔情況良好。

（6）Servo Lift作動（手動）靈活。

（三）S.NO.2242 No.1＆No.2 ECONOMIZER廠試

上午約9點30分到達三菱重工長崎ECONOMIZER製造廠，經過簡單互換名片介紹後，隨即舉行廠試。

1.廠試日期：2008年11月4日

2.型    號：MB-4E-NS

3.製造廠家：MHI協力會社

4.地    點：日本長崎飽之浦町一番一號

5.參加人員：

MHI：高比良　日出海（香燒檢查課主任）

MHI協力會社：大石龍一

NYKE：古澤博司（監督室長）

NK：堀田孝幸（長崎支部）

台灣中油公司；朱和男

船舶中心：李文宏

6.廠試程序及廠試結果，皆符合規範要求。

（四）船廠工作進度查核及其他事項

1.三菱重工香燒造船廠（11月4日）：

下午到達三菱重工長崎造船廠，由NYKE駐MHI監造古澤博司監督室長陪同中油公司朱和男及船舶中心李文宏登船作造船進度及施工品質查核，並請NYKE駐MHI監造古澤博司監督室長提供下列資料。

(1) S.NO.2241及S.NO.2242建造進度完成率。

(2)應送CPC審核圖說清單及已完成審圖進度百分比。

(3) S.NO.2242四個LNG tank何時開始施工及預定何時可完工。

(4)請安排登船查核，瞭解施工安裝實際情形。

針對以上問題，古澤博司監督室長答覆如下：

(1) S.NO.2241及S.NO.2242工程進度已於NYK-CPC電郵說明。

(2) 應送CPC審核圖說由NYK東京總公司控制，現場無法掌控，故無法提供。

(3) S.NO.2242貨艙cargo tank己開始動工製造，將配合 cargo hold施工程序，貨艙之cargo tank亦將由No.2、No.3、No.1、No.4依序建造，預計至2009年3月～4月製造完工裝船。

(4) S.NO.2241機艙主要裝備目前均已入機艙（含所提各裝備）。本船預定11月實施軸系正式校中檢查驗收，艉軸管搪孔施工，軸系、減速機及主透平機固定安裝。

(5) S.NO.2241預定12月下水。

(6) 同意陪同登船至S.NO.2241查看施工進度情況。

有關本次在MHI長崎造船所查核之其他事項說明如下：

(1) 目前NYKE駐廠人員共三位，預計12月底將依進度另增一位駐廠監造。

(2)  S.NO.2242船體工程正在進行，完成之block檢查約70％，而cargo tank製造已開始，預計明年三月完工。

(3) 登船（S.NO.2241）查核分船體、貨艙及機艙三部分說明如下：

A.船體部分：

完成率達95％以上，住艙區、Engine Casing、主甲板面貨艙（cargo hold）間之銜接已固定及電銲、No.1/2/3艙之LNG tank已安裝定位及No.4 LNG tank外罩已完成吊裝在LNG tank上但尚未銲接、Accommodation已安裝完成，但室內工程未完成仍在施工中。

B.貨艙部份：

(A) No.4 LNG Tank 及Tank Cover已完成但尚未銲接。

(B) No.1～3 LNG Tank己安裝完畢，內部隔熱材尚未開始動工。

(C)主甲板LNG裝卸貨總管及岐管己安裝完成。

(D)部分Mooring winch已吊裝至甲板並安裝完畢。

(E)IGG裝備含管路系統安裝完成。

C.機艙部份：

(A)主透平機、減速機、蒸汽發電機、主柴油發電機、鍋爐、鍋爐蒸汽節熱器等等機艙設備均已吊入機艙。

(B)中間軸已正式看中並完成安裝，待11月中旬再與主機及減速機進行固定安裝。

(C)機艙控制室之控制台已吊裝完成。

(D)管路及風管均已定位安裝完成。

(E)Engine Casing已安裝。

(F)整體而言，機艙設備與管路系統安裝工程約完成80％以上（不包括測試、清管、運轉等工程）。

2.川崎坂出造船廠（11月5日）：

因從廣島至川崎造船坂出工場路途較遠，故到達船廠時已經下午1點20分，經短暫互換名片，隨即由船廠業務部門經理上戶道夫（Mr. Michio Kambe）做簡報，隨後驅車載我們繞廠一周，因川崎坂出造船廠僅開始作Steel cutting而已。

簡報參與人員：

川崎造船：營業部：上戶 道夫 營業長

營業部：古川 賢治 先生

中油公司；朱和男

船舶中心：李文宏

由於本案於坂出工場之施工進度尚在LNG Tank組合建造過程，船體部分尚未開始，且有關送CPC審核圖說亦由NYKE東京公司負責，故僅提出下列問題請船廠說明澄清：

(1)整體建造進度進行情況說明。

(2)帶我們至現場了解本案目前建造情形。

- 心得與建議

至三菱重工長崎造船所及川崎造船坂出工場時，船廠相關人員及NYKE駐廠監督室長古澤博司先生均很熱心幫忙，使此次查核工作順利完成，對於各項施工整體品質和標準均甚為滿意，目前進度並無落後之現象，相信本案LNG船之建造必能順利圓滿完成。

一個禮拜的實地參與廠試並查核進度，有以下之心得及建議：

- 不管是在設備廠家或造船廠，進入廠區，所見之處，看不到塵土飛揚與廢棄物，工作環境良好，日本的工業管理足堪我們學習。

- 工廠施工的查核表，這在ISO 9000是很重要的，施工完畢的檢查，列表核對，台灣許多工廠獲得了ISO 9000認證，事實上並沒有複核的機制，徒有表面形式。萬一生產過程有所瑕疵，如何追蹤這都是工廠需要確實做到的，才符合認證精神。

- LNG船的施工，尤其是鋁合金球體，日本仍視之為機密，不讓人參觀更不允許照相，這種高附加價值的船舶，台灣尚不能建造，希望經由本公司這次的建造LNG船的經驗，提供台灣造船界參考，有朝一日也有台灣建造的LNG船誕生。

# Text boxes

參加卡達LNG合資案 SNO.2242 Generator Turbine與Economizer廠試及船廠建造進度查核

服務機關：中油公司總公司

姓名職務：朱和男工程師

出國地點：日本

出國期間：97年10月30日至11月6日

報告日期：97年12月31日