行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：開會)

參加利比亞Murzuq 162礦區經營委員會議

服務機關：台灣中油股份有限公司

出國人 職稱：副執行長    副處長

姓名：黃錦福      鄭永豐

出國地點：利比亞

出國期間：97年11月27日至97年12月03日

報告日期：98年2月24日

摘    要

  - 開會日期：2008.11.30

  - 出席人員：

(1)NOC(利比亞國營油公司)- Mr. Ali Wazera (主席)，Mr. Abdussalam Gaaim (委員)

(2)CPC-黃錦福(委員)，黃富文(委員)，鄭永豐(觀察員)，及分公司同仁：魏聲焜、魏廷容、廖文賓、曾茂榮、石文卿、林柏榮及當地員工Mr.Majed R Elsheikh, Mr. Abdulla Khalifa, Mr.M. F. BenMasaud 共9員。

- 本次管理委員會議(MCM)係本礦區2008年第2次會議，主要議題審核本礦區2009年工作計劃與預算，雖NOC對我方會中所提資料有些意見，惟本公司事前準備得宜，故會議進行尚屬順利。

- 本礦區義務井共3口，依據分公司所提2009年工作計劃，今(2009)年第4季須開始鑽探本礦區第1口義務井，有關鑽井服務本公司原擬採統包(Turn key)招標一事，礦區管理委員會主席表示依據以往其他油公司在利國執行經驗，該方式深具困難度，要求本公司避免採取此招標方式，分公司決定改採Bundle Service 方式，將該採購案分環境影響評估、鑽井服務、套管採購等8大標進行，每個標含數個性質類似之服務項目，俾撙節時間。

- 本礦區即將進行之鑽井招標作業，係87年政府採購法實施後本公司於國外礦區擔任經營人第1次執行，作業流程須符合政府採購法及本公司分層負責等相關規定，因招標項目多且金額高，其報核流程相當長，分公司目前編制人力不足，分公司正要求增派具採購經驗之鑽井工程師協助，俾達成今年第4季須開始鑽井之任務。

目  次

一、前言…………………………………………………………………………1

二、MC會議前置作業…………………………………………………………2

三、先於利比亞分公司召開會前會…………………………………………3

四、召開2008年第2次經營委員會(MC)…………………………………3

五、結論……………………………………………………………….…………4

赴利比亞參加利比亞Murzuq 162 礦區經營委員會議

一、前言

- 自1979年成立海外石油及投資公司(OPIC)後，有關國外油氣探採合作案本公司皆以OPIC或其子公司系列之名義進行；但利比亞2006年開放礦區投標案，鑑於投標資格限制，本公司首次以中油公司(CPC)名義參加，且於2006年12月20日標得Murzuq 162礦區取得礦區經營權，並依規定於利比亞首府的黎波里(Tripoli)設立利比亞CPC分公司。

- 96年4月2日本公司潘董事長與利比亞國家石油公司（NOC）董事長Dr. Shukri Ghanam 於利比亞首府Tripoli 簽訂本礦區探勘生產分擘契約（EPSA），並於96年4月17日獲利比亞政府核准。

- 本礦區面積約3,757平方公里，探勘期5年可再延長3年，若有油氣發現則可進入25年開發生產期。本公司的分油比為7.8 %，簽約金為500萬美元，最低工作義務為5年內完成1600公里的2維震測線及完成3口探勘井。

- 依據礦區契約EPSA規定，管理委員會（Management Committee，以下簡稱MC）為礦區經營管理之最高單位，控制、監督本礦區所有石油探採作業(含探勘、佐證、開發、生產、棄置等)之執行；管理委員會由NOC與CPC各派2人組成，並由NOC方之1人為主席，礦區所有重大石油探採作業的決定，包括經營人擬定之年度工作計畫與預算，均須提報該管理委員會核准。
管理委員會表決採全數通過決，可透由開會或通訊方式行使之，惟若雙方委員意見不同無法全數通過時，管理委員會將依規定提報此狀況供雙方最高階決策主管研商，待雙方最高階決策主管獲得共識後，再由該委員會通過採行該共識，該管理委員會通過之決議，經營人必須據以執行。

本礦區係政府採購法實施後本公司第2次擔任礦區經營人，卻屬透由投標成功取得經營權之第1個礦區，且係以中油公司(CPC)名義參加，其意義重大，惟經營時除須依據地主國石油法令及礦區契約相關規定外，辦理採購時業務時，並須遵守我國政府採購法及本公司相關規定，其挑戰性亦相對提高。

二、MC會議前置作業

- 依據礦區契約(EPSA)規定，雙方須於簽約後提出委員各2位組成礦區管理委員會(MC)，雙方最初名單：CPC為探採事業部副執行長徐永耀及利比亞分公司經理莊銘勝，NOC方則為Mr. Hassan Fares (主席)及Mr. Seddiq Al-Mesrati。後因人員業務調動，委員名單更改為：NOC方為Mr. Ali Wazera (主席)，Mr. Abdussalam Gaaim (委員)，我方則為探採事業部副執行長黃錦福及利比亞分公司經理黃富文。

- 該管理委員會每年必須召開二次以上會議，開會時雙方可另派觀察員出席，惟觀察員未有投票權。主席乃依規定召開本礦區2008年第2次管理委員會議，於97年11月30日假CPC利比亞分公司舉行。

- 本次會議本公司派由探採事業部副執行長黃錦福率國資處鄭永豐與會，經MC主席核定之會議議題如下，最主要係審核礦區2009年工作計畫與預算：

  - Review of Seismic Data Acquisition & Processing

  - Status of Seismic Data Interpretation

  - Review of Work Progress and Actual Expenditures versus Approved Work Program and Budget for 2008

  - Review and Approval of Proposed Work Program and Budget for 2009

  - Tentative Work Programs and Budgets for 2010-2011

  - Training Activities in 2008 and the Plan for 2009

  - Manpower Status

  - Internal Company Policy

  - Next Management Committee Meeting Schedule

  - Others

- 出國人員行前就上述開會議題、分公司所提供資料，邀請相關人員進行討論，結論送利比亞分公司參酌。

三、先於利比亞分公司召開會前會

本公司係擔任經營人，分公司須於會中報告各項議題，為使會議進行順利，出國人員抵Tripoli翌日(11月29日)上午，先與分公司進行討論：

- 2009年本礦區最重要工作計畫為執行義務井鑽井作業，因分公司目前進度有點落後，經了解分公司遭遇困難後，建議分公司宜儘速增派具採購經驗之鑽井工程師協助。

- 分公司規劃採統包(Turn-Key)方式進行鑽井服務招標，惟為因應屆時NOC以不符合相關規定，且我方亦尚未能提出具潛能廠商，致無法獲同意，建議分公司須先準備替代方案。

- 與分公司就NOC相當注重之當地員工出差津貼議題及當地員工受訓計畫做意見交流，俾會中容易與對方成共識。

四、召開2008年第2次經營委員會(MC)會議，紀錄詳如附件，摘述如下：

  - 開會日期：2008.11.30

  - 出席人員：

- NOC- Mr. Ali Wazera (主席)，Mr. Abdussalam Gaaim (委員)

- CPC-黃錦福(委員)，黃富文(委員)，鄭永豐(觀察員)，及分公司同仁：魏聲焜、魏廷榮、廖文賓、曾茂榮、石文卿、林柏榕及當地員工Mr.Majed R Elsheikh, Mr. Abdulla Khalifa, Mr.M. F. BenMasaud 共8員

  - 討論及議決事項：

      - NOC對分公司2008年進行之2200公里二維震測施測、資料處理及初步解釋結果表示滿意，並建議分公司與鄰近油公司就技術方面多做意見交換，俾利礦區綜合解釋及井位擇定。

      - 有關我方擬採Turn Key(統包)方式進行鑽井服務招標，MC主席表示，基於以往其他油公司失敗經驗，要求我方不要採取此方式，並要求分公司定期須向NOC報告鑽井招標業務進度，俾適時提供必要協助。

      - MC核准本礦區2009年鑽井1+1口之工作計劃與預算。

五、結論
本礦區即將進行之鑽井招標作業，係87年政府採購法實施後本公司於國外礦區擔任經營人第1次執行，作業流程須符合政府採購法及本公司分層負責等相關規定，因招標項目多且金額高，其報核流程相當長，分公司目前編制人力不足，分公司正要求增派具採購經驗之鑽井工程師協助，俾達成今年第4季須開始鑽井之任務。