(出國類別：其它)

神農二號輪九十八年塢修工程監造

服務機關：台灣中油股份有限公司

姓名職稱：黃戊辰、侯博衛工程師

派赴國家：馬來西亞

出國期間：98.05.11~98.07.07

報告日期：98年10月05日

# 本公司自有十五萬噸級原油輪神農二號輪於民國80年交船，迄今滿十八年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，這是該輪第四次之中期檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 壓水艙及貨油艙的檢驗及維修工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 主機系統保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 主貨油管路系統之試壓工程。

#### 貨油控制系統之油壓控制箱檢修工程。

#### 繫泊設備檢修工程。

#### 艉軸檢查及軸封更換工程

#### 船況評估檢驗（CAP；Condition Assessment Program）

#### 錨練艙結構加強工程

#### 全部工程自98年5月19至5月23日在馬來西亞先進行油輪清艙工作，靠泊船廠自98年5月29日開始至7月9日完成試車後開航共計41天。

為協調船廠與公司油輪工程計畫及施工品質，派遣主辦工程師侯博衛及協辦工程師黃戊辰赴船廠進行工程監造。

目錄

本公司自有十五萬噸級原油輪神農二號輪於民國80年交船，迄今滿十八年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，這是該輪第四次之中期檢驗。	2

1.	緣起	4

2.	行程	5

3.	工程檢討	5

3.1	壓水艙油漆工程	5

3.2	MOORING SYSTEM檢修工程	6

3.3	貨油系統油壓、控制、卸貨及監測系統檢修工程	6

3.4	惰氣系統	6

3.5	油艙底板蝕孔修補	6

3.6	第四次船體中期檢驗及維修工程	6

3.7	主機系統修理工程	7

3.8	發電機自動控制修理	7

4.	心得與建議	7

# 緣起

#### 本公司自有十五萬噸級原油輪神農二號輪於民國80年交船，迄今滿十八年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，這是該輪第四次之中期檢驗。

#### 為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

#### 壓水艙及貨油艙的檢驗及錨練艙檢修工程

#### 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試

#### 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程

#### 船上電力系統保養工程

#### 鍋爐保養工程

#### 主機系統保養工程

#### 貨載系統及機艙管線系統之拆檢保養及檢修

#### 主貨油管路系統之試壓工程。

#### 貨油控制系統之油壓控制箱檢修工程。

#### 繫泊設備檢修工程。

#### 船況評估檢驗（CAP；Condition Assessment Program）

#### 全部工程自98年5月19至5月23日在馬來西亞錨地先進行油輪清艙工作，靠泊船廠自98年5月29日開始至7月9日完成試車後開航共計41天。

為協調船廠與公司油輪工程計畫及施工品質，派遣主辦工程師侯博衛及協辦工程師黃戊辰赴船廠進行工程監造。

# 行程

- 神農二號輪於5月18日完成下錨等待進行本次塢修前清艙作業，本次因本輪於馬來西亞船廠塢修緣故，因此直接於馬來西亞外海進行清艙作業，目前馬來西亞僅有唯一一家合格清艙公司ORION SERVICE SDN BHD，5月19日與採購處人員登輪辦理開標議價，因ORION SERVICE SDN BHD清艙公司初步估計油泥量為130噸，與本次預算預計油泥量65噸相差甚多，協調後ORION SERVICE SDN BHD公司同意以65噸油泥為BASE進行議價，最後總價以實際噸數計算，由該公司負責本次清艙工作。

- 從5月20日開始清艙至5月23日下午完成清艙工作，本次清艙油泥，實際磅重之重量為62.7噸，依據合約，油泥數量65噸為基準。

- 隨後請代理行安排PORT CHEMIST 23日上船，並於檢驗完畢取得清艙證明後以便進入船廠

- 6月15日進塢，進行船體及水線下工程，並於6月24日出塢移往7號碼頭進行後續工程維修。

- 於98年07月04日進行海試作業，由於發生壓艙水PUMP軸承處起火燒毀之因素，因此於外海錨地繼續進行後續作業。

- 與達運輪主辦工程師葉仁富君於7月6日交接未完成之工作後，神農二號輪主辦工程師侯博衛於7/月7日夜間抵台，7月8日返回公司述職。神農二號輪於7/月9日完成所有工作，工程師及所有人員離船，駛往中東進行裝貨任務，完成本次塢修工程。

每日詳細工作內容，請參閱監工日誌。

# 工程檢討

本次塢修，船期之控制未能依合約日期完成，原定工期為28日，實際完成工期為41日，除驗船師檢驗主要因船廠工期延誤所造成，本次塢修主要工程為分別如下項目：

## 壓水艙油漆工程

#### 本輪目前船齡十八年，依CAP檢驗進行水艙及貨油艙之維修工程，且上次十五年第三次特別檢驗塢修時已作過除頂部及底部2米外所有部位的水艙塗裝，因此本次水艙銹蝕部位以頂部及底部最為嚴重，其餘上次塢修實施之塗裝狀況良好，無需重新除銹油漆。本次水艙之塗裝工作主要以底部至2米高為主，並且由船上船員利用航行期間，自行下艙實施除銹油漆保養，並於驗船師登輪檢驗期間前順利完成，將艙內COATING狀況保持在GOOD的狀況，替公司節省約新台幣1000萬元為數可觀之船廠打砂除銹/油漆費用，於船員代工獎金中從優核發慰勞船員辛勞。

## MOORING SYSTEM檢修工程

#### 本次塢修，進行左右錨機軸承更換及傳動SHAFT WEAR DOWN嚴重部分整修電鍍、煞車皮更換、甲板液壓閥控制箱銹蝕破損，更換不銹鋼材質，進行煞車力測試。

## 貨油系統油壓、控制、卸貨及監測系統檢修工程

#### NO.1 .2,3 CARGO PUMP及一部STRIPPING PUMP交由船廠施工拆檢保養，更換Bearing，中間軸承更及中間軸校正對中，於測試時雖有轉動不順的情況，但經船廠調整後，已順利恢復正常，相關控制系統亦由專業廠家整體檢修。

## 惰氣系統

#### 本次惰氣系統除了自動控制部份交由自控廠商檢修外，硬體部分大型蝶閥，包含油壓及空氣控制之蝶型閥、止回閥，手動控制之蝶型閥，惰氣鼓風機、沖洗塔及安全裝置之測試，並實際經由驗船師測試完成。

## 油艙底板蝕孔修補

#### 本次於塢內亦進行檢查，各艙內之PITTING較深的地方不多，因此由船員自行使用putty進行填補，省下近180萬的修船經費，於代工獎金中從優核發。

## 第四次船體中期檢驗及維修工程

#### 本次塢驗為第四次中期檢驗，除一般的機器、船底、惰氣係統等主要為船體之檢驗工程主要分為:

#### 靠近檢驗(close up):依檢查表規定數量位置近距離檢視艙內結構情況，有無異常。

#### 測厚工程(thickness measurement): 依檢查表規定測量結構厚度是否超限及結構損壞部位以便更換。

#### 隔艙壁測試(tank test):在鄰艙滿艙的情況下實施HYDRAULIC TEST檢視各油水艙隔艙壁，確認無滲漏發生。

#### 錨練艙加強工程：本次進塢量測錨練艙厚度發現內部均已全面銹蝕嚴重均已嚴重超限，且已有銹蝕破洞狀況產生。驗船師原要求需將左右兩舷錨練艙切除重新製作，如依照驗船師原有要求重新製作錨練艙，預估製作時間至少需時1個月以上，勢必造成工期延誤，嚴重影響船期調度及成本，與驗船師討論過後驗船師同意以外部貼板方式進行補強作業，並必須通過驗船師之檢驗測試。並要求船廠日夜趕工於10天內完成錨練艙結構之補強作業，錨練艙補強之鐵板約計10噸。

#### 右舷救生艇WINCH檢修：右舷救生艇WINCH於船廠檢修時發現內部CAM CLUTCH損壞，致使右舷救生艇無法使用，違反驗船協會對於船上安全設備之要求，造成整個塢修檢驗項目留下一個未完成項目。由於無法於短期內取得該項配件，原廠報價備貨需時5個月，為避免影響船舶開航，緊急購買2組救生筏替代該救生艇之功能，取得驗船協會對安全設備短期證書以符合船及協會之適航性要求，於完成塢修項目後得以開航。

## 主機系統修理工程

本次該輪之主機系統檢修工程，包含主機BEARING配合驗船協會之要求進行拆檢，主機控制系統交由原廠檢修、高壓油泵拆檢交由原廠檢修及冷卻水系統（包含冷卻水泵、空氣冷卻器及預熱器等）、輔助鼓風機等開放檢查。

主機共計七個缸實施OVERHAL，由船廠拆解後送新加坡合約廠商azuma進行再生後送回，所有時程需按照預期時間完工。因實施再生工程需要時間，故於進船廠後第一時間要求船廠進行主機拆解，並於實施主機測試之前完全再生整修送回安裝完畢，不至於影響主機測試時程

## 發電機自動控制修理

本次該輪於塢修在發電機部分主要係NO1、NO2號發電機O/H及發電側拆出清潔，透平電機透平側拆檢及轉軸重新balance，軸電機因問題不大，因此僅進行冷卻風扇的例行檢修。

緊急發電機配電盤及控制室主配電盤於船廠保養後均正常，並由驗船師檢查後無誤，均可正常操作與並電。

由於船隊現有之ACB因已使用10多年，均有發生陸續損壞之問題，故本次四台ACB均予以更新，更換下來之ACB交由廠家作整修，如船隊其他船舶ACB損壞時可作為替換使用。

# 心得與建議

本次塢修是我第一次參與15萬噸油輪之塢修工程，許多未注意之項目此次物料及配件補給由於採購作業及交貨時程冗長，及臨時性急用之物料及配件有賴戊辰兄全力幫忙及辦公室人員協助下，均能配合於塢修時及時送到船廠進行安裝，不致延誤修船時程。也著實感受到身處第一線之工程師為了能讓塢修船隻如期開航所擔負的壓力較其他單位人員感受更為深刻。

本次塢修除感謝黃戊辰工程師的指導外，更感謝船上船員的配合。為了準備塢修所需之卸貨/洗艙/檢驗/..等工作時已有數月未曾下船休假，並在船員得知代操作合約由其他公司得標後情緒不穩的狀況產生，尤其是基層船員即將面臨失業的處境，除情緒不穩外且無心於工作負擔維平時數倍之塢修工作。於隨輪檢驗期間，每天第一線面對船員，都會有船員來當面訴苦及情緒之宣洩，以同理心看待也僅能盡力安撫，而無法有所幫助。所幸船長/輪機長/大副/大管等管理階層極力安撫並溝通讓船員了解並全力配合塢修工程之進行，完成本次塢修任務。

本次塢修規範之製作採用塢修工程資訊系統製作，雖然一開始的範本資料建立程序較為繁複，操作上需再多熟悉，但範本建立之後對於後續人員之使用、查詢、製作規範及帳單之計算及審核皆有極大之幫助，正所謂的前人種樹，後人乘涼。有前輩們的辛苦建立才能讓後續使用的人事半功倍，除現有的自有油輪資料庫建立外，後續新船的資料亦可將其塢修資料建立在此資料庫內，相信對以後新船的管理工程師有極大之助益。

# Text boxes

DAILY WORKING REPORT-01