出國報告(出國類別：其他)

赴大陸江蘇燈會第二次現場實地勘查

出國報告

服務機關：交通部觀光局

姓名職稱：賴瑟珍  局長

劉喜臨   主任秘書

陳薇如   約僱人員

派赴國家：中國大陸(江蘇南京)

出國期間：98年11月23日至11月25日

報告日期：99年2月22 日

行政院及所屬各機關出國報告提要                  系統識別號：C09804256

頁數：22  含附件：V是□否

出國報告名稱：赴大陸江蘇燈會第二次現場實地勘查報告

出國計畫主辦機關：交通部觀光局

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

賴瑟珍/交通部觀光局/局        長/23491601

劉喜臨/交通部觀光局/主任秘書/23491607

陳薇如/交通部觀光局/約僱人員/23491468

出國類別：□ 1.考察□2.進修□3.研究□4.實習(5.5.其他： 場勘。

出國期間：民國98年11月23日至11月25日

出國地區：中國大陸(江蘇南京)

報告日期：民國99年2月22日

分類號/目:

關 鍵 詞：中國大陸，江蘇，燈會

內容摘要：

本次勘查係由賴局長瑟珍率工作同仁前往秦淮燈會現場，就98年9月份第一次現勘內容評估後，擬確認本案展出場地，實地勘查，並對未來展出名稱、內容、佈燈氛圍、施工方式等提出建議，俾供本局未來實際策展之參據。該燈會互展事宜源於97年間赴大陸江蘇辦理「赴台觀光旅遊說明會」同時，考察江蘇秦淮(夫子廟)燈會，經雙方討論似可透過兩岸燈會文化觀光交流之方式，進行觀光宣傳推廣，我方期爭取更多大陸旅客來台。為順利完成兩岸燈會互展事宜，除邀請江蘇省旅遊協會周會長乃翔參訪2009年台灣燈會現場實地考察，隨後並也邀請該會多次來台進行磋商，研討兩岸藝術文化交流、兩岸燈藝創作及製作等工作事項。經了解江蘇秦淮燈會期間長達3個月，尖峰每日參訪人數達50萬人次，且有多數國際觀光客到訪，於該燈會中設置台灣燈藝專區，其宣傳推廣效果勢必宏大，並藉由媒體露出等通路，擴大台灣觀光目的地在大陸人民心目中之印象。

出國報告審核表

| 出國報告名稱： 赴大陸江蘇燈會現場第二次實地勘查報告 |
| --- |
| 出國人姓名（2人以上，以1人為代表） | 職稱 | 服務單位 |
| 賴瑟珍 | 局長 | 交通部觀光局 |
| 出國類別 | (考察 (進修 (研究 (實習 (其他 場勘 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |
| 出國期間：98年11月23日至98年11月25日 | 報告繳交日期：99年2月22日 |
| 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | (1.依限繳交出國報告 (2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」） (3.無抄襲相關出國報告 (4.內容充實完備 (5.建議具參考價值 (6.送本機關參考或研辦 (7.送上級機關參考 (8.退回補正，原因：(不符原核定出國計畫 (以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 (內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 (抄襲相關出國報告之全部或部分內容 (電子檔案未依格式辦理 (未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 (9.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： (辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 (於本機關業務會報提出報告 (其他 (10.其他處理意見及方式： |
| 審核人 | 一級單位主管 | 機關首長或其授權人員 |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

二、審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

目      次

壹、目的----------------------------------------------------04

貳、勘查過程----------------------------------------------05

參、心得與建議事項------------------------------------08

肆、勘查現場照片---------------------------------------09

壹、目的

本次勘查係由賴局長瑟珍率工作同仁前往秦淮燈會現場，就98年9月份第一次現勘內容評估後，擬確認本案展出場地，實地勘查，並對未來展出名稱、內容、佈燈氛圍、施工方式等提出建議，俾供本局未來實際策展之參據。

該燈會互展事宜源於97年間赴大陸江蘇辦理「赴台觀光旅遊說明會」同時，考察江蘇秦淮(夫子廟)燈會，經雙方討論似可透過兩岸燈會文化觀光交流之方式，進行觀光宣傳推廣，我方期爭取更多大陸旅客來台。為順利完成兩岸燈會互展事宜，除邀請江蘇省旅遊協會周會長乃翔參訪2009年台灣燈會現場實地考察，隨後並也邀請該會多次來台進行磋商，研討兩岸藝術文化交流、兩岸燈藝創作及製作等工作事項。經了解江蘇秦淮燈會期間長達3個月，尖峰每日參訪人數達50萬人次，且有多數國際觀光客到訪，於該燈會中設置台灣燈藝專區，搭配與組團社提供分區、在地、深度、多元的旅遊產品外，亦透過媒體露出等通路，擴大台灣觀光目的地在大陸人民心目中之印象，其宣傳推廣效果勢必宏大。

本案前曾於98年9月進行第一次勘查協調，特別邀請籌辦台灣燈會已有20年經驗之台旅會董事張學勞先生(現任圓山大飯店董事長、前交通部觀光局局長)、中華燈藝師協會翁賢良理事長、燈藝師陳金泉先生(前中華燈藝師協會理事長)同行前往實地勘查，並對未來展出內容、佈燈氛圍、施工方式等提出建議，本次會勘即落實前次結論，並就參展內容可看性補強並研據媒體露出方式，俾使參展之縱效擴大。

貳、勘查過程

一、勘查日期：98年11月23日至11月25日

二、勘查路線：雲南昆明→江蘇南京（秦淮河夫子廟、白鷺洲公園）→臺北

三、勘查紀錄：

(一)11月23日下午自昆明國際機場啟程，抵達南京，晚間用餐後，隨即進行低一次研商會議及場勘。

- 出席第一次磋商會議：

抵達南京後，晚間由江蘇省旅遊協會周乃翔會長（江蘇省旅遊局局長）與該協會袁副會長丁（江蘇省旅遊局副局長）、郭理事敏文（江蘇省旅遊局處長）、章曉歷秘書、南京市旅遊協會曹會長永明（南京市旅遊局局長）、秦淮區工作團隊(副區長、旅遊局長等)陪同，召開討論會。會中雙方就本次赴江蘇籌辦兩岸燈會互展乙事，再次進行磋商，並溝通實際執行效益，及雙方花燈設置規劃、期程等相關事宜。

- 第一次場勘：

會後隨即赴江蘇南京燈會現場進行勘察，主要磋商內容以本會製作鳳燈之實際尺寸、材質、重量，及實際於水上施作設置工程之探討(水上平台之施作工程由秦淮區旅遊協會設置及提供)。另為因應型塑台灣燈會整體意象，單照壁前2座鳳燈恐較為單薄，賴局長現勘後建議，應增加碼頭前10株大樹光環境配置，並置入台灣特有水果、鳥類，俾豐富展場可看度，並藉由光環境律動，呈現台灣燈藝與科技結合，注意到觀燈者與燈藝之間的融合。

- 第一次內部會議：

勘查團回下榻飯店後再次研商，咸確認該協會建議地點「孔夫子廟照壁前」為最佳策展地點，該地區為進入秦淮燈會之必經之地且無需收費，倘就人潮及展示效果而言，皆符合我方需求。

(二)11月24日前往鎮江及揚州進行整體燈藝規劃發想及施工步驟、細節研討暨與組團社研商燈會互送千人觀燈事宜。

- 前日僅針對主燈(鳳燈)之佈設場域及施工細節先行規劃，今日主以如何融入江蘇、南京之意象於展覽中，尋找素材，並考量於孔夫子廟燈會現場增加具台灣創意之光環境布設及裝置，以強化大陸人民對台灣旅遊之印象。全日由江蘇省旅遊協會袁丁副會長、郭敏文理事、章曉歷秘書陪同，提供我方佈設光環境、小型展示燈具之創作參考。

- 與該地旅遊協會洽商遊客互送千人觀燈事宜，會該2地旅遊協會及組團社允諾擴大送客。

- 第二次場勘及內部會議：

晚間勘查團成員開會研商本次行程主要能達成之協議：

- 鳳燈平台施作方式：建議以打樁方式固定於河床，兩平台之間    距及平台至水面之裝飾皆由秦淮區旅遊協會負責。

- 鳳燈尺寸及重量：與該協會確認本會鳳燈之尺寸、重量，及規格，俾供參考。

- 光環境之布設：擬於天下文樞牌樓左右共10顆樹，增設光環境之圍繞，輔以台灣特色農產品及台灣特有種昆蟲共同呈現。

- 我方擬與該協會協商提供3艘畫舫供我方設置台灣燈藝創作，俾利型塑整體台灣燈藝於江蘇南京地區。

(三)11月25日與江蘇省旅遊協會會商，上午會同該協會進行2次磋商，下午由飯店驅車前往南京機場搭機返台。

  - 出席第二次磋商會議：

上午與江蘇省旅遊協會會商於大陸布展事宜，為克服水上工程施作問題，我方建議：

- 請其提供製作平台之設計規劃。

- 協助展燈貨櫃通關事宜及協調關稅減免（我方亦承諾江蘇來台參展之關稅及通關事宜亦由本局協調）。

- 協調於7天以內完成報關事宜。

- 提供貨櫃停放點及協調貨櫃停放。

- 提供收貨人聯絡資訊。

- 協助運送貨櫃至燈會現場(該會來台展出，本局亦比照辦理)。

- 協助組裝主燈燈飾。

- 會後由驅車前往南京機場搭機返台。

參、心得與建議事項

- 本次會勘為落實前揭各次會勘之事務性協調工作，對場地佈設、主燈區位、光環境形塑、佈展協助、觀燈遊客互送等機制，皆完成落實性協商，有助於後續佈展之工作。

- 待主展場確認後，其後續佈展將是嚴峻挑戰，距開燈時間不及3個月，尚有主燈製作、海運、通關、現地組裝、維護、行銷宣傳等後續工作，能須雙方工作團隊密切合作方能克進其功!!

- 再附台灣參與江蘇秦淮燈會之效益與商機：

- 當前兩岸關係已經進入新的歷史發展階段，兩岸已達成促進大陸居民赴台灣旅遊的共識，對旅遊相關產業起了很大的鼓舞作用。再者，透過燈會交流的平台，不僅使兩岸旅遊合作交流奠定了堅實基礎，而且亦創造良好條件，進而促進彼此了解與增進友誼。本局近期除透過大眾媒體宣傳、踩線團實際參訪包裝優質行程、教育訓練宣導外，亟需透過不同通路，加深大陸民眾對台灣觀光旅遊之印象，此次燈會的參展，透過每日50萬觀燈人潮(預計布展3個月)，相信其宣傳效益至為廣大。

- 兩岸旅遊發展與商機方面：台灣燈會舉辦已屆20年，近年本局以台灣燈會為核心，並將燈會期間全台活動擴展成「台灣慶元宵」系列活動，且成功於國際間打響名號，Discovery亦將台灣燈會定位為世界最佳節慶活動之ㄧ，並來台拍攝專輯，行銷全球，近年，已有國外旅行社包裝來台觀燈產品。透過此次兩岸燈會互展，本局將與台灣旅行業接待社通力合作，強力宣傳，除開發來台觀燈團客外，對兩岸旅遊業界媒合發揮實際效用，亦為兩岸業者提供合作契機、共同創造繁榮商機。

肆、勘查照片

預定展燈地點—秦淮夫子廟前照壁水面

水面觀燈畫舫乘船入口—秦淮夫子廟前

江蘇南京秦淮河夫子廟前照壁及河道全景

新增光環境策展地點：江蘇南京秦淮河夫子廟前牌坊

新增光環境策展地點：江蘇南京秦淮河夫子廟前牌坊右側樹燈佈置

新增光環境策展地點：江蘇南京秦淮河夫子廟前牌坊左側樹燈佈置

江蘇南京秦淮河畫舫(船面置入台灣觀光宣傳廣告)

江蘇南京秦淮河畫舫(船面置入台灣觀光宣傳廣告示意圖)

備選地點：江蘇南京白鷺洲公園場地