行政院及所屬各機關出國報告（出國類別：其他）

赴大陸地區東莞台商子弟學校辦理

99年國民中學學生基本學力測驗報告

服務機關：教育部大陸事務工作小組

姓名職稱：張辦事員永旺

派赴國家：中國大陸

出國期間：99年5月20日至5月24日

報告日期：99年7月8日

一、目的：

為應大陸地區臺商子女教育之需要，89年9月大陸地區第一所臺商學校「東莞台商子弟學校」成立，翌年9月第二所臺商學校「華東臺商子女學校」在江蘇省昆山市成立，95年7月第三所臺商學校「上海台商子女學校」亦在上海市設立。惟隨著學生人數增加，為能與臺灣教育體制相銜接，鼓勵回臺升學，自91年起於大陸地區東莞台商子弟學校設置國民中學學生基本學力測驗試場，與國內同步舉行考試。翌年又於華東臺商子女學校設置第二個試場，歷次均在安全與公平原則下，順利完成。

本(99)年3所台商子女學校學生參加國民中學學生基本學力測驗，依照往年辦理模式，分別於東莞台商子弟學校、華東臺商子女學校設置試場。本次於東莞台商子弟學校之試場，有該校應屆畢業生212人，以及就讀廣東省當地學校國三之臺籍應屆畢業生5人，共計217人參與應試。試務承辦學校為臺北市立第一女子高級中學，主試為曾教務主任子益，領卷時負責點卷，監試為北一女中教師9人、左營高中教師1人，負責監試工作。

另為確保試卷進關、轉關、出關順利，東莞台商子弟學校循例請廣東當局協助，試卷及答案卡由廣州白雲機場入關時，暫不拆封檢查，在加蓋海關封印後即予放行，至考試開始前，再派員赴試場拆封檢查是否有試卷以外之違禁品。考試結束後，銷毀試題，加封答案卡，由原入關機場白雲機場出關，返回臺灣。

二、過程：

99年5月19日

傍晚18:00於北一女中光復樓會議室集合，舉辦試務說明會，發送行前叮嚀手冊，宣達行程中之注意事項， 19：00搭車前往豐原闈場，21：30到達豐原闈外報到，夜宿豐原闈場。

99年5月20日

上午08：50領卷，每個試題箱、答案卡箱之攜帶、保管，均分配專人負責，個人行李由配合人員代為背攜，做到「卷(卡)不離身」原則，09：10出發前往桃園機場，國中基測全國試務委員會（左營高中）並協調臺中縣警察局派警車押卷至桃園國際機場，11：10到達桃園機場，13：45搭乘中華航空CI521班機前往廣州，15：40飛抵廣州白雲機場，通關後隨即由東莞台商子弟學校安排之人員及車輛接機，約於17：50抵達學校，並於該校科技樓二樓會議室召開試務工作會議，研擬整個試務工作流程及配合事項，並將試題安置於教師宿舍大樓之臨時闈場，由主試專人看管，闈外再由該校保全人員24小時戒護，19：30用餐及住宿。

99年5月21日

上午07：30早餐，09：00於科技樓二樓會議室，研商22日、23日考試當天之相關試務工作，試卷拆封時間及試程表，隨後至試務中心及預定之教室佈置試場，檢視所有試場設施及導引、標幟等，並再一次確認考試當天作業流程，及有無疏漏之處。

99年5月22日

會同廣東省教育廳、廣東省新聞出版局、廣東省臺辦、東莞市海關人員至試務中心將試卷開封，檢查無試卷以外之違禁品後，即於試場將試卷袋開封發卷，舉行測驗。各科目考試時間如下：

08:50至10:00  英語

11:00至12:10  自然

14:10至15:20  國文

16:20至17:10  寫作測驗

99年5月23日

08:50至10:00  數學

10:50至12:10  社會

14:00確認答案卡份數，回報試務情形

15:00試卷銷燬

99年5月24日

下午13:00，由東莞台商子弟學校搭車前往廣州白雲機場，14:20抵達廣州白雲機場，16：50搭乘中華航空CI522班機前往桃園國際機場，18：50抵達桃園機場，將答案卡交付北一女中接機人員逕送三峽閱卷闈場，19:30搭專車回北一女中，完成本次試務工作。

僅將本次東莞試場之行程規劃，列表如下：

99年基測大陸地區東莞試場工作行程表

| 日期 | 起迄時間 | 工作行程內容 | 交通工具 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/19 準備 | 19：00-21：30 | 全體主、監試至北一女中集合，用餐畢搭車前往豐原闈場 | 1部專車(編01)(接送過夜)司機、車子在闈場過夜。 | 約需2小時30分(此專車與華東同) |
| 5/20 領卷 | 08:50-09:10 | 領卷 | 專車(編02)，於08：30至闈場等候 |  |
| 5/20 | 09：10-11：10 | 前往桃園機場 | 專車(編02) | 約需2小時 |
| 5/20 | 13：45-15：40 | 由桃園機場搭機前往廣州白雲機場 | 華航CI521 | 約需1小時55分 |
| 5/20 | 15:40-17:00 | 搭專車前往東莞台商子弟學校 | 東莞台商學校專車 | 約需1小時20分 |
| 5/20 | 18:30 | 住宿東莞台商子弟學校小闈場 |  | 請台商學校協助辦理 |
| 5/21 佈置 | 08：00-10：00 | 巡視試場環境及佈置試場 |  |  |
| 5/21 | 10：00-11：30 | 試場工作協調會議 |  |  |
| 5/22 測驗 | 08：00-17：30 | 主試監試 |  | 依測驗時間表辦理 |
| 5/23 測驗 | 08：00-12：30 | 主試監試 |  | 依測驗時間表辦理 |
| 5/23 | 15：00-16：30 | 銷毀試題本 |  | 請台商學校協助辦理 |
| 5/24 返臺 | 13:00-14:20 | 由台商學校搭專車前往廣州白雲機場 | 東莞台商學校專車 | 約需1小時20分 |
| 5/24 | 16:50-18:50 | 由廣州白雲機場搭機前往桃園機場 | 華航CI522 | 約需2小時 |
| 5/24 | 18:50-19:20 | 抵達桃園機場及出關 |  |  |
| 5/24 | 19:20-19:40 | 答案卷(卡)交付北一女中相關人員。 | 國唐組長至機場接機 | 請於19：00前抵達機場 |
| 5/24 | 19:40-20:30 | 專車接送抵達北一女中 | 專車(編04)於18:40到機場。 | 以50分計。 |

三、心得：

（一）試務規劃周詳，主監試人員認真負責：

為辦理本次大陸地區試場試務，北一女中試務相關人員曾組路勘團，先行實地勘查，瞭解路線及班機放置試卷箱空間，對可能發生之問題，預擬對策。考試前並舉辦數次工作協調會，依照計晝，掌握進度及細節，北一女中主監試人員經驗豐富，認真負責，圓滿完成試務工作。

（二）東莞台商子弟學校之全力配合：

經由該校在當地之溝通協調，動員當地海關及教育行政機關幫忙，該校並協助佈置簡易闈場，提供人力、交通工具、專人引導等完善服務，使試務工作順利進行。

四、建議：

（一）減少試題卷及答案卷(卡)之準備數量

本年東莞考場試場人數共217人，已近飽和，因此建議備用答案卷(卡)，仿闈內試題卷預備數量(20份)，以減輕答案卷箱之重量。

（二）加強聯繫旅行社及機位確認

本次商務艙機位，因考量卷箱置於座艙上層，樓上置物艙較小，無法擺置，建議日後請旅行社訂位時，要特別留意。另登機箱超重問題，建議爾後先行文航空公司請求協助，克服試卷登機問題。

（三）儘早規劃100年全國或北北基基測設置大陸地區考場事宜

明(100)年度將同時有全國基測和北北基基測，對於設置大陸地區考場事宜，應儘早規劃，以讓臺商學校之師生及家長，有所因應及準備。

以上建議事項，業於本(99)年6月8日99年國中基本學力測驗大陸考場檢討會議時提出討論，相關意見也經驗傳承給明年主辦之學校或單位參辦。

附  件