出國報告（出國類別：其他─業務接洽）

格薩爾唐卡精品臺灣巡迴展展品點交事宜出國報告

服務機關：蒙藏委員會

姓名職稱：董耀樹秘書

派赴國家：中國大陸

出國期間：99年7月4日至9日

報告日期：99年8月5日

摘要

為加強與大陸蒙藏地區文化交流，「格薩爾唐卡精品臺灣巡迴展」於98年、99年1月籌備期間分別派員至中國大陸北京、成都、康定等地辦理協商會議、協議書草案研商、展品勘查及拜會參訪等事項，並於99年7月17日至10月10日起分別在臺北蒙藏文化中心、99年11月8日至100年1月12日於臺中中國醫藥大學、100年1月21日至100年3月27日於臺東國立臺灣史前文化博物館等地展出。為確保展品順利來臺展出，故需派員赴中國大陸成都與康定等地，辦理展品點交及處理運輸、包裝等相關事宜。

目次

摘要 ………………………………………………………………………………… 2

本文 ………………………………………………………………………………… 4

目的 ………………………………………………………………………………………… 4

過程 ………………………………………………………………………………………… 4

心得及建議 ………………………………………………………………………………… 4

本文

壹、目的

為加強與大陸蒙藏地區文化交流及合作，繼98年與大陸內蒙古博物院合辦「父親的草原母親的河─蒙古族文物精品展」，本（99）年再度與中國西藏文化保護與發展協會合辦「格薩爾唐卡精品臺灣巡迴展」，並分別於臺北蒙藏文化中心、臺中中國醫藥大學、臺東國立臺灣史前文化博物館展出，開展前為確保展品能順利抵臺，特派員赴成都及康定等地，辦理展品（唐卡與工藝品）現況點交、包裝及運輸事宜。

貳、過程

本會派赴成都、康定辦理點交作業人員於7月4日晚間抵達成都。

7月5月與承攬本展覽文物包裝、運輸、佈卸展及保險廠商—翔輝運通有限公司呂信鋒先生、國立臺北藝術大學李福長修復師、中國西藏文化保護與發展協會金志國理事、展品提供單位─四川省甘孜藏族自治州嶺‧格薩爾王文化發展有限公司嘎瑪朗加副總經理會合，由成都搭車前往展品所在地─康定。

7月6日上午初步檢視分置於三地之收藏箱、唐卡及工藝品，並商討如何裝箱及貨車載送順序，下午由甘孜藏族自治州嶺‧格薩爾王文化發展有限公司更嘎先生陪同開箱逐件檢視唐卡127幅，並填寫文物狀況表。

7月7日上午於甘孜藏族自治州嶺‧格薩爾王文化發展有限公司辦公室逐件檢視21件工藝品，並由祥輝運通有限公司人員及修復師利用現有材料包裝，下午即由貨車裝箱，並做必要之保護及固定措施。

7月8日上午押運貨車由康定出發，下午返抵成都雙流機場，隨即將展品暫存於海關倉庫。

7月9日點交作業人員先行返臺，運輸廠商則配合成都海關作業申辦程序及安全檢查，於7月11日晚間順利將展品載運來臺。

叁、心得及建議

一、此次展品點交作業，過程大致順利，惟因展品及裝置唐卡收藏箱所在分散三地，以致增加點交、包裝、運輸之作業與時間，且因展品提供單位（甘孜藏族自治州嶺‧格薩爾王文化發展有限公司）並無專業博物人員，雖唐卡有訂製專門之收藏箱，惟工藝品原包裝粗糙，全部均需重新利用現有材料包裝，亦無專門之收藏箱，需與唐卡一起裝箱運送，建議日後如有與對岸其他交流之機會，應要求運輸、包裝廠商於展品點交前勘查展品之狀況，並應事先準備相關包裝材料，以免實際點交時增加作業時間。

二、展品來台前之相關手續，因大陸相關單位認知不同，以致展品出口之批文稍有延遲，準備時間應更提前至少6個月，以便提早因應謀求解決方案。

三、本會與大陸文物交流，建議可與國立故宮博物院或歷史博物館合作，借重其專業人力與經驗以縮短作業時間。

四、因經費及年度計畫因素，目前與大陸地區文化交流辦理方式為蒙藏展覽分年展出，建議在經費容許情形下，可同時與大陸蒙、藏地區小型博物館合作，一次展出蒙藏文物，可讓臺灣民眾同時領略蒙藏文化之美。