2011年日本東京國際家居生活設計展  參展工作報告

一、本案背景說明：

本中心近幾年來持續努力推動工藝創意產業發展計畫，從基礎人才養成、跨界媒合、充滿生活美學的工藝市場開拓及引進國際思惟及展望，長期的向下深耕與實際的推廣，讓本中心獲得各界的肯定與迴響；自2009年開始本中心即帶領國內優良工藝設計之文化創意產業展品，以「In Taiwan In Design—台灣館」之名義參展，初次參展時創意巧思的發想及精湛的工藝技術產品立刻獲得日方主辦大會及國際廠商多方的注目，第二年本中心帶領團隊參展時，大會方主動提供我方位在主要通道上的醒目位置，使參展效益顯著提升。

今年含由工藝中心長期媒合工藝與設計之ＭＩＴ+Ｃ品牌，及經過公開徵選、嚴格評比後脫穎而出之11家台灣文創業者，精心遴選出共計41組件的台灣文創精品，持續以台灣設計為參展主題參加展出。今年是德國法蘭克福國際展覽公司第21次舉辦「日本東京國際家居生活設計展」，亦是台灣第三次參加展出，因國際和日本商業市場注重長時間的交流及市場深耕，為持續推廣台灣優良工藝設計，提升工藝設計文創產值及台灣設計形象，使台灣工藝產業與國際設計交流，開拓工藝產業的國際市場，製造國際媒合機會，達到行銷台灣優良工藝產品之目的。經過幾次參展經驗的累積，台灣已在日本市場以及國際通路買方種下良好的信用及產品的品質保證，2011年的持續參加展出，不但充分顯示台灣對日本市場的友好，更是累積國際對台灣工藝及文創設計的優良信譽及印象。

二、參展目的：

（一）協助台灣工藝設計品牌參加國際商展，以開發國際市場通路，提升品牌之國際形象及知名度。

（二）藉由參與國際商展，促進市場交流，製造國內產業與國際媒合之機會。

（三）透過展出台灣優良工藝品，主動接觸買方，創造國外市場通路、開創海外訂單。

（四）以台灣優良工藝設計精品之形象規劃，透過國際商展及媒體曝光，展示台灣工藝能量與設計力。

三、展覽介紹：

（一）展覽背景：「日本東京國際家居生活設計展（Interiorlifestyle）」是由德國法蘭克福商展公司針對日本市場，結合世界知名的兩大展覽：「法蘭克福消費品展（Ambiente）」和「法蘭克福國際家用及室內紡織品展（Heimtextil）」的特色與內容所策劃的展覽，在長年的經營下，已是日本最大、最具專業性指標的國際生活用品商展，此展會向來以「設計」導向的室內家居生活為其主題，展出內容均是來自全世界高水平與精美的產品，參與該展會之主要業者皆為專業買主，如傢俱、家飾等零售商、百貨公司、各種專營店等通路，參展人士則包含工藝師、設計師、建築師、通路代理行銷團隊、工藝工坊等專業團隊。在此展會中可見到業界各方齊聚一堂，不僅是廠商及買家尋求合作的重要平臺，並且同時在此掌握市場脈動及流行趨勢。

（二）展覽會地點：日本東京國際展示會場 Big Sight 西館

（三）展覽會時間：2011年6月1日至3日

四、本案執行方式：

（一）協商文建會資源：本中心因今年度計畫經費預算不足，於是於2011年初與文建會協商，報告本展會之優點及持續參與之重要性及成效，文建會之「文創產業市場流通及拓展計畫」執行內容中有推動文創展品參加國際展會項目，為達到節約經費，提高效益，因此決議與文建會該案之委辦單位：中華民國全國商業總會，以及頑石創意股份有限公司共同合作，以將台灣文創精品推廣至國際的理念，持續參加日本東京國際家居生活設計展。

（二）合作與分工事宜：於2011年2月中完成與文建會委辦單位協商事宜及分工，開始進行計畫推動及執行。由本中心負責展會攤位的租用及確認、國內外活動和媒體宣傳、中華民國全國商業總會及頑石創意股份有限公司負責本展整體意象及美術設計、展場硬體施工；並決議徵選國內文創產品之優秀業者共同參加展出，參展廠商評選會議則由雙方共同辦理審查後經文建會核定。

（三）公開徵選參展廠商及補助內容：

「2011年日本東京國際家居生活設計展」徵選參展廠商評選會議於4月7日完成辦理，本次徵選分為「文創產品組」及「工藝設計組」兩組進行徵選，參加本次徵選之廠商共計有16家業者，報名參展展品總件數共計63組件，入選廠商除獲得參展資格外，文建會並依「國外出差旅費報支要點」，補助參展廠商代表一名去回程機票費（含稅）及展會期間旅日住宿費，補助上限金額為新台幣44,752元（詳如附件一）；由評選委員就報名廠商提供之公司經歷及展品資料進行書面審查，各評選委員依報名簡章所列評分項目評比該廠商過往經營紀錄及展品性質討論後進行入選廠商圈選，每位評審委員至多圈選12家廠商，依廠商得票數排定序位，再依廠商序位高低評審入選廠商。

依得票數高低排序，入選廠商共計12家，原入選廠商之一“原物創意股份有限公司”在入選後，因廠商公司內部經營決策表示退出，實際至日本參展之廠商為11家，名單如下表：

| 項次 | 入選廠商 | 廠商代表參展人 | 連絡住址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匠蔵工坊 | 設計師 顏暄媞 | 新北市板橋區文化路一段270巷60號2F |
| 2 | 肆意設計有限公司 | 設計總監 陳希聖 | 台北市大安區辛亥路一段79號6樓之一 |
| 3 | 木匠兄妹木工房 | 業務經理 周信宏 | 台中市后里區舊圳路4-12號 |
| 4 | 佳鉅木業股份有限公司 | 特別助理 黃耀民 | 南投縣草屯鎮土城里三層巷20號 |
| 5 | 添興窯陶藝事業股份有限公司 | 添興窯第四代 林欣頡 | 南投縣集集鎮田寮里楓林巷10號 |
| 6 | 三維力方有限公司 | 行銷經理 王薇 | 台北市信義區莊敬路423巷6弄13號1樓 |
| 7 | 台灣吉而好股份有限公司 | 總裁 侯淵棠 | 台北市八德路四段768巷1弄18號1樓 |
| 8 | 明訊國際有限公司 | 創意總監 周孫鵬 | 新北市汐止區福德一路359號 |
| 9 | 陳禹潔設計工作室 | 設計師 陳禹潔 | 基隆市月眉路316巷18號之1 |
| 10 | 凱思設計有限公司 | 總監 郭芳伶 | 新北市永和區中和路345號14樓之4 |
| 11 | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 企劃 邊聖宇 | 台北市南港區忠孝東路六段467號11樓 |

（五）展會行前說明會：5月16日於於文建會三樓會議室，辦理本次參展廠商日本展行前說明會，詳細說明展會會場位置及展品陳設樣式、至日本參展注意事項、廠商產值回報單的填寫、會後廠商提報成果報告書日期...等。

（六）展會行前記者會：5月25日於文建會一樓藝文中心，盛大舉辦日本展會行前記者會，公開發表參展展品與參加廠商，以宣達文建會與本中心拓展文創海外市場的計畫，當日出席貴賓為文建會一處方處長芷絮蒞臨，現場亦規劃陳列參展展品的曝光展示，參展廠商並出席與媒體交流，直接說明展品設計理念與傳達其文創產品的背後故事。

（七）展覽媒宣策略：為在有限的經費裡，考量最大效益的達成及提升能見度，本中心選擇在法藍克福商展—日本大會專屬刊物「TOP FAIR」以及日方大會專屬場刊「FLOOR GUIDE」刊登宣傳；「TOP FAIR」為德國法蘭克福展覽有限公司針對本次展會的活動介紹，為各廠商新產品及消息發佈平台，此雜誌於會展開始前一週先行發佈給超過20,000名的買方與媒體，透過事先告知參展訊息，可有效提高來客率。「FLOORGUIDE」為本次展會之導覽地圖，能明顯標注本中心攤位位置，更有效率的吸引買方及媒體前來攤位參觀，「TOP FAIR」及。「FLOORGUIDE」兩項刊物皆由大會方於展覽期間全天候的免費發送給來場參觀者。

|  | 日本大會專屬刊物「TOP FAIR」 |
| --- | --- |

展會場刊「FLOOR GUIDE」

（八）展覽文宣品設計：除了國外廣告媒體，我們亦特地製作了標示有台灣館攤位位置及參展廠商名稱及展品的酷卡於現場發送，由於展品導覽手冊較為精緻，內容詳列廠商資訊，且數量有限，由參展業者於洽談中，主動發送給有興趣的廠商。

台灣館展場酷卡

台灣館展品導覽手冊

五、展覽過程：

（一）展場硬體施工：展場硬體施工委託由頑石創意設計股份有限公司負責擔任設計施作及監工，本中心人員林美臣和潘玉潔於5月29日抵達日本，翌日30日早上九時隨即進入展覽現場，確認委辦單位施工狀況和進度，並了解展示現場整體環境。本次設計屬於開放式的展示規劃，以整潔俐落的線條和白色取勝，四周並有清楚的“Taiwan”標示，有開放的出入口及流暢的參觀動線，讓參觀者能輕鬆的欣賞展品及進行商談。

（二）展品佈置：5月31日參展廠商陸續抵達展場，並依照展示規劃陳列產品，本次參展作品共計41組件，詳如附件二。

（三）展覽期間：

今年度很榮幸的由文建會李副主委仁芳親自領軍，帶領參展廠商團隊前往日本東京會場，並在大會會場與德國法蘭克福商展總公司CEO—Wolfgang Marzin先生以及日本大會方代表會面交流；Wolfgang Marzin先生也在參觀過攤位上的文創展品後，對台灣精緻的工藝技術和創意巧思給予高度肯定。

本次參展廠商皆有一名代表在會場上，親自向來參觀的買方解說產品設計理念與特色，針對不擅日語的廠商我們安排了三位翻譯人員在會場上，協助廠商與買家溝通；在展會期間，台灣館的文創設計與工藝技術亦受到來訪廠商的驚艷與讚嘆，完美的展出與參展業者的積極態度，成功的讓日本及國際買方給予肯定，進入洽商階段，在展會後陸續接到訂單，創造出亮麗佳績。

（四）卸展：展覽至6月3日下午五時圓滿落幕（附件三），由本中心人員監督撤場作業，各參展廠商進行展品的清點及包裝，除部份由廠商自行攜帶運送之展品，其餘皆安全的交付裝運公司後海運返台，展品於6月22日順利送回台灣，並安全的送還各參展業者。

六、參展成果及效益：

（一）今年是日本東京國際家居生活設計展（Interior Lifestyle）第21次的開展，然而今年初日本發生了311大地震，在遇到這樣不幸的狀況下，該展會仍有來自16國，共計521家的參展廠商；在6月1～3日展會期間，共有來自20個國家，24,085的參訪人次，受到地震影響參展廠商與來場人數比起往年略微減少，預期明年度即能恢復往常的參展狀況。

| 日期 | 6/1 | 6/2 | 6/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參訪人數 | 7,826 | 7,999 | 8,260 |  |
| 參訪人數總計 |  |  |  | 24,085 |

（二）台灣館的展會位置與去年相同，為在主要動線上，人潮持續不斷，且開放式的展示讓買方能容易駐足參觀。依大會會後所作的今年度統計，來場參觀，握有購買及下單決定權的買家達59.1%，針對產品購入及下單有影響力的買方計14.7％，表示明年會繼續前來參觀的買方更高達97.6％，其中有52.5％是已來過2～3次以上，顯示（Interior Lifestyle）此展會對買方及通路商而言相當重要的價值和地位。

（三）於展會期間（6/1～3日）至展會攤位採訪之媒體共計9家，本中心並準備30份新聞資料給與大會新聞中心，共計有17則新聞媒體的露出報導（詳如附件四）。

（四）廠商回報產值：本次參展之11家廠商於展會期間，吸引之有效買主共計高達115家，接單部份，包含當場下訂、展會結束後的後續聯繫、樣本及改良打樣之寄送、確認樣本後下訂、跨國設計合作提案等，目前實際產值累積已達到新台幣1,300萬，廠商並提供目前尚有正在進行商談案件的訊息，預估後續效益可持續創造出產值，預估可達到2,500萬以上。

（五）本次帶領國內文創業者以派出代表在現場，直接與國際買家、通路商和零售業者接觸，廠商透過與買方面對面的交談，能直接從買方獲得最直接的市場面需求，同時買方在看到產品時，能針對產品是否能被市場接受、產品是否有改良的空間以及產品的定價等等，提出了許多直接和中肯的建議，讓廠商能了解產品在銷售上的優勢與不足處；同時在與買方交流互動中，參展廠商能直接了解市場方面的實際需求，在未來新商品的設計開發上獲取了十分有用的意見，有助於廠商不斷創新和提升自我的水準，更能期待此次參展經驗，讓國內業者未來產出更具產值的文化創意商品。

（六）部份的參展廠商在日本已有往來互動的代理經銷商，藉由此次參展機會，參展廠商特地邀請其經銷商公司的人員至展場參觀，經過參展廠商的解說和看到實際商品，強化對台灣產品的信心，同時也加深彼此之間的信賴關係，對於參展廠商的產品在未來行銷海外市場能獲得更佳的助益。

七、建議事項：

（一）本中心為將台灣的工藝設計產品推廣到國際上，今年已是第四次至日本參展，且日本東京國際家居生活設計展（Interior Lifestyle）已是第三次參展，在本中心不斷的持續努力下，台灣工藝設計力已深受日本市場與國際的肯定，工藝設計力及台灣品牌形象大為提升，本次參加展出的11家廠商更是大大肯定本中心及政府的支持，建議明年應持續的參與展會，深耕日本和國際的文創產品通路市場，達到積極推動台灣文化創意產業的效益。

（二）鑑於本次以徵求廠商參展，並補助參展廠商代表一名去回程機票費及展會期間旅日住宿費，其代表需於展會期間至現場，直接與買家溝通接洽下單事宜，在展會期間廠商能實際體會到國際市場的廣大和熱絡，讓廠商能主動積極的向來參觀的買方出擊，爭取訂單，成效良好，建議明年可持續以此類模式辦理展出；此次有些參展廠商代表較不諳日文，本中心已在現場安排了三位翻譯人員，但如果遇到人潮眾多時，翻譯人員顯得不足，建議可在展場設計規劃時，製作大型日文、英文的說明看版搭配，以及增加1～2名的翻譯人員在現場協助廠商溝通，以免錯失良機。

（三）因廠商接單及後續產值的產商，有時廠商會因為在商談內容尚未確立前，或是產品設計和打樣內容需要保密，對於我們的追蹤產值顯得難以回答，廠商表示：在與買家雙方一來一往之間，有時候一個案子確立需要2～3個月甚至更長的時間，建議建立起文創展值長期的後續追蹤機制，以得到更為準確的答案。

附件一、展會徵展簡章：

行政院文化建設委員會

文化創意產業市場流通及拓展計畫

2011東京國際家居生活設計展

徵展簡章

遠近馳名、展會最優、優質首選、國際優秀產品齊聚一堂！

這不就是您最期待的展會嗎？！

趕快來報名「2011東京國際家居生活設計展」！！

一、活動簡介

行政院文化建設委員會為持續拓展台灣文創產業的國際通路，致力於打造「台灣文創品牌形象」作為推廣重點，2010年台灣以呈現對台灣文創設計力的禮讚「Bravo Taiwan」為主題，其多元豐沛的設計能量與整體高水準的表現，在多項國際展會中嶄露頭角，讓大會公開讚賞台灣為「創意大國」，給予高度肯定，而2011年以「In Taiwan In Design」標語作為國家形象館主題，彙整台灣文博會參展廠商資源，徵選年度廠商及產品參展，以整合行銷方式，推廣台灣文創整體品牌形象，提昇台灣創意產業在國際能見度，建立台灣品牌的市場價值，並促進國際商業媒合的機會。

- 活動目的

行政院文化建設委員會推動文創產業發展，為協助業者進行品牌行銷、拓展國際市場通路，今年持續規劃系列國際展覽，整合行銷台灣原創品牌產品，藉此提昇台灣文創形象。經由2010年觀察台灣文創博覽會的成果發現，參展廠商及現階段在市場流通的文創品牌中，以居家美學相關業者所占比例最多，有鑑於此，2011年在國際參展上，主要選擇以居家生活相關產業為徵展重點，有效協助業者開拓國際通路，集中資源開發市場，進而協助業者創造銷售產值，增進台灣文創業者與國際市場接軌，從認識各地文化消費的需求，提昇台灣文創品牌形象在國際市場的未來性與競爭力，增加業者未來在海外的商機。

三、主辦及執行單位

- 主辦單位：行政院文化建設委員會、國立臺灣工藝研究發展中心

- 執行單位：中華民國全國商業總會、頑石創意股份有限公司

四、展出地點與時間

- 展覽地點：東京國際展覽中心 Tokyo Big Sight

- 進場日期：100年5月31日

- 展覽日期：100年6月1日~100年6月3日

- 撤場日期：100年6月3日下午五時開始

五、東京國際家居生活設計展簡介

由法蘭克福商展公司主辦的東京國際家居設計生活展(Interior lifestyle Tokyo) ，為歷史悠久的重要國際展會，向來以「設計」導向之室內家居生活為其主題。在此展會中可見到業界的專家齊聚一堂，不僅是廠商及買家尋求合作的重要平臺，也能在此掌握市場脈動及流行趨勢。

東京國際家居生活設計展承襲法蘭克福商展公司旗下知名商展如「法蘭克福消費品展(Ambiente)」的專業商展特色，展覽內容皆是具備世界一流水準的精美產品。該展主要觀展業者皆為專業買主如傢俱(飾)零售商和百貨公司等通路；參展人士則包含室內設計師、建築師等專業人士。該展另設有「Interior Lifestyle Young Designer Award」，獲獎者將有機會於未來參加德國法蘭克福國際消費用品展（Ambiente）。

六、2011台灣文創品牌參展規劃

- 參展主題：

本次徵展重點以熟年時尚工藝及文創設計商品為主，設定「時尚工藝與熟年樂活的對話」為參展主題，徵展作品包含工藝時尚、綠色工藝產品以及熟年族文創產品，全面呈現從環境、生活、產業具體與文化創意產業相關之層面，打造國際對台灣設計的全新印象，使國外人士有機會與台灣設計進行深度對話與對未來的想像，同時間接促進台灣工藝與文創品牌傳播與生活美學推廣，強化國際認同與開拓行銷國際的機會，以國家館形式，發揮整體力量爭取國際接單機會。

- 參展規劃

1.預計共招募12家參展廠商，每家參展展品數量以5件為限，參展單位與展品經通過評選後，以「In Taiwan In Design」台灣形象館呈現。

2.主辦單位得依徵展狀況調整參展廠商數目與參展展品件數。

3.通過評選之廠商將進行協調會議，主辦單位保有最後決議權，得以依協調結果調整參展單位場地大小及位置，參展單位不得有異。

七、參展費用

| 廠商負擔項目 | 主辦單位補助項目 |
| --- | --- |
| 展品來回運輸費用。 參加廠商代表之參展期間所有費用(包括但不限於:飲食、當地交通、行李超重等費用)。 | 補助項目為參展廠商代表之往返機票及住宿費（詳「十、參展補助項目」），另以下支出由主辦單位統一支應： 場地租金、水電費用、展覽期間場地保險費。 整體形象基本裝潢陳設及公共設備費用。 整體活動文宣品規劃製作及運送。 台灣形象館宣傳推廣活動規劃及媒體廣宣費用。 |
| 備註 1. 參展者之展品及展出方式由主辦單位進行整體設計規劃。 2. 申請者即視同承認本案之相關規定，若入選者於簽訂合約前因申請者因素中途退出本案，主辦單位將遞補備取之參選者；簽約後退出者依合作契約規範辦理。 |

八、參展資格

- 對象：以台灣文創設計並在台灣合法登記成立之品牌業者為主，限國內自創品牌之公司，國內自創設計師品牌或有意願展出具個人特色設計之設計公司皆可參展，展出作品以熟年相關之家居設計、身心愉悅、綠色科技、時尚工藝為主；基於本次展覽將以「國家形象館」的方式展出，主辦單位保留最後決定權。

- 評選方式：

1.本案徵展廠商分為「文創產品組」與「工藝設計組」，請參展者於填寫報名表時註明參展組別。

2.本案將進行徵展申請，參展設計業者得以書面或E-mail方式寄送分組承辦人員，經由主辦單位徵集及進行審查（書面審查），評選適合參展作品後，結果將以書面、電話及E-mail方式進行通知，並進行參展協調會議作業。

- 評選標準

1.「文創產品組」評分機制

| 項目 | 內容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 創意表現 | 美學表現、文化涵養、運用手法 | 25% |
| 研發設計 | 綠能環保、人因工程、外型表現、質材創新 | 20% |
| 行銷能力 | 品牌經營、國內外行銷通路、行銷計畫 | 25% |
| 產品包裝設計 | 包裝設計、廣宣、品牌識別形象設計、通路陳列設計 | 20% |
| 其他 | 國內外得獎紀錄、品管認證 | 10% |

2.「工藝設計組」評分機制

| 項目 | 內容 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 造型創意 | 工藝設計為主之相關發展品牌、主題契合度、開發目的考量、產品獨特性、設計原創性及時尚新穎 | 20％ |
| 設計機能 | 設計理念表達程度、產品滿足使用目的之適當功能，安全與環境之考量，或特殊功能說明 | 25％ |
| 技藝表現 | 材質與表現技巧，產品製造過程等資料 | 25％ |
| 時代市場性 | 已可進行適度量產、市場銷售情況等資料 | 15％ |
| 廠商積極度 | 廠商經營品牌績效、獲獎紀錄、具開拓國際市場之規劃與企圖願景 | 15％ |

(四)參展產品須為已量產並可以接單出貨之研發設計產品，且近二年內發表或上市之新產品須佔所有展出產品比例的2 成。

(五)主辦單位有權視展品性質及報名業者過往紀錄，決定是否接受參展，主辦單位保有參展決議權，報名參展業者不得有異議。

(六)請備妥以下資料：

1. 報名表1 份：請完整填寫並加蓋公司章及負責人印鑑。

2. 展出內容說明1 份：請完整提供展出產品之圖片、中英文說明介紹、尺寸、數量、價格及展示方式，報名展品以5組件為上限、其他依評選項目提出相關說明及佐證資料。

3. 以上所有資料之電子檔光碟或隨身碟一份。

4. 公司或商業登記核准函證明文件一份。

5. 書面資料如須退件，請自附回郵信封一份。

九、參展時程

| 項次 | 日期 | 項目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3/30 | 徵展截止 |
| 2 | 4/10日前 | 公布評選結果、簽約、委任書、繳費 |
| 3 | 5/2前 | 展品運輸(海運) 銓連運輸公司 聯絡人: 專案人員 余靜芬(Fanny) Tel : 886-02-2581-1133 分機 103 Fax : 886-02-2581-9635 或 02-2523-9449 E-mail : fanny@trans-link.com.tw |
| 4 | 5/16 | 行前說明會 |
| 5 | 5/25日前 | 行前記者會 |
| 6 | 5/31 | 布展 |
| 7 | 6/1 | 開展 |
| 8 | 6/3 | 下午五時後開始卸展 |

十、參展補助項目

經主辦單位審查通過之參展廠商，行政院文化建設委員會補助每家獲選廠商之代表乙名去回程機票費（含稅）及住宿費之全額，補助說明如下：

| 項目 | 費用預估(元) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 去回程機票 | 22,000 | 東京來回經濟艙飛機票（含稅） |
| 住宿費 | 22,752 | 依「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」標準，東京生活費每日以美金316元計，其中住宿費占60%，共計316*60%*4=758.4美元，折合台幣約22,752元。(匯率1:30) |
| 小計 | 44,752 | 依「國外出差旅費報支要點」覈實補助。 |

※廠商須於參展返台後10天內，檢附領據、原始支出憑證、匯款帳號及成果報告書等文件函送執行單位頑石創意股份有限公司彙辦。

※獲補助之廠商須配合以下事項：

- 委派公司代表(至少一名)隨團參展。該代表人員須配合展會參展時間準時到場並全程參與現場商談及宣傳活動；如有無故缺席或其他不配合之事項，則主辦單位將視情況保有是否給予補助之最終決定權。

- 提供參展期間銷售數據及買家後續聯絡追蹤情形。

- 必須同時參展「2011年台灣國際文化創意產業博覽會」，並配合展會相關規定。

十一、參展廠商配合事項

- 參展廠商須確實遵守十、「參展補助項目」內條列之(一)、(二) 、(三)條配合事項。

- 需同意依主辦單位進行展場整體設計基調，依主辦單位規劃進行展品佈置。

- 所有布、卸展工作須配合主辦單位及日方大會相關規定。

- 參展廠商請於報名時提供一件本年度主力產品，詳細說明特色、設計理念，並提供高解析圖檔一份，作為宣傳推廣主力使用；並提供其餘展品之圖檔資料及中英文說明、公司簡介及宣傳新聞稿等資料（請以光碟或隨身碟儲存），供主辦單位作整體宣傳資料編輯及印製用。

- 參展廠商須派遣代表人員（至少1 名）全程參展，於展覽期間值班看管展場展品及接洽交易事宜。

- 參展業者須配合出席展覽前後及期間所安排舉行之各項必要會議、活動、及媒體宣傳推廣活動。

- 參展廠商須依本簡章規定時間繳納各項相關費用，否則視同自動放棄參展資格。

- 保證擁有參展作品參展所需各項智慧財產權之所有權或代理權，並於展前簽署參展切結書(如【附件三】)。參展作品如涉及抄襲、仿冒等侵害他人智財權情事，主辦單位將無條件取消其參展資格(參展費用不予退回)；除自行負擔所有法律責任外，並須補償主辦單位所有損失。

- 參展廠商得自備宣傳資料，便於展場洽商時發送。

- 參展廠商須於展覽期間及展後回報媒體及買主名單、接洽情況、接單效益等資訊，供主辦單位進行展覽效益評估。

- 主辦單位保留變更參展規定之權利，執行單位遇不可抗力之因素時，將儘力協調其他可行之變通方案，不負賠償責任。

- 參展作業期間，廠商須遵守各協調會議之決議。

十二、宣傳推廣

為協助文創業者整體行銷國際市場，增進參展效益，宣傳推廣規劃如下：

（一）國內外新聞稿媒體訊息發佈，媒體邀約採訪。

（二）國內外潛在買主參觀邀請(如百貨通路、禮贈品採購通路、博

物館通路等)。

（三）展覽期間主辦單位將安排現場服務人員協助台灣館整體接待事宜。

十三、其他事項

- 本案宗旨為徵求國內設計和優良品牌公司共同進行國際業務拓展工作，非屬政府採購作業，為廣泛徵求有意拓展者，特擬定本簡章公告。

- 主辦單位得視實際報名及申請狀況調整報名截止日期及入選攤位總數，並保有參展業者替換及候補單位選擇權，額滿即結束徵展，參展單位不得有異議。

- 參展業者須於通過徵選後與主辦單位簽訂合作契約。

- 獲選參展廠商須配合本計畫接受展前、展中及展後意見調查及產值調查。

- 主辦單位得視整體及實際執行情況，保留調整本簡章之權利。

十四、聯絡人

參展申請書請依擬參與之組別寄送以下聯絡人：

【文創產品組】

頑石創意股份有限公司 徐心荷小姐

電話：+886-2-6550755 分機 20

手機：+886-958-908788

傳真：+886-2-26550700

E-mail：lotus@brightideas.com.tw

【工藝設計組】

國立臺灣工藝研究發展中心 潘玉潔小姐

電話：+886-2-2356-3880 分機223

傳真：+886-2-2356-3882

E-mail：yjpan@ntcir.gov.tw

【行政院文化建設委員會】

林御翔  先生

地址：台北市北平東路30-1號5樓

電話：+886-2-33436312

如有任何問題，歡迎來電或E-Mail 詢問

附件一「2011東京國際家居生活設計展」—【文創產品組】參展申請報名表

※請配合回傳電子檔案。

| 公司資訊Company Information | 公司名稱 |  | Company Name |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 郵遞區號 Post Code |  |
|  | 地址 |  |
|  | Address |  |
|  | 電話Tel | +886- | 傳真Fax | +886- |
|  | 電子信箱Email |  |
|  | 公司網址URL |  |
|  | 公司 統一編號 Company Tax ID |  |
| 展會聯繫人 Contact Person | 姓名 |  | Contact Person |  |
|  | 職務 |  | Job Title |  |
|  | 電話Tel | +886- | 傳真Fax | +886- |
|  | 電子信箱Email |  |
| 重要規定Important Rules | 填寫本表前，請詳讀徵展簡章。 將於4月10日於網站（www.iccie.tw）公布入選之文創產品。 聯絡人：頑石創意股份有限公司 徐心荷 小姐 電話：+886-2-26550755 分機 20 手機：+886-958-908788 傳真：+886-2-26550700 Email：lotus@brightideas.com.tw |
|  | 本公司願遵守 貴會參展簡章所有規定事項，本公司亦了解貴單位保留是否接受本公司參加之權利。 此 致 頑石創意股份有限公司 公司印鑑章 填表人簽名： 填表日期： 年 月 日 |

【參展展品表】

| 公司簡介Company Introduction | 中文 (100字以內) |
| --- | --- |
|  | 英文 (100字以內) |
|  | 國內外市場拓展實績 Marketing Effects |
|  | 得獎紀錄 Awards |
| 展品資訊 Products Information | 展品1 Product1 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品2 Product2 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品3 Product3 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品4 Product4 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品5 Product1 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |

附件二「2011東京國際家居生活設計展」—【工藝設計組】參展申請報名表

| 公司資訊Company Information | 公司名稱 |  | Company Name |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 郵遞區號 Post Code |  |
|  | 地址 |  |
|  | Address |  |
|  | 電話Tel | +886- | 傳真Fax | +886- |
|  | 電子信箱Email |  |
|  | 公司網址URL |  |
|  | 公司 統一編號 Company Tax ID |  |
| 展會聯繫人 Contact Person | 姓名 |  | Contact Person |  |
|  | 職務 |  | Job Title |  |
|  | 電話Tel | +886- | 傳真Fax | +886- |
|  | 電子信箱Email |  |
| 重要規定Important Rules | 1.填寫本表前，請詳讀徵展簡章。 2.將於4月10日於網站（www.iccie.tw）公布入選之文創產品。 3.聯絡人：國立臺灣工藝研究發展中心 潘玉潔 小姐 4.電話：+886-2-23563880 分機 223 5.傳真：+886-2-23563882 6.Email：yjpan@ntcri.gov.tw |
|  | 本公司願遵守參展簡章所有規定事項，本公司亦了解主辦單位保留是否接受本公司參加之權利。 此 致 國立臺灣工藝研究發展中心 公司印鑑章 填表人簽名： 填表日期： 年 月 日 |

【參展展品表】

| 公司簡介Company Introduction | 中文 (100字以內) |
| --- | --- |
|  | 英文 (100字以內) |
|  | 國內外市場拓展實績 Marketing Effects |
|  | 得獎紀錄 Awards |
| 展品資訊 Products Information | 展品1 Product1 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品2 Product2 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品3 Product3 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品4 Product4 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |
|  | 展品5 Product1 |
|  | 中文名稱 Chinese | 展品說明Description 中文(50字以內) 英文(50字以內) |
|  | 英文名稱 English |  |
|  | 圖片Image (300dpi / 10×10cm) ※請提供去背之產品圖檔及產品情境照片各兩張，圖檔請e-mail至lotus@brightideas.com.tw |  |
|  | 尺寸Size(cm) |  |
|  | 材質Materials |  |
|  | 定價Price |  |
|  | 設計理念Design Idea (150字以內) |  |

附件三2011其他國際展會參展申請意願調查表

| 勾選 | 展會名稱 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| □ | 東京國際家居生活設計展 | 6/1-6/3 |
| □ | 英國倫敦100%設計展 | 9/22－9/25 |

附件四 參展切結書

本公司保證以上參與「2011東京國際家居生活設計展」產品評選，將嚴守以下評選規定： 評選產品皆為台灣原創設計之文創產品。 本公司保證擁有評選產品完整智慧財產所有權或代理權；絕無仿冒或侵害他人智慧財產權之情事。否則自行承擔所有法律及損害賠償責任。 於評選期間確實遵守主辦單位所有規定。 委派公司代表(至少一名)隨團全程參展。 參加「2011年台灣國際文化創意產業博覽會(9/8—9/11)」展出事宜，並配合展會相關規定。 自行負擔所有展品(含文宣)參展來回運輸費用及保管責任。 7.未填妥「參展申請報名表」或填寫不完整者，恕不加入評選。 8.參展廠商須自行確保申請報名表如期確實送達，逾期恕不受理。 若違反上述任何一項規定，本公司同意主辦單位得終止本公司之評選及參展資格。 O O O 公司負責人： ＜簽章＞ 中華民國 年 月 日 主辦單位：行政院文化建設委員會、國立臺灣工藝研究發展中心 執行單位：中華民國全國商業總會、頑石創意股份有限公司

附件二、2011年日本東京國際家居生活設計展參展展品清單

| 項次 | 圖片 | 作品名稱 | 尺寸 | 廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 悅目（一）-放大鏡＋筆 1組 | 5x5x20 cm | MIT+C品牌 |
| 2 |  | 悅目（二）-放大鏡＋筆 1組2件 | 3.2x1.3x15.5 cm | MIT+C品牌 |
| 3 |  | 含苞待放(花器+水果盤) 1組1件 | 53x53x30 cm | MIT+C品牌 |
| 4 |  | 兔耳握力器 2組2件 | ∮8xH16.8 cm | MIT+C品牌 |
| 5 |  | 竹韻-扶手椅 1組 | 70.8x53x68 cm | MIT+C品牌 |
| 6 |  | 文化DNA 竹節名片夾1組 | 長9.2cm X寬6.5cm X高1.6cm | 匠蔵工坊-吉力科技研發有限公司 |
| 7 |  | 文化DNA 竹節簡書 1組 | 長9.2cm X寬6.5cm X高1.6cm | 匠蔵工坊-吉力科技研發有限公司 |
| 8 |  | 文化DNA 竹節賞茶則 1組 | 長12cm X寬6.5cm X高1.5cm | 匠蔵工坊-吉力科技研發有限公司 |
| 9 |  | 悅目_放大鏡筆 1組 | 筆+座:18x 3.5x 3.5 cm | 肆意設計有限公司 |
| 10 |  | 安康_隨身藥盒 1組 | 10x 12x 22 cm | 肆意設計有限公司 |
| 11 |  | 製物架/ 花器 1組 | 大:12x 12x12, 小:9x 9x 18 cm | 肆意設計有限公司 |
| 12 |  | 悠游__魚缸 1件 | 大:45x 20x45 小:25x 15x 16cm | 肆意設計有限公司 |
| 13 |  | 萌_花器 1組 | 大:35x 20x25 小:20x 15x 16 cm | 肆意設計有限公司 |
| 14 |  | 陪伴 （多用途燈座） | 14.2*14.4*35.5 cm | 木匠兄妹木工房 |
| 15 |  | 井字棋 1組 | L12.5xW12.5xH4 cm | 木匠兄妹木工房 |
| 16 |  | 簡易型多功能花架/燭台 1組 | 124 x 58 x 83 mm | 佳鉅木業股份有限公司 |
| 17 |  | 和風式派對盤 1組 | 225 x 120 x 15 mmH | 佳鉅木業股份有限公司 |
| 18 |  | 飛碟造型放大鏡 | 86 x 86 x 45 mmH | 佳鉅木業股份有限公司 |
| 19 |  | 竹碳陶古亭笨陶燈 | Ø15×15 cm | 添興窯陶藝事業股份有限公司 |
| 20 |  | 竹碳釉真情南投茶葉罐 1組 | 三角(Triangle) 上ø9下ø 11×高17 | 添興窯陶藝事業股份有限公司 |
| 21 |  | 「南投縣酒-節節高昇」酒瓶 1組 | Ø 9.5㎝ × 24.5 ㎝ Ø 6.5㎝ × 4.5 ㎝ 容量：750㏄ | 添興窯陶藝事業股份有限公司 |
| 22 |  | 極地冰盒－卵石系列 | L 22.5 x W 18.3 x H 12.5 cm | 三維立方有限公司 |
| 23 |  | 極地冰盒－方竹系列 | L 11 x W 11 x H 9.8 cm | 三維立方有限公司 |
| 24 |  | 易倒罐 1組 | 13 x 6.5 cm | 三維立方有限公司 |
| 25 |  | 剪彩鏤空 1組 | 31 x 31 x 2.5 cm | 三維立方有限公司 |
| 26 |  | 時鐘衣掛架 1組 | 64.5 x 10 x 8.6 cm（未張開） | 三維立方有限公司 |
| 27 |  | 台灣慢活系列-悠遊 1個 | 長 30.5 x寬 30.5 x高 5.5 CM | 台灣吉而好股份有限公司 |
| 28 |  | 台灣慢活系列-淡泊 1個 | 長 16.5 x寬 16.5 x高 8.5 CM | 台灣吉而好股份有限公司 |
| 29 |  | 台灣慢活系列-豐收 1個 | 長 30.5 x寬 30.5 x高 7.5 CM | 台灣吉而好股份有限公司 |
| 30 |  | 駝背抱大肚 1個 | 長 23.5 x寬 23.8 x高 7 CM | 台灣吉而好股份有限公司 |
| 31 |  | 雲盤-浮雲弄花 1個 | 長 40 x寬 22.5 x高 9.5 CM | 台灣吉而好股份有限公司 |
| 32 |  | Snap block 積木數位相框 1組 | 4X 4 X 5.8cm | 明訊國際有限公司 |
| 33 |  | 第二代迷你隨身喇叭 1組 | 4 x 2.5 x1.5 cm | 明訊國際有限公司 |
| 34 |  | 普普風設計數位相框 1組 | 11X 8 X 7 cm | 明訊國際有限公司 |
| 35 |  | 經典卡式mp3 1組 | 10 x 6 cm | 明訊國際有限公司 |
| 36 |  | 休憩戒指 1組 | H:3 X W:2.6 X D:2cm | 陳禹潔設計工作室 |
| 37 |  | 休憩手環 1組 | H:6.5 X W:5.6 X D:2cm | 陳禹潔設計工作室 |
| 38 |  | 達拉木馬袖扣 1組 | H:2.1 X W:2 X D:2cm | 陳禹潔設計工作室 |
| 39 |  | 達拉木馬項鍊 1組 | Chain length: 95cm Horse::L :5.5cm * W:5cm * D: 0.5cm | 陳禹潔設計工作室 |
| 40 |  | 刮刮樂創意卡片 1組 | 含信封 長14 x 寬14 cm x 高 0.2cm | 凱思設計有限公司 |
| 41 |  | 垃圾‧懂 | H37.5×D29 cm | 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 |

附件三、展覽活動照片

一、日本東京BIG SIGHT 展示場正門

二、台灣館展場施工與佈置

台灣館展場完成佈置陳設

三、德國法藍克福商展總公司CEO—Wolfgang Marzin先生（照片左一）至台灣館攤位參訪，由台灣參展廠商介紹商品，Wolfgang Marzin先生對展出之文創產品非常有興趣。

四、文建會李副主委仁芳（照片右三）與Wolfgang Marzin先生（照片右四）商談交流，參觀台灣館展品攤位由廠商介紹展出商品，並接受媒體採訪。

五、台灣館展場參觀人潮、買方與廠商接洽情形。

六、展覽第三天撤展前，主辦單位與參展廠商大合照。

附件四、新聞媒體露出一覽：

| 於展會期間（6/1～3日）至展會攤位採訪之媒體共計9家，本中心並準備30份新聞資料給與大會新聞中心。 下表為媒體露出報導一覽表。 |
| --- |
| 項次 | 日期 | 新聞出處 | 新聞標題 |
| 1 | 5月25日 | 中央社 | 「2011年日本東京國際家居生活設計展」台灣原創力設計商品進軍國際舞台 |
| 2 | 5月25日 | 台灣新浪新聞中心 | 「2011年日本東京國際家居生活設計展」台灣原創力設計商品進軍國際舞台 |
| 3 | 5月25日 | 聯合報 | 台灣將參加東京家居生活設計展 |
| 4 | 5月25日 | 中央廣播電台 | 東京家居展 台灣原創設計發聲 |
| 5 | 5月25日 | 世界民報 | 「2011年日本東京國際家居生活設計展」台灣原創力設計商品進軍國際舞台 |
| 6 | 5月26日 | 旺報 | 東京家居設計展 台新銳進軍 |
| 7 | 5月26日 | 聯合報 | 木器廠→精品 赴日參展 |
| 8 | 5月26日 | 華人世界時報 | 2011年日本東京國際家居生活設計展 台灣原創力設計商品進軍國際舞台 |
| 9 | 5月26日 | Taiwan Today | Taiwan manufacturers zero in on Tokyo Big Sight |
| 10 | 5月27日 | 青年日報 | 我國文創樂活商品 進軍國際 |
| 11 | 5月27日 | 欣傳媒 | 2011日本東京國際家居生活設計展 台灣文創力向世界發聲 |
| 12 | 6月1日 | 中央社 | 東京家居設計展 台灣展品亮眼 |
| 13 | 6月1日 | 中央社 | 東京家居設計展（照片報導） |
| 14 | 6月2日 | 旺報 | 台灣文創業進軍東京設計展 |
| 15 | 6月2日 | 台灣週報(台北駐日經濟文化代表處) | 東京で開催の「インテリア ライフスタイル」展に台湾も出展 |
| 16 | 6月3日 | 旺報 | 台文博會質優 日設計會心動 |
| 17 | 6月12日 | 旺報 | 台創走出去國際舞台亮起來 |

(接下頁)

（接下頁）

（接下頁）

（接下頁）

（接下頁）

# Text boxes

2011.05.25 中央社報導

中央廣播電台

2011.05.27

2011.06.02