出國報告（出國類別：借展品點交作業）

「赫赫宗周-西周文化特展」陜西地區借展品點交作業

服務機關：國立故宮博物院

姓名職稱：器物處　    蔡玫芬處長

登錄保存處　賴永貳助理研究

派赴國家：大陸西安

出國期間：101/9/1~101/9/7

報告日期：101/12/3

公務出國報告提要

出國報告名稱：「赫赫宗周-西周文化特展」陜西地區借展品點交作業

頁數_8___   含附件：否

出國計劃主辦機關/聯絡人/電話

國立故宮博物院/謝欣欣/02-28812021ext2900

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

國立故宮博物院/器物處處長／蔡玫芬研究員／02-28812021ext2228/

賴永貳/登錄保存處/助理研究員/02-28812021ext2146

出國類別：借展品點交作業

出國期間：101年9月1日~101年9月7日

出國地區：大陸西安

報告日期：101年12月3日

分類號/目：作業

關鍵詞：文物託運公司  無酸紙  乾燥劑  文物裝箱  封籤  水平移動感應標誌  文物狀況檢視 文物保存環境

摘要：

「赫赫宗周-西周文化特展」借展品，來自陜西地區八大重要博物館事業單位的精品收藏，此次借展品共有176（組）件。出借單位包括陜西歷史博物館、寶雞青銅器博物館、寶雞市周原博物館、歧山縣博物館、歧山縣周原博物館、扶風縣博物館，鳳翔縣博物館，以及陜西省考古研究院等八個機構，並由陜西省文物交流中心負責統籌雙方借展作業。

此次點交工作主要為確認借展品現存狀況與其數量；同時由文物託運公司進行包裝、裝箱，並由借貸雙方共同加封籤封內外箱。為確保展品移動與運輸期間穩定與安全，一般在封箱之前，運輸箱內需附加適量乾燥劑，以及以無酸紙袋裝的該箱物品清單；箱外需加貼水平移動感應標誌，或震動感應測試標誌。封箱完成，可暫時置放於文物保存安全環境之庫房或展場，等待託運。啟運時，視天氣狀況需要，在運輸箱上方加装防雨布，整個點交作業即告完成。

目錄

- 目的………………………………………………………………………………4

- 過程………………………………………………………………………………4

- 心得………………………………………………………………………………5

- 建議………………………………………………………………………………8

壹、目的：

借展品點交作業主要目的，在於核對與確認借展品基本資料，包括品名、編號、材質、狀況紀錄與其數量等，並確保借展品在開箱點交、狀況檢視、包裝、裝箱、打包及封箱的安全作業，期能減少展品存放與運送期間之風險至最低之耗損率。借貸雙方共同作業檢視中，如發現問題，即由雙方共同討論後，酌以更正並註記於基本資料。檢視後，經雙方同意無異議，則由雙方在借展品狀況檢驗單上簽署確認。核對作業完成後，文物託運公司始可進行包裝與裝箱作業，並由借貸雙方協助文物託運人員，注意其借展品包裝與裝箱之安全。包裝與裝箱完成，即行準備封箱，由借貸雙方代表共同簽寫封籤，並同時封箱。

本項點交作業，為配合作業進度，分二組同時進行。為確保展品移動與運輸期間穩定與安全，一般在封箱之前，運輸箱內需依展品材質，附加適當適量的矽膠乾燥劑（或Art Sorb，分自動調節金屬類器物溼度為40%、有機類為60%兩種），以及以無酸紙袋裝的該箱物品清單；箱外需加貼水平移動感應標誌，或震動感應測試標誌。封箱完成，可暫時置放於文物保存安全環境之庫房或展場，等待押運及託運。啟運時，視天氣狀況需要，在運輸箱上方酌加装防雨布，整個點交作業即告完成。

「赫赫宗周-西周文化特展」的展覽主題，主要集結陜西省八大博物館事業機構的精緻文物藏品，共176組件重要西周文物， 包括刻鑄長篇銘文的青銅器、近年新出土的甲骨ト辭以及芮國墓園出土的玉器、瑪瑙、金飾等文物。其中54件套為大陸一級文物，為陜西省數十年來規模最大的一次借展，並有若干件係首度公開。本展覽主要呈現西周時期多元豐富的社會、政治、經濟與文化面向，並闡釋西周諸王朝顯赫功業之建立與發展，實為華夏上古史篇一段精緻的文化史。

貳、過程：101年9月1日-9月7日

在9月1日啟程之前，與蔡處長玫芬曾討論點交作業的細節，包括點交清冊、行程規劃及應準備的工具與材料。本項出國點交借展品作業，係由蔡處長與本人共二人負責，借展品祇有器物類一種。點交地點為陜西省考古研究院涇渭基地第一庫房（圖1），點交作業自9月3日（週一）起至9月7日（週五）止，分兩組人員同時進行作業。9月7日晚間，返抵台北。

圖１　考古研究院涇渭基地

| 日 期 | 地 點 | 工作項目 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/1（六） | 台北→西安 | 旅途中晚間抵達 | 啟程 華航駐西安辦事處劉總經理協助機場通關／陜西省文物交流中心龐主任接待晚餐／項目主管吳海雲先生接機負責本案全程作業及接待 |
| 9/2（日） | 西安市 | 參觀西安市博物館群 | 吳先生負責本案全程作業及接待 |
| 9/3（一） | 陜西省考古研究院涇渭基地庫房 | 瞭解借展品展場現況與環境條件與陜西省文物交流中心代表項目主管吳海雲先生討論展作業工序後開始進行點交借展品狀況檢視作業 | 含狀況檢視、包裝、裝箱、裝矽膠乾燥劑、封箱、貼水平移動感應標誌等。 |
| 9/4（二） | 陜西省考古研究院涇渭基地庫房 | 分兩組同時進行點交借展品狀況檢視作業。部分圖片與文物不符者，皆請其依實況更正。 | 含狀況檢視、包裝、裝箱、裝矽膠乾燥劑、封箱、貼水平移動感應標誌等。 |
| 9/5（三） | 陜西省考古研究院涇渭基地庫房 | 分兩組同時進行點交借展品狀況檢視作業。部分與台北展場設計需要相關者，皆立即丈量，通知展場設計者留意。 | 含狀況檢視、包裝、裝箱、裝矽膠乾燥劑、封箱、貼水平移動感應標誌等。 |
| 9/6（四） | 陜西省考古研究院涇渭基地庫房 | 分兩組同時進行點交借展品狀況檢視作業 | 含狀況檢視、包裝、裝箱、裝矽膠乾燥劑、封箱、貼水平移動感應標誌等。 |
| 9/7（五） | 陜西省考古研究院涇渭基地庫房 /西安－台北 | 參觀漢陽陵墓區及兵馬俑博物館／收執借展品點交紀錄正本及點交備忘錄各一份／傍晚返程 | 借展品暫存原點檢基地庫房二週後另行押運返台 |

參、心得：

ㄧ、瞭解借展品點交行前作業計畫機制

有計畫則有進度，進度必須包括防範未然。依計畫進行，則進退有據，進度緩急，可自由掌控，順利推展。借展品點交行前作業，可以從借展合約、借展品清單中，預先瞭解借展品質材，進而建立點交作業計畫，包括借展品狀況、作業行程、聯繫方式、作業編組、工作程序與必備使用器具等機制。

二、建立借展品點交作業步驟

本項作業係由出借單位代表、本院點交人員與兩岸文物託運人員先行協調作業流程，建立共識及工序後，分工共同執行，此點交作業包括下列：

- 瞭解借展品點交紀錄：

點交紀錄為借展雙方建立借展品清單過程中，經借展雙方實地選項，共同討論協議的結果。借展品點交紀錄表格內容，包括運輸箱號、借展品編號、品名、原始編號、年代、材質、尺寸、重量、數量、分裝箱號、出土地點、收藏單位、  圖2 點交紀錄

借展品照片及點交現狀紀錄、雙方代表簽名及日期等項目（圖2）。在開始進行點交作業時，首先雙方人員需要討論作業程序，含每日作息與午休時間，及連絡方式等事項，通常比照朝九晩五上班時間規定之。其次，要注意核對點交文物品名、編號與照片，是否正確後，才得進行狀況檢視。如發現有誤，鷹即時更正後，才繼續作業。

- 點交品之開箱與移動：點交人員協助文物託運人員

文物託運人員將裝於內箱的文物放置妥貼，供雙方點交人員檢視。檢視後由托運人員在點交人員監督下裝箱。    圖3 戴手套口罩

凡持拿青銅器等金屬類文物時，無分點交人員或文物

託運人員，務必穿戴手套與口罩（圖3）。其作用一則為安全保護文物，防止作業人員手上油脂灰塵與手印等污染源，污染金屬表面而衍生氧化侵蝕作用。一則隔離古器物上污染物，入侵人體皮層，引發病變。使用口罩則因在開箱裝箱與拆裝包裝過程中，會產生大量微塵，污染空氣環境。為保護工作人員呼吸清潔空氣，同時防止工作人員與文物近距離接觸中，口鼻濕氣會沾濕器物表面，戴口罩為必要的安全措施。文物移動易位的原則，與移動接送病人，或船隻靠岸一樣，距離越近、高度相等、移動時越穩定，越緩慢，越是安全（圖4）。文物檢視，採單一原則，一件做完，才作另一件  圖4 移動易位原則

；並以運輸箱號為單元，即一箱完成後，才輪換另一箱。文物移動，則以單件完成檢視並移開桌面後，才依序更新檢視。剛完成檢視者，則移置於另外的預備桌，分別進行包裝與歸位。檢視之前，需先預計待檢文物移動所需時間、位置、應使用的器材，以及文物移置檢視桌之間通道之淨空。移動小件文物，需用托盤；大件文物，使用手推車；重型文物，則使用油壓起重拖拉機。一切先準備就緒，按部就班，可避免行動中手忙腳亂，防止差錯。

- 狀況檢視：文物託運人員配合雙方點交人員

狀況檢視前，先核對其品名、編號、尺寸及相片後，才開始進行整體檢視作業，即依上、下、左、右、前、後次序，逐步檢查是否有新的擦傷痕。瞭解該器物脆弱部位，是否有氧化，或脫落粉屑現象。一般當器物輕置檢視桌後，拆解無酸包裝紙時，即可查知紙內底粉屑掉落狀況。然後原始狀況紀錄與照片，逐一核對。如檢視後基本狀況良好，   圖5 局部拍照存檔

則由雙方點交人員簽名，並請文物託運員移開文物，另處妥善包裝及歸位。如其狀況與點交紀錄有出入，則由雙方點交人員商議，直接在照片上新增註記，或另拍局部照片併存於點交紀錄（圖5）。

點交紀錄上如缺重量紀錄，需在檢視中秤其重量時，重型文物可使用油壓起重拖拉機過磅（圖6）（圖7）。檢視作業逐件完成時，即由雙方檢視人員確認簽名後，即行逐件包裝與裝箱作業。

- 包裝：文物託運業人員

基本上無酸材質為文物的主要包裝材料，如無酸紙、無酸布帶、PE膜等。本次借展品多為銅器，均使用無酸紙與無酸海綿襯墊分裝小木箱，再排列填裝拖運箱櫃。      圖6　過磅重量

1.細部包裝

本次借展除了銅器之外尚有瑪瑙項鍊玉環與甲骨等脆弱文物係以無酸紙先行局部包裝後再以無酸海綿外包以增加其緩衝利後才分裝予以無酸海綿襯墊的小木箱。文物包裝，無分體積大小，先從脆弱部位，如突出物、雕飾面、，需先作局部加固保護包裝， 再行整件襯墊補強包裝。

2.歸箱：文物託運人員

文物經檢視完成後，應即行歸位原裝箱櫃。   圖7　過磅重量

如使用厚海綿塊組合襯墊重型文物，應依各組合層面編號次序回裝，並依狀況於受力頻繁處，使用無酸紙或無酸不織布間隔。宜注意文物重型文物與厚海綿層，以及小木箱存放櫃內位置的脗合度，必要時使用木樁或木板間隔，加以補強。

- 打包：文物託運人員與我方保存人員

點交文物放回原用小木箱分裝完成後，即由雙方點交人員封簽，並由文物託運人員移放拖運箱櫃，進行打包作業（圖8）（圖9）。 打包前，需   圖8　裝箱打包作業

由點交人員在櫃內上方放置裝櫃文物清單，並由文物託運人員或我方保存人員，適量附加金屬類專用以維持櫃內溼度40%的乾燥劑。如需長期暫時存放，則需酌加其劑量。

（六）封箱：雙方點交代表

打包後即行封箱後候需由雙方點交代表再加封籤，並由文物託運員加貼水平移動感應標誌，或震動感應測試標誌（圖10）（圖11）。如遇雨季，則需在櫃內四週以錫箔紙密封，並在箱櫃上方加蓋防水布。

（七）暫時存放：文物託運業人員　　　　　　　圖9　裝箱打包作業

文物託運人員配合雙方點交人員選擇環境適宜之庫房或展場，暫時存放已完成點交手續的箱櫃，等待押運。

肆、建議：

為期ㄧ週的借展品點交作業，工作時間不算太夠的情況下，進行此一任務。起初，實在擔心無法如期完成。但經雙方合作無間，協調互助，緊密依決議進行，終能圓滿達成原議計

畫，真可謂兩岸交流成果的最佳寫照。經過這    　圖１0　封箱封籤

一次兩岸交流作業經驗，整理出以下幾點具體建議：

ㄧ、大陸考古文物，蘊藏豐富，雖人才輩出，惟地大物博，文保專業人才，仍稍嫌不足。如果兩岸當局，擬訂中長期文保館員交換互訪計畫，或可養成足額文保專業人員，提升文物保護機制，確保文物安全與有效利用。

二、此次陜西當局慷慨以一級國家文物提供借   　圖１1　震動感應測試標誌

展，已為落實兩岸文化交流，奠定優質發展基礎將來或可商洽大陸文博當局能進一步提供出土文物殘片，以供本院科技研究，嘉惠本院文保專業發展。

三、文物借展品點交與押運作業，本為單一階段，似宜同期進行。如不分段執行當可省時、省力、減風險。此次因陝西方庫房作業期程要求，故點交與押運間隔太長，分別辦理。建議此後借展交涉當顧及此。

───全文完───────────────────────