出國報告（出國類別：計畫評估）

「海地水稻良種生產計畫」

計畫評估返國報告

| 服務機構： | 行政院農委會桃園區農業改良場 |
| --- | --- |
| 姓名職稱： | 林孟輝研究員兼作物改良課課長 |
| 派赴國家： | 海地 |
| 出國期間： | 102年12月3日至12月11日 |
| 報告日期： | 103年01月03日 |

目錄

摘要----------------------------------------------------------------------1

一、計畫緣起----------------------------------------------------------3

二、工作行程與內容-------------------------------------------------4

三、執行地點之評估-------------------------------------------------6

（一）美琪試驗農場-----------------------------------------------------------6

（Ⅰ）營運狀況與問題------------------------------------------------------6

（Ⅱ）建議解決方法---------------------------------------------------------8

（二）Deseaux稻種處理中心------------------------------------------------14

（Ⅰ）營運狀況與問題-----------------------------------------------------14

（Ⅱ）建議解決方法--------------------------------------------------------16

四、結論與建議------------------------------------------------------17

五、駐館意見---------------------------------------------------------20

六、附件---------------------------------------------------------------22

摘要

一、計畫的目的：海地農民常因無法取得充份優良稻種，使單位產量無法提升，本計畫擬協助海方強化稻種檢驗體系，提升機構功能性，改善稻種繁殖以及採後處理程序，並培訓相關人員研究與作業技能，以提升優良稻種產能，預計計畫結束時能達到每年提供2000公噸優良稻種的目標。

二、計畫內容：建立國家級水稻試驗研究中心、完善水稻良種繁殖三級制度、維修水稻採後處理中心，配合農業機械營運中心提升工作效率，培訓海地技術人員專業能力。

三、本計畫的技術可行性評估如下：

- 海地稻種繁殖倍率約只有30倍，與臺灣之70倍相差甚大，若欲落實在阿迪波尼河谷地區農民改用優良稻種後產量提升20~40%目標，首先需在美琪農場配合當地資源改善耕作模式以利推廣至全國，其改善方式為：

- 培育優良地力：水稻採收後將稻稈切碎及穀殼掩埋土中，改善土壤團粒結構及增加矽含量，另前作種植綠肥亦可以增加有機質。

- 育成強健秧苗：需評估工作量以推估播種時期採分批育苗，而拔秧方式改以小鏟子或劆刀方式鏟秧。

- 做好插秧工作：插秧時應行淺植並避免植傷或秧苗太長時需將葉片剪短，以增加下部節位之分蘗數。

- 施肥技術：建議第一次追肥於插秧後10~15天施用，並可在該時期施用較高之追肥量，以確保早期之有效分蘗。

- 強化灌排水管理：因海地土壤黏重，排水不佳，常發生窒息病，故建議於有效分蘗終期至幼穗形成始期（插秧後40~50天）時可在田區外圍及田區內每個隔6~10公尺（視田區大小）挖掘土溝進行排水。

- 美琪農場為海地唯一水稻研究試驗中心，有初步進行試驗研究及種子生產之能力，可以與海方農業學校進行建教合作。

- 種子檢查之目的係於播種前先評定種子品質，以決定在播種  上的價值，降低農業生產的風險。實地觀察設置室內檢查所需之樣品收集等設備之流程動線及生長箱置放空間，已確認該農場具有建立種子檢查實驗室之空間與條件。

- 針對種子檢驗流程建立之工作項目，建議必須薦送當地人員返台受訓成為種子教師，編寫種子檢驗工作SOP，必須額外添購顯微照相設備，並且建立各品種標準品，才能落實種子純度鑑別作業。

- 現行種子生產開始推行預先登記制度，目前狀況為由ODVA透過BAC(農業推廣之資料傳遞中心)進行阿迪波尼省8個城市稻種需求統計，因此，訓練有經驗BAC農業推廣員是必須的活動。

一、計畫緣起

海地全國以稻米為主食，目前全國食米需求量每年約40萬公噸，但國產食米僅10萬公噸，因此稻米每年進口量為需求量之75%，常佔海地農產品進口量之首位，爰海地總理將國家農業發展列為優先施政項目。農業部提出2013-2017年強化水稻栽培計畫（Program for strengthening the culture of rice in Haiti），其中有關稻種部份，期盼借助我國於水稻種子生產方面的技術與經驗，協助海方發展稻種生產，以改善長期優良稻種量嚴重不足的問題，爰於本（102）年2月向我駐海地大使館提交「提升海地稻種產量計量」計畫概念書，擬透過本計畫提升自產優良稻種供應率。國合會在接受外交部轉駐館之委託後，於本年7月6日至19日進行實地現況調查與初步事實發掘評估工作，並於本年7月31日召開返國會議。經彙整專家與各方意見後，確認本計畫確有其需要性，並提出未來計畫執行方案及後續海方應配合辦理事項供駐館、技術團與海地政府參考。為具體落實我與國際援助技術合作計畫接軌，並依據考察返國報告會議結論，國合會提出依新興計畫模式派遣計畫協調人赴海地進行後續計畫評估與協商階段，以期於明（103）年4月順利執行「海地水稻良種生產計畫」。

二、工作行程與內容

| 日期 | 時間 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/3 星期二 | 19:30 | 臺灣桃園機場出發 21:10 抵達:紐約甘迺迪機場 |  |
| 12/4 星期三 | 13:55 | 考察團成員抵達海地 | 王增瑞團長 陳炤曄技師接機 AA 154913:55 PM |
|  | 15:00 | 考察行程介紹 | 王增瑞團長 |
|  | 19:00 | 夜宿 Club Indigo |  |
| 12/5 星期四 | 07:30 | 離開旅館赴駐團 |  |
|  | 08:10 | 抵駐團 駐團與稻種計畫委員會成員進行計畫磋商 |  |
|  | 08:30 | 前往美琪試驗農場 議題: 活動負責人及所屬人員配置繪製”組織工作執掌圖” 活動分項內容，在試驗方面確認計畫期程內各年度試驗項目、材料、方法與試驗期程及報告。在原種生產方面確認生產流程與保存。在種子檢查項目，確認實驗室設置所需設備與資材，人員培訓方針與追蹤，檢查制度實施流程及相關申請及檢驗項目報表。 工作時程表 |  |
|  | 10:30 | 駐團農機中心(08:30) 議題: 營運狀況分析 資訊登記標準化流程與報表改善 活動負責人與所屬人員配置，繪製”工作執掌圖” 工作時程表 |  |
|  | 12:00 | 團部午餐 |  |
|  | 14:00 | 計畫書內容文字及DMF表與工作時程表、預算書修正 項目 美琪試驗農場試驗研究與原種產 建立稻種實驗室 |  |
|  |  | 夜宿 Club Indigo |  |
| 12/6 星期五 | 07:30 | 出發 |  |
|  | 08:10 | 抵團部 今日參訪合作人員介紹 |  |
|  | 08:30 | Deseaux地區(10:30) 議題:稻種生產及銷售成本分析 採種農戶稻種生產成本分析 稻種調製成本分析 稻種分配 稻種處理廠維護與營運分析 |  |
|  | 12:00 | 返回團部午餐 |  |
|  | 14:00 | 計畫書內容文字及DMF表與工作時程表、預算書修正 項目 農機中心 Deseaux稻種中心(維護) |  |
|  | 17:00 | 夜宿 Club Indigo |  |
| 12/07 星期六 | 07:30 | 出發 |  |
|  | 08:10 | 計畫書內容文字及DMF表與工作時程表、預算書修正 項目 原種生產 採種生產與採種示範 Deseaux稻種中心(管理) |  |
|  | 10:00 | 議題 稻種相關規章設置、能力建構與計劃書整體討論 稻種相關規章設置、稻種預先登記制度與能力建構等活動負責人與所屬人員工作職掌 稻種相關規章設置、稻種預先登記制度與能力建構工作時程表 |  |
|  | 12:00 | 午餐 |  |
|  | 14:00 | 議題 計劃書架構與各項目分年工作目標 計畫整體財務分析 計畫逐年目標達成率考核辦法討論 2014年預算確認 2015~2018年預算概算分配 目標:完成計劃書內容 |  |
|  | 17:00 | 夜宿 Club Indigo |  |
| 12/08 星期日 | 08:00 | 考察報告整理 |  |
|  | 11:00 | 退房赴太子港旅館 |  |
|  | 18:00 | 大使宴請考察團(貝松市) |  |
|  |  | 夜宿 La Reserve旅館 |  |
| 12/09 星期一 | 08:30 | 出發 |  |
|  | 09:30 | 海地農業部 本次考察結果報告 |  |
|  | 12:00 | 赴機場 |  |
|  | 15:05 | 考察團成員班機離境 | 王增瑞團長 陳炤曄技師送機 AA 1549 15:05PM |

三、執行地點之評估

（一）美琪試驗農場

（Ⅰ）營運狀況與問題

美琪農場試驗與訓練主任Telfort Géralel對訪團成員簡介美琪農場組織架構與功能，美琪農場除了原原種及原種子生產外，兼具試驗研究功能，試驗研究項目包含肥料試驗、病蟲害耐受性調查、品系觀察及種子純化作業項目。

- 中心種子生產包含四品種：TCS10(台中秈10號)、C.A.P、Matancucu及PQ4，其中以TCS10及C.A.P為最主要使用品種，每年需求量各有消長，在1998年海地C.A.P品種由於葉鞘腐敗病蔓延，致使TCS10栽培面積大幅成長。以市場喜好度而言：C.A.P.的接受度較TCS10高，但由於TCS10根系較深，耐旱度較C.A.P高，因此旱季在阿迪波尼河谷地區的需求更多。

- 美琪農場試驗與訓練主任Telfort說明目前ODVA的種子供應系統每年約可供應700公噸之採種子，良種供應率約佔阿波迪尼河谷地區17%，佔全國14%(全國生產面積60,000公頃)；另有民間採種公司年生產採種子約400公噸。農場主任預估阿迪波尼河谷地區約有2,000公噸之採種稻種需求量，提出本計畫希望提升ODVA種子生產系統產能：將該地區良種供應率由17%提升到50%，達到年產優良採種子2,000公噸之水準。

- ODVA及美琪農場目前種子繁殖情形如下：每期作栽植0.08公頃原原種田，生產245kg原原種子，保留70kg原原種子以備不時之需，剩餘原原種子種成原種田2.5公頃，生產10公噸原種子播成140公頃採種田，約可產生350公噸採種子，每期作約可供應5,000公頃商業生產，無法滿足市場需求，產能低落的原因歸咎於資源不足。

- 農場主任說明使用優良稻種的重要性，並能理解優良稻種並非產量增加之保證因素；然而，除了穩定生產量以外，該主任依其經驗大膽預估在阿迪波尼河谷地區農民改用優良稻種後產量將可提升20~40%。

- 清點美琪農場硬體設施，為了將美琪農場功能性增強，除了稻種生產量增加以外，也必須改善原原種子儲存條件，美琪農場現有晒穀場兩處，原原種儲存倉庫一座。

- 農場主任提出上次考察團建議將美琪農場規劃為原原種子生產基地，原種子生產應切割到其他組織負責生產，才能落實稻種三級制度分層負責之架構。農場未來規劃3.5公頃土地用於種子生產，1.5公頃進行試驗，1.5公頃留做彈性應用，主任估算目前該中心人力需求約為一年3,500工作人次，未來擴增生產規模時再另行增加人力。

- 計畫預計生產稻種供應阿迪波尼省，ODVA販賣稻種售價較外界私人公司更具競爭力，舉例來說：TCS10外面市售價為每袋裝種子為1200~1500古德，而ODVA稻種將是1,000古德。

（Ⅱ）建議解決方法：

1. 依計畫目標年產量2,000公噸採種子來估算：未來每年需要進行800公頃之採種田生產，反推需種植14公頃之原種田已收取56公噸之原種子，及0.3公頃共收1噸之原原種子。

2. 晒穀場及倉庫確有改善之必要，又原原種子生產耗費資源極多，理應妥善保存，種子冷藏庫之建立是必須的，以海方提出之計畫目標而言，估算約10坪大小之組合式冷藏室（圖1）已足敷海方超量生產儲存用。

圖1. 組合式冷藏室

3. 美琪農場為海地唯一水稻研究試驗中心，有初步進行試驗研究及種子生產之能力。建議可以與海方農業學校進行建教合作計畫，請農校學生來該農場實習，持續進行未來人力培訓作業或送當地人員至學校充實專業知識。

4. 現行種子生產開始推行預先登記制度，目前狀況為由ODVA透過BAC(農業推廣之資料傳遞中心)進行阿迪波尼省8個城市稻種需求統計，因此，訓練有經驗BAC農業推廣員是必須的活動。

5. 評估農場中心能力，認為該主任有能力有心想做，然缺乏資料整理及事務管理能力，因此建議新計畫執行時，我方必須有一位專門技師持續陪同該主任進行合作事務，建立中心管理流程，引導進行農場事務。

6. 針對種子檢驗流程建立之工作項目，建議必須薦送當地人員返台受訓成為種子教師，編寫種子檢驗工作SOP，必須額外添購顯微照相設備（圖2），並且建立各品種標準品，才能落實種子純度鑑別作業。

圖2. 顯微照相設備（左）及品種標準品（右）

7.雖農場主任依其經驗大膽預估在阿迪波尼河谷地區農民改用優良稻種後產量將可提升20~40%。但依主任所述來推估海地稻種繁殖倍率約只有30倍，與臺灣之70倍相差甚大，又據駐海地農技團於1998年2月及8月台中秈10號在阿狄波尼河谷平原經兩期作試驗結果顯示，台中秈10號全生育期（120~130天）較當地品種CICA 8、CAP及Madame GOUGOUS（130~150天）為短，平均產量4.5~6.5 t/ha，有效分蘗15~19支，每穗粒數160~180粒（附件1）。故對照美琪農場目前之水稻產量2.4~3.2 t/ha仍有提升的可能。其改善方式如下：

（1）培育優良地力：栽培水稻首重地力培育，地力高低影響產量及品質。由於海地欠缺資源，且收穫後採焚燒稻草方式，故建議採收後以團部之聯合收穫機（得知此機器脫粒部已故障，但切碎部仍可運轉）（圖3）將稻稈切碎掩埋土中可以提昇土壤有機質含量，以促進土壤團粒結構，改善土壤通氣性、保水力、保肥力，且對土壤的酸鹼性具有緩衝的功能。又農機營運中心有替農民碾製稻米之代工服務，亦可將農民不願回收之稻穀掩埋土中。另前作種植綠肥亦可以增加有機質。

圖3. 聯合收穫機

（2）育成強健秧苗：強健的秧苗可減少缺株，減輕移植傷害，且成活迅速、生長旺盛，確保初期分蘗，進而促進抽穗整齊，於產量及品質上助益甚大。海地的主要水稻栽培方法為秧田育苗，拔秧移植，即秧田準備時，農民將秧田略作高畦，將經催芽之稻種播種於畦面，等待本田完成整地後進行拔秧移植。但時程常因預估不準或播種密度過高造成秧苗老化且易產生病蟲害，又使用拔秧方式移植，易造成生長點折損。故種植時需評估工作量以推估播種時期採分批育苗，且當地使用稻種量70kg/ha，建議用量降至50kg/ha且採疏播以利秧苗生育，而拔秧方式建議以小鏟子或鐮刀方式鏟秧（圖4）。

圖4.秧苗田及小鏟子方式鏟秧

（3）做好插秧工作：由於秧苗太老，農民可能採深植，使秧苗基部深埋土中，分蘗不易，導致高節位分蘗，影響將來抽穗整齊度。故插秧時應行淺植並避免傷害或秧苗太長時需將葉片剪短，以增加下部節位之分蘗數或減少葉片水分蒸發。

（4）施肥技術：據悉海地水稻施肥量氮：磷盰：氧化鉀為120：40：60kg/ha，且肥料種類有限，常見種類僅有尿素（46:0:0）與複合肥料（20:20:10）。海地水稻產量低下主要原因之一是有效分蘗數只有5~6支，且限於設備無法檢測土壤肥力，故建議第一次追肥於插秧後10~15天施用，並可在該時期施用較高之追肥量，以確保早期之有效分蘗，更可幫助植株強健，防止倒伏。

（5）強化灌排水管理：因海地土壤黏重，排水不佳，常發生窒息病，故建議於有效分蘗終期至幼穗形成始期（插秧後40~50天）時可在田區外圍及田區內每個隔6~10公尺（視田區大小）挖掘土溝進行排水。控制此一時期的灌溉最為重要，因這一時期根部對土壤中氧氣的消耗量已接近最高峰，所以讓田土乾燥而略為龜裂狀態，不但可以供給氧氣，同時因田土乾燥促進稻根向下生長，有幫助稻株後期養分吸收及不倒伏之效。又稻株在此時即使再增加分蘗亦屬於無效分蘗。

8.種子檢查之目的係於播種前先評定種子品質，以決定在播種上的價值，降低農業生產的風險。其流程為：一批種子→取樣→登記→容積量測定→水份測定→分樣→純潔度分析（純潔種子、其他種子、無生命雜質）→純潔種子進行發芽試驗及健康檢查（圖5~13）。實地觀察設置室內檢查所需之樣品收集等設備之流程動線及生長箱置放空間（圖14~17），已確認該農場具有建立種子檢查實驗室之空間與條件；並建議海方目前種子調製與儲放過程中，需注意調製時必須謹慎避免混雜，甚至建議新計畫之種子生產流程中必須使用各品種專用之機具；然而，儲放過程中不易混雜，並不需要執行分倉儲放。

圖5.種子檢查流程

| 圖6.樣品 | 圖7.登記 |
| --- | --- |
| 圖8.容重量測定 | 圖9.電子式水分測定 |
| 圖10.分樣 | 圖11.純潔度分析 |
| 圖12.發芽紙捲 | 圖13.發芽試驗 |

| 圖14.可作為種子檢查室 | 圖15.登記室 |
| --- | --- |
| 圖16.容重量測定、水分測定及分樣 | 圖17.純潔度分析及發芽試驗（背後房間） |

（二）Deseaux稻種處理中心

（Ⅰ）營運狀況與問題

Deseaux稻種處理中心主任DiewJusie Mare Edouard對訪團成員簡介Deseaux中心現況，該中心同樣為ODVA所屬單位，為海地唯一之稻種處理場，負責乾燥及調製阿迪波尼河谷地區水稻種子。

- 中心目前現有曬場、倉庫、辦公室等建築數處，機械設備包含發電、分裝、分級及清潔稻種等設備共約四套，均為其他國際組織捐贈，目前調製選別設備仍在使用中，但由於長期缺乏維修保養，許多機器工作效率低落，導致必須耗費大量人力進行搬運及選別作業，此外滾筒式烘乾機亦未使用。

圖18. 滾筒式烘乾機（左）及篩選機（右）

2.以Deseaux地區稻種處理現況而言，該地區每日安排約5位農民進行收割，平均每戶割得1噸稻種(0.5公頃)，以每日5公噸稻種進晒穀場乾燥計算，曬乾時間平均約兩日，中心曬場每日約可乾燥10公噸稻種；爾後進行種子調製作業，中心種子調製設備每日約可調製3公噸。中心倉庫容量最多約可儲放200公噸稻穀。該中心只處理TCS10單一品種，其他品種由於需求量少，海方人員決定由生產農戶至行進行調製。

3. Deseaux中心主任及其他當地技術人員提出冷藏室電源可以太陽能供電方式解決，但我方人員認為目前該冷藏室非立即急迫需要，可視預算內容決定是否進行該項改裝。

4.訪團專家認定Deseaux中心需要擴建晒穀場、購置小型風穀機數部、簡易水分測定儀及容積重測定工具。考量種子烘乾成本、種子品質及計畫永續性，除了擴建晒穀場外，添購小型平台式烘乾機亦是選項之一。

（Ⅱ）建議解決方法：

- Deseaux中心4套種子調製機械系統確有維修必要，建議執行。我方原先想添購我國稻種烘乾調製一貫化設計，然由於供電不足，未來計畫移轉時ODVA可能無力負擔高額燃料支出，因此同意依海方現況調整，利用網袋裝稻種置於曬場進行乾燥作業，我方僅協助維修現有4套機具。

- 該中心建築物包含辦公室及倉庫建築數棟，我方確任有整修必要，建議可依海方需求整修其中兩棟。

- 晒穀場部分：緊鄰中心有舊晒穀場一處，為因應未來計畫規模需要，同意有整修及擴建之必要。此外，在鄰近地區必須增建晒穀場一座，至少約800平方米之面積。除了曬場修建以外，認為假使要提升Deseaux中心稻種處理能力，購買曬場用小型機具是必須的，例如吸穀機、容積重測定工具、小型水分測定器及不同等級之稻種袋。

圖19.軟管輸送機（左）及硬管輸送機（右）

- 中心倉庫建築中有一間封閉式空間，面積約110平方米，高度約5米，林專家孟輝認為該建築物隔熱能力佳，密閉性高，進行小規模改裝後即可變成現成的原種種子冷藏室，估計以該建築物狀況而言，僅需種子進倉前三日需利用冷卻器調節降溫後即可，門口設定溫度監控儀，溫度過高時在開啟冷卻設備，不需終年開啟。然而該地區隱憂為終年供電狀況不佳，需大型發電機供應發電，不利計畫移轉後之永續性。

- Deseaux中心農機負責人員提及過去稻種收割時期，稻種搬運問題始終無法獲得解決，希望我方能在計畫中編列卡車協助稻種運輸。我方專家認同該項運輸需求，然而，必須ODVA提供司機、油料及維護之支出，ODVA人員同意可由我方移轉之農機循環基金支付。

四、結論與建議

- 修改種子生產與供應法規、制訂及推動種子檢查辦法：

種子生產與供應交由伙伴國現有之種子生產委員會進行法規制訂與修正，內容應針對如何計畫性生產原原種、原種及採種子進行規範。此外，良種繁殖制度中：各機關、組織、農民團體及農戶之間所負責的角色與責任劃分必須明訂在該法規中；尤其是原種及採種之委託生產農戶，對於農業資材、農機代耕之信用租借、政府保證收購之種子數量與價格等，均需明確訂定出相關準則。關於法規細節設計與規劃，並非一般農藝專長技術人員可以進行建議與修正，建議應以派遣短期顧問、或短期專家形式，協助種子生產委員會檢視並重新規劃法條設計，從行政面協助提升海地國家種子生產與普及率。

- 成立國家級農業研究試驗中心及稻種檢驗實驗室

放眼各國農業發展，成立國家級農業研究試驗中心進行農業技術試驗、品種選育、地方試作及原原種子生產等例行工作項目均被視為是農業產業鏈之最源頭，而種子檢驗為種苗進行大規模推廣種植前的唯一把關機制，兩者對於國家糧食產業發展而言是最重要的根基，屬於絕對必要之投資。

- 提升良種繁殖制度產能

本計畫意旨在協助海地擴大現有良種繁殖制度之產能，稻種生產只是每年計畫執行所衍生之滋生物，並非計畫目的；為協助海地在計畫結束後得以永續經營旨揭良種繁殖系統，建議海方針對稻種生產作業成立循環基金專戶，由海方完全主導管理該基金，將本計畫所補貼之資材、代耕服務及滋生物販賣款項存入該專戶，作為工作週轉金，一方面可提供稻種永續生產資金，一方面可供購回委託農戶生產之稻種。

在開發中國家擴大推行良種繁殖制度時最常遭遇問題在於採種田推廣：由於國家基礎建設不足，委託生產農戶往往因為生產出的稻種沒有銷售管道而放棄生產採種子，造成一個國家在不同區域中，要用稻種的農民買不到，生產稻種的農戶賣不掉的雙重浪費窘境，因此建議應由國家作為中間的平台，編列預算或補貼，將鼓勵生產之優良種子用合理價格保證收購，再藉由預先登記制度所獲取之資料，由國家負責協調不同機關組織販賣配送種子到全國各地區；如此長久執行，當稻種供應與使用成為一個被廣大農民接受且習慣的模式以後，良種繁殖制度才算基本完善。目前海方由於沒有相關的設計執行經驗，更沒有充足經費編列預算支應該系統，因此設計以本計畫資源進行生產補貼及保證收購，在計畫執行期間由我方人員持續輔導監督，預計在計畫執行五年後將能看到一個初步成果：雙方協力形成一個穩定的生產供應鏈後，再由海方於計畫結束時開始編列一小部分國家預算支應國家試驗研究中心及種子檢驗室一般營運開支，稻種繁殖系統則由計畫成立之循環基金專戶支應。

- 提升稻種處理中心效率

除了生產與供應以外，種子調製亦是掌握種子品質之重要關鍵，一般而言，稻種生產的過程中除了在田間被異品種混雜外，最容易發生混雜的時候其實是在調製；乾燥與調製過程中稍有不慎極有可能發生稻種混雜之問題，因此必須堅持各品種均有專用之烘乾調製機具原則才能維持稻種純度。目前Deseaux稻種處理中心僅處理TCS10採種子，因此不會有異品種混雜發生，然而，未來新計畫執行過程中該中心將同時處理原種子及採種子，專家建議應印製不同顏色規格之稻種袋，每包袋種明確標上品種、等級、收割日期等基本資料，並編號嚴格記錄每袋去向及生產總數，如此除了協助倉儲管理外，更能有效掌握良種繁殖系統擴增倍率，避免稻種被濫用造成我方補貼之資源被平白浪費。此外，為維持該中心之作業最大彈性，除了在第一年及第二年維修及新建晒穀場各一處外，應在計畫執行的過程中，分年度視預算持續購入小型的機械設備（風選機、脫穀機等）及持續維修倉庫建築，不斷擴大該中心稻種處理及倉儲能力，以支應逐年擴大之計畫規模。以計畫經費供應該中心支出，為農民無償提供調製服務，計畫移轉後一部份支出由海國政府編列預算支應，另一部份利用稻種循環基金經費協助。

此外，建議在該中心設置簡易型種子品質測試站，僅針對種子容積重及水分含量進行測定，確保調製品質。事實上，在國際種子檢驗法規中，容積重並未被列為必要檢測的項目；然而，在台灣的農業發展經驗中得知種子容積重與種子飽滿度及發芽率是呈現正相關，因此可被視為是快速檢測種子發芽率的品質指標之一。又種子水分含量與休眠性及保存期限等種子品質具有關連性，因此建議除了一般性的擴建維護該中心硬體建設外，設置簡易的稻種品質快速檢驗站是非常符合經濟效益的。

本次的考察過程中，針對Deseaux稻種處理中心是否應設置一貫化稻種烘乾調製設備，以及原種子冷藏儲存設施具有諸多討論，站在促進產業製程進步的觀點而言，更進步有效率的機械設施對於計畫發展規模必然有正面長遠之影響；然而，考量伙伴國的供電不足現實，大規模機械設備的設置必然需伴隨大型不斷電系統的配合，這對於未來計畫移轉後之永續經營性有十分不利之影響。因此建議在計畫執行初期，仍以當地現有之機具進行維修、晒穀場之擴建作為稻種處理效率提升之主軸；並期許本計畫能保有最高的彈性，在計畫執行中後期，假若伙伴國基礎建設已有相當改善，或計畫預算仍有餘裕，建議仍可協助伙伴國進行相關的製程升級活動。

- 農業機械中心永續經營提高區域生產效率

為達到良種繁殖體系產能擴大之目標，導入農業耕作機械化是必要的手段，目前海方掌握我國前駐海地技術團移轉之農業機械中心設備以及農業機械中心循環基金兩大資源，意欲重新投入本計畫協助優良稻種增產。本計畫逐年編列預算添購小型農機設備，汰換舊有機具，由海方主導進行代耕服務或機具租賃以獲取利潤，所得存入海方農機循環基金專戶，持續壯大該基金規模，預估計畫執行後，海方可利用該循環基金之盈餘，自行編列預算新購機械進行汰換，以利農機中心之永續經營。此外，為降低零件取得成本，本計畫也將輔導該區域其他民間維修場加入維修體系，共同分攤零件取得成本，增加區域農機妥善率，達到計畫規模永續發展之可能性。

五、駐館意見

駐館對計畫能否準時開始執行表達強烈關心，劉大使邦治說明該計畫表定7月份才開始執行，一年時間已去了一半，而年度預算採購是否能準時完成對於計畫執行第一年的成效展現有極大影響，對此劉大使再次表達強烈的關心，並提到既然計畫已經確定要執行了，就儘可能提早開始所有相關的程序，希望國合會能理解第一線作業有時需因應駐地文化而有彈性變通之空間，大使並舉例說明過去雙方合作計畫中，待協定簽訂以後才能依據辦理開設共管帳戶，而在海地開立帳戶的流程往往曠日廢時，這些因素均有可能影響到第一年的計畫執行進度，因此希望駐館、計畫經理及國合會三方均能加快腳步，多管齊下，共同加速計畫執行時程。顏參事補充說明與海方簽訂之協定已大致擬訂，茲列出條文草稿內容如下：

- 計畫名稱：強化海地稻種生產能力計畫

- 計畫時程：2014年1月1日到2018年12月31日

- 計畫總金額：1,000萬美元，台方出900萬美元提供計畫主要活動，海方提供100萬美元以確保參與本計畫之海方公務人員薪資，辦公處所以及台方人員之住宿。

- 台方經費預定撥款進度於2014年開始，分年度分別為為150萬、200萬、200萬、200萬、150萬美元，上述金額包含台方人事派遣費用，每年約50萬美元。

- 台海雙方共同執行計畫，雙方各派計畫協調人一名，設立計畫共同帳號，共同管理該合作計畫，經費共管部分不包含台方人事費用。

- 計畫執行五年期間，每年一月起海地農業部可向我國駐海地大使館申請播款，大使館報外交部核准後播款雙方共管帳戶。本計畫每三個月對海方政府以及大使館繳交工作報告及財務報告。

- ODVA提供PonSonde住辦園區供計畫使用

- 其他兩國協定常列之一般性條款。

六、附件