出國報告(出國類別：協商)

赴美出席NOAA/GSD與CWB

合作計畫協商會議報告

服務機關：交通部中央氣象局氣象資訊中心

姓名職稱：申湘雄主任

派赴國家：美國

報告日期：民國104年7月21日

出國時間：民國104年4月23日至5月4日

摘     要

本次赴美參加與美國海洋暨大氣總署(National Oceanic & Atmospheric Administration，簡稱NOAA)/地球系統研究實驗室(Earth System Research Laboratory，簡稱ESRL)/全球系統組 (Global Systems Division，簡稱GSD)合作計畫之協商會議，其目的為：了解目前中央氣象局與美方第27號執行辦法(IA#27)內各項工作的執行進度，及雙方合作項目是否符合預期。協商會議中，對各項工作技術問題做廣泛討論，並討論組織工作未來改進方向與工作協議行政流程檢討與精進，確定第27號執行辦法內各項工作的執行進度皆與原規劃進度相符，並對美方未來發展方向有進一步了解，以促進雙方未來的交流合作。

目    次

壹、	目的	1

一、	衞星反演產品之應用	1

二、	HRQ2（高解析度定量降雨估計與定量降雨預報）應用之改進	1

三、	強化即時預報決策輔助工具	1

四、	發展高解析度產品輔助工具	1

五、	發展季內至年際之氣候監測及預報	2

六、	先前合作項目的持續互動	2

貳、	協商會議過程	3

一、	NOAA 下屬中與中央氣象局合作機構之組織介紹	3

二、	協商會議議程	6

參、	協商會議內容	9

一、	臺美氣象預報系統發展技術合作協議執行方式概觀與檢討	9

二、	NESDIS/STAR工作檢視(Task#1)	9

三、	NSSL HRQ2發展現況說明 (Task#2)	14

四、	MDL FFMP & ANC自動化工作檢視(Task#3)	15

五、	GSD GFE&AWIPSII訓練工作檢視(Task#4及Task#6)	20

六、	CPC & EMC 發展季內至年際氣候監測及預報工作檢視(Task#5)	20

肆、	其它參訪內容	21

一、	夏威夷國建聯誼會年會	21

二、	拜會CPC與EMC	22

三、	拜會TECRO 科技組	23

伍、	心得與建議	24

# 目的

中央氣象局 (CWB) 為了提升氣象資料處理與應用的技術能力和發展天氣整合與即時預報系統(Weather Integration and Nowcasting System ; WINS)，自民國79年6月至今，已和美國商業部國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration ; NOAA)下的地球系統實驗室 (Earth System Research Laboratory;ESRL)/ 全球系統組(Global Systems Division;GSD，陸續簽署了27個合作計畫執行辦法，進行長期的系統合作發展與技術轉移工作事項。為了確保合作計畫能於中央氣象局落實生根，特別安排於計畫合作期間內，每年有1至3人年之中央氣象局人力派駐於美方，進行技術轉移及合作發展事項；又隨計畫之進行，每年安排1至4次技術人員短期交換互訪，進行技術交流與協商；此外，每年有2次計畫管理人員互訪，進行工作時程擬定及進度審核。中央氣象局並有任務編組，以長期進行系統合作開發及技術轉移事項。今年是中央氣象局執行「災害性天氣監測與預報作業建置計畫」的最後1年，計畫中與美方合作發展之工作正依規劃進度積極進行，中央氣象局今年派遣氣象資訊中心曹富傑技佐、氣象預報中心蔡宜珊與海象測報中心林芳如分別至科羅拉多州GSD與馬里蘭州的美國氣候預測中心(Climate Prediction Center；CPC)參與此計畫今年度工作的進行。

中央氣象局與美國合作的部分包含:

## 衞星反演產品之應用

使用先進的衛星資料技術，以發展與改善熱帶風暴之監測及預測天氣產品，美國海洋暨大氣總署所屬衛星氣象學與氣候學部門（NOAA/NESDIS/STAR/SMCD）將持續提供近即時繞極軌道衛星1b級資料輻射量及產品、微波整合反演系統之多種衛星反演產品及向日葵衛星進階影像儀校正參數及技術支援。

## HRQ2（高解析度定量降雨估計與定量降雨預報）應用之改進

美國國家劇烈風暴實驗室(NOAA/OAR/NSSL)持續強化及改進中央氣象局、水利署(WRA)及水土保持局(SWCB)作業所需的HRQ2之相關應用進行研究。研究目標為改進HRQ2系統現有雙偏極化雷達定量降雨估計產品，更進一步地在HRQ2系統發展新架構以整合未來3至5年中央氣象局新建之C波段雙偏極化雷達。

## 強化即時預報決策輔助工具

美國氣象發展實驗室(NOAA/NWS/MDL/DAB)提供技術，協助強化中央氣象局在天氣資料整合與即時報系統(WINS)工作站中的即時預報決策工具，及擴展FFMP中的水文單位代碼(HUC)和在AWIPS II發展環境下技術實作SAFESEAS的諮詢與研究協助，並協助中央氣象局配置自動即時預報系統(ANC) 之自動調整軟體。

## 發展高解析度產品輔助工具

NOAA/OAR/ESRL/GSD 提供有關圖形化預報編輯器 (GFE)、文字格式化軟體 (TF)以及智慧型編輯工具的技術協助，以協助中央氣象局發展預報單編輯系統（FIES），支援開發 CAVE 天氣繪圖工具已能符合中央氣象局的需求；另外， GSD 會持續提供 AWIPS II 相關的教育訓練。

## 發展季內至年際之氣候監測及預報

美國氣候預測中心(NOAA/NWS/NCEP/CPC)及環境模式中心(NOAA/NWS/NCEP/EMC)將持續協助推動中央氣象局在季節內到年際時間尺度的監測及預報能力。

## 先前合作項目的持續互動

NOAA/OAR/ESRL/GSD將持續提供新版本AWIPS II軟體，以及ALPS必需相關的實機訓練或技術支援給中央氣象局的訪問人員，以協助中央氣象局改善及提升預報輔助及決策系統。

本次於UHM及NESDIS/STAR/SMCD進行之協商會議，係為了解目前中央氣象局與美方第27號執行辦法(IA#27)內各項工作的執行進度，雙方合作項目是否符合預期，對進行各系統技術問題作了廣泛討論。同時對於明年新計畫的經費和主要合作方向做了實質性的分析與討論。

# 協商會議過程

中央氣象局目前與美方正進行第27次的合作計畫，依照過去的慣例，氣象局每年會派員至美瞭解現行工作狀況與討論未來合作方向，美方也會每年派員至氣象局瞭解工作合作的情形。本次會議分別於夏威夷大學馬諾阿分校(UHM，夏威夷)與國家海洋暨大氣總署(NOAA) 之NESDIS/STAR/SMCD所在地 (位於華盛頓特區)進行年度工作協商。

今年是氣象局進行為期6年「災害性天氣監測與預報作業建置計畫」的最後1年，與美國有實際合作關係的部分包含NESDIS衛星資料引進、HRQ2應用引進、GFE/AWIPS II本土化、FFMP/ANC本土化及發展氣候監測及預報訓練。

## NOAA 下屬中與中央氣象局合作機構之組織介紹

NOAA受美國商業部所管轄，NOAA組織型態如圖1，與中央氣象局合作的單位分別隸屬於圖中紅框框住的三個機構：國家衛星局(National Environmental Satellite, Data, and Information Service；NESDIS)、海洋與大氣研究(Oceanic & Atmospheric Research；OAR)及美國國家氣象局(National Weather Service；NWS)。OAR轄下的ESRL整合了全球監測組(Global Monitoring Division；GMD)、物理科學組(Physical Sciences Division；PSD)、化學科學組(Chemical Sciences Division；CSD)及GSD等4個單位(組織架構圖如圖2)。其中的GSD為此次年度協商之主要協調對象，亦為中央氣象局長期合作的美國政府單位。NWS於去年組織經過調整，調整後的組織架構如圖3。

圖1 NOAA的組織架構圖

圖2 OAR的組織架構圖

圖3 NWS的組織架構圖

## 協商會議議程

此次協商會議分別於夏威夷大學馬諾阿分校(UHM，夏威夷)及美國國家海洋暨大氣總署之NESDIS/STAR/SMCD和NWS/NCEP/CPC(位於華盛頓特區DC) 舉行，詳細議程如表1。

表1  議程表

| 日期/時間 | 地點 | 議題 | 參與人員 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/24 | University of Hawaii at Manoa | GSD現況說明 NCEP現況說明 計畫管理方式討論 | 美方: S-K Yang (NCWCP) Dr. Fanthune Moeng (GSD) J. Wakefield (ESRL/GSD) 我方: 辛在勤局長(CWB) 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士 (CWB) 林逸恆 (IISI) | Task#4& 6 |
|  | University of Hawaii at Manoa | 參訪夏威夷大學高速電腦中心 | 辛在勤局長(CWB) 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) |  |
| 4/25 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷國建聯誼會年會 | 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) |  |
| 4/27 | University of Hawaii at Manoa | 參訪NWS的Hawaii WFO | 美方: S-K Yang (NCWCP) Dr. Fanthune Moeng (GSD) J. Wakefield (ESRL/GSD) 我方: 辛在勤局長(CWB) 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) |  |
| 4/29 | 華盛頓特區NOAA Center for Weather and Climate Prediction | 拜訪 CPC 主任 | 美方: Dr. David G. DeWitt (Director, CPC) Mike Halpert (Deputy Director, CPC) S-K Yang (NCWCP) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 我方: 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) |  |
|  | 華盛頓特區NESDIS/STAR/SMCD 4th floor | NESDIS/SMCD現況說明 | 美方: Dr. Fuzhong Weng (NESDIS) Dr. Ninghai Sun (NESDIS) Dr. Lin Lin (NESDIS) Dr. Hu Yang (NESDIS)) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 我方: 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) | Task#1 |
| 4/30 | 華盛頓特區NOAA Center for Weather and Climate Prediction | 拜訪 EMC 主任 | 美方: Dr. Hendrik L. Tolman (Director, EMC) S-K Yang (NCWCP) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 我方: 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) |  |
|  | 華盛頓特區NESDIS/STAR/SMCD 4th floor | FFMP & other DAB tools, ANC現況說明 | 美方: L. Xin (MDL) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 我方: 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) | Task#3 & 4 |
| 5/1 | 華盛頓特區NESDIS/STAR/SMCD 4th floor | NSSL/HRQ2現況說明 | 美方: Ken Howard (NSSL) Yadong Wang (NSSL) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 我方: 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) | Task#2 |
|  | 華盛頓特區NESDIS/STAR/SMCD 4th floor | CPC現況說明 | 美方: S-K Yang (NCWCP) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 我方: 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) | Task#5 |
| 5/2 | 華盛頓特區 駐美國台北經濟文化代表處 | 拜會TECRO 科技組 | Dr. 周家蓓組長(TECRO 科技組) 林寶玉副組長(TECRO科技組) 曾信耀秘書(TECRO科技組) Dr. Fanthune Moeng (GSD) 資訊中心申湘雄主任 (CWB) 科技中心程家平主任 (CWB) 資訊中心劉政技士(CWB) 林逸恆 (IISI) |  |

# 協商會議內容

## 臺美氣象預報系統發展技術合作協議執行方式概觀與檢討

以往協議執行方式為前一年年底由美方派各主題負責人員至中央氣象局拜訪，並進行前一協議執行結果檢驗與討論，同時討論預定進行的協議內容及經費。當1月份中央氣象局預算數確定後，將分配執行此協議之金額告知美方，美方立刻完成協議與工作說明書草案並送交NOAA審查，NOAA審查後再轉送AIT與國務院進行審查，待全數通過後AIT主席便簽字後送交駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)，期間歷時約需4個月。TECRO接獲協議草案後便將其送至交通部與中央氣象局，中央氣象局依協議與工作說明書草案製作中譯本後送交交通部轉陳行政院，行政院將其交由外交部審查並同意簽署後送回交通部再轉外交部令TECRO簽署協議，其間過程約需2個半月。當簽署完成後中央氣象局便給付第1期款項為總金額之50%，並通知水利署與水土保持局給付配合款項。根據以往做法約為8月給付。

今年進行計畫總檢討時，GSD提出:多年來每年7、8月份付當年頭款時間太晚，雖然是因為行政作業時間太長而導致的結果，但新計畫開始應做更多努力，因此提議做了些改變。首先是AIT授權NOAA審查協議草案，預計美方確定工作項目後2周內便可將協議草案送交TECRO。其次為提早進行次年度協議內容討論，美方於今年7月將來局討論次年工作項目，雖此時次年預算數未定，但仍依計畫討論工作項目並排定執行優先程度，待預算確定後即可快速依計畫刪減工作項目。惟臺灣之行政流程無法縮短，依然需花費2個半月，因此第1期款項估計約可於4月給付。

另美方行政流程有些許變更，原AIT先簽署文件後再轉由台灣審查後簽署，今AIT認為應雙方均審查完畢後再行簽署，因此配合的行政流程也須調整。

## NESDIS/STAR工作檢視(Task#1)

使用先進的衛星資料技術，以發展與改善熱帶風暴之監測及預測天氣產品，其中包含改善劇烈天氣狀況下的降雨預測，實作微波探測產品與改進衛星資料反演能力。

提供近即時繞極軌道衛星1b級資料輻射量及產品、微波整合反演系統之多種衛星反演產品，目前提供AMSU-A與MHS於NOAA-18、NOAA-19、MetOp-A與MetOp-B衛星，SSMIS於DMSP F16、F17與F18，Blended TPW產品，MetOp-A/MetOp-B ASCA Wind產品，WindSAT Wind產品，MiRS系統使用的全球資料同化系統(GDAS)格點資料與遠端對於資料還原的技術支援。

上述各種資料每天的資料傳輸量為：Blend TPW產品為800 MB、MetOp-B/NOAA-19/MetOp-A/NOAA-18 AMSU-A/MHS L1b 500 MB、DMSP F15 SSM/I TDR資料80 MB、DMSP F16/F17/F18 SSMIS TDR資料1.5 GB、MetOp-A/MetOp-B ASCAT Wind產品60 MB、WindSAT Wind產品400 MB、GDAS地面分析 1.2 GB(在Jan. 14, 2015後增加為3.1 GB)，以上資料每天約為6.5 GB，如圖4~8，表2~3。

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| 圖4 AMSU衛星掃描時產生的誤差，其中(a)誤差產生的原因說明，(b)偏離航跡誤差說明。 |

表2  MetOp-B/NOAA-19/MetOp-A/NOAA-18 AMSU-A/MHS L1b資料 500 MB/day

| Spacecraft | Launch Date | Current Operational Status |
| --- | --- | --- |
| NOAA-19 | 02/06/2009 | PM Primary |
| NOAA-18 | 05/20/2005 | PM Secondary |
| NOAA-15 | 05/13/1998 | AM Secondary |
| METOP-B | 04/24/2013 | AM Primary |
| METOP-A | 05/21/2007 | AM Backup |

表3  AMSU-A Status

| Ch. | Central Freq.(MHz) | Temperature Sensivity (K) NE∆T Spec. | NOAA-19 On-orbit NE∆T (K) | NOAA-18 On-orbit NE∆T (K) | NOAA-15 On-orbit NE∆T (K) | METOP-B On-orbit NE∆T (K) | METOP-A On-orbit NE∆T (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23800 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 2 | 31400 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| 3 | 50300 | 0.40 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.48 |
| 4 | 52800 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| 5 | 53596±115 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| 6 | 54400 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| 7 | 54940 | 0.25 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 200.5 |
| 8 | 55500 | 0.25 | 0.65 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 1.27 |
| 9 | 57290.344 | 0.25 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 10 | 57290.344±217 | 0.40 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 11 | 57290.344±322.2±48 | 0.40 | 0.15 | 0.16 | 77.8 | 0.17 | 0.18 |
| 12 | 57290.344±322.2±22 | 0.60 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| 13 | 57290.344±322.2±10 | 0.80 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
| 14 | 57290.344±322.2±4.5 | 1.20 | 0.51 | 0.53 | 75.8 | 0.51 | 0.57 |
| 15 | 89000 | 0.50 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| 圖5 衛星資料量，其中(a)DMSP F15 SSM/I TDR 80 MB/day，(b)DMSP F16/F17/F18 SSMIS TDR 1.5GB/day。 |
| (a) | (b) |
| 圖6 ASCAT衛星掃描區域與產品說明，其中(a)掃描區域說明，(b)Wind產品。 |
| (a) | (b) |
| 圖7 ASCAT衛星沿海產品，(a)與(b)為不同時間的產品。 |
| 圖8 WindSAT Wind Product 400 MB/day |

經比較NOAA/NESDIS/STAR與馬里蘭大學的伺服器後，馬里蘭大學的伺服器為研究用較無限制，有更大的空間與更快的速度，因此將傳輸作業遷移到馬里蘭大學的伺服器，STAR的伺服器仍做備援用途，兩種來源皆可取得相同資料。

在衛星資料同化方面，瞭解數值模式頂端改變對於衛星資料同化的影響與評估在GSI中增加GOES成像儀的輻射資料帶來的優點。在HWRF計畫中衛星資料同化目前正在執行評估表面資料同化的敏感度對於颱風預報的影響，GOES-13/15的非對稱渦度初始化與資料同化，品質管制與誤差修正與對於Himawari-8 AHI降水資料的同化。

## NSSL HRQ2發展現況說明 (Task#2)

(一)評估雙偏極化雷達於作業上的應用。

(二)評估與精進雙偏極化之QPE技術。

(三)調整HRQ2的參數以整合中央氣象局新的降雨雷達資料。

中央氣象局未來的雷達建置計畫如圖9，2015至2016年將建置編號1-3號的降雨雷達，2017年預計升級七股雷達站為雙偏極化雷達，2018年將建置編號4與5的降雨雷達。

(四)QPESUMS營運的技術支援。

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| 圖9 說明雷達未來工作計畫，其中(a)目前臺灣已完成的雷達觀測網，(b)未來計畫新增雷達地點。 |
| 圖10 與NSSL的Ken Howard(右2)及Yadong Wang(右3)討論合作發展項目工作進展 |

## MDL FFMP & ANC自動化工作檢視(Task#3)

ANC原為NCAR發展的系統，但MDL將其作業化且於此協議中將其交付給中央氣象局，MDL版本的ANC將更適合作業應用。MDL已於3/24交付整個系統，包含了如何建立整個系統的說明；中央氣象局於4/21成功建立系統；同時調查中央氣象局與MDL使用資料來源的差異，以找出最佳方法讓MDL版本的ANC可以利用氣象局資料來源執行。

遞交給中央氣象局由MDL發展的檢驗60分鐘對流起始預報且提供必要的訓練與技術支援。軟體已於3/24交付給中央氣象局；並於4/27成功安裝；測試資料也於4/27送交給中央氣象局以供測試。

為中央氣象局將LAPS產出資料的NetCDF資料格式轉換成MDL版ANC程式所需要的MDV檔案格式。轉換程式已於4/18完成，初始的MDV檔案也已經產出；與中央氣象局的WRF模式資料比較，轉換結果是正確的；中央氣象局仍須確認在CIDD顯示的資料與原LAPS的NetCDF檔案相符。

FFMP地形資料採用臺灣更新也更精細的數位海拔高度模式資料。

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| 圖11 地形資料，其中(a)為有問題的地形資料，(b)更新且更精細的數位海拔高度模式資料。 |

執行FFMP系統中使用的HUC層採用臺灣水利署提供的水文資料，可以修正一些平原的錯誤。在臺灣的西部部分增加更詳細的流域資訊，可以藉由水文數據得到改善(如圖11)。

在AWIPS II導入中央氣象局的SAFESEAS時提供技術支援與參數檔，並將問題轉交給Raytheon公司的發展團隊。

五月時至中央氣象局幫助氣象衛星中心設定MDL版本的ANC以匯入中央氣象局的資料來源並協助執行cronus；訓練氣象衛星中心的發展人員利用MDL提供的範例資料執行檢驗；提供當面的技術支援。

六月時至中央氣象局提供如何利用DEM資料製作FFMP地形資料；指導中央氣象局發展人員如何利用ArcGIS與臺灣水文資料製作FFMP地形HUC層；並測試新產生的FFMP含有HUC的地形檔於WINS系統中是否順利運作(如圖12~14)。

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| 圖12 水利署前後提供的地理資訊檔，其中(a)資料比較粗糙，(b)資料密度提高且較正確。 |
| (a) | (b) |
| 圖13 兩種不同領域的地理資訊檔，其中(a)鄉鎮等級區域地理資訊檔，(b)水利署的地理資訊檔。 |
| (a) | (b) |
| 圖14 不同系統使用的地理資訊檔，其中(a)使用於FFMP系統中，(b)水利署的地理資訊檔。 |
| 圖 15 與MDL的Dr. Xin(右1)討論FFMP與ANC的合作發展工作狀況 |

## GSD GFE&AWIPSII訓練工作檢視(Task#4及Task#6)

準備遞送AWIPS II的更新版本給中央氣象局，OB14.3.1已於3月提供給中央氣象局，預計6月提供14.4.1版與10月提供15.1.1版。在中央氣象局提供GFE、風險警示服務與WFO使用方式的教育訓練，預計時間是2015年7月，將由Tom LeFebvre(GSD)與Dave Barjenbruch(NWS)進行。WFO使用AWIPS II系統的過去與現況比較(如圖16~17)。

AWIPS II軟體發展支援，將提供VLab發展環境，資料導入與顯示(閃電、格點與衛星)與發展註解工具(FXC/CAT)，並將提供GFE、智慧化工具與文字產生器(for FIES)的技術支援。

圖 16 2015年1月美國122個氣象辦公室(WFO)有42個(有記號標示)採用AWIPS II作業。

圖 17 2015年5月美國122個氣象辦公室(WFO)有85個(有記號標示)採用AWIPS II作業。

2015年中央氣象局派至美國的訪客為氣象預報中心的蔡宜珊(6個月訪問，五月至十月)，將與NWS/WFO一起工作，在五月至九月的對流旺盛季節，將與預報員協同作業以熟悉AWIPS II的應用。並將在Boulder的WFO與資訊官員一同工作以瞭解對預報員支援的規定與一般工作。並且與GFE/BOIVerify一同工作。

氣象資訊中心的曹富傑(6個月訪問，五月至十一月)，將與景祥寶一同工作，繼續2014年黃崇益的工作計畫，利用開始/學習/成長的方式達到將FIES移轉到AWIPS II系統的目的。黃崇益2014年的工作計畫包含了數個專案，AWIPS II執行包裝與安裝ADE，AWIPS II的參數檔與本土化，執行由ADE建置的AWIPS II，插入資料，包含衛星、模式、測站與雷達，如何使用AWIPS II CAVE，AWIPS II架構與發展工具(Eclipse、JAVA API與Camel-Spring)，CAVE中的顯示插入程式，AWIPS II GFE的設定，AWIPS II FDSE(格點監控，短期更新與ensembles)，告警服務，源碼控制，AWIPS II CAT(註解工具)，AWIPS II中插入中央氣象局閃電資料與顯示，在ALPS與AWIPS II斜溫圖中增加Showalter Index，規劃WINS到WINS2的轉換計畫。

圖 18 由GSD的J. Wakefield報告AWIPS-II的合作發展工作狀況

## CPC & EMC 發展季內至年際氣候監測及預報工作檢視(Task#5)

NCEP是Weather Ready Nation的主要推手與維持者，根據以下用戶需求，戰略上擴大科學與服務領域，3-4周的預報(更貼近天氣與氣候間的距離)，對於高度影響的事件能夠即早因應，整合所有地球科學相關方法與策略性的將研究導入作業。提供WRN世界級數值作業模式指導，提供可靠與精確的產品與服務，提供高可靠的資訊架構支援、高速數值運算與科技管理服務。

支援中央氣象局參與NCEP Monsoon Desk訓練，第3屆中央氣象局全球模式發展研討會與參與第40屆氣候分析與預測研討會及其他相關研討會或會議，如S2S與EMUW。NCEP Monsoon Desk訓練的人選已經決定，時間訂於8/1至11/30，NWS IA正在處理行政流程。全球模式發展研討會將於6/3~5於中央氣象局舉行，討論重點為Multi-Model-Ensemble，邀請Dr. David DeWitt, Direcotr CPC、Dr. Arun Kumar, Branch Chief, CPC、Dr. Jae Schemm, CPC、Dr. Yu-Tai Hou, EMC與Dr. Jesse Meng, EMC。

支援陳孟詩與盧孟明參加2014年2月舉辦的S2S workshop, NCWCP，支援J-G Chern參加2014年3月舉辦的EMUW, NCWCP。以及預計在7月於Boulder舉辦的第40屆CDPW。

圖 19 由NCWCP的Dr. Yang報告CPC & EMC的合作發展工作狀況

# 其它參訪內容

## 一、夏威夷國建聯誼會年會

由於此次會議的期程恰巧遇到夏威夷國建聯誼會舉辦年會，年會特地邀氣象局參加，會議於夏威夷大學商學院舉辦。而駐檀香山辦事處朱總領事應邀出席致詞，並且向與會人士說明我國參與TPP及RCEP等區域經濟整合之重要性及目前進展的情況。另外會中邀請了駐洛杉磯辦事處科技組張組長揚展、教育組梁組長琍玲及台灣書院紀主任東陽分別就業務執掌進行專題報告；另外夏威夷大學分子生物科學暨工程系蘇教授維文及該會會長、夏威夷大學榮譽退休食品技術研究員聶威杰博士也分別介紹生物科技以及分析台灣食品安全事件。

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |
| 圖20 國建聯誼會年會簡報 |

## 二、拜會CPC與EMC

美國氣候預測中心(CPC)及環境模式中心(EMC)與中央氣象局往來甚久，正逢兩單位主任(Dr. David G. DeWitt & Dr. Hendrik L. Tolman)於去年底上任，因此排定時間拜會以了解CPC及EMC最新發展方向，並加強單位間人員互訪並強化技術合作交流。

圖 21拜會CPC Director Dr. David G. DeWitt(中)

圖 22拜會EMC Director Dr. Hendrik L. Tolman(左)

## 三、拜會TECRO 科技組

拜會期間正逢TECRO接待我國學術倫理訪問團至華府參訪，因此由林副組長寶玉及曾秘書信耀接待，期間雙方就此次合作議題執行方式詳加討論，並分享合作過程中過往的經驗與中央氣象局面臨的挑戰。討論的議題遍及歷史環境背景、科學知識及國內外政治影響。

圖 23 拜會TECRO科技組楊寶玉副組長(左2)與曾信耀秘書(左1)

# 伍、心得與建議

  - 由於中央氣象局長期以來與美國氣象作業與研究機構維繫密切的合作關係，如與美國NOAA/OAR/ESRL/GSD 的合作計畫已經執行了二十餘年，從與NOAA/OAR/ESRL/GSD一單位合作開始，到目前包括NOAA/OAR/NSSL、NOAA/NESDIS/STAR、NOAA/NWS/MDL等數個研究及作業單位，相繼引進了各類數值預報模式、即時預報線上整合系統、衛星資料及處理系統、各類災害預警系統、定量降水預測系統…等作業用系統；使中央氣象局業務能應用最先進的氣象科技快速成長，並與美國先進氣象作業技術保持一定的接軌，所累積的氣象科技實力已具有國際水平。但隨著近年來計畫預算的縮減，未來與國外合作項目勢必面臨選擇，更需要詳細考慮需要的次序，但在這面對著氣候變遷的時代，險惡和特殊的災變天氣隨時可能發生，中央氣象局對於和美方的合作，引進先進科技並予以本土化仍是高迫切性的需求，請上級主管單位能持續支持此合作計畫。

  - AWIPS II採用SOA的架構方式設計，故系統應會更加靈活。於參訪期間，在美國已有85個作業單位使用AWIPS II作業，而中央氣象局已取得相關的軟體程式，並且也安裝完成，現正將原有資料導入新的AWIPS II系統。未來氣象局將有計劃逐步將WINS(AWIPS I)中客製化的子系統導入AWIPS II，需引進相關軟體及本土化的技術，中央氣象局應持續派人了解及學習這方面的技術，以使相關技術深耕於局內。

英文縮寫之中英文對照

| AWIPS | 先進天氣交談式處理系統(Advanced Weather Interactive Processing System) |
| --- | --- |
| AWIPS II | 第二代先進天氣交談式處理系統(The 2rd Gen Advanced Weather Interactive Processing System) |
| CPC | 美國氣候預測中心(Climate Prediction Center) |
| CWB | 中央氣象局(Central Weather Bureau) |
| EMC | 環境模式中心(Environmental Modeling Center) |
| ESRL | 地球系統實驗室 (Earth System Research Laboratory) |
| FFMP | 洪水監測與預測(Flash Flood Monitoring and Prediction) |
| GFE | 圖形預報編輯Graphical Forecast Editor) |
| GSD | 全球系統組(Global Systems Division) |
| HUC | 水文單位代碼(Hydrologic Unit Code) |
| IISI | 資拓宏宇國際有限公司(International Intergrated System, Inc.) |
| MDL | 氣象發展實驗室(Meteorological Development Laboratory) |
| MiRS | 微波整合反演系統(Microwave Integrated Retrieval System) |
| NWS | 美國國家氣象局(National Weather Service) |
| NOAA | 美國海洋暨大氣總署(National Oceanic & Atmospheric Administration) |
| NCEP | 國家環境預報中心(National Centers for Environmental Prediction) |
| NESDIS | 國家衛星局(National Environmental Satellite, Data, and Information Service) |
| NSSL | 美國國家劇烈風暴實驗室(National Severe Storms Laboratory) |
| OAR | 海洋與大氣研究(Oceanic & Atmospheric Research) |
| SOA | 服務導向架構(Service-Oriented Architecture) |
| STAR | 衛星氣象學(Satellite Applications and Research) |
| UHM | 夏威夷大學馬諾阿分校(University Hawaii at Manoa) |