出國報告（出國類別：學術交流）

2015年臺灣傳統音樂推廣暨國際藝術文化交流

服務機關：國立臺灣藝術大學中國音樂學系

姓名職稱：林昱廷教授、張儷瓊教授、鄭紹濱

派赴國家：泰國

出國期間：2015年2月8日至2月15日

報告日期：2015年6月25日

摘要

本校中國音樂學系師生擬於2015年2月8日至2月15日，前往泰國Burapha大學（BUU），以3場「專場音樂會」及「推廣教學工作坊」的方式，使雙方在演奏、教育方式與音樂詮釋上有更深入的交流，以臻雙方在音樂與藝術教育領域之相互藉鑒。

在音樂工作坊部分，由本系師生進行一場「臺灣傳統音樂推廣講座及工作坊」，由本系林昱廷主任主講，讓及有意更進一步學習與認識臺灣傳統音樂之民眾與學生瞭解傳統音樂，樂器音色，並由本系學生指導演奏技巧，充分使之瞭解臺灣傳統音樂的發展脈絡，期望達到推廣臺灣傳統音樂的目的。

專場音樂會方面，安排各種形式與編配上的變化如獨奏、重奏、合奏等形式，展現本校國樂系在音樂教育的教學成果，來自本系日間碩士班各類樂器優秀學生，展演臺灣優秀作曲家所創作之經典的國樂作品，充分表現屬於來自臺灣特色的傳統音樂。

同時也與BUU大學的傳統音樂樂團、舞蹈團聯合進行創作與演出，藉由兩校師生的共同合作，激發雙方在跨領域藝術之能力，促進彼此在國際藝術方面之交流，讓BUU師生，認識來自臺灣的音樂與藝術文化，同時我方也能瞭解來自泰國的表演藝術精髓，落實均衡多元的實質教育意義

目  次

- 目的------------------------------------------------4

- 過程------------------------------------------------4

- 心得及建議事項--------------------------------------8

- 附件------------------------------------------------10

一、目的

傳統音樂在亞洲各國的演進隨著各國民族的社會、歷史、文化或生活方面的不同，有著顯著的地區特色，臺灣在推廣傳統音樂已奠定深厚的基礎，其表現更為世界各國所認同。

本系師生也藉由此機會，參加由泰國Burapha大學（BUU）主辦的2015 MUPA international Music Festival，透過本次國際間的交流參訪與展演方式，讓當地民眾與學子對於臺灣傳統音樂領域更深入瞭解，展現存在於臺灣本地的傳統音樂豐富內涵，並以音樂文化的軟實力外交，更努力積極地推動臺灣至世界各地為目標，達增進國際間藝術文化交流管道，落實宣傳本校國際能見度，同時亦可拓展學生國際視野與實務演出經驗，同時也能藉由本次音樂節的交流，瞭解世界各國音樂發展與特色，達到本系師生在音樂領域更全面的層次提升，強化專業音樂教育之國際競爭力。

二、過程

(一)執行組織與工作分配

| 職稱 | 姓 名 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 領隊 | 林昱廷 | 統籌活動事務 |
| 指導老師 | 張儷瓊 | 表演節目統籌 |
| 指導老師 | 鄭紹濱 | 校內及與主辦單位各項行政事務 |
| 執行製作 | 陳昱蓉 | 表演事務統籌 |
| 團員 | 鍾宜珊、林妍彣、陳依伶、杜宛霖、劉詮毅、巫劍英、王維勻、郝翊、陳安琪、陳妍君 | 交流學生 |

(二)預定進度甘特圖

| 項 目 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三~六月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 擬定工作流程 |  |  |  |  |  |  |
| 成立工作小組 |  |  |  |  |  |  |
| 預定場地 |  |  |  |  |  |  |
| 確認表演團隊(者) |  |  |  |  |  |  |
| 確認食、宿、交通 |  |  |  |  |  |  |
| 發佈活動新聞稿 |  |  |  |  |  |  |
| 活動開始舉行 |  |  |  |  |  |  |
| 活動成果製作 |  |  |  |  |  |  |
| 財務結報 |  |  |  |  |  |  |
| 成果報告結案 |  |  |  |  |  |  |

(三)活動行程

| 2月8日 星期日 |
| --- |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 搭機前往泰國曼谷 |
| 下午 | 本校師生參與泰國傳統音樂工作坊，與泰國演奏家進行交流 |
| 2月9日 星期一 |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 辦理「臺灣傳統音樂講座及工作坊」 |
| 下午 | 本校師生參與Keynote Speeches，與各國藝術家進行交流 |
| 晚上 | 本校師生參與2015 MUPA 藝術節開幕音樂會，與各國藝術家進行交流 |
| 2月10日 星期二 |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 本校絲竹樂團、箏樂團與泰國傳統樂團進行彩排 |
| 下午 | 至演出場地進行晚上音樂會彩排。 |
| 晚上 | 演出「國樂風華~臺藝大之夜」音樂會 |
| 2月11日 星期三 |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 本校師生參與「亞洲傳統笛之介紹」專題講座與各國藝術家進行交流 |
| 下午 | 本校絲竹樂團、箏樂團與泰國傳統樂團進行彩排 |
| 2月12日 星期四 |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 出發前往BUU大學第二校區。 |
| 下午 | 至演出場地進行晚上音樂會彩排。 |
| 晚上 | 演出「臺灣風情~臺藝大之夜」音樂會 |
| 2月13日 星期五 |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 返回前往BUU大學主要校區。 |
| 下午 | 臺藝大箏樂團與BUU藝術學院院長、BUU大學舞者彩排 |
| 晚上 | 本校師生參與「亞洲青年作曲發表音樂會」與各國藝術家進行交流 |
| 2月14日 星期六 |
| 時間 | 活動內容 |
| 上午 | 休息 |
| 下午 | 至演出場地進行晚上音樂會彩排。 |
| 晚上 | 演出「NTUA & MUPA兩校傳統樂團聯合音樂會」 |
| 2月15日 星期日 |
| 時間 | 活動內容 |
| 下午 | 搭機返台 |

「2015 MUPA國際藝術節」由本校姊妹校泰國Bruapha University主辦（簡稱BUU），今年已邁入第八年，本活動邀請來自包含臺、美、日、澳洲、香港、印度等多國優秀音樂家、作曲家、演奏家，進行各項專業演出、作品發表、學術講座等交流活動，本校國樂系今年榮獲受邀於2015年2月8日至2月15日前往參加2015 MUPA國際藝術節，進行三場專場音樂會演出與中國傳統音樂工作坊講座。

本校國樂系由林昱廷主任領隊，張儷瓊老師及鄭紹濱助教陪同率領臺藝大絲竹樂團及箏樂團前往泰國進行演出與交流，首先臺藝大絲竹樂團與泰國傳統樂團演奏家與來自世界各國的音樂家、學者進行一場臺灣傳統音樂交流工作坊，由林昱廷主任主講，介紹來自臺灣傳統各式音樂樂器之構造型態、音色、演奏法、與特性，同時由國樂系絲竹樂團團員進行實際示範演出，本場活動不但讓本校學生與各國參與者達到交流臺、泰兩國傳統音樂，更藉此達到推廣臺灣傳統音樂之目的。

2/10臺藝大國樂系的第一場專場演出規劃以傳統曲目為主，介紹各種傳統樂器經典樂曲，希望透過本場演出，達到與會觀眾對傳統音樂之風格認識，音樂會演出近滿場觀眾一致好評，同時本校在此次的巡迴演出亦獲外交部高度重視，在演出彩排期間，外交部特派泰國臺北經濟文化辦事處新聞組吳德信組長親臨拜訪，感謝本校積極參與此藝術節，藉由國際間藝術文化之交流，為臺灣爭取國際能見度，並建立與國際間良好的文化藝術交流管道。

2/12第二場專場演出則由張儷瓊老師率領絲竹樂團及箏樂團前往Bruapha University Chanthaburi第二校區進行交流演出，本場演出多首臺灣優秀作曲家之作品，展現多首臺灣作品之當代風格，音樂會演出圓滿成功，接近500位學生進場欣賞來自臺灣的傳統音樂，達到宣傳本校及傳統音樂之最大效益，會後，張儷瓊老師與該校區副校長會面，雙方針對兩校系所特色進行意見交流，也期許未來有更多交流合作機會。

2/14第三場專場演出則再次回到Bruapha 大學主校區音樂廳，音樂會由NTUA與MUPA兩校傳統樂團聯手演出，兩校樂團除展現各自在傳統音樂領域之表現外，也特別安排兩校樂團合作演出一首泰國傳統音樂，同時Bruapha 大學表演藝術學院院長，也特別為本校張儷瓊老師改編的箏樂作品「出水蓮」進行編舞，兩校師生也藉由此次聯合音樂會的合作，激盪出兩校雙方高度的藝術展現能力。

總結本校國樂系前往泰國參與「2015 MUPA國際藝術節」活動，透過跨國工作坊與音樂會的舉辦，達到推廣來自臺灣的傳統音樂的實質成效，並深獲當地觀眾與來自各國的專業藝術家所讚許，且也展現臺藝大師生在傳統音樂領域上的成就，展現臺灣表演藝術的獨特性與創造力，音樂無國界，也期望本校經由與世界各國藝術學院（校）之交流合作，能促進本校各領域之藝術成就並在國際的舞臺上擁有更多發展與表現的空間。

三、心得及建議事項

Bruapha 大學與本校互為姊妹校，本次國樂系率領臺藝大絲竹樂團前往泰國參與2015 MUPA 藝術節，不但從中展露本校優異的辦學成果，同時也能藉由此機會達到軟實力外交，呈現臺灣傳統音樂風格與內涵，有效在國際間推廣臺灣傳統音樂，讓國際更能充分認識臺灣，並促進臺、泰兩國音樂學術交流，本系學生也藉此機會能與世界各國音樂領域之專家、學者、演奏家之藝術文化交流與合作，提升學生的國際演奏經驗與實力，在為期8天的活動，實際演出了3場專場演出，並參與了多場專題講座、工作坊、且透過與泰國BUU大學學生進行聯合會，讓雙方學子都更能認識其他專業音樂領域的範疇，同時在不同語言環境中，除了學習英語對談外，也學習到生活適應及團隊合作精神。俗諺:「讀萬卷書，不如行萬里路」，此活動了解泰國當地民族音樂之發展，也豐富學生之藝術人文素養，奠定厚實展演美學基礎。

本系已於此次參訪後，更積極的計畫地與國際間大學交流合作，如預計於5月份前往廣西音樂學院參與中國東盟週音樂節、六月前往浙江音樂學院、寧波大學進行交流，希望透過此等國際間的交流，能使本校與世界各大專院校建立友好及學術合作關係，對於未來的台藝大師生而言，跨文化、國際性的交流演出機會是令人期待的，因此建議學校未來能多與國際間各大專院校進行實質上的交流與合作，並且對師生出訪之機票費用能有常態計畫的經費補助，讓出訪師生能為校爭取更多國際間交流與合作機會。

四、附件--活動剪影

| 圖說1: 本校學生參與泰國傳統音樂工作坊雙方進行交流 | 圖說2: 泰國傳統音樂工作坊會後合影 |
| --- | --- |
| 圖說3: 林昱廷主任主講中國傳統音樂工作坊 | 圖說4: 兩校師生與樂團進行彩排合作實況 |
| 圖說5: 泰國臺北經濟文化辦事蒞臨鼓勵 | 圖說6: 第一場音樂會活動實況 |
| 圖說7: 前往第二校區進行第二場彩排 | 圖說8: 接近滿場觀眾欣賞 |
| 圖說9: 第二場音樂會箏樂團演出實況 | 圖說10: 臺藝大箏樂團張儷瓊老師與泰國表演學院Sanchai Uaesilapa院長及舞者進行合作作品彩排 |
| 圖說11: 第三場兩校聯合音樂會演出實況 | 圖說12: 臺藝大所有活動圓滿成功，策展人致詞感謝本校，並盼未來兩校有更多元交流合作 |