出國報告（出國類別：業務）

中華民國軍人之友社慰勞民國104年「國軍楷模」、「模範團體主官」參訪日本九州活動返國報告

服務機關：政治作戰局

姓名職稱：中校政參官徐振強

派赴國家：日本

出國期間：民國104年10月4日至10月8日

報告日期：民國104年10月30日

摘要

政治作戰局中校政參官徐振強奉令赴日本九州，陪同民國104年「國軍楷模」、「國軍模範團體主官」參訪，擔任第二梯次聯絡員及狀況協處，核定出國時間自民國104年10月4日起至104年10月8日返國。本參訪活動係社團法人中華民國軍人之友社為表彰國軍年來執行防、救災任務和戮力戰訓本務辛勞，主動表達慰勞年度獲獎表揚之「國軍楷模」、「國軍模範團體主官」活動，本報告就目的、過程(活動執行概況)、檢討與建議等項目提出報告。

目次

壹、目的……………………………………………………………………………………………4

貳、過程(活動執行概況)…………………………………………………………………………4

一、計畫階段……………………………………………………………………………………4

二、前置作業……………………………………………………………………………………4

三、執行成效……………………………………………………………………………………5

參、心得與建議……………………………………………………………………………………5

中華民國軍人之友社慰勞民國104年「國軍楷模」、「模範團體主官」參訪日本九州活動返國報告

壹、目的：

中華民國軍人之友社為表彰國軍年來執行防、救災任務和戮力戰訓本務辛勞，籌辦慰勞本(104)年度「國軍楷模」、「模範團體主官」赴日本九州參訪活動，期能激勵官兵士氣，凝聚眷心士氣，拓展官兵視野，並兼具精神表彰及實質獎勵意義。

貳、過程(活動執行概況)：

一、計畫階段：

(一)財團法人中華民國軍人之友社來函：

中華民國軍人之友社於103年12月30日來函略以：「同意籌措經費支援貴部辦理104年度『軍人節』當選國軍楷模及模範單位主官赴國外地區參訪活動事宜(眷屬得自費參加)」。

(二)行程規劃核定：

本部考量民國103年曾與「世界臺灣商會聯合總會」合作辦理年度楷模及其眷屬搭乘郵輪遊訪日本活動，深獲好評，且軍人之友社慰勞年度楷模出國參訪活動，不僅能夠激勵士氣，提振榮譽心，亦可帶動各界敬軍風氣，擴大全民國防教育成效。於4月14日簽奉部長核定，同意以不影響公務前提下，年度「國軍楷模」、「模範團體主官」採自願、慰休方式，眷屬自費原則辦理，活動要點如次：

1、參訪地點：日本九州。

2、活動日期：

(1)第一梯次：104年9月29日至10月3日。

(2)第二梯次：104年10月4日至10月8日。

3、旅遊行程由軍人之友社委請嘉禾旅行社台南總公司負責綜辦。

二、前置作業：

(一)本部隨團工作人員出國招標案：

為激勵出訪楷模及其眷屬，本部每梯次編組領隊、副領隊、聯絡員及隨團紀實記者，出國經費由本部「政戰綜合作業」費項下支應。案採「限制性招標、訂定底價、總價決標」方式辦理，於7月7日完成招標文件核定後，委請青年日報社辦理招標作業。7月28日由嘉禾旅行社以新臺幣24萬9,600元決標，並於8月3日完成採購契約簽定。

第一梯次隨團工作人員計中將常務次長王信龍、少將處長余宗基、上校政參官陳國正及中校政參官李孟剛等4員。第二梯次隨團工作人員計中將常務次長許培山、少將副局長鄭昇陽、上校政參官彭志偉及中校政參官徐振強等4員。

(二)慰勞活動行程說明會：

召集年度當選楷模人員，於9月2日(星期三)下午1330時，假本部博愛營區一樓演講廳舉行，由嘉禾旅行社總經理戴東坡先生主持，就團費優惠及活動行程實施簡報。

(三)核定出國人員名冊：

1、國軍楷模38員（眷屬48員）、國軍模範團體主官17員（眷屬18員），合計55員(眷屬66員)。

2、參訪團第一梯次由陸軍常務次長王信龍中將率隊，第二梯次由海軍常務次長許培山中將率隊，隨團工作人員合計16員。

(四)出國命令發布：

9月17日會請人事參謀次長室，管制出國人員其所屬單位依據權責核定出國命令，並於護照內頁核蓋同意出國章戳及出國查驗線傳作業。

(五)公務禮遇通關暨出國突發事件處理：

9月17日會請情報參謀次長室，完成管制辦理參訪團出國禮遇通關及「駐日本軍事協調組」協助突發事件處理等相關事宜。

(六)寄發旅遊手冊暨注意事項：

為確實管制出國人員參訪行程、行為規範及聯絡方式，擬定注意事項併旅遊手冊(包含參訪行程、住宿規劃及出國注意事項)，於9月25日寄發楷模及其眷屬知悉配合辦理。

(七)致贈中華民國軍人之友社感謝狀：

為感謝軍人之友社主動籌辦本次國軍楷模、模範團體主官參訪日本九州活動，並由理事長李棟樑先生親率參訪團慰勞，規劃於10月1日假內幕阿蘇溫泉飯店晚宴時，由陸軍常務次長王信龍中將代表致贈本部感謝狀。

三、執行概況及成效：

(一)第一梯次由陸軍常務次長王信龍中將率隊，參加人員計國軍楷模21員、模範團體主官7員及其眷屬35員、本部隨團工作人員8員及軍人之友社隨團人員11員等合計82員。行程因受第21號颱風「杜鵑」影響延至9月30日(星期三)0830時出發，於10月3日(星期六)1935時返抵桃園國際機場。

(二)第二梯次由海軍常務次長許培山中將率隊，參加人員計國軍楷模16員、模範團體主官10員及其眷屬38員、本部隨團工作人員8員及軍人之友社隨團人員6員等合計78員。於10月4日(星期日)1355時出發，10月8日(星期四)1930時返抵桃園國際機場。

(三)參訪地點：

1、戰役古蹟：平和公園、長崎原爆館及熊本古城等地。

2、參訪景點：太宰府天滿宮、西海國立公園、海洋公園、九十九島遊船、九重夢大吊橋、湯布院金鱗湖、阿蘇火山、菊池溪谷公園、千千石海岸及蝴蝶夫人故居等地。

(四)執行成效：參訪活動在各單位協助合作下，圓滿達成任務，且參訪期間全體團員均能榮譽自律，無肇生危安暨有損軍譽情事，活動順利圓滿。

肆、心得與建議：

一、回顧與檢討：

國軍楷模選拔表揚活動，係自民國39年辦理迄今，配合「九三軍人節」辦理慶祝大會接受表揚、與高級長官合影及表揚餐會，透過一系列的擴大表揚與報導，激勵士氣，提振榮譽心，塑建國軍優良形象。獎勵包括頒發紀念章（獎座）、證書、「陸海空軍軍官選訓晉任資績計分標準表」之「特別加分」及個人獎金等。曾於87年增加國外參訪行程，94年取消國外參訪，改核予每人3萬元旅遊補助獎金，101年取消旅遊補助獎金。103年世界臺灣商會聯合總會主動表達策辦楷模參訪日本活動意願，首次開啟與民間團體合作辦理楷模出國參訪旅遊活動。

二、精進建議：

今年在財團法人中華民國軍人之友社支持，在不花費公帑前提下，辦理得獎官兵及其眷屬參訪日本九州活動，深獲好評，國軍楷模、模範團體主官及其眷屬，對本部及軍人之友社由高階主管率隊，激勵士氣眷心，令渠等備感溫馨，對全般參訪活動安排均表肯定及感謝，不僅有效拓展官兵視野，並充分展現軍民一體的情感交融意義，有利於全民國防教育推展。爾後將繼續徵詢軍人之友社等民間團體意願，依互惠雙贏合作模式，發揚軍愛民、民敬軍之優良傳統；另將參訪行程納入戰爭史蹟、軍事博物館或軍事教育單位等，以兼具教育表揚、活絡軍事外交等實質意義。本部爾後將秉持「精益求精」的精神，研謀精進作為，俾利來年辦理活動參據。